附件

金坛区2018—2020年突出环境问题清单

| 序号 | 类别 | 存在问题 | 来源 | 整治目标 | 时序进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 结构调整 | 煤炭型能源消费结构问题突出 | 省级问题清单 | 煤炭消费总量比2016年减少10万吨，完成省下达的水泥行业压减过剩产能目标  | 煤炭消费总量比2016年减少5.6万吨 | 按时序进度完成各项规定目标任务 | 完成各项目标任务 | 区发改委、经信局，各镇（街道、园区） |
| 2 | 结构调整 | 化工企业数量较多，规模小，安全环保问题突出 | 省级问题清单 | 完成“四个一批”专项行动任务，化工企业数量大幅减少  | 关闭化工企业15家 | 完成上级下达的关闭化工企业目标任务，升级21家 | 全面完成化工企业“四个一批”目标任务 | 区经信局，各镇（街道、园区） |
| 3 | 结构调整 | 化工园区管理水平有待提高 | 省级问题清单 | 评价规范化工园区 | 取消金坛培丰化工园区；盐化工区开展园区规范发展综合评价工作 | 按综合评价情况进行整治提升 | 完成整治任务 | 区经信局，金科园 |
| 4 | 水污染 | 太湖氮磷污染排放总量较大 | 省级问题清单 | 大幅削减氮磷等污染负荷  | 按照太湖流域城镇污水处理厂提标技术指引，研究制定分年度提标计划 | 开展城镇污水处理厂和六大重点行业、工业园区污水处理厂提标改造 | 全面完成提标改造任务 | 区住建委、金坛环保局，各镇（街道、园区），江东环科 |
| 5 | 水污染 | 长荡湖湖底淤泥中氮磷等指标超标，影响湖体水质 | 省级问题清单 | 生态清淤12.7平方公里，土方量约261.44万方  | 开展前期工作，并进场施工  | 完成清淤主体工程  | 完成  | 长荡湖旅游度假区 |
| 6 | 水污染 | 重点河流断面水质自动站建设尚未全覆盖，不能及时捕捉水质变化  | 省级问题清单 | 完成重点河流断面水质监测及辅助设施建设 | 制订建设和改造方案 | 完成建设和改造 | 加强运行管理 | 金坛环保局 |
| 7 | 水污染 | 全区规划发展村庄农村污水处理设施建设进度不快，部分已建成的农村污水处理设施运行不正常 | 省环保督察问题 | 到2020年，全区规划发展村生活污水处理设施覆盖率达90%，已建农村污水处理设施正常运行 | 全区规划发展村生活污水处理设施覆盖率达80% | 持续推进，完成年度任务 | 完成，加强长效运行管理 | 区住建委，各镇（街道、园区）、江东环科 |
| 8 | 水污染 | 尧塘街道已建成村庄生活污水处理设施不正常运行问题突出 | 投诉曝光 | 完成整治，确保正常运行 | 对农村生活污水管网工程进行全面检测 | 依据检测结果，完成全面整治 | 加强长效管理 | 开发区、尧塘街道，江东环科 |
| 9 | 水污染 | 指前镇集镇区域污水管网建设进度滞后，生活污水收集不到位，导致新建生活污水处理厂仍未投运 | 工作任务 | 完成管网建设，做到生活污水应收尽收，确保污水处理厂正常运行 | 完成园区配套管网建设，确保污水处理厂具备试运行条件 | 加大管网建设力度，确保污水处理厂正常运行 | 加强长效管理 | 指前镇，区住建委 |
| 10 | 水污染 | 城市老旧小区雨污分流不到位 | 工作任务 | 建立长效管理机制，制定整治计划，持续推进整治 | 完成年度整治任务 | 完成年度整治任务 | 持续推进整治 | 区住建委，金城镇、东城街道、西城街道 |
| 11 | 水污染 | 全区池塘养殖面积达18.5万亩，基本未进行池塘标准化改造，清塘时高氮磷尾水直接排放 | 省环保督察问题 | 完成全区水产养殖的“三区”划定，优化渔业空间布局；推进百亩连片池塘标准化改造，推广标准化健康养殖模式，指导推广养殖尾水达标排放技术 | 完成1000亩池塘标准化改造 | 完成全区水产养殖的‘三区’划定，引导品种结构调整，推进百亩连片池塘标准化改造 | 完成目标任务 | 区农林局，各镇（街道、园区） |
| 12 | 水污染 | 金花河黑臭问题仍未解决 | 省环保督察问题 | 按照“一河一策”要求进行整治，消除河道黑臭 | 全面完成排口整治和水系沟通 | 完成水环境综合整治 | 加强长效管护 | 区住建委、水利局，开发区 |
| 13 | 水污染 | 水北街河、运粮浜、东社河等水质黑臭 | 市级问题清单 | 完成整治，消除黑臭 | 制定整治计划方案，开展整治 | 完成综合整治 | 巩固提升 | 区住建委、水利局，开发区、西城街道 |
| 14 | 水污染 | 下坵河部分水体蓝藻富集 | 投诉曝光 | 完成治理 | 编制整治计划 | 实施局部清淤、蓝藻打捞等整治 | 完成 | 区住建委、水利局 |
| 15 | 大气污染 | PM2.5平均浓度偏高，空气质量优良率偏低 | 省级问题清单 | 降低PM2.5浓度，提高空气质量优良率 | 组织开展打赢蓝天保卫战专项行动 | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务 | 金坛环保局，区大气攻坚指挥部成员单位 |
| 16 | 大气污染 | 盘固水泥深度脱硝进度滞后，无组织扬尘治理不到位，企业周边道路扬尘污染问题突出 | 中央交办信访 | 完成盘固水泥废气治理和道路扬尘整治 | 制定整治计划，完成厂区扬尘整治。加大厂区外道路保洁和洒水力度，加强运输车辆管理 | 完成深度脱硝工程。查漏补缺，及时完善整治提升，规范企业环境行为 | 完成治理任务，加强管理 | 薛埠镇，金坛环保局 |
| 17 | 大气污染 | 空气自动站点部分仪器使用年限较长，故障率较高  | 省级问题清单 | 确保至少有2个点位参与评价，更新使用年限超过6年或无法维修的老设备 | 启动前期工作 | 6月底前完成 | 加强长效管理 | 金坛环保局 |
| 18 | 固废污染 | 全区生活垃圾未实现全量焚烧 | 省环保督察问题 | 建成生活垃圾焚烧处置项目 | 启动建设 | 持续推进 | 完成项目建设任务 | 区城管局、江东环科 |
| 19 | 固废污染 | 污水处理厂污泥处置渠道不畅 | 市级问题清单 | 建成永久性污染处置项目 | 依托垃圾焚烧发电项目同步启动建设 | 持续推进 | 完成项目建设任务 | 区城管局、住建委、江东环科 |
| 20 | 生态保护 | 关闭矿山宕口未开展生态修复 | 省级问题清单 | 完成修复任务 | 完成年度计划任务 | 完成年度计划任务 | 完成关闭矿山宕口生态修复 | 金坛国土分局 |
| 21 | 生态保护 | 方山森林公园二级管控区内约2万平方米森林被擅自砍伐，堆放废矿渣污染环境 | 省环保督察问题 | 对植被破坏区域实施修复，全面复绿 | 清除废弃矿渣和相关的机械设备 | 完成覆土和绿化种植 | 加强长效管理 | 金坛国土分局、区农林局 |