常州市金坛区农业农村局

坛农发〔2020〕55号

关于印发《2020年金坛区打好农业农村污染防治攻坚战工作方案》的通知

局属各单位：

根据区委区政府的统一部署，我局制定《2020年金坛区打好农业农村污染治理攻坚战方案》，并对2020年度的目标任务进行了分解，请局属各相关单位依照职责，各司其职，各负其责，全力打好农业农村污染防治攻坚战。

常州市金坛区农业农村局

2020年4月10日

2020年金坛区打好农业农村污染防治

攻坚战工作方案

根据常州市金坛区人民政府与金坛区农业农村局签订的《金坛区农业农村局2020年打好污染防治攻坚战目标责任书》以及《常州市金坛区人民政府关于印发2020年金坛区打好污染防治攻坚战工作方案的通知》（坛政发〔2020〕25号）,制定2020年打好农业农村污染防治攻坚战工作方案。

一、指导思想和工作目标

全面贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，决胜全面建成小康社会。按照《2020年金坛区打好污染防治攻坚战工作方案》部署，全力推进农业农村污染防治工作，加快中央、省级环保督查问题整改，促进生态环境持续改善、农业农村可持续发展。

2020年，全区畜禽粪污综合利用率达到90%，畜禽规模养殖场治理率达90%，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；推行农药、化肥减施，化肥使用量较2015年减少5%，农药使用量零增长。建立废旧农膜和农药包装物等废弃物回收利用机制，废旧农膜回收率达到80%。推进秸秆综合利用，秸秆综合利用率达到96%以上；依法有序推进禁养区水产养殖退出，2020年底前禁养区内养殖行为全部退出。制定出台池塘生态化改造实施方案，水产健康养殖比例达65%。年内完成1200亩池塘标准化改造。

二、主要任务

（一）推进畜禽养殖绿色发展。开展规模以下养殖场整治，严格畜禽养殖管理，规范畜禽养殖污染防治。畜禽粪便就近利用、种养结合。实施以本地畜禽粪便为原料的有机肥生产应用，因地制宜推广养殖粪污“零排放”技术。建立健全畜禽养殖场粪污收集和处置利用体系，对不实施粪便统一收集的规模化养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。加强畜禽养殖场废气治理，开展氨排放控制试点。全区畜禽粪污综合利用率达到90%，畜禽规模养殖场治理率达90%，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

（二）推进水产健康养殖。实施养殖水域滩涂规划，依法有序推进禁养区水产养殖退出，2020年底前禁养区内养殖行为全部退出。制定出台池塘生态化改造实施方案，推广生态健康养殖技术模式，水产健康养殖比例达65%。年内完成1200亩池塘标准化改造。

（三）推进种植业清洁化生产。开展化肥农药减量增效行动，进一步推广测土配方施肥技术，控制农业源氨排放，减少化肥使用量，推行农药、化肥减施，化肥使用量（折纯）较2015年减少5%，农药使用量零增长。实施农田轮作休耕。推进秸秆综合利用，进一步推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，秸秆综合利用率达到96%以上。建立废旧农膜和农药包装物等废弃物回收利用机制，废旧农膜回收率达到80%。做好农用地土壤污染状况详查、耕地土壤环境分类管理等工作。

（四）开展清洁柴油机行动。组织实施非道路移动机械及柴油机第四阶段排放标准。持续开展农业非道路移动机械申报登记和标识管理。

（五）开展农村人居环境整治行动。会同住建、城管、卫健等部门开展农村人居环境整治行动，治理生活污水和垃圾粪便等污染，推进农业源头减量与废弃物资源化利用，完成规定年度任务。协同水利等部门开展农村黑臭水体排查整治工作。

（六）做好各级环保督查问题整改工作。对中央环保督察“回头看”反馈问题、长江经济带生态环境突出问题、省级环保督察反馈问题、省政府挂牌督办重点生态环境问题、省级水环境突出问题、省“提质帮扶”交办问题和省、市、区《2018-2020年突出环境问题清单》问题以及省委巡视反馈的生态环境方面问题，制订完善整改工作方案，逐项抓好落实，及时完成整改销号任务。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立以局主要领导为组长，分管领导为副组长，各相关科站负责人为成员的工作领导小组，形成高位推动、科站联动的工作格局，制定农业农村污染防治年度工作方案和任务分解表。

（二）强化推进落实。强化责任落实，层层分解明确打好农业农村污染防治攻坚战目标任务，落实责任科站，明确时序进度，加大督查力度。各科站要加强沟通协作，定期研究解决农业农村污染防治的共性问题和突出问题，形成工作合力，及时完成年度目标任务。

（三）及时报送进度。各相关科站每月20日前向能源办报送工作进度及相关工作信息，由能源办汇总报告局主要领导后报送区打好污染防治攻坚战指挥部办公室。12月20日前向区打好污染防治攻坚战指挥部办公室报送年度自评报告。

附件：金坛区打好农业农村污染防治攻坚战2020年度目标任务分解表

附件：

金坛区打好农业农村污染防治攻坚战

2020年度目标任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 主要任务 | 完成时限 | 责任科站 | 配合科站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成打好污染防治攻坚战考核任务 | 对接区打好污染防治攻坚战指挥部办公室，牵头协调局打好农业农村污染治理攻坚战各项工作。 | 2020年12月 | 能源办 | 各相关科站 |
| 2 | 推进畜禽养殖绿色发展 | 开展规模以下养殖场整治，严格畜禽养殖管理，规范畜禽养殖污染防治。畜禽粪便就近利用、种养结合。实施以本地畜禽粪便为原料的有机肥生产应用，因地制宜推广养殖粪污“零排放”技术。建立健全畜禽养殖场粪污收集和处置利用体系，对不实施粪便统一收集的规模化养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。加强畜禽养殖场废气治理，开展氨排放控制试点。全区畜禽粪污综合利用率达到90%，畜禽规模养殖场治理率达90%，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。建立健全台账资料。 | 2020年12月 | 畜牧兽医科 | 各镇（街道）畜牧兽医站 |
| 3 | 推进水产健康养殖 | 实施养殖水域滩涂规划，依法有序推进禁养区水产养殖退出，2020年底前禁养区内养殖行为全部退出。制定出台池塘生态化改造实施方案，推广生态健康养殖技术模式，水产健康养殖比例达65%。年内完成1200亩池塘标准化改造。建立健全台账资料。 | 2020年12月 | 水产科 | 水产站、各镇（街道）农服站 |
| 4 | 推进种植业清洁化生产 | 开展化肥农药减量增效行动，进一步推广测土配方施肥技术，控制农业源氨排放，减少化肥使用量，推行农药、化肥减施，化肥使用量（折纯）较2015年减少5%，农药使用量零增长。实施农田轮作休耕。建立废旧农膜和农药包装物等废弃物回收利用机制，废旧农膜回收率达到80%。建立健全台账资料。 | 2020年12月 | 种植业科、 | 土肥站、植保站、作栽站、园艺站 |
|  |  | 推进秸秆综合利用，进一步推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，秸秆综合利用率达到96%以上。做好农用地土壤污染状况详查、耕地土壤环境分类管理等工作。建立健全台账资料。 | 2020年12月 | 能源办 | 种植业科、土肥站、各镇（街道）农服站 |
| 5 | 开展清洁柴油机行动 | 组织实施非道路移动机械及柴油机第四阶段排放标准。持续开展农业非道路移动机械申报登记和标识管理。建立健全台账资料。 | 2020年12月 | 农业物质装备科 | 各镇（街道）农服站 |
| 6 | 开展农村人居环境整治行动 | 会同住建、城管、卫健等部门开展农村人居环境整治行动，治理生活污水和垃圾粪便等污染，推进农业源头减量与废弃物资源化利用，完成规定年度任务。建立健全台账资料。 | 2020年12月 | 农村社会事业促进科 | 各镇（街道）农服站 |
| 7 | 及时完成各级环保督查问题整改销号任务。 | 做好各级环保督查问题整改工作对中央环保督察“回头看”反馈问题、长江经济带生态环境突出问题、省级环保督察反馈问题、省政府挂牌督办重点生态环境问题、省级水环境突出问题、省“提质帮扶”交办问题和省、市、区《2018-2020年突出环境问题清单》问题以及省委巡视反馈的生态环境方面问题，制订完善整改工作方案，逐项抓好落实，及时完成整改销号任务。 | 2020年12月 | 能源办 | 各相关科站 |