## 15-3
2015年保障性住房新开工项目情况表
3月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 48337 | 3738 | 199426.35
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745.6 | 2015.3 |  | √
2 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 朱林镇标准厂房项目 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 9750 | 2015.3 |  | √
4 |  |  |  | 金西工业园邻里中心 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 政府 | 3200 | 304 | 11800 |  |  | √
5 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √
6 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 |  | 682 | 64640.75 |  |  | √ | 绿卡 | √
7 |  |  |  | 工业配套宿舍一期 | 开发区 |  | 政府 |  | 1320 | 48840
8 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √
9 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √
10 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √
11 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 9663 | 1221549
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 2620 | 333600 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √
2 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √
|  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √
|  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 169140 |  |  | √ | √ | √
|  |  |  | 岸头佳园二期 | 开发区 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 442889 |  |  | √ |  | √ | √ | √
|  |  |  | 九州里花园二期 | 金城镇 | 金武公路西延南、镇广路西侧 | 政府 | 5000 | 1436 | 149938 | 2015.4 |  | √ | √ |  | √ | √（桩基）
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 2435 | 300211.3
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727.19 | 2015.3 |  | √ |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123500 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605.4 |  |  | √ | 绿卡 | √
4 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10000 | 500 | 53378.71 |  |  | √ |  | √ |  | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 96981 | 16168 | 1750297.61

## 15-4
2015年保障性住房新开工项目情况表
6月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 48337 | 3738 | 199426.35
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745.6 | 2015.3 |  | √ | [6 empty] | √
2 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 朱林镇标准厂房项目 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 9750 | 2015.3 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金西工业园邻里中心 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 政府 | 3200 | 304 | 11800 |  |  | √
5 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
6 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 |  | 682 | 64640.75 |  |  | √ | 绿卡 | √ |  |  | √ | √ | √
7 |  |  |  | 工业配套宿舍一期 | 开发区 |  | 政府 |  | 1320 | 48840
8 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
9 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
10 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
11 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 9019 | 1228723
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 340 | 49666 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 169140 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
|  |  |  | 岸头佳园二期 | 开发区 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 442889 |  |  | √ |  | √ | √ | √
|  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 金武公路西延南、镇广路西侧 | 政府 | 5000 | 3072 | 356628 | 2015.6 |  | √ | √ |  | √ | √（桩基） | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 1935 | 300211.3
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727.19 | 2015.3 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123500 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605.4 | 2015.4 |  | √ | 绿卡 | √ |  |  | √ | √ | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 96981 | 15024 | 1757471.61

## 15-6
2015年保障性住房新开工项目情况表
4月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 48337 | 3738 | 199426.35
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745.6 |  |  | √ | [6 empty] | √
2 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 朱林镇标准厂房项目 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 9750 | 2015.3 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金西工业园邻里中心 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 政府 | 3200 | 304 | 11800 |  |  | √
5 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
6 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 |  | 682 | 64640.75 |  |  | √ | 绿卡 | √ |  |  | √ | √ | √
7 |  |  |  | 工业配套宿舍一期 | 开发区 |  | 政府 |  | 1320 | 48840
8 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
9 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
10 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
11 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 9019 | 1221549
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 340 |  | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 169140 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
|  |  |  | 岸头佳园二期 | 开发区 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 442889 |  |  | √ |  | √ | √ | √
|  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 金武公路西延南、镇广路西侧 | 政府 | 5000 | 3072 | 149938 | 2015.6 |  | √ | √ |  | √ | √（桩基） | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 1935 | 300211.3
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727.19 | 2015.3 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123500 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605.4 | 2015.4 |  | √ | 绿卡 | √ |  |  | √ | √ | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 96981 | 15024 | 1750297.61

## 15-7
2015年保障性住房新开工项目情况表
7月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 48337 | 3738 | 199426.35
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745.6 |  |  | √ | [6 empty] | √
2 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 朱林镇标准厂房项目 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 9750 | 2015.3 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金西工业园邻里中心 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 政府 | 3200 | 304 | 11800 |  |  | √
5 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
6 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 |  | 682 | 64640.75 |  |  | √ | 绿卡 | √ |  |  | √ | √ | √
7 |  |  |  | 工业配套宿舍一期 | 开发区 |  | 政府 |  | 1320 | 48840
8 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
9 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
10 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
11 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 9019 | 1221549
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 340 |  | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 169140 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
|  |  |  | 岸头佳园二期 | 开发区 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 442889 |  |  | √ |  | √ | √ | √
|  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 金武公路西延南、镇广路西侧 | 政府 | 5000 | 3072 | 149938 | 2015.6 |  | √ | √ |  | √ | √（桩基） | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 1935 | 300211.3
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727.19 | 2015.3 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123500 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605.4 | 2015.4 |  | √ | 绿卡 | √ |  |  | √ | √ | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 96981 | 15024 | 1750297.61

## 15-8
2015年保障性住房新开工项目情况表
8月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 | [5 empty] | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 总平图 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 48337 | 3738 | 192276.35
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直溪镇直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745.6 | 2015.8 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ |  |  | √
2 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √ | 绿卡 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 朱林镇标准厂房职工宿舍 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 2600 | 2015.5 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
7 |  |  |  | 金西工业园邻里中心 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 政府 | 3200 | 304 | 11800 |  |  | √
8 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ |  |  |  | √ | √ | √ | √
9 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 金城镇盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 |  | 682 | 64640.75 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
11 |  |  |  | 工业配套宿舍一期 | 开发区 |  | 政府 |  | 1320 | 48840
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 住建产业集团 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 9019 | 994901
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 340 | 42098 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 住建产业集团 | 金武公路西延南、镇广路西侧 | 政府 | 5000 | 3072 | 356638 | 2015.6 |  | √ | √ | √ | √ | √（桩基） | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 121831 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 岸头佳园二期 | 住建产业集团 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 263934 | 2015.8 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 1935 | 246807
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727 | 2015.3 |  | √ | √绿卡土地确认书 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123475 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605 | 2015.4 |  | √ | 绿卡√ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 96981 | 15024 | 1463095.31

## 15-9
2015年保障性住房新开工项目情况表
8月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 | [5 empty] | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 总平图 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 72807 | 4025 | 206785
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直溪镇直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745 | 2015.8 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ |  |  | √
2 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √ | 绿卡 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 朱林镇标准厂房职工宿舍 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 2600 | 2015.5 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
7 |  |  |  | 金西工业园邻里中心 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 政府 | 3200 | 304 | 11800 |  |  | √
8 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ |  |  |  | √ | √ | √ | √
9 |  |  |  | 薛埠镇邻里中心 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇东支路东侧 | 政府 | 5078 | 287 | 14510 | 2015.9 |  | √ | 提前介入 |  |  |  | √ | √ | √ | √
10 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 金城镇盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 | 19392 | 682 | 64640 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
12 |  |  |  | 工业配套宿舍一期 | 开发区 |  | 政府 |  | 1320 | 48840
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 住建产业集团 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 9019 | 994901
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 340 | 42098 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 住建产业集团 | 金武公路西延南、镇广路西侧 | 政府 | 5000 | 3072 | 356638 | 2015.6 |  | √ | √ | √ | √ | √（桩基） | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 121831 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 岸头佳园二期 | 住建产业集团 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 263934 | 2015.8 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 1935 | 246807
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727 | 2015.3 |  | √ | √绿卡土地确认书 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123475 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605 | 2015.4 |  | √ | 绿卡√ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 247346 | 15311 | 1477603.96

## 15-10
2015年保障性住房新开工项目情况表
8月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 | [5 empty] | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 总平图 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 72807 | 4025 | 206785
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直溪镇直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745 | 2015.8 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ |  |  | √
2 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √ | 绿卡 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 朱林镇标准厂房职工宿舍 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 2600 | 2015.5 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
7 |  |  |  | 金西工业园邻里中心 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 政府 | 3200 | 304 | 11800 |  |  | √
8 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ |  |  |  | √ | √ | √ | √
9 |  |  |  | 薛埠镇邻里中心 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇东支路东侧 | 政府 | 5078 | 287 | 14510 | 2015.9 |  | √ | 提前介入 |  |  |  | √ | √ | √ | √
10 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 金城镇盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 | 19392 | 682 | 64640 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
12 |  |  |  | 工业配套宿舍一期 | 开发区 |  | 政府 |  | 1320 | 48840
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 住建产业集团 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 9019 | 994901
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 340 | 42098 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 住建产业集团 | 金武公路西延南、镇广路西侧 | 政府 | 5000 | 3072 | 356638 | 2015.6 |  | √ | √ | √ | √ | √（桩基） | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 121831 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 岸头佳园二期 | 住建产业集团 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 263934 | 2015.8 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 1935 | 246807
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727 | 2015.3 |  | √ | √绿卡土地确认书 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123475 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605 | 2015.4 |  | √ | 绿卡√ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 247346 | 15311 | 1477603.96

## 15-11
2015年保障性住房新开工项目情况表
11月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 | [5 empty] | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 总平图 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 77419 | 2931 | 173364
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直溪镇直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745 | 2015.8 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ |  |  | √
2 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √ | 绿卡 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 朱林镇标准厂房职工宿舍 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 2600 | 2015.5 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
7 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
8 |  |  |  | 薛埠镇邻里中心 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇东支路东侧 | 政府 | 5078 | 287 | 14510 | 2015.9 |  | √ | 提前介入 |  |  |  | √ | √ | √ | √
9 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 金城镇盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 | 19392 | 682 | 64640 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 |  |  |  | 晨凤金城服装厂职工宿舍 | 金城镇 | 金城镇金城路99号 | 企业 | 5702 | 360 | 19008 | 2015.11 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √
12 |  |  |  | 江苏苏格达斯铝合金科技有限公司职工宿舍 | 金城镇 | 金城镇怒江路88号 | 企业 | 990 | 50 | 3312 | 2015.11 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
13 |  |  |  | 吉祥贺盛食品有限公司职工宿舍 | 金城镇 | 金城镇圩门路77号 | 企业 | 1120 | 100 | 3735 | 2015.11 |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
14 |  |  |  | 国有资产划拨公房 |  |  |  |  | 20 | 1164 | 2015.11 | [6 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 住建产业集团 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 6014 | 638263
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 340 | 42098 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 121831 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 岸头佳园二期 | 住建产业集团 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 263934 | 2015.8 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
7 |  |  |  | 薛埠镇下桥村委征收 |  |  |  |  | 67
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 1935 | 246807
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727 | 2015.3 |  | √ | √绿卡土地确认书 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123475 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605 | 2015.4 |  | √ | 绿卡√ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 251958 | 11212 | 1087544.96

## 15-12
2015年保障性住房新开工项目情况表
12月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 | [5 empty] | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 总平图 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 2840 | 3000 | 小计 |  |  |  | 77419 | 2931 | 173364
1 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇 | 直溪镇直里路东侧，横四路南侧 | 政府 | 4000 | 624 | 28745 | 2015.8 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ |  |  | √
2 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 64 | 3500 | 2015.4 |  | √ | 绿卡 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏威龙新能源汽车有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横五路6号 | 企业 | 10000 | 72 | 5200 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 港华储气有限公司金坛盐穴储气库职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇 | 企业 | 2300 | 16 | 899 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 70 | 2928 | 2015.4 |  | √ | 黄卡 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 朱林镇标准厂房职工宿舍 | 朱林镇 | 朱林镇金西工业园 | 企业 | 700 | 120 | 2600 | 2015.5 |  | √ | 黄卡 |  |  |  | √ | √ | √ | √
7 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇 | 薛埠镇公园路以南、东环二路以西 | 企业 | 2137 | 66 | 3825 | 2015.4 |  | √ | 黄卡√ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
8 |  |  |  | 薛埠镇邻里中心 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇东支路东侧 | 政府 | 5078 | 287 | 14510 | 2015.9 |  | √ | 提前介入 |  |  |  | √ | √ | √ | √
9 |  |  |  | 金城镇集中工业区 | 金城镇 | 金城镇盐港路北侧、西环二路东侧 | 政府 | 6000 | 400 | 19298 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 | 19392 | 682 | 64640 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 |  |  |  | 晨凤金城服装厂职工宿舍 | 金城镇 | 金城镇金城路99号 | 企业 | 5702 | 360 | 19008 | 2015.11 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √
12 |  |  |  | 江苏苏格达斯铝合金科技有限公司职工宿舍 | 金城镇 | 金城镇怒江路88号 | 企业 | 990 | 50 | 3312 | 2015.11 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
13 |  |  |  | 吉祥贺盛食品有限公司职工宿舍 | 金城镇 | 金城镇圩门路77号 | 企业 | 1120 | 100 | 3735 | 2015.11 |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
14 |  |  |  | 国有资产划拨公房 |  |  |  |  | 20 | 1164 | 2015.11 | [6 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 11644 | 332 | 29110.96
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 住建产业集团 | 新城路东侧 | 政府 | 11644 | 332 | 29110.96 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 6000 | 7500 | 小计 |  |  |  | 125895 | 6014 | 638263
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 340 | 42098 | 2015.3 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑二区 | 开发区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 946 | 102500 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江东苑二村 | 开发区 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 1044 | 107900 | 2015.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金江东苑三村 | 开发区 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 1139 | 121831 | 2015.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 岸头佳园二期 | 住建产业集团 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 50000 | 2478 | 263934 | 2015.8 |  | √ |  | √ | √ | √ | √
7 |  |  |  | 薛埠镇下桥村委征收 |  |  |  |  | 67
四 | 限价商品房 | 1000 | 1000 | 小计 |  |  |  | 37000 | 1935 | 246807
1 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 中国江苏省常州市金坛市沿河南路 | 政府 | 10000 | 464 | 59727 | 2015.3 |  | √ | √绿卡土地确认书 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 中国江苏省常州市金坛市振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 968 | 123475 | 2015.3 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东、朱林大街南侧 | 政府 | 10000 | 503 | 63605 | 2015.4 |  | √ | 绿卡√ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
| 合计 | 10140 | 11800 |  |  |  |  | 251958 | 11212 | 1087544.96

## 竣工
2015年保障性安居工程竣工（基本建成）项目情况表
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资 （万元） | 建筑面积 （万m2） | 套（间）数 | 时间
|  | 省 | 常州
一 | 公共租赁住房 | 500 | 500 | 小计 |  |  | 14037 | 3.06 | 702
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 1.55 | 428 | 2015.8
2 |  |  |  | 中策轮胎 | 开发区 | 企业 | 8080 | 1.4 | 254 | 2015.3
3 |  |  |  | 国有资产划拨公房 |  | 财政 |  | 0.11 | 20 | 2015.11
二 | 棚改房 | 2000 | 2000 | 小计 |  |  | 12000 | 33.36 | 2620
1 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 中国江苏省常州市金坛市金城镇红山路 | 政府 | 12000 | 33.36 | 2620 | 2015.8
四 | 限价商品房 | 1500 | 1500 | 小计 |  |  | 82052 | 37.91 | 3047
1 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 中国江苏省常州市金坛市直溪镇振兴南路123号 | 政府 | 7000 | 12.35 | 968 | 2015.8
2 |  |  |  | 集聚园小区 | 中国江苏省常州市金坛市薛埠镇沿河南路 | 政府 | 10000 | 5.97 | 464 | 2015.8
3 |  |  |  | 锦绣家园一期 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 4.71 | 335 | 2015.3
4 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 9.94 | 860 | 2015.3
5 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇南环路北侧 | 政府 | 17648 | 4.94 | 420 | 2015.8
| 合计 | 4000 | 4000 |  |  |  | 108089 | 74.33 | 6369