## 16-3
2017年保障性住房新开工项目情况表
3月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0
1
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0
1
三 | 棚改房 | 5000 |  | 小计 |  |  |  | 8834 | 1122051.23
1 |  |  |  | 海棠明都二区(海棠明都玉兰园) | 开发区 | 尧塘镇中心大街东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 1265 | 162426.23 | 2017.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 海棠明都海棠园（海棠明都杜鹃园） | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 2209 | 279139 | 2017.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 东方新都蔷薇苑 | 开发区 | 经八路西侧、晨风路北侧 | 政府 | 1858 | 234772 |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 东方新都丁香苑 | 开发区 | 经八路西侧、晨风路北侧 | 政府 | 2206 | 272964 |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 海棠明都瑞香园 | 开发区 | 尧塘镇中心大街东侧 | 政府 | 1296 | 172750 |  |  | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 8834 | 1122051.23

## 竣工
2017年保障性安居工程竣工（基本建成）项目情况表
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 时间
|  | 省 | 常州
一 | 公共租赁住房 | 800 |  | 小计 |  |  | 79152.8 | 969
1 |  |  |  | 薛埠镇邻里中心 | 薛埠镇镇东支路东侧 | 政府 | 14510.8 | 287 | 2017.4
2 |  |  |  | 青年公寓三期 | 开发区南环二路北、金宜路东侧 | 政府 | 64642 | 682
二 | 棚改房 | 5000 |  | 小计 |  |  | 1237880.44 | 8758
|  |  |  | 九洲里花园 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 356728 | 3072
|  |  |  | 岸头佳园一期 | 金宜路6号 | 政府 | 365000 | 2570 | 2017.4
|  |  |  | 岸头佳园二期 | 金宜路西、纬九路南侧 | 政府 | 442889 | 2478
|  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 19884.73 | 138 | 2017.4
|  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 53378.71 | 500 | 2017.4
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 5800 | 0 |  |  |  | 1317033.24 | 9727