## 16-3
2016年保障性住房新开工项目情况表
3月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1
三 | 棚改房 | 6000 |  | 小计 |  |  |  | 350600.313 | 9695 | 1168667.71
1 |  |  |  | 九洲里花园 | 房产公司 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 107018.4 | 3072 | 356728 | 2016.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 开发区 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 5965.419 | 138 | 19884.73 |  |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 海棠明都杜鹃园(海棠明都一区) | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 83741.979 | 2209 | 279139.93 |  |  | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 海棠明都玉兰园（海棠明都二区） | 开发区 | 尧塘镇中心大道东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 48727.899 | 1260 | 162426.33 |  |  | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 东方新都紫荆苑（东方新都三区） | 开发区 | 良常路南侧金宜路东侧 | 政府 | 89133.003 | 2516 | 297110.01 |  |  | √ | √ | √ |  | √
6 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 16013.613 | 500 | 53378.71 |  |  | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 350600.313 | 9695 | 1168667.71

## 16-4
2016年保障性住房新开工项目情况表
4月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1
三 | 棚改房 | 6000 |  | 小计 |  |  |  | 350600.313 | 9695 | 1168667.71
1 |  |  |  | 九洲里花园 | 房产公司 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 107018.4 | 3072 | 356728 | 2016.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 开发区 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 5965.419 | 138 | 19884.73 | 2016.5 |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 海棠明都杜鹃园(海棠明都一区) | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 83741.979 | 2209 | 279139.93 |  |  | √ | √ | √ |  | √
4 |  |  |  | 海棠明都玉兰园（海棠明都二区） | 开发区 | 尧塘镇中心大道东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 48727.899 | 1260 | 162426.33 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 东方新都紫荆苑（东方新都三区） | 开发区 | 良常路南侧金宜路东侧 | 政府 | 89133.003 | 2516 | 297110.01 | 2016.5 |  | √ | √ | √ |  | √
6 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 16013.613 | 500 | 53378.71 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 350600.313 | 9695 | 1168667.71

## 16-5
2016年保障性住房新开工项目情况表
5月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1
三 | 棚改房 | 6000 |  | 小计 |  |  |  | 350600.313 | 9695 | 1168667.71
1 |  |  |  | 九洲里花园 | 房产公司 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 107018.4 | 3072 | 356728 | 2016.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 开发区 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 5965.419 | 138 | 19884.73 | 2016.5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 海棠明都杜鹃园(海棠明都一区) | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 83741.979 | 2209 | 279139.93 |  |  | √ | √ | √ |  | √
4 |  |  |  | 海棠明都玉兰园（海棠明都二区） | 开发区 | 尧塘镇中心大道东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 48727.899 | 1260 | 162426.33 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 东方新都紫荆苑（东方新都三区） | 开发区 | 良常路南侧金宜路东侧 | 政府 | 89133.003 | 2516 | 297110.01 | 2016.5 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 16013.613 | 500 | 53378.71 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 350600.313 | 9695 | 1168667.71

## 16-6
2016年保障性住房新开工项目情况表
6月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
三 | 棚改房 | 6000 |  | 小计 |  |  |  | 350600.313 | 9695 | 1168667.71
1 |  |  |  | 九洲里花园 | 房产公司 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 107018.4 | 3072 | 356728 | 2016.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 开发区 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 5965.419 | 138 | 19884.73 | 2016.5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 海棠明都杜鹃园(海棠明都一区) | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 83741.979 | 2209 | 279139.93 |  |  | √ | √ | √ |  | √
4 |  |  |  | 海棠明都玉兰园（海棠明都二区） | 开发区 | 尧塘镇中心大道东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 48727.899 | 1260 | 162426.33 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 东方新都紫荆苑（东方新都三区） | 开发区 | 良常路南侧金宜路东侧 | 政府 | 89133.003 | 2516 | 297110.01 | 2016.5 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 16013.613 | 500 | 53378.71 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 350600.313 | 9695 | 1168667.71

## 16-7
2016年保障性住房新开工项目情况表
7月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
三 | 棚改房 | 6000 |  | 小计 |  |  |  | 350600.313 | 9695 | 1168667.71
1 |  |  |  | 九洲里花园 | 房产公司 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 107018.4 | 3072 | 356728 | 2016.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 开发区 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 5965.419 | 138 | 19884.73 | 2016.5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 海棠明都杜鹃园(海棠明都一区) | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 83741.979 | 2209 | 279139.93 |  |  | √ | √ | √ |  | √
4 |  |  |  | 海棠明都玉兰园（海棠明都二区） | 开发区 | 尧塘镇中心大道东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 48727.899 | 1260 | 162426.33 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 东方新都紫荆苑（东方新都三区） | 开发区 | 良常路南侧金宜路东侧 | 政府 | 89133.003 | 2516 | 297110.01 | 2016.5 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 16013.613 | 500 | 53378.71 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 350600.313 | 9695 | 1168667.71

## 16-8
2016年保障性住房新开工项目情况表
8月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
三 | 棚改房 | 6000 |  | 小计 |  |  |  | 350600.313 | 9695 | 1168667.71
1 |  |  |  | 九洲里花园 | 房产公司 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 107018.4 | 3072 | 356728 | 2016.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 开发区 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 5965.419 | 138 | 19884.73 | 2016.5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 海棠明都杜鹃园(海棠明都一区) | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 83741.979 | 2209 | 279139.93 |  |  | √ | √ | √ |  | √
4 |  |  |  | 海棠明都玉兰园（海棠明都二区） | 开发区 | 尧塘镇中心大道东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 48727.899 | 1260 | 162426.33 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 东方新都紫荆苑（东方新都三区） | 开发区 | 良常路南侧金宜路东侧 | 政府 | 89133.003 | 2516 | 297110.01 | 2016.5 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 16013.613 | 500 | 53378.71 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 350600.313 | 9695 | 1168667.71

## 16-9
2016年保障性住房新开工项目情况表
9月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
三 | 棚改房 | 6000 |  | 小计 |  |  |  | 350600.313 | 9695 | 1168667.71
1 |  |  |  | 九洲里花园 | 房产公司 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 107018.4 | 3072 | 356728 | 2016.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 开发区 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 5965.419 | 138 | 19884.73 | 2016.5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 海棠明都杜鹃园(海棠明都一区) | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 83741.979 | 2209 | 279139.93 |  |  | √ | √ | √ |  | √
4 |  |  |  | 海棠明都玉兰园（海棠明都二区） | 开发区 | 尧塘镇中心大道东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 48727.899 | 1260 | 162426.33 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 东方新都紫荆苑（东方新都三区） | 开发区 | 良常路南侧金宜路东侧 | 政府 | 89133.003 | 2516 | 297110.01 | 2016.5 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 16013.613 | 500 | 53378.71 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 350600.313 | 9695 | 1168667.71

## 16-10
2016年保障性住房新开工项目情况表
10月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 经济房 | 0 | 0 | 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
三 | 棚改房 | 6000 |  | 小计 |  |  |  | 350600.313 | 9695 | 1168667.71
1 |  |  |  | 九洲里花园 | 房产公司 | 金武公路西延、镇广公路西侧 | 政府 | 107018.4 | 3072 | 356728 | 2016.3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金江苑五幢住宅楼 | 开发区 | 经济开发区金宜路东侧东纬六路南 | 政府 | 5965.419 | 138 | 19884.73 | 2016.5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 海棠明都杜鹃园(海棠明都一区) | 开发区 | 紫薇路北侧、中心大街东侧、府北路北侧 | 政府 | 83741.979 | 2209 | 279139.93 |  |  | √ | √ | √ |  | √
4 |  |  |  | 海棠明都玉兰园（海棠明都二区） | 开发区 | 尧塘镇中心大道东侧、紫薇路南侧 | 政府 | 48727.899 | 1260 | 162426.33 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 东方新都紫荆苑（东方新都三区） | 开发区 | 良常路南侧金宜路东侧 | 政府 | 89133.003 | 2516 | 297110.01 | 2016.5 |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 锦绣家园二期 | 薛埠镇 | 薛埠镇镇北路南侧、茅洲路东侧 | 政府 | 16013.613 | 500 | 53378.71 | 2016.4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 6000 | [5 empty] | 350600.313 | 9695 | 1168667.71

## 竣工
2016年保障性安居工程竣工（基本建成）项目情况表
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资 （万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 时间
|  | 省 | 常州
一 | 公共租赁住房 | 1210 |  | 小计 |  |  | 32539 | 60606.6 | 1304
1 |  |  |  | 薛埠镇东进村宿舍楼 | 薛埠镇公园路以南，东环二路以西 | 政府 | 2137 | 3825 | 66 | 2016.6
2 |  |  |  | 朱林镇园区标准厂房职工宿舍 | 朱林镇菜园大道 | 政府 | 700 | 2600 | 120 | 2016.6
3 |  |  |  | 直溪镇集中工业区服务区 | 直溪镇直里路北侧 | 政府 | 4000 | 28745.6 | 624 | 2016.5 | 材料在城建档案馆
4 |  |  |  | 江苏久诺建材有限公司职工宿舍 | 直溪镇工业集中区直东路188号 | 企业 | 10000 | 3500 | 64 |  | 材料在城建档案馆
5 |  |  |  | 常州嘉华新型合金材料科技有限公司职工宿舍 | 直溪镇工业集中区横二路58号 | 企业 | 10000 | 2928 | 70 | 2016.3 | 材料在城建档案馆
6 |  |  |  | 晨风金城服装厂职工宿舍 | 金城镇金城路99号 | 企业 | 5702 | 19008 | 360 | 2016.3 | 材料在城建档案馆
二 | 棚改房 | 2100 |  | 小计 |  |  | 58895 | 379540 | 3129
|  |  |  | 金江东苑二区 | 经济开发区金花河南、纬六路北侧 | 政府 | 23895 | 102500 | 946
|  |  |  | 金江东苑二村 | 经济开发区纬六路北侧 | 政府 | 20000 | 107900 | 1044 | 2016.5
|  |  |  | 金江东苑三村 | 经济开发区纬六路南侧 | 政府 | 15000 | 169140 | 1139 | 2016.3
四 | 限价商品房 |  |  | 小计
| 合计 | 3310 | 0 |  |  |  | 91434 | 440146.6 | 4433