## 14-5
2014年保障性住房新开工项目情况表
5月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 19467.34
1 |  |  |  | 儒林园区邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 19467.34 | 2014.6 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 26000
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 26000 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 521628 | 7505 | 904200
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 尧塘镇 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2500 | 365000 | [8 empty] | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 镇广路西 | 政府 | 180000 | 2200 | 315000 | [8 empty] | √
3 |  |  |  | 元巷小区二期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 120000 | 2620 | 200000 | 2014.1 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √
4 |  |  |  | 元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 24200 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 151156 | 3706 | 518159.08
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 424 | 58829 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  |  |  |  | √
2 |  |  |  | 紫薇花园 | 尧塘镇 | 尧汤路西侧 | 政府 | 22730 | 487 | 55224.08 |  |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 122398 | 2014.6 |  | √ |  | √ | [5 empty] | √
4 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东 | 政府 | 21930 | 503 | 73100 |  |  | √ | 绿卡 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 薛埠镇集镇 | 政府 | 35811 | 464 | 69094 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  |  |  |  | √
6 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑安置小区 | 直溪镇 | 振兴南路东、东环路西侧 | 政府 | 16318 | 968（共三期） | 139514 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | [5 empty] | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 687651 | 11993 | 1467826.42

## 竣工
2014年保障性安居工程竣工（基本建成）项目情况表
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资 （万元） | 建筑面积 （万m2） | 套（间）数 | 时间
|  | 省 | 常州
一 | 公共租赁住房 | 2500 | 2500 | 小计 |  |  | 29198 | 14.96 | 2604
1 |  |  |  | 青年公寓二期 | 开发区 | 政府 | 17000 | 8.35 | 1709 | 2014.4
2 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司宿舍楼 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业自建 | 2500 | 1.25 | 103 | 2014.6
3 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司宿舍楼 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业自建 | 589 | 0.29 | 70 | 2014.6
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业自建 | 780 | 0.38 | 108 | 2014.6
5 |  |  |  | 金坛铠建合金材料科技有限公司宿舍楼 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业自建 | 249 | 0.12 | 20 | 2014.7
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司宿舍楼 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业自建 | 788 | 0.39 | 72 | 2014.6 | p
7 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司宿舍楼 | 朱林镇金西工业区 | 企业自建 | 278 | 0.14 | 32 | 2014.6
8 |  |  |  | 中策轮胎 | 开发区 |  | 8080 | 4.04 | 490
二 | 棚改房 | 3000 | 3000 | 小计 |  |  | 90317 | 41.6 | 3131
1 |  |  |  | 新城东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 13.24 | 1128 | 2014.6
2 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 11.58 | 784 | 2014.6
3 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 14.39 | 1034 | 2014.6
|  |  |  | 金城镇元巷小区一期 |  | 政府 | 2628 | 2.39 | 185 | 2014.8
四 | 限价商品房 | 1600 | 1600 | 小计 |  |  | 56955.3 | 24.57 | 1674
1 |  |  |  | 南洲花园四期 | 南环二路南侧 | 政府 | 23000 | 11.6 | 680 | 2014.4
2 |  |  |  | 新安花园 | 老三中地块 | 政府 | 14973.3 | 3.47 | 324 | 2014.4
3 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 3.2 | 205 | 2014.6
4 |  |  |  | 峨眉苑新村 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 3.06 | 235 | 2014.6
5 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓一期 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 3.24 | 230 | 2014.6
| 合计 | 7100 | 7100 |  |  |  | 176470.3 | 81.13 | 7409

## 14-6
2014年保障性住房新开工项目情况表
6月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 19467.34
1 |  |  |  | 儒林园区邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 19467.34 | 2014.6 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 26000
1 |  |  |  | 新城东园四期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 26000 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 新城东苑四期二区 | 8幢 |  |  |  |  | 66
|  |  |  | 9幢 |  |  |  |  | 64
|  |  |  | 13幢 |  |  |  |  | 88
|  |  |  | 23幢 |  |  |  |  | 136
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 521628 | 7505 | 904200
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 尧塘镇 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2500 | 365000 | [8 empty] | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 镇广路西 | 政府 | 180000 | 2200 | 315000 | [8 empty] | √ | √
3 |  |  |  | 元巷小区二期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 120000 | 2620 | 200000 | 2014.1 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
4 |  |  |  | 元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 24200 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 151156 | 3702 | 518159.08
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 58829 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  |  |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 紫薇花园 | 尧塘镇 | 尧汤路西侧 | 政府 | 22730 | 487 | 55224.08 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
3 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 122398 | 2014.6 |  | √ |  | √ | [5 empty] | √
4 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东 | 政府 | 21930 | 503 | 73100 |  |  | √ | 绿卡 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 薛埠镇集镇 | 政府 | 35811 | 464 | 69094 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  |  |  |  | √ | √
6 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑安置小区 | 直溪镇 | 振兴南路东、东环路西侧 | 政府 | 16318 | 968（共三期） | 139514 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | [5 empty] | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 687651 | 11985 | 1467826.42

## 14-7
2014年保障性住房新开工项目情况表
7月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 19467.34
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 19467.34 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 26000
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 33900 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 新城东苑4区二期 | 8幢 |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | √
|  |  |  | 9幢 |  |  |  |  | 64 | [10 empty] | √
|  |  |  | 13幢 |  |  |  |  | 88 | [10 empty] | √
|  |  |  | 23幢 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | √
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 521628 | 7655 | 904200
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 365000 |  |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 镇广路西 | 政府 | 180000 | 2280 | 315000 |  |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
3 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 120000 | 2620 | 200000 | 2014.1 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
4 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 24200 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 151156 | 3702 | 518159.08
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 58829 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 紫薇花园 | 开发区 | 尧汤路西侧 | 政府 | 22730 | 487 | 55224.08 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
3 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 122398 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
4 |  |  |  | 龙溪二村 | 朱林镇 | 朱林镇碧润路东 | 政府 | 21930 | 503 | 73100 |  |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
5 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 薛埠镇集镇 | 政府 | 35811 | 464 | 69094 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
6 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 振兴南路东、东环路西侧 | 政府 | 16318 | 968（共三期） | 139514 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 687651 | 11985 | 1467826.42

## 14-8
2014年保障性住房新开工项目情况表
8月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （万m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 1.55
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 1.55 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 3.39
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 3.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 新城东苑4区二期 | 8幢 |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | √
|  |  |  | 9幢 |  |  |  |  | 64 | [10 empty] | √
|  |  |  | 13幢 |  |  |  |  | 88 | [10 empty] | √
|  |  |  | 23幢 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | √
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 521628 | 7655 | 84.53
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 26.06 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 镇广路西 | 政府 | 180000 | 2280 | 22.72 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
3 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 120000 | 2620 | 33.36 | 2014.1 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
4 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 2.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 117181 | 3047 | 37.92
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 4.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 9.95 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 锦绣家园 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 335 | 4.71 | 2014.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
4 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 薛埠镇集镇 | 政府 | 35811 | 464 | 5.97 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
5 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 振兴南路东、东环路西侧 | 政府 | 16318 | 968（共三期） | 12.35 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 653676 | 11484 | 127.39

## 14-9
2014年保障性住房新开工项目情况表
9月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （万m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 1.55
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 1.55 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 3.39
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 3.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 新城东苑4区二期 | 8幢 |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | √
|  |  |  | 9幢 |  |  |  |  | 64 | [10 empty] | √
|  |  |  | 13幢 |  |  |  |  | 88 | [10 empty] | √
|  |  |  | 23幢 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | √
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 521628 | 7655 | 84.53
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 26.06 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 镇广路西 | 政府 | 180000 | 2280 | 22.72 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
3 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 120000 | 2620 | 33.36 | 2014.1 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
4 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 2.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 117181 | 3047 | 37.92
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 4.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 9.95 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 锦绣家园 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 335 | 4.71 | 2014.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
4 |  |  |  | 集聚园小区 | 薛埠镇 | 薛埠镇集镇 | 政府 | 35811 | 464 | 5.97 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
5 |  |  |  | 直溪镇溪城雅苑小区 | 直溪镇 | 振兴南路东、东环路西侧 | 政府 | 16318 | 968（共三期） | 12.35 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 653676 | 11484 | 127.39

## 14-10
2014年保障性住房新开工项目情况表
10月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （万m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 1.55
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 1.55 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 3.39
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 3.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 新城东苑4区二期 | 8幢 |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | √
|  |  |  | 9幢 |  |  |  |  | 64 | [10 empty] | √
|  |  |  | 13幢 |  |  |  |  | 88 | [10 empty] | √
|  |  |  | 23幢 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | √
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 401628 | 5035 | 51.17
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 26.06 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 镇广路西 | 政府 | 180000 | 2280 | 22.72 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
4 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 2.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 65052 | 1615 | 19.59
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 4.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 9.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 锦绣家园 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 335 | 4.71 | 2014.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 481547 | 7432 | 75.7

## 14-11
2014年保障性住房新开工项目情况表
11月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （万m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 1.55
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 1.55 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 3.39
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 3.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 新城东苑4区二期 | 8幢 |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | √
|  |  |  | 9幢 |  |  |  |  | 64 | [10 empty] | √
|  |  |  | 13幢 |  |  |  |  | 88 | [10 empty] | √
|  |  |  | 23幢 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | √
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 401628 | 5035 | 51.17
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 26.06 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 镇广路西 | 政府 | 180000 | 2280 | 22.72 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
4 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 2.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 65052 | 1615 | 19.59
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 4.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 9.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 锦绣家园 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 335 | 4.71 | 2014.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 481547 | 7432 | 75.7

## 14-12
2014年保障性住房新开工项目情况表
12月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （万m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 1.55
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 1.55 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 3.39
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 3.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √
|  |  | 新城东苑4区二期 | 8幢 |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | √
|  |  |  | 9幢 |  |  |  |  | 64 | [10 empty] | √
|  |  |  | 13幢 |  |  |  |  | 88 | [10 empty] | √
|  |  |  | 23幢 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | √
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 401628 | 5035 | 51.17
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 26.06 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
2 |  |  |  | 九州里花园 | 金城镇 | 镇广路西 | 政府 | 180000 | 2280 | 22.72 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √
4 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 2.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 65052 | 1615 | 19.59
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 4.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 9.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 锦绣家园 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 335 | 4.71 | 2014.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 481547 | 7432 | 75.7

## 15-4
2014年保障性住房新开工项目情况表
4月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （万m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 1.55
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 1.55 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 3.39
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 3.39 | 2014.1
|  |  | 新城东苑4区二期 | 8幢 |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | √ | √ | √
|  |  |  | 9幢 |  |  |  |  | 64 | [10 empty] | √ | √ | √
|  |  |  | 13幢 |  |  |  |  | 88 | [10 empty] | √ | √ | √
|  |  |  | 23幢 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | √ | √ | √
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 401628 | 5035 | 51.17
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 26.06 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 2280 |  | 2014.5 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 2.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 65052 | 1615 | 19.59 | [9 empty] | √ | √ | √ | √
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 4.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 9.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 锦绣家园 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 335 | 4.71 | 2014.8 |  | √ | √ | √ | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 481547 | 7432 | 75.7

## 15-6
2014年保障性住房新开工项目情况表
6月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （万m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 1.55
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 1.55 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 3.39
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 3.39 | 2014.1
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 401628 | 5035 | 56.84
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 26.06 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 2280 | 28.39 | 2014.5 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 2.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 65052 | 1615 | 19.59 | [9 empty] | √ | √ | √ | √
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 4.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 9.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 锦绣家园 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 335 | 4.71 | 2014.8 |  | √ | √ | √ | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 481547 | 7432 | 81.37

## 16-10
2014年保障性住房新开工项目情况表
10月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 所属镇（区） | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 套（间）数 | 建筑面积 （万m2） | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [9 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 200 | 200 | 小计 |  |  |  | 5957 | 428 | 1.55
1 |  |  |  | 邻里中心 | 儒林镇 | 儒林镇S240、S239交叉口 | 政府 | 5957 | 428 | 1.55 | 2014.6 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  |  | 8910 | 354 | 3.39
1 |  |  |  | 新城东苑4区二期 | 金城镇 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 354 | 3.39 | 2014.1
三 | 棚改房 | 4500 | 6000 | 小计 |  |  |  | 401628 | 5035 | 56.84
1 |  |  |  | 岸头佳园一期 | 开发区 | 金宜路西 | 政府 | 219000 | 2570 | 26.06 | 2014.8 |  | √ |  | √ | √ | √(桩基) |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 金城镇元巷小区二期 | 金城镇 | 中国江苏省常州市金坛市红山路 | 政府 | 12000 | 2280 | 28.39 | 2014.5 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金城镇元巷小区一期 | 金城镇 | 常溧路北 | 政府 | 2628 | 185 | 2.39 | 2014.1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 1500 | 2500 | 小计 |  |  |  | 65052 | 1615 | 19.59 | [9 empty] | √ | √ | √ | √
1 |  |  |  | 西湖馨宁安置小区一期 | 指前镇 | 南环路北侧 | 政府 | 17648 | 420 | 4.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 天香苑 | 儒林镇 | 河下村东北侧 | 政府 | 36719 | 860 | 9.94 | 2014.6 |  | √ | 绿卡 | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 锦绣家园 | 薛埠镇 | 薛埠镇茅洲路东 | 政府 | 10685 | 335 | 4.71 | 2014.8 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
| 合计 | 6500 | 9000 |  |  |  |  | 481547 | 7432 | 81.37