## 棚改开工项目表8月
附件1：
2018年棚户区改造新开工项目表 （2018年8月）
报送单位（章）： .
地区 | 项目名称 | 项目地址 | 筹集方式 | 年度开工计划情况 |  |  |  | 年度开工计划进展情况(截至3月25日) |  |  |  | 形象进度
|  |  |  | 计划开工年月 | 年度计划开工套数 | 年度计划开工建筑面积（㎡） | 年度计划完成投资（万元） | 实际开工年月 | 已完成投资 （万元） | 实际开工套（户）数 | 已完成建筑面积 （㎡）
常州市金坛区 | 湖香苑一期 | 儒林镇S290东南侧 | 实物建房 | 12/20/2017 | 428 | 53117.39 | 8000 | 12/20/2017 | 500 | 428 | 53117.39 | 主体施工
常州市金坛区 | 东方新都丁香苑 | 经济开发区经八路西侧 | 实物建房 | 3/1/2017 | 2206 | 236102.24 | 10000 | 3/13/2017 | 4000 | 2206 | 236102.24 | 主体封顶
常州市金坛区 | 海棠明都瑞香园（海棠明都三区） | 尧塘镇中心大街东侧 | 实物建房 | 3/1/2017 | 1296 | 154622.53 | 10000 | 3/13/2017 | 4000 | 1296 | 154622.53 | 主体封顶
常州市金坛区 | 溪城嘉园 | 横一路北侧 | 实物建房 | 1/1/2018 | 164 | 22087.9 | 4000 | 1/18/2018 | 1000 | 164 | 22087.9 | 主体施工
常州市金坛区 | 西湖馨宁二期 | 南环路北侧 | 实物建房 | 6/1/2018 | 654 | 72863.9 | 15000 | 6/1/2018 | 3000 | 654 | 72863.9 | 主体施工
常州市金坛区 | 九洲里花园三期 | 金武路西延南、镇广公路西侧 | 实物建房 | 4/18/2018 | 1220 | 153493 | 10000 | 4/18/2018 | 2000 | 1220 | 153493 | 主体施工
常州市金坛区 | 天香苑三期 | 儒林镇新金宜路西 | 实物建房 | 1/3/2018 | 1196 | 133068.61 | 25000 | 1/3/2018 | 3000 | 1196 | 133068.61 | 主体施工
合 计 |  |  |  |  | 7164 | 825355.57 | 82000 |  | 17500 | 7164 | 825355.57
备注：1、2017年结转项目，必须填入。 2、筹集方式，按照房源是实物建设安置住房或货币化安置，填写“实物建房”或“货币化安置”。 3、凡是已经申请纳入2018年度计划并获得国家政策性贷款支持的项目，请在“是否属于政策性银行贷款项目”栏目下填“是”。

## 新开工9月
附件1：
2018年棚户区改造新开工项目表 （2018年8月）
报送单位（章）： .
地区 | 项目名称 | 项目地址 | 筹集方式 | 年度开工计划情况 |  |  |  | 年度开工计划进展情况(截至3月25日) |  |  |  | 形象进度
|  |  |  | 计划开工年月 | 年度计划开工套数 | 年度计划开工建筑面积（㎡） | 年度计划完成投资（万元） | 实际开工年月 | 已完成投资 （万元） | 实际开工套（户）数 | 已完成建筑面积 （㎡）
常州市金坛区 | 湖香苑一期 | 儒林镇S290东南侧 | 实物建房 | 12/20/2017 | 428 | 53117.39 | 8000 | 12/20/2017 | 500 | 428 | 53117.39 | 主体施工
常州市金坛区 | 东方新都丁香苑 | 经济开发区经八路西侧 | 实物建房 | 3/1/2017 | 2206 | 236102.24 | 10000 | 3/13/2017 | 4000 | 2206 | 236102.24 | 主体封顶
常州市金坛区 | 海棠明都瑞香园（海棠明都三区） | 尧塘镇中心大街东侧 | 实物建房 | 3/1/2017 | 1296 | 154622.53 | 10000 | 3/13/2017 | 4000 | 1296 | 154622.53 | 主体封顶
常州市金坛区 | 溪城嘉园 | 横一路北侧 | 实物建房 | 1/1/2018 | 164 | 22087.9 | 4000 | 1/18/2018 | 1000 | 164 | 22087.9 | 主体施工
常州市金坛区 | 西湖馨宁二期 | 南环路北侧 | 实物建房 | 6/1/2018 | 654 | 72863.9 | 15000 | 6/1/2018 | 3000 | 654 | 72863.9 | 2018年9月结转2019年
常州市金坛区 | 九洲里花园三期 | 金武路西延南、镇广公路西侧 | 实物建房 | 4/18/2018 | 1220 | 153493 | 10000 | 4/18/2018 | 2000 | 1220 | 153493 | 2018年9月结转2019年
常州市金坛区 | 天香苑三期 | 儒林镇新金宜路西 | 实物建房 | 1/3/2018 | 1196 | 133068.61 | 25000 | 1/3/2018 | 3000 | 1196 | 133068.61 | 主体施工
合 计 |  |  |  |  | 7164 | 825355.57 | 82000 |  | 17500 | 7164 | 825355.57
备注：1、2017年结转项目，必须填入。 2、筹集方式，按照房源是实物建设安置住房或货币化安置，填写“实物建房”或“货币化安置”。 3、凡是已经申请纳入2018年度计划并获得国家政策性贷款支持的项目，请在“是否属于政策性银行贷款项目”栏目下填“是”。

## 棚改基本建成项目
附件2：
2018年棚户区改造基本建成项目表 （2018年3月）
报送单位（章）： .
地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源筹集方式 | 年度基本建成计划情况 |  |  | 年度基本建成计划进展情况(截至2018年3月25日)
|  |  |  | 年度计划完成投资（万元） | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积 | 完成套数 |  | 完成面积
[7 empty] | 基本建成套数 | 其中：竣工套数 | 基本建成面积 | 其中：竣工面积
常州市金坛区 | 岸头佳园二期 | 金宜路西、纬九路南侧 | 实物建房 | 40000 | 2478 | 442889 | 2478 | 2478 | 442889 | 442889
常州市金坛区 | 东方新都三区（东方新都紫荆） | 良常路南侧金宜路东侧 | 实物建房 | 10000 | 2516 | 297110.01 | 2516 | 2516 | 297110.01 | 297110.01
常州市金坛区 | 海棠明都二区(海棠明都玉兰园) | 尧塘镇中心大街东侧、紫薇路南侧 | 实物建房 | 10000 | 1265 | 162426.23 | 1265 |  | 162426.23
合 计 |  |  |  | 60000 | 6259 | 902425.24 | 6259 | 4994 | 902425.24 | 739999.01
备注:1、往年开工，今年继续有进度的结转项目，需填写投资数。 2、筹集方式，按照房源是实物建设安置住房或货币化安置，填写“实物建房”或“货币化安置”。 3、基本建成项目与开工项目是同一个项目的，只需在开工项目表中填写投资数即可，本表不需填写投资数。

## 公租房基本建成项目
附件3：
2018年公租房基本建成项目表 （2018年3月）
报送单位（章）： .
地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源筹集方式 | 年度基本建成计划情况 |  |  | 年度基本建成计划进展情况(截至2018年3月25日)
|  |  |  | 年度计划完成投资（万元） | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积 | 完成套数 |  | 完成面积
[7 empty] | 基本建成套数 | 其中：竣工套数 | 基本建成面积 | 其中：竣工面积
常州市金坛区 | 金城镇集中工业区 | 金城镇盐港路北侧、西环二路东侧 | 新建 | 3000 | 400 | 19298 | 400 | 400 | 19289 | 19289
合 计 |  |  |  | 3000 | 400 | 19298 | 400 | 400 | 19289 | 19289
备注:1、往年开工，今年继续有进度的结转项目，需填写投资数。 2、筹集方式，根据实际情况填写新建、配建、改建、收购等。