## Sheet1
附件三：
2011年公共租赁住房项目情况表（职工宿舍）
报送单位：金坛市住房保障办 | [6 empty] | 2012-12-01
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  |  | 到位资金（万元） | 规划选址 | 立项审批 | 用地批准 | 建设工程规划许可 | 施工许可 | 开工计划进展情况 | [5 empty] | 项目负责人 | 联系电话 | 施工单位 | 项目经理 | 联系电话
|  |  | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 间数 | [6 empty] | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[15 empty] | 已开工尚未完成正负零 | 已完成正负零尚未主体封顶 | 已主体封顶尚未竣工交付 | 已竣工交付
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 三得利 | 朱林镇常溧公路南 | 646 | 3228.3 |  | 96 | [6 empty] | 2011.1 | 646 |  |  |  | √
2 | 三清电脑绣花厂 | 三清电脑绣花厂 | 280 | 1400 |  | 24 | [6 empty] | 2011.1 | 224 |  |  | √
3 | 万昌刀具 | 纬五路南侧经八路东侧 | 948 | 4738 |  | 104 | [6 empty] | 2011.1 | 948 |  |  |  | √
4 | 龙河时装 | 开发区金尧路西侧 | 470 | 2436 |  | 78 | [6 empty] | 2011.1 | 470 |  |  |  | √
5 | 奥晶新能源科技公司 | 常溧一级公路北侧 | 640 | 3200 |  | 65 | [6 empty] | 2011.2 | 640 |  |  |  | √
6 | 常州海洋绿科新能源公司 | 常溧路北侧 | 221 | 1104 |  | 30 | [6 empty] | 2011.2 | 221 |  |  |  | √
7 | 常州永凯机械制造有限公司 | 厂内 | 173 | 864 |  | 48 | [6 empty] | 2011.3 | 138 |  |  |  | √
8 | 帅能光电有限公司 | 直溪镇 | 10000 | 23289 |  | 284 | [6 empty] | 2010.11 | 8000 |  |  | √
9 | 同大新能源科技有限公司 | 金城镇 | 640.89 | 8011.1 |  | 140 | [6 empty] | 2010.12 | 512 |  |  | √
10 | 常州龙泰线缆有限公司 | 朱林镇 | 842 | 11947 |  | 64 | [6 empty] | 2009.7 | 842 |  |  |  | √
11 | 开发区青年公寓 | 开发区 | 25000 | 89470 | 1669 | [7 empty] | 2011.10 | 2000 |  | √
合 计 |  |  | 39860.89 | 149687.4 | 1669 | 933 | [7 empty] | 14641