2020年市以上农业农村专项

项目实施方案

专项名称： 美丽乡村发展

实施项目名称： 2020年金坛区精美小菜园创建

实施单位（盖章）： 常州市金坛区农业农村局

主管部门： 常州市金坛区农业农村局（盖章）

填报时间：2020年 7 月 27 日

常州市农业农村局制

2020年金坛区精美小菜园创建项目

实施方案

为进一步做好精美小菜园建设工作，推进蔬菜绿色安全生产，根据常州市农业农村局、常州市财政局《关于做好2020年市以上农业农村专项实施工作的通知》（常农计〔2020〕9号）、《市财政局 市农业农村局关于下达2020年农业农村专项资金（第一批）通知》（常财农〔2020〕24号）有关要求，参照常州市农业农村局、常州市财政局《关于印发全市现代农业发展扶持项目指南（2018-2020年）的通知》（常农计〔2018〕14号），制定本方案。

一、实施范围

金坛区有关行政村。

二、实施内容

按照“园地建设美观、栽培管理科学、商品化处理到位、质量管理严格、组织运营思路先进”组织开展精美小菜园创建和认定工作，对通过认定的小菜园给予奖补，每个奖补不超过20万元。

（一）加强政策宣传。通过电视、网络、会议等多种方式，宣传建设精美小菜园的意义及政策，引导鼓励具备条件的村开展精美小菜园创建。

（二）加强跟踪指导。加强对拟建设精美小菜园村的跟踪、指导，督促其按照《常州市精美小菜园建设标准（试行）》（附件1）开展创建工作，指导其做好投入品采购使用、废弃物处置、栽培管理、质量控制、商品化处理等各环节，做到全程可追溯。

（三）组织考核评定。区农业农村局按照“公开、公平、公正”的原则，根据金坛区2020年精美小菜园项目考评表（附件2），组织对精美小菜园创建单位进行现场考评，考评得分在80分以上为合格，达不到80分的限期整改，整改后仍不达标的，取消当年评定资格。

（四）核算补助资金。依据得分情况，研究确定各小菜园建设的项目补助金额，每个小菜园奖补不超过20万元。

（五）加强后续监管。区农业农村局不定期对通过认定的精美小菜园运行情况开展现场检查，发现有不符合小菜园建设标准的，限期整改，有违法行为的依法进行处罚，涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投入80万元，均为市级财政补助资金。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 预算资金 |
| --- | --- |
| 小菜园建设主体奖补 | 79.2 |
| 会议、培训、交通、差旅、评审等工作经费 | 0.6 |
| 打印、复印、印刷等材料费（服务费） | 0.2 |
| 合计 | 80 |

四、实施进度

（一）开展意向调查（2020年1-6月）。上半年加强调查调度，了解当年意向创建精美小菜园单位数量、创建地点等情况，做好服务指导。

（二）编制实施方案（2020年7月）。根据市里下达的任务、资金及有关要求编制金坛区精美小菜园创建项目实施方案，并通过网站、微信等媒体广泛宣传，提高政策知晓率。

（三）开展跟踪指导（2020年8-10月）。依据精美小菜园建设标准，结合农药管理、农产品质量安全监管工作对小菜园创建单位进行跟踪指导服务。

（四）组织申报、考评、公示（2020年11月）。11月30日前，各创建单位提交精美小菜园创建申报材料，区农业农村局组织专家对精美小菜园创建单位进行现场考评，考评结果在区政府网公示7天。

（五）核发奖补资金（2020年12月）。考评结果公示无异议后，根据各创建主体得分情况核算补助金额，所有补助资金通过银行转账方式直接支付给补助对象。

五、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 精美小菜园每亩蔬菜年产量 （吨） | ≥4 |
| 2 |  | 精美小菜园产品质量安全抽检合格率 | ≥95% |
| - 3 | - 资金使用重大违规违纪问题 |  | - 无 |
| - 4 | - 年度资金执行率 |  | - ≥90% |

六、组织管理

（一）项目组成员

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魏广彬 | 常州市金坛区农业农村局（种植业科）、常州市金坛区作物栽培技术指导站 | 科长/高级农艺师 | 总负责 |
| 2 | 张洪海 | 常州市金坛区园艺技术指导站 | 站长/研究员 | 技术指导 |
| 3 | 曹丽华 | 常州市金坛区蚕桑技术指导站 | 农艺师 | 政策宣传、技术指导 |
| 4 | 李粉华 | 常州市金坛区植保植检站 | 高级农艺师 | 技术指导、资料整理 |
| 5 | 朱 萍 | 常州市金坛区作物栽培技术指导站 | 农艺师 | 技术指导、补贴核算 |
| 6 | 陈 畅 | 常州市金坛区作物栽培技术指导站 | 农艺师 | 技术指导 |
| 7 | 徐 蕊 | 常州市金坛区农业试验站 | 高级农艺师 | 技术指导 |
| 8 | 吕连庆 | 常州市金坛区金城镇农业综合服务站 | 站长/农艺师 | 政策宣传、技术指导 |
| 9 | 周双庆 | 常州市金坛区朱林镇农业综合服务站 | 站长/高级农艺师 | 政策宣传、技术指导 |
| 10 | 杨国华 | 常州市金坛区薛埠镇农业综合服务站 | 经济师 | 政策宣传、技术指导 |
| 11 | 王建民 | 常州市金坛区指前镇农业综合服务站 | 站长/高级工程师 | 政策宣传、技术指导 |
| 12 | 袁 方 | 常州市金坛区儒林镇农业综合服务站 | 站长/农艺师 | 政策宣传、技术指导 |
| 13 | 徐 飞 | 常州市金坛区薛埠镇农业综合服务站 | 经济师 | 政策宣传、技术指导 |
| 14 | 周治中 | 常州市金坛区朱林镇农业综合服务站 | 农艺师 | 政策宣传、技术指导 |
| 15 | 汤建平 | 常州市金坛区金城镇农业综合服务站 | 高级农艺师 | 政策宣传、技术指导 |
| 16 | 张 铭 | 常州市金坛区指前镇农业综合服务站 | 助理农艺师 | 政策宣传、技术指导 |
| 17 | 尹杭梅 | 常州市金坛区儒林镇农业综合服务站 | 经济师 | 政策宣传、技术指导 |

联系人：曹丽华； 联系电话：80189060

（二）管理责任人。常州市金坛区农业农村局副局长 曹波。

附件：1.常州市精美小菜园建设标准（试行）

2.常州市精美小菜园项目考评表

3.金坛区精美小菜园创建项目申报表

附件1

常州市精美小菜园建设标准（试行）

1．园地选择科学。以行政村为申报主体，以户为单位每个村至少建10个菜园，每个小菜园面积2亩左右，远离交通主干道100米以上，周围3公里内无污染企业。

2．基础设施良好。灌溉系统完善，灌溉水源有保障，水质符合国家有关规定，提倡采用“少水勤灌”模式；田间排水明沟设计标准，要做到雨后一日墒沟无积水，4～5天地下水位降到田面以下0.8～1.0米，田头排沟深度不得小于田面以下1.0米，底宽0.25米；土地平整度达到±3厘米以内，每畦宽度以2米为宜（含沟）。

3．土壤肥力中上。通过施用农家肥、秸秆还田等措施对土壤进行培肥改良，使土壤中各类微生物均衡，理化性状协调，通透性适宜。耕层厚度大于20厘米，土壤有机质含量水旱轮作区21克以上、旱作区17克以上。

4．整体形象美观。按照“整体形象美观、灌排设施配套、菜地平整肥沃、田埂方便采摘、生产技术先进、质量品质较高”的要求，菜园整体设计、栅栏成方、品种标牌、人员服饰、操作规程做到“五个统一”即，有专业的公司进行形象创意设计，示意图按照模板使用喷绘材料制作，安放在菜园入口处，美观大方；每个菜园统一用栅栏围起，材料可选择毛竹、木头、PVC等；蔬菜品种展示牌统一设计，具有创意感；人员名单、操作规程、有关证照等统一上栏；生产人员在工作时间和开展活动期间统一着装。

5．运营设施齐全。每个行政村配套建设一个乡村驿站，具有一定规模的蔬菜商品化处理场地和保鲜设备，有一定的分级、包装能力，产品100%包装标识；园地配置6平方米左右的休息凉厅；基地配备物联网监管视频摄像头，每个小菜园配套1-2个，互联网开通。

6．方案人员到位。按照露地蔬菜周年种植的十种模式，科学合理安排品种茬口；每个小菜园至少配有1名具有种菜经验的当地农民，并定期参加蔬菜生产技术培训；每个行政村聘请1名具有中级职称以上的园艺师，定期开展巡查指导，解决实际问题。

7．全程绿色生产。优先种植常州本地蔬菜品种，良种覆盖率100%；应用杀虫灯、性诱剂、垄或高畦（厢）、滴灌、覆盖地膜等露地生态栽培技术至少3项以上；应用测土配方施肥覆盖率100%；实行病虫草害综合防治。

8.质量管理严格。有专门的仓库、专人负责、出入库台账，摆放整齐有序，回收包装，无禁限用农药，档案记录完整；有必要的检测设备、专人负责、有操作规程，或委托检测，检测记录完整；建立基地产品准出制度；建立产品质量追溯制度。

附件2

常州市精美小菜园项目考评表

| 实施单位名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 分 专 家： |  |  | 总 分： |  |  |
| 项目 | 类别 | 考核具体内容及评分标准 |  | 得分 | 扣分原因及备注 |
| 园地建设（30分） | 创意设计 | 菜园有整体设计感，做到栅栏成方、品种标牌、田中步道、凉厅等，做到精美靓丽。 | 5 |  |  |
|  | 产地环境 | 产地环境符合有关农产品安全生产的规定要求，并有检测报告 | 5 |  |  |
|  | 创建规模 | 优先在省市美丽乡村建设推行 | 5 |  |  |
|  |  | 累计规模20亩以上，以本地农户种植为主。 | 5 |  |  |
|  | 基础设施 | 小菜园内水、电、路设施配套，涝能排、旱能灌 | 5 |  |  |
|  |  | 田地力水平和平整度达到相关要求 | 5 |  |  |
| 栽培管理（30分） | 技术规程 | 制定或引用主栽作物生产技术操作规程标准，100%采标生产 | 5 |  |  |
|  | 品种 | 良种覆盖率100% | 4 |  |  |
|  | 壮苗 | 100%自育蔬菜集约化壮苗，或选购商品化壮苗 | 4 |  |  |
|  | 应用生态栽培技术 | 应用杀虫灯、性诱剂、垄或高畦（厢）、滴灌、覆盖地膜或小拱棚等生态栽培技术3项以上 | 5 |  |  |
|  | 肥水管理 | 以有机肥为主，无机肥及各营养元素搭配合理，适量、适期施肥和灌水 | 5 |  |  |
|  |  | 有机肥与无机肥及各营养元素搭配合理，适量、适期施肥和灌水 | 4 |  |  |
|  |  | 存在明显的过量施肥或缺肥现象 | 0 |  |  |
|  | 病虫害防治 | 实行统防统治 | 5 |  |  |
|  |  | 对症用药、安全用药、高效用药 | 4 |  |  |
|  |  | 存在明显的病虫危害 | 0 |  |  |
|  | 清洁田园 | 菜园环境清洁 | 2 |  |  |
| 商品化 处理 （10分） | 设施设备 | 有专门的商品化处理场地及包装设备、预冷设施 | 2 |  |  |
|  | 净菜处理 | 净菜上市 | 3 |  |  |
|  | 分等分级 | 100%分等分级 | 3 |  |  |
|  | 包装标识 | 100%包装标识（上市销售部分） | 2 |  |  |
| 质量管理（15分） | 农资管理 | 有专门的仓库、专人负责、出入库台账，摆放整齐有序，回收包装，无禁限用农药 | 3 |  |  |
|  | 档案记录 | 档案记录完整 | 3 |  |  |
|  | 可视化 | 基地装有可视化摄像头，能实时上线直播 | 5 |  |  |
|  | 质量追溯 | 建立产品质量追溯制度，产品做到二维码可识别 | 4 |  |  |
| 组织运营 (15分) | 项目管理 | 有机关企事业单位或个人认领小菜园的 | 4 |  |  |
|  |  | 菜园由当地农户分包经营管理的 | 3 |  |  |
|  |  | 对小菜园经营承包者有绩效考核的 | 3 |  |  |
|  | 技术指导 | 聘请专家定期技术指导 | 3 |  |  |
|  |  | 定期开展菜农培训 | 2 |  |  |

附件3

金坛区精美小菜园创建项目申报表

| 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 创建村： |  | 创建地址： 镇 村 组 |
| 联系人： |  | 联系电话： |
| 菜园面积： 亩 | 蔬菜年产量： 吨 | 蔬菜年产值： 万元（预计） |
| 菜园简要情况介绍（蔬菜种类、运营模式等）： |  |  |
| 申报单位承诺： 本单位提交的申报材料真实、有效，符合项目要求。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。 申报单位负责人（签名）： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 镇级农业部门审核意见： 申报材料齐全，情况属实，符合要求，同意申报。 审核人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |

注：（1）申报主体必须是行政村；（2）申报时需根据考评内容提供相应材料，特别是现场无法看到的内容。