## 2021年
2021年度金沙老城雨污分流建设工作任务责任分解表
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 项目概况 | 项目投资概算总额 | 项目责任主体 | 项目实施主体 | 项目投资主体 | 项目运营主体 | 2021年度 实施进度目标 | 备注
1 | 市政污水管网 | 西环二路主管（良常路-西门大街） | 新建污水管道约1.8km，管径DN1000，改造邮堂庙污水提升泵站 | 2000 | 老城办 区住建局 金城镇 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 竣工
2 |  | 金沙大道主干管（南环一路-金坛大道） | 新建污水管道约2km，管径DN1000，新建污水提升泵站一座 | 2100 | 老城办 区住建局 区交通局 金城镇 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 进场施工 | 金坛大道南侧污水管网纳入高铁枢纽配套设施一并实施
3 |  | 西环一路次干管（西门大街-南环一路） | 新建污水管道约0.6km，管径DN400，并同步对道路进行改造，包括道路改造、综合管线、景观提升等 | 2500 | 老城办 区住建局 金城镇 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 管道及路面完成
4 |  | 南环一路主管（华阳南路-东环二路） | 新建污水管道约0.9km，管径DN1000，并同步对道路进行改造，包括道路改造、综合管线、景观提升等 | 780 | 老城办 区住建局 东城街道 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 竣工
5 |  | 汇贤路主干管（良常路-峨眉路） | 新建污水管道约0.5km，管径DN1000，修复污水管网约3.5km，管径DN400-DN800，并同步对道路进行改造，包括道路改造、综合管线、景观提升等 | 10000 | 老城办 区住建局 东城街道 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 管道及路基完成
6 |  | 河滨东路支管（南环一路-东环一路） | 新建污水管道约0.83km，管径DN400，并同步对道路进行改造，包括道路改造、综合管线、景观提升等 | 1500 | 老城办 区住建局 西城街道 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 竣工
7 |  | 北戴巷、北戴路支管（南环一路-河滨东路） | 新建污水管道约0.4km，管径DN400，并同步对道路进行改造，包括道路改造、综合管线等 | 380 | 老城办 区住建局 西城街道 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 竣工
8 |  | 南门大街次干管（县府路-南环一路） | 新建污水管道约0.63km，管径DN800，并同步对道路进行改造，包括道路改造、综合管线、景观提升等 | 2530 | 老城办 区住建局 西城街道 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 管道及路面完成
9 |  | 学基路、弘化路支管（沿河东路-虹桥路） | 新建污水管道约0.57km，管径DN400，并同步对道路进行改造，包括道路改造、综合管线、景观提升等 | 1915.051 | 老城办 区住建局 西城街道 | 区住建局 | 金坛建设 | 区市政公用中心 | 管道及路面完成
|  | 小计 |  | 23705.051
1 | 城镇老旧小区 （2000年底前） | 文化一村 | 对小区约3.6万平方米用地范围内的水电气通信、雨污分流、垃圾分类等市政配套设施改造提升；对小区建筑本体屋面外墙等公共部位进行维修；增设电动自行车及汽车充电设施等 | 1400 | 老城办 区住建局 金城镇 | 西城街道 | 金城镇 | 金城镇 | 竣工 | 项目投资纳入城镇老旧小区改造
2 |  | 河滨（北戴）小区 | 对小区约15.8万平方米用地范围内(含南一环散居楼、公积金中心南侧散居楼)的水电气通信、雨污分流、垃圾分类等市政配套设施改造提升；对小区建筑本体屋面外墙等公共部位进行维修；增设电动自行车及汽车充电设施等 | 5400 | 老城办 区住建局 西城街道 | 西城街道 | 西城街道 | 西城街道 | 竣工 | 项目投资纳入城镇老旧小区改造
|  | 小计 |  | 6800
1 | 城镇小区 | 虹亚美丽华公寓 | 对小区约1.95万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 195 | 老城办 区住建局 东城街道 | 东城街道 | 金坛建设 | 东城街道 | 竣工
2 |  | 职教公寓 | 对小区约0.8万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 80 | 老城办 区住建局 东城街道 | 东城街道 | 金坛建设 | 东城街道 | 竣工
3 |  | 汇贤苑 | 对小区约2.62万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 262 | 老城办 区住建局 东城街道 | 东城街道 | 金坛建设 | 东城街道 | 竣工 | 该项目为国发国际分期开发，部分已雨污分流，建议国发国际统一改造
4 |  | 金巢公寓 | 对小区约0.46万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 46 | 老城办 区住建局 东城街道 | 东城街道 | 金坛建设 | 东城街道 | 竣工
5 |  | 金城建材市场 | 对地块内约12.35万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 1235 | 老城办 区住建局 金城镇 | 金城镇 | 金坛建设 | 金城镇 | 进场施工 | 参照城镇小区整治模式
|  | 小计 |  | 1818
1 | 城中村 | 花园西庙村 | 对城中村约9.2万平方米用地范围内进行雨污分流改造，并同步进行环境整治 | 920 | 金城镇 | 金城镇 | 金城镇 | 金城镇 | 竣工
2 |  | 花园村 | 对城中村约4.05万平方米用地范围内进行雨污分流改造，并同步进行环境整治 | 405 | 金城镇 | 金城镇 | 金城镇 | 金城镇 | 竣工
3 |  | 谢家村 | 对城中村约2.07万平方米用地范围内进行雨污分流改造，并同步进行环境整治 | 207 | 东城街道 | 经开区 | 东城街道 | 东城街道 | 竣工
4 |  | 杨家棚 | 对城中村约1.57万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 157 | 东城街道 | 经开区 | 东城街道 | 东城街道 | 竣工
5 |  | 汇贤村 | 对城中村约1.94万平方米用地范围内进行雨污分流改造，并同步进行环境整治 | 194 | 东城街道 | 经开区 | 东城街道 | 东城街道 | 竣工
6 |  | 北戴村 | 对城中村约4.8万平方米用地范围内进行雨污分流改造，并同步进行环境整治 | 480 | 西城街道 | 西城街道 | 西城街道 | 西城街道 | 竣工 | 随城镇老旧小区同步改造
|  | 小计 |  | 2363
1 | 机关、事业单位庭院 | 金城镇交通管理所 | 对地块内约0.33万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 33 | 区交通局 老城办 区住建局 | 区住建局 | 金坛建设 | 区交通局 | 竣工
2 |  | 原人民医院 | 对地块内约2.74万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 274 | 区卫健局 老城办 区住建局 | 区卫健局 | 区卫健局 | 区卫健局 | 进场施工 | 金沙建设代建
3 |  | 常胜小学 | 对地块内约1.3万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 130 | 区教育局 老城办 区住建局 | 区住建局 | 金坛建设 | 区教育局 | 竣工
4 |  | 实验幼儿园 | 对地块内约1.19万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 119 | 区教育局 老城办 区住建局 | 区住建局 | 金坛建设 | 区教育局 | 竣工
5 |  | 华罗庚实验学校 | 对地块内约5.07万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 507 | 区教育局 老城办 区住建局 | 区住建局 | 金坛建设 | 区教育局 | 竣工
6 |  | 市场监督管理局1 | 对地块内约2.36万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 236 | 机关事务管理中心 老城办 区住建局 | 区住建局 | 金坛建设 | 机关事务管理中心 | 竣工
7 |  | 少年宫 | 对地块内约0.51万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 51 | 机关事务管理中心 老城办 区住建局 | 区住建局 | 金坛建设 | 机关事务管理中心 | 竣工
8 |  | 原供销社 | 对地块内约0.23万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 23 | 机关事务管理中心 老城办 区住建局 | 供销总社 | 供销总社 | 机关事务管理中心 | 竣工 | 正在自行改造，同步实施雨污分流
9 |  | 原金城水利管理服务站 | 对地块内约1.21万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 121 | 机关事务管理中心 老城办 区住建局 | 区住建局 | 金坛建设 | 机关事务管理中心 | 竣工
10 |  | 原城乡测绘院 （含家门口饭店、公积金中心地块） | 对地块内约0.51万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 51 | 机关事务管理中心 老城办 区住建局 | 区住建局 | 金坛建设 | 机关事务管理中心 | 竣工
11 |  | 西城街道办事处 | 对地块内约0.7万平方米用地范围内进行雨污分流改造 | 70 | 西城街道 老城办 区住建局 | 区住建局 | 西城街道 | 西城街道 | 竣工
|  | 小计 |  | 1615
1 | 工商企业 | 工商1 | 北至良常路，南至丹凤路，西至金沙大道，东至西环二路，含阳名驾校、亚太纸业、金旺包装科技、登冠医疗器械等。由各权属主体自行改造 |  | 金城镇 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
2 |  | 工商2 | 北至丹凤路，南至丹荆路，西至马干河，东至西环二路，含美星门业、常州三佳服饰有限公司、常州润达汽车内饰材料有限公司、凯格努服饰、中领轨道交通等。由各权属主体自行改造 |  | 金城镇 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
3 |  | 工商3 | 北至丹凤路，南至丹荆路，西至规划路，东至西环二路，含常州鑫华服饰有限公司、市天霸汽车维修有限公司和平安驾校等。由各权属主体自行改造 |  | 金城镇 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
4 |  | 工商4 | 北至良常路，南至丹凤路，西至邮堂庙路，东至西城路，含金鹏汽车座椅有限公司、金坛区万杰电器有限公司、超凡服饰、常州宝尔曼斯服饰、金坛皇冠欧阳电子有限公司和嘉灵仪表等。由各权属主体自行改造 |  | 金城镇 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
5 |  | 工商5 | 北至良常路，南至丹凤路，西至上庄邮堂庙路，东至丹阳门北路，含长城风行电器有限公司等。由各权属主体自行改造 |  | 金城镇 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
6 |  | 工商6 | 北至丹凤路，南至金城花园，西至西环一路，东至上庄路，含金凯服饰公司、江苏锐德节能科技有限公司等。由各权属主体自行改造 |  | 金城镇 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
7 |  | 工商7 | 北至西门大街，南至文翠路，西至西环三路，东至西环二路，含中大国际商贸城、喜临门大饭店、金海明都大酒店和金坛市五星热处理厂等。由各权属主体自行改造 |  | 金城镇 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
8 |  | 工商8 | 北至北环西路，南至西门大街，西至西环二路，东西环一路，含金坛市恒丰物资有限公司、金坛市华夏汽车驾驶员培训有限公司、金坛市浩能煤球厂、金坛市磁性材料有限公司、金城镇建筑公司、金坛市社会福利厂、金坛市城西水泥管厂、金坛市新辉机械有限公司、金坛建安三分公司、久久木门、百降钢管有限公司、金坛市江南招商租赁服务有限公司、金坛市安达民用爆破器材有限公司和华城顺发调直拉丝加工厂。由各权属主体自行改造 |  | 金城镇 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
9 |  | 工商9 | 金米兰家具城，由权属主体自行改造 |  | 金城镇 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
10 |  | 工商10 | 樱花大酒店和文昌花园等，由权属主体自行改造 |  | 金城镇 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
11 |  | 工商11 | 晨风集团，由权属主体自行改造 |  | 东城街道 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
12 |  | 工商12 | 北至良常路，南至晨风路，西至汇贤路，东至金湖路，含翔天驾校、德诚汽车、高高制衣、兴华路桥等。由各权属主体自行改造 |  | 东城街道 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
13 |  | 工商13 | 北至晨风路，南至金胜路，西至汇贤路，东至金湖路，含农耕园、江苏凯灵、康达克光电科技等。由各权属主体自行改造 |  | 东城街道 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
14 |  | 工商14 | 北至晨风路，南至金胜路，西至电视台，东至汇贤路，含柴油机厂、三联泵业、金盛陶瓷、海润等。由各权属主体自行改造 |  | 东城街道 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
15 |  | 工商15 | 金晟集团，由权属主体自行改造 |  | 东城街道 金坛生态环境局 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
16 |  | 工商16 | 金星家居广场，由权属主体自行改造 |  | 东城街道 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
17 |  | 工商17 | 维多利亚浴室、华联超市，由各权属主体自行改造 |  | 西城街道 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
18 |  | 工商18 | 南门商业街，由各权属主体自行改造 |  | 西城街道 | 各权属主体 | 各权属主体 | 各权属主体 | 竣工
1 | “回头看”片区 | 片区1 | 北至西门大街，南至南环一路，西至西环一路，东至老丹金溧漕河，对地块内现状污水管网的“回头看”，对错接、混接等问题管网进行整改 |  | 金城镇 区住建局 | 金城镇 各权属主体 | 金城镇 各权属主体 | 金城镇 各权属主体 | 完成
2 |  | 片区2 | 北至华城路，南至鑫城大道，西至华阳路，东至金湖路，对地块内现状污水管网的“回头看”，对错接、混接等问题管网进行整改 |  | 东城街道 区住建局 | 经开区 各权属主体 | 东城街道 各权属主体 | 东城街道 各权属主体 | 完成
3 |  | 片区3 | 北至花街、县府路，南至南环一路，西至老丹金溧漕河，东至虹桥路，对地块内现状污水管网的“回头看”，对错接、混接等问题管网进行整改 |  | 西城街道 区住建局 | 西城街道 各权属主体 | 西城街道 各权属主体 | 西城街道 各权属主体 | 完成