附件1

金城镇住宅小区飞线充电治理提升行动任务分解表

| 序号 | 责任单位 | 主要任务 | 整治措施和时序进度 | 分管领导 | 联络员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇综合行政执法局 | 负责住宅小区飞线充电治理提升行动牵头工作，指导、督促各社区、物业服务企业的动员、指导、监督检查、考核工作，做好与各责任部门之间的沟通协调，负责舆论引导和宣传工作，适时协调召开工作推进会。 | 1.组织社区及物业服务企业全面摸排住宅小区、“飞线充电”基本情况、充电桩建设情况和业主充电的刚性需求；全面摸排沿街商铺“飞线充电”基本情况。 2.继续推进既有住宅小区电动自行车集中停放和充电设施建设。 3.督促物业服务企业建立日常巡查制度，及时发现楼道内私拉乱接、电动自行车上楼充电、“飞线充电”等现象，并及时劝阻制止,不听劝阻的开展联合执法，针对发现存在“飞线充电”的情况依法依规及时处理处置。 4.广泛宣传引导,利用小区电子显示屏、宣传栏等形式进行安全宣传。 | 李 泉 | 丁菊平 |
| 2 | 镇规划建设局 | 持续推动2023年度老旧小区改造电动自行车集中停放和充电设施建设，充分挖掘和利用改造小区零星场地，统一规划、优化布局、因地制宜，全年新增电动自行车充电端口400个。 | - 1.牵头组织社区、供电和设计单位完成现场摸底。 - 2.根据居民意见，结合现场实际情况将计划新增电动自行车充电端口400个已纳入施工图设计。 3.在老旧小区改造过程中将根据图纸要求落实到位。 | 李铁锋 | 孟伟忠 |
| 3 | 派出所 | 负责对居民住宅区的物业服务企业进行消防监督，督促物业服务企业对小区“飞线充电”等行为进行摸排整改，对小区业主开展“飞线充电”专项消防安全宣传教育。 | 8月底前督促全镇物业服务企业和社区对管辖的居民住宅区的“飞线充电”情况进行摸排整改，开展“飞线充电”专项消防安全宣传教育。 | 吴建华 | 张惠忠孙 健 |
| 4 | 金城镇消防管理服务所 | 指导、监督开展消防安全宣传和检查工作,督促落实消防安全责任和整治“飞线充电”安全隐患,依法查处消防安全违法行为。 | 按计划进行 | 吴佳骐 | 杨新晨 |
| 5 | 金城供电所 | 负责住宅小区用电安全检查和维护，指导业主及时消除安全隐患。 | 结合社区组织的全面摸排“飞线充电”的梳理情况，受理物业公司和业主委员会的用电申请，安排解决车库和居民小区电瓶车集中充电点的装表接电。 | 李铁锋 | 于勇 |