## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 金坛区东城街道2022年度城镇老旧小区（华苑新村、古石林小区、华苑二村A区、华苑社区散居楼）改造项目 |  |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 常州市金坛区东城街道办事处
国家重大项目库代码 | [5 empty] | 地债管理系统项目编码
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.45 |  |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.45
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1： 改善区域环境，吸引更多居民入住，拉动区域内服务业的发展，为地区经济发展创造良好环境； 目标2： 有效改善居民居住条件，缓解居民购房压力，满足部分低收入困难家庭的住房需要，在一定程度上解决危房带来的安全隐患，有利于维护社会弱势群体的切身利益，有利于改善民生、维护社会稳定； 目标3：该项目改造面积20.72万平方米，总居民户数1753户，总楼栋数59栋，总投资7409.2万元。建筑本体改造，其中外墙出新207200平方米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共21400米、增设垃圾分类箱、弱电杆线入地、完善便民服务设施等，计划于2022年年底完工。 |  |  |  |  | 目标1： 改善区域环境，吸引更多居民入住，拉动区域内服务业的发展，为地区经济发展创造良好环境； 目标2： 有效改善居民居住条件，缓解居民购房压力，满足部分低收入困难家庭的住房需要，在一定程度上解决危房带来的安全隐患，有利于维护社会弱势群体的切身利益，有利于改善民生、维护社会稳定； 目标3：该项目改造面积20.72万平方米，总居民户数1753户，总楼栋数59栋，建筑本体改造，其中外墙出新207200平方米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共21400米、增设垃圾分类箱、弱电杆线入地、完善便民服务设施等，已于2022年12月22日完工。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
|  | 指标2：资金执行率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
|  | 指标3：项目收益合理性 | 合理 |  | 较合理 | 5 | 3 | 项目全生命周期预期收益与专项债券规模的匹配度
|  | 指标4：资金使用合规性 | 合规 |  | 合规 | 5 | 5 | 债券资金拨付有完整的审批程序和手续；债券资金按规定用途使用
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 |  | 较健全 | 5 | 4 | 财务和业务管理制度的合法、合规、完整
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 | 遵守相关法律法规和相关管理规定及相关手续的完备情况
产出 | 数量指标 | 指标1：实际完成率 | 100% |  | 100% | 6 | 6 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
| 质量指标 | 指标1：质量达标率 | 100% |  | 100% | 6 | 6 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 及时 |  | 及时 | 6 | 6 | 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间按计划进行
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | 6% |  | 6% | 6 | 6 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
效益 | 经济效益 | 指标1：项目带动社会有效投资 | 可行 |  | 较可行 | 6 | 5 | 项目建成后周边商办楼等社会投资调查情况
| 社会效益 | 指标1：项目建成后提供公共产品和服务 | 科学 |  | 较科学 | 6 | 5 | 项目建成后提供公共产品和服务情况等
|  | 指标2：健全物业长效管理 | 规范 |  | 较规范 | 6 | 5 | 项目建成后提供对物业长效性管理的影响
| 生态效益 | 指标1：保护原有城镇风貌 | 可行 |  | 较可行 | 6 | 5 | 项目建成后对老城风貌的直接或间接影响
| 可持续发展 | 指标1：确保绿色可持续发展 | 确保 |  | 确保 | 6 | 6 | 区域内居住环境调查情况
|  | 指标2：降低城市更新成本 | 降低 |  | 降低 | 6 | 6 | 项目建设对城市更新的影响
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10 | 调查问卷社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度
总 计 | [5 empty] | 100 | 93
自评偏差原因及 改进措施 | 一、原因 1.在组织实施时，部分工作未与实际工作相结合，管理制度健全性有待进一步完善。 2.居民参与小区治理的热情不高，缺乏有号召力的群众带头人，社区缺乏对优秀志愿者的发掘。 二、改进措施 1.建立健全管理制度，提高项目管理制度的全面性。 2.及时总结和吸取本项目的实施经验，通过“大走访”摸排群众信息，发掘乡贤能人和有公益心的居民参与到社区治理中来，集思广益，把群众的需求进一步融入到改造中区，将改造项目做得更人性化。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。