## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 金坛区金城镇2022年度城镇老旧小区（白凉亭、幸福新村一期、上庄农民公寓、春风一村）改造项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 常州市金坛区金城镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2018-320413-04-05-348959 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P21320482-0009
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.43 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.43
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 金坛区金城镇2022年度城镇老旧小区（白凉亭、幸福新村一期、上庄农民公寓、春风一村）改造项目位于金城镇，改造面积约21.5万平方米，涉及2293户，楼栋数87栋，总投资7384.53万元。建设内容主要包含：外墙处新、屋面维修、道路黑化、新建雨污水管线、增设非机动车停车点位等 |  |  |  | 完成项目改造面积21.5万平方米，涉及2293户，楼栋数87栋。包含：建筑本体改造，其中外墙出新179828平米，屋面维修43907平米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共8085米、垃圾分类、杆线入地）、完善便民服务设施等。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
|  | 指标2：资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
|  | 指标3：项目收益合理性 | 合理 | 合理 | 6 | 6 | 项目全生命周期预期收益与专项债券规模的匹配度
|  | 指标4：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 债券资金拨付有完整的审批程序和手续；债券资金按规定用途使用
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 较健全 | 6 | 5 | 财务和业务管理制度的合法、合规、完整
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 遵守相关法律法规和相关管理规定及相关手续的完备情况
产出 | 数量指标 | 指标1：外墙出新完成面积 | ≥17.9万平方米 | 179828平方米 | 6 | 6 | 得分=（完成值/年度指标值）×权重分
|  | 指标2：屋面维修完成面积 | ≥4.3万平方米 | 43907万平方米 | 6 | 6 | 得分=（完成值/年度指标值）×权重分
|  | 指标3：增设停车位个数 | ≥400个 | 400 | 6 | 6 | 得分=（完成值/年度指标值）×权重分
|  | 指标4：新建雨污水管线米数 | ≥8000米 | 8085米 | 6 | 6 | 得分=（完成值/年度指标值）×权重分
| 质量指标 | 指标1：质量达标率 | 验收合格率达到100% | 100% | 3 | 3 | 项目实施单位项目完工后工程质量验收情况
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间按计划进行
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | 5% | 5% | 3 | 3 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
效益 | 经济效益 | 指标1：项目带动社会有效投资 | 可行 | 可行 | 3 | 2 | 项目建成后提供公共产品和服务情况等
| 社会效益 | 指标1：项目建成后提供公共产品和服务 | 科学 | 科学 | 3 | 3 | 项目建成后提供对物业长效性管理的影响
|  | 指标2：健全物业长效管理 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 项目建成后提供对物业长效性管理的影响
| 生态效益 | 指标1：保护原有城镇风貌 | 可行 | 可行 | 6 | 6 | 项目建成后对老城风貌的直接或间接影响
| 可持续发展 | 指标1：确保绿色可持续发展 | 确保 | 确保 | 3 | 3 | 区域内居住环境可持续调查情况
|  | 指标2：降低城市更新成本 | 降低 | 降低 | 3 | 3 | 项目建设对城市更新的影响
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% | ≥85% | 10 | 9 | 调查问卷社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度
总 计 |  |  |  |  | 100 | 97
自评偏差原因及 改进措施 | 管理制度健全性还可以优化，要结合实际工作进一步完善；项目增值效益的产生具有一定的滞后性，需长期考究；满意度调查对象的样本量不够多，每个人的满意度阈值不一样，要进一步扩大调查对象的范围，将改造项目做得更人性化。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。