## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 华罗庚高新区雨污水分流工程（一期） |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会
国家重大项目库代码 |  | 2206-320413-04-05-641419 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320482-0002
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.22 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.22
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目计划2024年度全部完工。 目标1：确保当年资金100%到位，当年度完成总工程量的15%，完成搬迁清障、规划设计及道路开挖4500立方米，雨水管3080米，信息管1193米，供水1393米，逐步完善华罗庚高新区污水管网，逐步健全园区雨污分流排水体制，逐步改善水体水质，改善城市水环境质量； 目标2：逐步减少外源水进入污水收集系统，提高污水厂进水浓度，提高污水收集处理效能，降低污水处理费用，有效提升经济效益； 目标3：结合市政污水管网建设工程同步实施周边小区、城中村、公建单位和工商地块雨污分流改造，并进行道路及附属设施更新提升，为建设华罗庚高新区提供基础设施支撑。 |  |  |  | 该项目2022年资金全部到位，由于疫情影响开工较晚，当年度大约完成总工程量的9%，完成搬迁清障、规划设计及道路开挖4500立方米，雨水管1030米，供水500米，正在逐步完善华罗庚高新区污水管网，逐步健全园区雨污分流排水体制，逐步改善水体水质，改善城市水环境质量；通过工程的逐渐建设，正在逐步减少外源水进入污水收集系统，提高污水厂进水浓度，提高污水收集处理效能，降低污水处理费用，有效提升经济效益；结合市政污水管网建设工程同步实施周边小区、城中村、公建单位和工商地块雨污分流改造也在进行中，并逐步进行道路及附属设施更新提升，为建设华罗庚高新区提供基础设施支撑。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
|  | 指标2：资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
|  | 指标3：项目收益合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 项目全生命周期预期收益与专项债券规模的匹配度
|  | 指标4：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 债券资金拨付有完整的审批程序和手续；债券资金按规定用途使用
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 财务和业务管理制度的合法、合规、完整
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 遵守相关法律法规和相关管理规定及相关手续的完备情况
产出 | 数量指标 | 指标1：实际完成率 | 15% | 9% | 5 | 3 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
| 质量指标 | 指标1：质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 3 | 项目建设完成及时情况
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | 5% | / | 5 | 0 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
效益 | 经济效益 | 指标1：项目带动社会有效投资 | 可行 | 可行 | 5 | 5 | 项目建设中高新区的招商情况
|  | 指标2：推动本区域经济发展 | 可行 | 可行 | 5 | 5 | 项目建设中高新区的税收情况
| 社会效益 | 指标1：项目建成后提供公共产品和服务 | 科学 | 科学 | 5 | 3 | 项目建成后可提供的公共产品和服务情况
|  | 指标2：节约道路段出行成本 | 节约 | 节约 | 5 | 4 | 项目建成后可提供的公共产品和服务情况
| 生态效益 | 指标1：保护原有城镇风貌 | 可行 | 可行 | 5 | 5 | 项目建设中周边区域的城镇风貌情况
|  | 指标2：改善道路面貌 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | 项目建成后道路面貌的情况
|  | 指标3：减少排入天然水体的污染物 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | 项目建成后排入天然水体的污染物的情况
| 可持续发展 | 指标1：确保绿色可持续发展 | 确保 | 确保 | 5 | 5 | 项目建成后绿色可持续发展的情况
|  | 指标2：为太湖、长江的水质安全提供保障 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | 项目建设对太湖、长江的水质安全的影响
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：受益群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度
总 计 |  |  |  |  | 100 | 88
自评偏差原因及 改进措施 | 1、实际完成率、完成及时性存在偏差主要是由于新冠疫情影响以及施工许可证办理比较晚（11月中旬），施工时间短，且天气不适宜施工。下一步我们会在保障工程经费的基础上，督促施工单位加快施工进度，同时施工单位已经增加了施工人员及机械。 2、成本节约率存在偏差的主要原因是因为工程尚未竣工验收也未进行结算审计，导致最终成本无法准确得知。下一步我们会合理设置年度绩效指标，力求能有据可依、有据可查。 3、项目建成后提供公共产品和服务及节约道路段出行成本存在偏差主要是由于目前道路施工尚未完成，项目建成后对周边环境及出行成本的影响可预见但无法完全证实。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。