附件1：

2023年薛埠镇秋季重大动物

疫病防控工作方案

为确保秋季我镇口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病和非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作扎实有效开展，按照《常州市动物疫病强制免疫指导意见（2023-2025 年）》，制定本方案。

一、总体目标和行动内容

按照《2023年常州市主要动物疫病免疫计划》有关要求，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病群体免疫密度达到90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。统筹抓好猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、新城疫等病种的免疫工作。坚持人病兽防、关口前移，重点做好布鲁氏菌病、狂犬病等人兽共患病的防控工作，切实降低流行率，有效防范传播风险。

二、时间安排和工作措施

集中防疫行动自9月中旬正式开始，10月底结束，共分三个阶段。

（一）准备阶段。9月上旬，宣传调查准备阶段。各村（场圃）进行大排查掌握辖区内的养殖情况的同时，积极开展法律法规和科学防疫知识的宣传，还要确保畜禽饲养者对动物防疫权利和义务的深入了解。在集中行动前，各村（场圃）结合本单位实际制定秋季防疫具体行动方案，防疫部门同时做好免疫物资储备与发放、人员组织、技术培训和宣传发动工作。结合本地防控实际制定辖区秋季防控工作方案，于9月26日前报区动物疫病预防控制中心。

（二）实施阶段。9月25日至10月19日。督促指导具备自免条件的养殖场（户）制定和完善免疫程序，并按免疫程序实施免疫；在严格生物安全的基础上，组织做好其他小型规模场和散养户的免疫。规范做好免疫记录及免疫档案，相关记录与免疫标识相符，按照《2023年常州市主要动物疫病免疫计划》要求和疫苗使用说明书，科学使用疫苗，规范免疫操作。

（三）自查阶段。10月20至10月30日。对防疫工作情况进行自查和免疫抗体监测，对免疫密度和抗体水平不合格的进行补免，完成秋防工作总结。

三、工作要求

（一）强化组织领导。各村(居)民委员会（场圃）、各相关单位要充分认识做好非洲猪瘟和高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病防控工作的重大意义，加强组织领导，履行部门职责，切实加强组织领导，强化属地管理，履行部门职责，认真组织做好重大动物疫病强制免疫和抗体监测等工作。

（二）强化主体责任。各村(居)民委员会（场圃）、各相关单位要加大工作力度，督促和指导养殖场户依据《中华人民共和国动物防疫法》、《江苏省动物防疫条例》落实重大动物疫病强制免疫主体责任，实施免疫。

（三）强化基础免疫。一是全面做好除生猪外的其他畜禽免疫。对小规模及散养畜禽按照要求采取集中行动，逐场逐户指导或帮助其实施免疫工作，确保除怀孕畜、健康状况异常等情况以外的应免畜禽全部免疫；二是科学开展生猪免疫。在切实做好非洲猪瘟生物安全防控措施基础上，监督和指导养猪（户）自行实施口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫。三是规范免疫操作，科学使用疫苗，规范做好免疫记录，完善免疫档案，免疫记录和家畜耳标等动物标识相符，四是加强生物安全防护管理，加强培训指导做好人员自身防护，也要防止出现因人员流动造成疫病传播。

（四）强化疫病监测。充分发挥区动物疫病预防控制中心兽医实验室作用，加强免疫效果监测，及时分析评估,对免疫抗体不达标的，及时将监测结果反馈给辖区畜牧兽医站，并督促其迅速查找原因，采取及时补免等补救措施。严格疫情举报核查和疫情报告制度，一旦发现可疑重大动物疫情，迅速按程序和相关规定上报，并按法律法规和技术规范要求及时采取防控隔离措施，严防疫情扩散。

（五）强化生物安全措施。做好常规消毒的基础上，结合9月份第三轮“三灭四消”行动，严格落实生物安全各项措施养殖场（户）应适当提高消毒频次，及时更换消毒药品种。指导做好养殖、运输、屠宰、无害化处理等环节消毒，做好出入养殖场人员、车辆、物资等的科学消毒。特殊情况需要进入养殖生产环境人员，务必及时更换工作服（一次性防护服或经消毒的工作服），注意鞋（靴）消毒。

- （六）开展技术培训和督导。组织开展防疫技术培训，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、非洲猪瘟等重大动物疫病，以及牛结节性皮肤病、炭疽等疫病防控，切实提升基层兽医工作人员、养殖场（户）相关环节人员科学防疫意识和技术水平。

四、组织保障和督查考核

各村（场圃）负责防疫密度，防疫部门负责防疫质量。各村(场圃）主要领导负总责，防疫协防员为主要责任人，确保“三到位、三落实”，即秋季集中防疫行动时间和工作要求通知到位，免疫程序及免疫措施指导到位，免疫抗体监测服务到位，监督落实本场动物防疫负责人和防疫工作人员，落实免疫设备及技术措施，落实动物防疫工作责任制度。要组织组建防疫小分队，做好散养户重大动物疫病的集中免疫工作，对小规模及散养畜禽按照“五统一”的要求，组织村级防疫员成立免疫小分队，做好集中免疫工作，即统一免疫程序、统一免疫操作、统一标识档案、统一报告制度、统一免疫进程，集中行动、分工合作、逐场逐户实施免疫工作，确保除怀孕畜、健康状况异常等情况以外的应免畜禽全部免疫。区防指和镇防控重大动物疫病领导小组对秋防工作进行定期督查，不定期检查，将考核结果纳入镇对村的年度目标工作考核。

附件2：

2023年薛埠镇秋季防疫行动时间安排表（一）

| 村 名 | 时 间 |
| --- | --- |
| 东 窑 村 | 9月25日 |
| 花 山 村 | 9月26日-9月27日 |
| 茅 庵 村 | 9月28日 |
| 长 山 村 | 10月7日 |
| 上 阮 村 | 10月8日-10月9日 |
| 山 蓬 村 | 10月10日 |
| 罗 村 村 | 10月11日 |
| 东 进 村 | 10月12日 |
| 上 阳 村 | 10月13日 |
| 方 麓 村 | 10月16日 |
| 连 山 村 | 10月17日 |
| 薛 埠 村 | 10月18日 |
| 方麓茶场 | 10月19日 |
| 茅东林场（含镇林场） | 10月19日 |

注意事项：防疫日上午8:30带队人员准时到村委办公室集中。

联 系 人：陈  亮    联系电话：18861216160

毛建国    联系电话：15895008263

2023年薛埠镇秋季防疫行动时间安排表（二）

| 村 名 | 时 间 |
| --- | --- |
| 泉 江 村 | 9月25日 |
| 石 马 村 | 9月26日—9月27日 |
| 下 杖 村 | 9月28日 |
| 神 亭 村 | 10月7日 |
| 致 和 村 | 10月8日 |
| 倪 巷 村 | 10月9日 |
| 西 旸 村 | 10月10日--10月11日 |
| 仙 姑 村 | 10月12日—10月13日 |
| 茅 东 村 | 10月16日 |
| 茅麓茶场 | 10月17日 |

注意事项：防疫日上午8:30带队人员准时到村委办公室集中。

联 系 人：陈  亮    联系电话：18861216160

毛建国    联系电话：15895008263