## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 金坛区城镇污水管网建设工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 常州市金坛区住房和城乡建设局
国家重大项目库代码 |  | 2210-320413-04-01-859935 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320482-0012
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 2.4 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 2.4
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划年度建设完成污水管网10公里；完成全域排水管网视频检测。 |  |  |  | 完成建设污水管网10公里，完成管网视频检测690公里，完成1座污水泵站建设。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 年度专项债资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
|  | 年度投资完成率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | 年度投资完成率=（实际完成投资/年度计划完成投资）×100%
|  | 项目收益合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | 项目全生命周期预期收益与专项债券规模的匹配度
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 债券资金拨付有完整的审批程序和手续；债券资金按规定用途使用
| 组织实施 | 工程前期手续 | 完善 | 完善 | 5 | 5 | 工程前期资料的规范性、完整性
|  | 项目开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 项目开工率=（实际开工项目数量/年度计划实施项目数量）×100%
产出 | 数量指标 | 建设污水管网长度 | 10公里 | 10公里 | 6 | 6 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
| 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 合格 | 6 | 6 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
| 时效指标 | 工程进度 | 及时 | 及时 | 6 | 5 | 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间按计划进行
| 成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | ≤10% | 6 | 6 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
效益 | 经济效益 | 带动其他投资 | 可行 | 可行 | 5 | 5 | 项目建成后区域社会投资的调查情况
|  | 推动区域经济发展 | 可行 | 可行 | 5 | 5 | 项目建成后区域经济发展的调查情况
| 社会效益 | 建成后提供公共服务 | 科学 | 科学 | 6 | 6 | 项目建成后提供公共服务情况等
| 生态效益 | 减少排入天然水体的污染物 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | 项目建成后对区域水体中污染物浓度的调查情况
|  | 提升城乡水环境质量 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 项目建成后对区域水环境质量的调查情况
| 可持续发展 | 确保绿色可持续发展 | 确保 | 确保 | 5 | 5 | 项目建设对城市可持续发展的影响
|  | 为太湖、长江的水质安全提供保障 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | 项目建成后对临近的太湖、长江部分水域水环境调查情况
满意度 | 服务对象 满意度 | 地方满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 7 | 调查问卷社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度
总 计 | [5 empty] | 96
自评偏差原因及 改进措施 | 农村污水工程治理方面因矛盾协调难度大，导致部分乡镇农村生活污水治理工作推进缓慢。为此，通过设立工作专班、实行周例会制度、加强部门联动等多途径多方式及时开展协调工作，加快问题解决进度。 城镇污水管网项目涉及面广量大，前期虽已编制全区污水专项规划，但乡镇管网体系不明，具体到方案和施工图设计阶段，前期摸排工作量大，方案设计协调工作量大，耗时较多，一定程度上影响了项目进度。已对全域排水管网开展全面、系统的排查检测工作，摸清管网基础信息，加快推进建设改造工程内容的确定和年度任务清单的编制，有效提升项目推进速度。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。