## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 金坛区西城街道2023年度城镇老旧小区（愚池新村、南园一村、花街社区散居楼）改造项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 常州市金坛区西城街道办事处
国家重大项目库代码 |  | 2210-320413-04-01-478837 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320482-0006
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.85 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.85
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目改造建筑面积约 28.13 万平方米，建设内容主要包含 外墙出新，屋面维修，楼梯间内墙出新，道路黑化，景观绿化提升改造，新建雨、污水管线，照明改造，标识改造等。 |  |  |  | 整体改造已基本完成，包括外墙出新，屋面维修，楼梯间内墙出新，道路黑化，景观绿化提升改造，新建雨、污水管线，照明改造，标识改造等。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
|  | 指标2：资金执行率 | 序时进度 | 100% | 6 | 6 | 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
|  | 指标3：项目收益合理性 | 合理 | 较合理 | 6 | 6 | 项目全生命周期预期收益与专项债券规模的匹配度
|  | 指标4：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 债券资金拨付有完整的审批程序和手续；债券资金按规定用途使用
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 较健全 | 6 | 5 | 财务和业务管理制度的合法、合规、完整
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 遵守相关法律法规和相关管理规定及相关手续的完备情况
产出 | 数量指标 | 指标1：改造面积 | 28.13万平方米 | 28.13万平方米 | 6 | 6 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
|  | 指标2：改造户数 | 2311户 | 2311户 | 6 | 6 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
| 质量指标 | 指标1：原材料抽检合格率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
|  | 指标2：工程验收合格率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
| 时效指标 | 指标1：竣工时间 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 3 | 3 | 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间按计划进行
|  | 指标2：工程质保期限 | 2年 | 2年 | 3 | 3 | 项目实施单位项目完工后工程质量验收情况
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | 5% | 5% | 6 | 6 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
效益 | 经济效益 | 指标1：提升周边区域土地价值 | 可提升 | 可提升 | 3 | 2 | 项目建成后区域周边土地价值调查情况
|  | 指标2：带动周边商办楼等社会投资 | 可带动 | 可带动 | 3 | 2 | 项目建成后周边商办楼等社会投资调查情况
| 社会效益 | 指标1：项目建成后提供公共产品和服务 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 项目建成后提供公共产品和服务情况等
|  | 指标2：健全物业长效管理 | 增强 | 增强 | 3 | 2 | 项目建成后提供对物业长效性管理的影响
| 生态效益 | 指标1：保护原有城镇风貌 | 可行 | 可行 | 6 | 5 | 项目建成后对老城风貌的直接或间接影响
| 可持续发展 | 指标1：改善人居环境 | 持续改善 | 持续改善 | 3 | 3 | 区域内居住环境调查情况
|  | 指标2：降低城市更新成本 | 降低 | 降低 | 3 | 3 | 项目建设对城市更新的影响
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：受益群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 9 | 调查问卷社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度
总 计 |  |  |  |  | 100 | 94
自评偏差原因及 改进措施 | 在组织实施时，管理制度健全性还可以进一步完善，要与实际工作相结合健全管理制度；后续物业服务需继续跟进，做好物业与居民之间的纽带，提高物业长效性管理的影响；效益的产生有一定的滞后性，效益随着时间的推移正在进一步体现；满意度调查对象的样本量不够多，每个人的满意度阈值不一样，要进一步扩大调查对象的范围，将改造项目做得更人性化。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。