附件1：

2024年薛埠镇秋季重大动物疫病防控

工作方案

为确保秋季我镇口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病和非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作扎实有效开展，按照《常州市动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025 年）》，制定本方案。

一、总体目标和行动内容

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病群 体免疫密度达到90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%,免疫 抗体合格率保持在70%以上。统筹抓好猪瘟、猪繁殖与呼吸综 合征、新城疫等病种的免疫工作。坚持人病兽防、关口前移， 重点做好布鲁氏菌病、狂犬病等人兽共患病的防控工作，切实 降低流行率，有效防范传播风险。

二、时间安排和工作措施

集中防疫行动自9月中旬正式开始，10月底结束，共分三个阶段。

1. 准备阶段（9月上旬）。

结合本镇防控实际制定秋防方案，并报区动物疫病预防控制中心。根据本地畜禽养殖和防控实际，及时开展疫苗采购。做好防护服及消毒药等防疫物资和防疫经费准备、人员组织和宣传培训等工作。

1. 实施阶段（9月23日至10月16日）。

督促和指导养殖场（户）在制定和完善免疫程序的基础上，按照国家和省有关要求实施免疫，规范做好免疫记录，强化免疫标识使用和管理，规范疫苗使用和免疫操作。

1. 自查阶段（10月17至10月27日）。

对秋防工作情况进行自查和免疫抗体监测，对免疫密度和抗体水平不合格的进行补免，对免疫标识使用不规范，尤其是生猪耳标未按规定加施的，要认真督促养殖场（户）按省、市要求落实到位。完成秋防工作总结。

三、工作要求

（一）强化组织领导。

切实加强组织领导，强化属地管理，履行部门职责，认真做好组织发动、技术指导、防疫监督等各项工作，确保行动工作目标如期完成。切实督促落实养殖（户）主体责任，全面推进免疫、监测、清洗消毒及生物安全管理等各项措施落到实处。

1. 强化科学免疫，确保畜禽应免尽免。

在做好非洲猪瘟生 物安全防控措施基础上，监督和指导养猪场（户）切实履行强 制免疫主体责任，及时实施高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍 兽疫等重大动物疫病免疫。组织兽医社会化服务组织、基层防疫员，对小规模及散养畜禽按照要求采取集中行动，逐场逐户指导或帮助其实施免疫工作，确保除怀孕畜、健康状况异常等情况以外的应免畜禽全部免疫。

1. 规范防疫工作流程管理。

完善和落实畜禽标识管理各项规章制度，科学测算疫苗等防疫物资需求，按程序采购疫苗耳标等物资；加强物资发放管理，规范领用审核，定期盘点核对 库存，确保各类物资有账可查、流向清楚、记录到人；进一步做好免疫记录登记，完善免疫档案。

1. 强化疫病监测和疫情信息核查报送。

充分发挥区动物疫病预防控制中心实验室和有资质的第三方检测机构作用，加强免疫效果监测，及时分析评估，对免疫抗体不达标的要及时进行补免，消除隐患。严格疫情举报核查和疫情报告制度， 一旦发现可疑重大动物疫情，迅速按程序和相关规定上报，并按相关法律法规和技术规范要求及时采取防控隔离措施，严防疫情扩散蔓延。

（五）开展“三灭四消”行动，强化生物安全措施。

做好常规消毒的基础上，结合9月份第三轮“三灭四消”行动，严格落实生物安全各项措施。指导做好养殖、运输、屠宰、无害化处理等环节清洗消毒，做好出入养殖场人员、车辆、物资等的科学管理。加强培训指导，配备必须的生物防护装备，充分做好人员自身防护。

1. 开展技术培训和督导。

组织开展防疫技术培训，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、非洲猪瘟等重大动物疫病，以及牛结节性皮肤病、炭疽等疫病防控，切实提升基层兽医工作人员、养殖场（户）相关环节人员科学防疫意识和技术水平。加强督查指导，确保秋防各项措施落地见效。

1. 及时做好信息报送

自9月10日起报送秋防每周进展情况，每周二17:00前报送上周三到本周二情况。

附件2：

**2024年薛埠镇秋季防疫行动时间安排表（一）**

|  |  |
| --- | --- |
| **村 名** | **时 间** |
| **东 窑 村** | **9月23日** |
| **花 山 村** | **9月24日-9月25日** |
| **茅 庵 村** | **9月26日** |
| **长 山 村** | **9月27日** |
| **上 阮 村** | **9月29日-9月30日** |
| **山 蓬 村** | **10月8日** |
| **罗 村 村** | **10月9日** |
| **东 进 村** | **10月10日** |
| **上 阳 村** | **10月11日** |
| **方 麓 村** | **10月12日** |
| **连 山 村** | **10月14日** |
| **薛 埠 村** | **10月15日** |
| **方麓茶场** | **10月16日** |
| **茅东林场（含镇林场）** | **10月16日** |

**注意事项：防疫日上午8:30带队人员准时到村委办公室集中**

联系人：陈 亮 联系电话： 18861216160

毛建国 联系电话：15895008263

**2024年薛埠镇秋季防疫行动时间安排表（二）**

|  |  |
| --- | --- |
| **村 名** | **时 间** |
| **泉 江 村** | **9月23日** |
| **石 马 村** | **9月24日—9月25日** |
| **下 杖 村** | **9月26日** |
|  **神 亭 村** | **9月27日** |
| **致 和 村** | **9月29日** |
| **倪 巷 村** | **9月30日** |
| **西 旸 村** | **10月8日--10月9日** |
| **仙 姑 村** | **10月10日—10月11日** |
| **茅 东 村** | **10月12日** |
| **茅麓茶场** | **10月14日** |
|  |  |
|  |  |

**注意事项：防疫日上午8:30带队人员准时到村委办公室集中**

联系人：陈 亮 联系电话：18861216160

 毛建国 联系电话：15895008263