## 指前镇
附件
2025年金坛区印染企业综合整治分板块推进计划表（指前镇）
反馈单位： | [6 empty] | 2025-01-20
序号 | 镇区 | 企业名称 | 基本情况 | 整治路径 | 具体措施 | 推进计划 | 备注
1 | 指前镇 | 江苏华越毛纺 有限公司 | 1.金沙大道129号，占地面积68亩（工序占16.5亩），现有职工人数490人（工序280人）； 2.2022年开票销售1.9亿元，纳税439万元（亩均税收6.46万）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量31.581万吨，实际最高排水20.8万吨。 | 推进入园 | 例： 1.新（改）建项目与集聚区签订搬迁协议，新建厂房、污水处置等基础设施设备； 2.严格按标准购置新生产设施设备，实现节能降耗、浴比符合规定的设备形成生产线，进行印染生产经营。 3.落实节能减排等要求，按增二进一核定量进行减排，实现亩均不少于25万的税收生产效益。 | 例： 1.3月底前，推进落实金坛时尚织染集聚区修编规划调整工作（工信局）； 2.3月底前，形成新增77亩地块绿岛项目建设规划方案；2月底前与3家企业达成搬迁意向，签订搬迁协议，完成意向金收取（金坛建设、指前镇、经开区）； 3.10月前，做好绿岛项目环评（生态环境局）； 4.3月底前，做好新增土地附作物清理，完成挂拍工作（经开区）； 5.10月前，完善各类各项建设手续，启动建设（金坛建设，各相关部门）； 6.2026年10月，完成厂房厂区建设，做好绿岛项目验收工作，推动企业入驻（金坛建设、生态环境局）； 7.2026年底前，完成3家企业的搬迁，促进企业生产经营工作（工信局、经开区、指前镇）。
2 |  | 常州市卿卿 针织厂 | 1.金沙大道1315号，占地面积87.6亩（工序占12亩），现有职工人数605人（工序125人）； 2.2022年开票销售5.4亿元，纳税1783万元（亩均税收16.2万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水处理达标后直排入河，年排水量57.08万吨，实际最高排水56.9万吨。
3 |  | 常州凯丽纺织 有限公司 | 1.兴标南路27号，占地面积67亩（工序占20亩），现有职工人数280人（工序30人）； 2.2022年开票销售2.2亿元，纳税263万元（亩均3.9万元）； 3.2021年，安全环保有处罚事项一起，现已整改完成，污水接管排放，年排水量45.612万吨，实际最高排水22.5万吨。
4 |  | 常州市金坛区 恒利精纺有限公司 | 1.兴标南路32号，占地面积14.4亩（工序占9亩），现有职工人数67人（工序6人）； 2.2022年度开票销售5400万元，税收155万元（亩均10.8万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量9万吨，实际最高排水8.5万吨。 | 关停印染工序 | 1.合法合规开展好当前的生产经营工作； 2.有序完成现有市场订单，不再接受外来订单，逐步关停退出印染工序生产经营； 3.按时有序实现关停退出。 | 1.10月底前，完成当前生产任务； 2.做好印染工序关停准备工作关停设备设施，断水断电等； 3.12月份，进行验收审核（指前镇、危污乱散低办公室）； 4.年底前，做好关停补偿资金发放（危污乱散低办公室）。
5 |  | 江苏金标毛纺 有限公司 | 1.兴标南路28号，占地面积114亩（工序占22亩），现有职工人数228人（工序73人）; 2.2022年度开票销售9150万元，纳税85万元（亩均0.75万元）; 3.2020年安全环保有处罚事项一起，污水处理达标直排入河，年排水量90万吨，实际最高排水43.9万吨。 | 废水零排放 调整出整治目录 | 1.合法合规开展好当前的生产经营工作； 2.形成废水零排放整治提升工作方案，经审核认定后推进落实； 3.实施后，经验收审核后，调整出整治目录。 | 1.年前，完成废水零排放整治提升技改备案工作（工信局）： 2.6月底前，完成工作的推进落实，做好资金政策的服务保障工作（工信局、生态环境局）； 3.7月份，进行验收审核（指前镇、危污乱散低办公室）。

## 经开区
2025年金坛区印染企业综合整治分板块推进计划表（经开区）
反馈单位： | [6 empty] | 2025-01-20
序号 | 镇区 | 企业名称 | 基本情况 | 整治路径 | 具体措施 | 推进计划 | 备注
6 | 经开区 | 江苏利步瑞服装有限公司 | 1.晨风路88号，生产区域占地面积180亩，（工序占2亩），职工人数1020人（工序18人）; 2.2022年开票销售为2.03亿元，税收2054.37万元（亩均11.4万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量108.12万吨。 | 集聚区外保留提升 | 例： 1.根据市保留提升点要求，参加绿色工厂等评审工作，规范好生产经营； 2.按照整治要求，实现中水回用40%以上； 3.污水处理按分质分类要求，预处理后达直排标准接入污水处理厂。 | 例： 2024年已申报成功保留提升点企业， 严格按保留点要求抓好推进落实。
7 |  | 江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司 | 1.汇贤中路89号，占地面积69亩（工序占 57亩），职工人数351人（工序315人）； 2.2022年产值1.35亿元，开票销售1.047亿元（亩均税收10.58万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量75.18万吨，实际最高排水31.5万吨。 | 集聚区外保留提升 | 1.根据市保留提升点要求，参加绿色工厂、智能车间等评审工作，规范好生产经营； 2.实现水重复利用率达50%以上； 3.污水处理按分质分类要求，预处理后达直排标准接入污水处理厂。 | 2024年已申报成功保留提升点企业， 严格按保留点要求抓好推进落实。
8 |  | 常州市金坛鑫海毛纺有限公司 | 1.华丰路22号，占地面积10亩（工序占6亩），职工人数15人（工序12人）； 2.2022年开票销售300万元，税收10万元（亩均1万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量36万吨，预计今年排水为2.6万吨。 | 关停印染工序 | 1.合法合规开展好当前的生产经营工作； 2.有序完成现有市场订单，不再接受外来订单，逐步关停退出印染工序生产经营； 3.按时有序实现关停退出。 | 1.10月底前，完成当前生产任务； 2.做好印染工序关停准备工作关停设备设施，断水断电等； 3.12月份，进行验收审核（经开区、危污乱散低办公室）； 4.年底前，做好关停补偿资金发放（危污乱散低办公室）。
9 |  | 常州金坛远宏线业有限公司 | 1.华阳中路86号，占地面积17亩（工序占1亩），职工人数35人（工序10人）； 2.2022年开票销售800万元，税收70万元（亩均4.12万元）； 3.2022年安全环保有处罚事项一起，已整改完成，污水接管排放，年排水量6.8万吨。 | 关停印染工序 | 1.合法合规开展好当前的生产经营工作； 2.有序完成现有市场订单，不再接受外来订单，逐步关停退出印染工序生产经营； 3.按时有序实现关停退出。 | 1.5月底前，完成当前生产任务； 2.做好印染工序关停准备工作关停设备设施，断水断电等； 3.6月份，进行验收审核（经开区、危污乱散低办公室）； 4.年底前，做好关停补偿资金发放（危污乱散低办公室）。
10 |  | 常州市三洋印花厂 | 1.汇贤中路58号，占地6.88亩，职工人数26人； 2.2022年开票销售782万元，税收48万元（亩均6.4万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量1050吨，当前已实现零排放调整出整治目录。 | 2023年 废水已实现零排放 调整出整治目录 | 各部门对其进行了验收，当前通过了零排放审核，并将其调整出印染行业综合整治名录。
11 |  | 江苏艾兰服饰有限公司 | 1.华阳北路111号，集聚区内新组建企业，占地面积59亩； 2.2022年销售1.25亿元，税收288万元（亩均4.88万元），年排水量210650吨，当前主印染设备还未投资到位，下一步将开展新上项目。 | 集聚区内企业 整治提升 | 1.企业自愿投入提升改造； 2.做好新印染项目的建设审批； 3.全面做好质量提升及安全环保整治提升工作。 | 1.保障企业安全生产经营； 2.实现水重复利用率达到50%以上。 3.实现污水实际排放量减少40%以上等。 4.按照集聚区内标准提升改造，6月前完成整治提升，并进行验收审核（经开区、危污乱散低办公室）。
12 |  | 常州市金 坛润帛毛纺有限公司 | 1.华阳北路100号，集聚区内企业，占地面积67亩； 2.2022年开票销售3500万，税收120万（亩均1.8万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量10万吨，实际最高排水量6.2万吨。 | 集聚区内企业 整治提升 | 1.努力对接兼并重组项目企业； 2.完善各类各项手续，做好对接工作。 3.按照集聚区标准提升改造，推进整治提升。 | 1.保障企业安全生产经营； 2.实现水重复利用率达到50%以上等要求。 3.实现污水实际排放量减少40%以上等。 4.6月前完成整治提升，并进行验收审核（经开区、危污乱散低办公室）。

## 直溪镇
2025年金坛区印染企业综合整治分板块推进计划表（直溪镇、华高新）
反馈单位： | [6 empty] | 2025-01-20
序号 | 镇区 | 企业名称 | 基本情况 | 整治路径 | 具体措施 | 推进计划 | 备注
13 | 直溪镇 | 常州健泽卫生材料有限公司 | 1.健尔康路1号，占地面积42亩（工序占地10亩），员工数20人（工序20人）； 2.2022年开票销售1.13亿元，税收524万元（亩均12.5万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水处理达标直排入河，年排水量40.38万吨。 | 集聚区外保留提升 | 例： 1.根据市保留提升点要求，参加绿色工厂等评审工作，规范好生产经营； 2.按照整治要求，实现中水回用40%以上； 3.污水处理按分质分类要求，预处理后达直排标准接入污水处理厂。 | 例： 1.2024年已申报成功保留提升点企业，严格按保留点要求抓好推进落实。 2.3月底前，完成污水排放可行性方案制定，6月底前完成排放改造工作。
14 |  | 常州金冬毛纺 有限公司 | 1.坞家工业园1号，占地面积34.2亩（工序占地15亩），员工数80人（工序60人）； 2.2022年开票销售800万元，税收15万元（亩均0.43万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量5.8万吨。 | 关停印染工序 | 1.合法合规开展好当前的生产经营工作； 2.有序完成现有市场订单，不再接受外来订单，逐步关停退出印染工序生产经营； 3.按时有序实现关停退出。 | 1.5月底前，完成当前生产任务； 2.做好印染工序关停准备工作关停设备设施，断水断电等； 3.6月份，进行验收审核（经开区、危污乱散低办公室）； 4.年底前，做好关停补偿资金发放（危污乱散低办公室）。
15 |  | 常州市金坛区 裕华毛纺厂 | 1.坞家工业园88号，占地面积25.5亩（工序占地12亩），员工数56人（工序15人）； 2.2022年开票销售1869万元，税收33万元（亩均1.29万元）； 3.2020年安全环保有处罚事项一起，污水接管排放，年排水量6.6万吨。 | 关停印染工序 | 1.合法合规开展好当前的生产经营工作； 2.有序完成现有市场订单，不再接受外来订单，逐步关停退出印染工序生产经营； 3.按时有序实现关停退出。 | 1.10月底前，完成当前生产任务； 2.做好印染工序关停准备工作关停设备设施，断水断电等； 3.12月份，进行验收审核（经开区、危污乱散低办公室）； 4.年底前，做好关停补偿资金发放（危污乱散低办公室）。
16 |  | 常州市金坛区 东兴染织厂 | 1.坞家工业园1号，占地面积6亩（租用），员工数12人； 2.2022年开票销售350万元，税收16万元（亩均2.7万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量2万吨，已关停。 | 2023年6月 已关闭退出 | 2023年6月，关闭退出；2023年底前已进行了审核验收，并通过验收，关闭退出。
17 | 华高新 | 常州市华舜印染有限公司 | 1.尧塘镇新春路68号，实际占地面积29亩（不动产权证记载面积为39亩，其中10亩土壤修复未完成），员工数182人； 2.2022年生产总值8300万元，开票销售5376万元，税收407万元（亩均14万元）； 3.3年来安全环保未发现有违规违法行为，污水接管排放，年排水量48.1944万吨，实际最高排水量29万吨。 | 集聚区外保留提升 | 1.根据市保留提升点要求，参加绿色工厂、智能车间等评审工作，规范好生产经营，实现中水回用达40%以上； 2.保障企业安全生产经营。 | 1.3月份前，按保留点要求进行自我检查完善，重点做好清洁生产工作，推进做 好各项整治提升工作； 2.6月份，申报市保留提升点企业。
18 | 金城镇 | 江苏东宝印染 有限公司 | 1.城西邮堂庙路13号，占地面积41亩，员工数62人； 2.2022年开票销售1258.82万元，税收7.41万元(亩均0.18万元)； 3.2022年安全环保有处罚事项一起，污水接管排放，年排水量30.97万吨。 | 2023年12月 已搬迁入集聚区 | 1.实现中水回用达到40%以上。 2.实现污水实际排放量减少40%以上。 | 1.做好搬迁项目环评推进落实工作（生态环境局）； 2.做好项目招引工作，督促落实推进； 3.严格标准，推动生产经营。 | 原金城镇企业，现经开区企业，按园区内整治提升要求推动工作