附件

2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  单位 | 建设  地点 | 建设内容 | 建设日期 | 投资预算  （万元） | 省级  补助  （万元） | 绩效目标 |
| 薛埠镇泉江村农旅融合项目 | 薛埠镇  泉江村委 | 泉江自然村 | 项目用地面积1101.87平方米，新建框架结构建筑主体面积约2156.76平方米，其中：地上建筑面积1970平方米（三层），地下建筑面积186.76平方米，以及场地硬化、绿化、围墙等附属配套设施。 | 2025.06.15—2025.09.30 | 499 | 350 | 每年村集体增收30万元 |
| 直溪镇新河村大棚盆栽蓝莓项目 | 直溪镇新河村委 | 王家庄自然村 | 项目占地面积约47亩，新建4排连栋钢架大棚23652平方米（含喷滴灌系统、照明系统），以及道路硬化、排水沟、围网、停车场等附属配套设施。 | 2025.05.01—2025.07.30 | 350 | 172 | 每年村集体增收30万元 |
| 直溪镇吕坵村规模蔬菜基地大棚新建项目 | 直溪镇吕坵村委 | 六角自然村 | 项目占地面积约30亩，新建31座单体钢架大棚13440平方米（含喷滴灌系统），以及道路硬化、沟渠等附属配套设施。 | 2025.05.01—2025.06.30 | 58 | 28 | 每年村集体增收5万元 |
| 小计 | | |  |  | 907 | 550 |  |