常州市金坛区医疗卫生单位工程项目建设

全过程管理暂行规定

第一章  总  则

第一条  为进一步加强和规范全区医疗卫生单位工程项目建设工作，切实提高工程项目建设实施管理制度化、规范化、精准化、标准化水平，高质量推进医疗卫生单位工程项目实施，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《常州市基层医疗卫生机构设施改造项目管理及资金使用内部控制制度》《进一步规范常州市金坛区限额以下零星工程招投标管理》精神，结合实际，制定本规定。

第二条  本办法适用于全区各级公立医疗卫生单位工程项目建设的管理。工程项目建设是指医疗卫生单位利用财政性资金和单位自筹资金进行医疗卫生等用房的新建、改建、扩建、拆除、修缮、环境整治绿化等，以及与工程相关的工程代理、工程勘察、工程设计、工程监理、工程预结算、评估等。

第三条  管理机构及职责

1.区卫健局是全区医疗卫生单位工程项目建设的主管部门，负责下属医疗卫生单位总体发展规划和工程项目审批及核准、中央投资项目申请、年度投资计划管理和项目实施监督等。金坛第一人民医院集团成员单位由集团总院先行审核后上报。

区卫健局相关职能科室、卫生健康服务保障中心负责全区医疗卫生单位工程项目建设的规划监管、项目进度、资金调度控制、招投标管理及相关数据上报等项工作。

2.成立工程项目领导小组。坚持“谁建设、谁负责”的原则，各项目单位法人为工程项目建设负责人，领导小组具体负责本单位工程项目建设的管理。

第四条  工程项目建设程序。项目从规划策划、投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程，必须遵循国家现行工程项目建设程序和相关规定。

第五条  实行项目预算管理制度。坚持“概算控预算、预算控决算，应编尽编、应采尽采”的原则。所有投资项目必须根据批准的概算编制建设项目预算，其资金支出预算既包括建安投资支出、设备投资支出，也包括待摊支出和其他投资支出。

第六条  项目建设严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、资本金制、廉洁承诺制、安全生产责任制、项目质量负责制、重大项目跟踪审计制。

第七条  项目的变更管理。

1.项目在建设施工过程中应严格按图施工，原则上不得发生变更，如确需变更，应遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则，并按规定程序办理变更。

2.严格执行工程变更的报审制度，建设单位、施工单位、监理单位、设计单位不得擅自随意进行工程变更，因擅自变更工程发生的费用及其他损失，其费用和损失由相关单位承担，按程序追究责任。

3.建设工程变更管理。所有工程变更需遵循“先申请、后实施”的原则。

第二章  项目申报及审批

第八条  坚持先规划、再建设的原则。项目单位选择有资质的规划设计单位，按照区政府规划要求，编制符合城乡规划，满足医疗卫生服务需求的建设规划，报区卫健局及区相关部门审定，规划一经审定，任何部门和个人不得随意更改，确需调整的应严格履行审批程序，严禁违背总体规划进行建设。

第九条  坚持先审批、后建设的原则。项目单位根据上级有关部门及区卫健局批准的项目和投资规模，按照工程项目建设程序，履行国家规定的报批手续。未经批准立项的工程项目建设，单位不得擅自建设。任何单位不得进行任何形式的违章搭建。

第十条  项目单位根据项目的立项批复，编制设计方案，报区卫健局审核后，项目单位依据有关规定委托勘察设计单位进行项目勘察，本着“科学、安全、需要、经济、美观”的原则进行设计方案编制和施工图设计。避免脱离实际，盲目提高标准建设。

第十一条  医疗卫生等用房建设、修缮改造、环境整治等涉及房屋结构、消防设施、消防分区的项目在实施前应由项目单位提出书面申请，经区卫健局职能科室审核，年度预算内项目由分管领导签署意见后实施，年度预算外急需必需实施项目由区卫健局党委会研究审批后实施。

第三章  工程招标及合同签订

第十二条  工程招投标和合同签订。项目工程发包必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及国家、省项目建设的有关法律法规和规定，实行项目法人制、委托代理制、工程招投标制和工程合同制。

1.招标监督管理制度

（1）单项合同估算价在3（不含)万元以下的项目，由项目单位采购小组比选等方式确定有资质的施工单位承担施工。单项合同估算价在3（含）—10万元（不含）的项目，根据项目内容需要专业代理机构编制标书的可由其专业代理机构进行编标招标工作。单项合同估算价在10（含）—60（不含）万元的项目，按照坛政办发〔2025〕22号《进一步规范常州市金坛区限额以下零星工程招投标管理》文件执行。

（2）项目工程按要求规范编制工程预算。

（3）勘察、设计、施工、监理、咨询公司等单项费用金额在公开招标金额以下，按相关文件执行。

（4）勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到标准的，必须公开招标。

（5）依法必须招投标的项目严禁化整为零，规避招投标。

（6）招标文件严禁有倾向性、歧视性条款，在招投标过程中，严禁围标、串标行为，确保工程招投标公平、公开、公正。

2.合同监督管理制度

所有项目均应签订合同。中标通知发出后在规定期限内，项目单位和中标单位应按照招标文件、招标书内容和国家有关规定签订《工程施工合同》《工程安全管理协议》，合同应体现工程项目建设结算需计提税金。合同一经签订，承包单位不得再转包或肢解分包。双方应严格按合同执行。

3.项目建设、维修涉及的水电费及发票税额的管理

项目建设维修原则上均因安装水电表实施计量，数额较小时可以在招标文件及合同文件中明确承担主体及数额，或有审计部门审计确定。发票税额的管理按照国家规定执行。

第四章  项目实施管理

第十三条  工程质量监督管理制度。工程过程中，项目单位应派出专职或兼职基建管理人员，监督监理、施工单位履约情况，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，督促施工单位做好施工管理。着重把好“六关”：一是项目班子人员到位关；二是建筑材料进场检查关；三是建筑材料试验样本采集关；四是隐蔽工程记录关；五是各工序完工质量检查关；六是施工安全措施落实关。

第十四条  施工图纸变更和项目增减签证审核制度。在过程中，因使用和结构的合理性需要，确需变更设计或基础工程量及超预算暂定价，需经设计单位出具变更联系单或施工图纸，施工和监理单位认可签字，项目单位领导小组签署意见，并严格按文件要求办理相关手续。

第十五条  工程监理制度。项目单位项目应委托具有相应资质的监理公司进行工程监理。工程监理单位代表业主对工程实施监督和管理，并依法承担相应的责任和义务。

第五章  工程验收及结算审计

第十六条  工程质量验收制度。项目单位项目实行分项、分段和竣工验收制度。分项和分段验收由医疗卫生单位会同勘察设计、质监、监理和施工等单位共同进行，并出具相应验收报告。整个项目竣工验收合格后，项目单位应做好资产使用交接，按竣工决算批准书和相关票据登记固定资产帐，并做好资产的后续管理工作。施工单位未按时提交合格竣工档案资料，视同未完成施工任务，应承担相应责任。未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

第十七条  工程项目建设结算审计制度。工程竣工验收合格后，项目单位应督促施工单位及时按照合同要求，整理设计变更单、施工签证等材料，编制工程结算书。项目单位和监理单位应认真核对工程量，确认有关材料单价。编制的竣工结算的工程项目在符合国家、省相关定额标准的前提下，由项目单位集体讨论研究通过。项目单位对送审结算资料的真实性和完整性负责。审计结果作为工程最终结算依据，按审计结果和合同约定支付工程余款。项目合同金额在3万元（不含）以下的项目以3个月为一时间段累计送审，3个月内累计未达到1万元金额的按合同约定或内审结算。

第六章  资金管理

第十八条  项目单位要建立健全资金管理使用的各项规章制度，做到专款专用，确保资金的支付与项目进度相匹配，禁止非合同外预支或超额支付工程款。项目款拨付依据工程进度、资金筹措等情况，严格按照资金支付的有关规定，中标企业出具发票后直接转账拨付到施工企业账户。严禁转给非施工方的账户或现金支付，严禁出现收款收据等白条现象，严格执行会计法、税法及发票管理办法。项目资金按工程进度以合同约定的要求按比例拨付。

第七章  责任追究

第十九条  项目单位要加强工程项目建设的廉政工作，建立项目公示公开制度，建立健全责任追究制度。

第八章  其他

第二十条  项目的档案管理。项目单位项目在竣工验收合格后，须将项目审批文件、施工合同、竣工图纸、工程联系单、工程结算书、财务审计报告、施工总结、监理报告、竣工验收报告、工程管理资料等各环节的文件资料，严格按照规定的项目的档案目录，收集、整理一份完整的项目档案上交住建局归档，一份由项目单位存档，并按有关规定报行政主管部门备案。一般维修、改造、装修项目由项目单位保存相关档案。

第二十一条  工程项目建设发生重大质量安全事故的，项目单位应立即上报，并按照上级有关规定，由有关部门依法追究项目单位、项目管理单位和勘察设计、施工、监理、招标代理等单位以及相关人员的法律责任。

第二十二条  项目单位要加强工程项目的管理和维护。建立健全管护制度，正确使用建筑物，不得改变房屋设计的使用范围，要加强日常维护及季节性检查维修等工作。

第九章  附则

第二十三条  集中建设项目主体单位应按照集中建设协议履行相应职责。

第二十四条  本暂行办法由区卫健局负责解释。

第二十五条  本暂行办法自印发之日起施行。