## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 金坛经济开发区产业园区配套基础设施二期工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 江苏金坛经济开发区管理委员会
国家重大项目库代码 |  | 2402-320413-04-01-966122 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P24320482-0003
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 1.1 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.63
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成部分园区运输连接线建设及地下管网改造工程 |  |  |  | 完成部分园区运输连接线建设及地下管网改造工程
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 序时进度 | ≥50% | 6 | 6 | 财政资金下达到实施单位情况
|  | 指标2：资金执行率 | 序时进度 | ≥55% | 6 | 3 | 项目单位收到财政资金后使用情况
|  | 指标3：项目收益合理性 | 合理 | 合理 | 6 | 6 | 财政资金付息情况
|  | 指标4：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 财务数据及凭证
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 项目单位收到财政资金后使用情况
|  | 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 项目组织资料及访谈
产出 | 数量指标 | 指标1：运输连接线建设长度 | 3800米 | 3858米 | 6 | 6 | 工程进度情况
|  | 指标2：地下管网改造长度 | 65000米 | 65271米 | 6 | 6 | 工程进度情况
| 质量指标 | 指标1：原材料抽检合格率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 原材料情况
|  | 指标2：工程验收合格率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 工程验收情况
| 时效指标 | 指标1：重要工程节点把控率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 监理材料
|  | 指标2：工程质保期限 | 2年 | 2年 | 3 | 3 | 工程质量验收情况
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | ≥1% | ≥1% | 6 | 6 | 阶段性审计结果
效益 | 经济效益 | 指标1：提升周边区域土地价值 | 可提升 | 可提升 | 3 | 3 | 区域周边土地价值调查情况
|  | 指标2：带动周边社会投资 | 可带动 | 可带动 | 3 | 2 | 区域周边社会投资调查情况
| 社会效益 | 指标1：提高周边居民的生活质量 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | 区域内居住环境调查情况
|  | 指标2：增加居民就业 | 增加 | 增加 | 3 | 2 | 区域内居民就业调查情况
| 生态效益 | 指标1：建筑水、电、施工符合节能要求 | 符合 | 符合 | 3 | 3 | 施工节能情况调查
|  | 指标2：建设期环境影响符合要求 | 符合 | 符合 | 3 | 3 | 环境影响调查情况
| 可持续发展 | 指标1：人居环境 | 持续改善 | 持续改善 | 3 | 3 | 区域内居住环境调查情况
|  | 指标2：营商环境 | 持续提升 | 持续提升 | 3 | 3 | 区域内营商环境调查情况
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：居民满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | 区域内居民访谈
总 计 |  |  |  |  | 100 | 95
自评偏差原因及 改进措施 | 主要原因为资金执行率不高，改进措施为尽快推进项目建设进度，加快资金使用，提高资金执行率。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。