其他建设工程消防验收备案抽查工作指南

（告知承诺制）

为规范我省其他建设工程消防验收备案抽查工作，根据消防法律法规以及《江苏省特殊建设工程消防验收现场评定办法》《江苏省其他建设工程消防验收备案分类管理办法》等有关规定，制定本指南。

一、适用范围

其他建设工程中的一般项目。

- 受理材料

（一）其他建设工程消防验收备案表；

（二）其他建设工程消防验收备案告知承诺书。

三、完成时限

备案材料齐全的，应当场予以备案（通过江苏省建设工程消防设计审查验收管理系统申报的，应在一个工作日内予以备案），并抽查确定是否为检查对象。

确定为检查对象的，应自确定为检查对象之日起三个工作日内，依据涉及消防的建设工程竣工图纸、国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收现场评定有关规定完成检查。

四、备案（抽查）流程

（一）备案抽查

住房城乡建设主管部门通过江苏省建设工程消防设计审查验收管理系统或行政服务窗口接收消防验收备案材料。申报材料齐全完整的，出具《其他建设工程消防验收备案凭证》；依法不需要申报消防验收备案、不适用以告知承诺方式申报消防验收备案、不在本单位职权范围、备案材料不符合要求或不齐全的，出具《其他建设工程消防验收备案不予受理凭证》。

住房城乡建设主管部门对完成消防验收备案的其他建设工程中的一般项目当场进行抽查，抽查比例1%。

（二）组织检查

1.依法需要取得施工许可的一般项目，审查工程竣工验收报告或消防查验情况报告是否完备，消防查验内容是否完整、符合要求。其中，房屋建筑和市政基础设施工程的工程竣工验收报告应满足《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第七条规定，其他专业建设工程应满足本行业工程建设管理相关要求；符合《江苏省消防条例》第三十四条第二款情形的建设工程，提供的消防查验情况报告应满足《江苏省建筑工程竣工验收消防查验技术指南》相关要求；

2.依法不需要取得施工许可的一般项目，审查消防查验内容是否完整、符合要求；

3.其他建设工程消防验收备案告知承诺书内容是否符合要求；

4.现场检查是否合格。现场检查包括对建筑防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

（1）应符合涉及消防的建设工程竣工图纸；

（2）应符合国家工程建设消防技术标准规定的要求；

（3）有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差应满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差应不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

（4）现场检查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

（5）现场检查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

现场检查不合格的，应当责令其停止使用并整改，整改期限为五个工作日。消防验收备案抽查不合格的其他建设工程经整改完成并申请复查的，住房城乡建设主管部门应在收到书面申请之日起五个工作日内进行复查，复查工作应按照本指南检查环节进行。

经办人员应如实填写《其他建设工程消防验收备案抽查/复查记录表》和《其他建设工程消防验收备案现场检查记录表》，如委托消防审验技术服务机构开展建设工程消防验收备案抽查的，《其他建设工程消防验收备案现场检查记录表》由技术服务机构填写，并出具报告。住房城乡建设主管部门出具《其他建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书》，抽查/复查结果通知建设单位，并向社会公示。

对于属于公众聚集场所的建设工程，建设单位同步向消防部门申请公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查的，对依法需要进行现场检查的，应与消防部门共同开展现场检查，形成一致意见，按照职责分别办理。

（三）立卷归档

其他建设工程消防验收备案档案应按照一个备案事项（含抽查/复查）一卷的原则立卷，并于三个月内归档。档案资料可用电子档案的形式保存。

五、工作流程图

资料接收

其他建设工程消防验收备案表

编    号：

建设单位：      	（印章）                         申报日期：  	年  月	 日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 类 别 | □新建 □改建（含内部装修） □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  | 工程总建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  | 火灾危险性 |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  | 资质等级 | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防审验技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 |  | 使用 性质 | 耐火 等级 |  | 层 数 |  | 高度 （m） |  | 埋深 （m） |  | 占地面积 （㎡） |  | 建筑面积 （㎡） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |
| □装饰装修 | 装修部位 |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变功能 | 设计使用功能 |  |  |  |  |  |  |  | 原使用功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  | 所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置部位 |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| □同步向消防救援机构申报公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：（1）工程是否跨行政区域等相关情况；（2） 建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称，堆场的储量和储存物质名称等；（3）其他相关情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他建设工程消防验收备案告知承诺书

（主管部门）：

我单位                  建设工程［□新建	□改建（含内部装修） □扩建］（工程地址：               ，建筑面积        平方米，原使用功能         ，现使用功能        ），为一般项目，符合一般项目消防验收备案告知承诺的适用范围，现采用告知承诺制方式申报消防验收备案，并承诺如下：

一、所填写的相关信息及提交的资料真实、合法、有效、完整。

二、已经仔细阅读并完全了解告知书的全部内容，且达到相应的条件、标准和技术要求。

三、按照《江苏省其他建设工程消防验收备案分类管理办法》规定，本工程属于一般项目。

四、本工程严格履行建设单位主体职责，符合相关法律法规要求，并按照规定开展消防查验，查验结果合格。

五、建设单位愿意承担未履行承诺、弄虚作假的法律责任。

六、所作承诺是申报人真实意思的表示。

建设单位（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代理人（签字）：

年     月    日

行政机关告知

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《江苏省其他建设工程消防验收备案分类管理办法》，现就其他建设工程消防验收备案告知承诺内容，告知如下：

一、法定条件

办理本事项应符合下列条件：

1.申报告知承诺的建设工程符合规划、建设的法定要求；

2.申报项目属于《江苏省其他建设工程消防验收备案分类管理办法》规定的其他建设工程一般项目，申报单位自愿采用告知承诺制方式申报消防验收备案；

3.申报项目的平面布置、安全疏散、防火分区、耐火等级、建筑构造、建筑结构、灭火救援设施、消防设施的设置、建筑电气、消防给水、建筑保温、通风和空气调节等设计、施工应符合相关标准要求；

4.选用消防产品、建筑材料、装修材料的防火性能应符合相关标准要求。

二、责任与监管

1.申报单位应及时将签署盖章后的《其他建设工程消防验收备案告知承诺书》递交住房城乡建设主管部门。

2.住房城乡建设主管部门对申报告知承诺的建设工程进行抽查，并应当自申报告知承诺的建设工程被确定为检查对象之日起三个工作日内进行检查，及时反馈检查结果。

3.消防验收备案告知承诺项目经依法抽查不合格的，应当停止使用并组织整改。

4.建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工、工程监理、消防审验技术服务单位等相关单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。