2025年度常州市金坛区农机购置与

应用补贴政策落实报告

2025年，常州市金坛区使用中央和省级补贴资金239.92万元（其中兑付2024年购机补贴资金9.69万元，2025年购置补贴230.23万元）。新增农机具226台，受益户数201户，其中新增：测深施肥装置2台；插秧机26台；辅助驾驶（系统）设备1台；谷物（粮食）干燥机（烘干机）6台；谷物联合收割机5台；加温设备1台；秸秆粉碎还田机2台；开沟机16台；粮食色选机1台；大中型拖拉机23台；埋茬起浆机27台；碾米机1台；农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）71台；旋耕播种机12台；旋耕机29台；育秧（苗）播种设备3台。根据上级文件精神，结合常州市金坛区农机购置补贴工作实际，现将工作报告如下：

- 基本情况

- 中央下达工作任务和绩效目标

- 资金文件下达：

中央资金： 常财农〔2025〕13号 计416万元；

常财农〔2025〕40号 计-300万元。

省级资金：常财农〔2025〕20号 ，计285万元。

2025年中央和省级合计结余资金：292.3511万元。

2、绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 |  | 绩效目标名称 | 目标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 （省级资金） | 数量指标 | 农机购置补贴机具数（台/套） | 142 | 158 |
| 2 | 产出指标 （部级资金） | 数量指标 | 农机购置补贴机具数（台/套） | 68 | 68 |

- 执行情况

- 组织管理情况

1、建立健全农机购置补贴各项制度

印发《常州市金坛区农机购置补贴廉政风险防控机制建设实施方案及相关工作制度》，对全区农机购置补贴工作责任制度、机具核查办法、信息公开制度、投诉信访管理制度等进行了规范。

2、成立农机购置补贴领导小组

成立了农业农村部门主要领导为组长，农机、财政分管领导为副组长，相关科室负责人、经办人、各镇农机购置补贴负责人参加的领导小组。为保证补贴资金安全，增强相关人员的责任意识和廉洁自律意识，建立健全廉政风险防控机制，落实补贴工作责任制，围绕农机购置补贴工作绘制业务流程图，查找风险控制点，实施防控管理；从政策制定、补贴资金分配等重要事项，实行会议议事审核制度，接受第三方监督检查。

- 3、严格补贴受理和信息公示制

受理补贴申请受理时间，必须现场核实购机者资格和补贴机具，确保销售的真实性。在政府（部门）网站设立农机购置补贴信息公开专栏及时公开相关信息，已核实的购机信息公示不少于5天，接受群众监督。

- 4、构建监督管理长效机制

- 监督管理贯穿农机购置补贴执行的全过程，做到农机购置业务工作和监督管理同布置、同实施。在切实抓好制度建设的同时，注重加强教育、培训、督查、考核等各项配套措施。把开展经常性的岗位廉政教育、加强补贴政策的监督检查作为风险防范的立足点和抓手，切实增强风险防范效果。

- 加强对购机者和乡镇农机部门的监管。坚持以问题为导向，适时开展专项督查，强化监管，严惩违规。根据报账材料，严格按照省厅要求，对高风险机具和成套设施装备等的抽查，重点对单一产品购置较为集中、单人多台套、短期内大批量、同一主体连年重复购置重点核查。

- 资金支出情况

截至2025年12月31日，兑付2025年度农机购置补贴资金230.23万元。

- 任务开展情况

2025年度常州市金坛区农机购置补贴系统中共申请使用资金241.41万元，资金兑付230.23万元，资金兑付率达95.37%。2025年度常州市金坛区农机购置补贴系统兑付机具数 226台套。资金使用重大违规违纪问题无。

- 五、问题及建议

加大对农机购置补贴违规查处力度。建议省厅相关部门加强对进入省补目录的生产企业回头看检查。

常州市金坛区农业农村局

2025年12月31日