## Sheet1
附件：
金坛市2009年重点建设项目投资情况报表
编制单位：金坛市发展和改革局、金坛市重大项目办 单位：万元
项目编号 | 序号 | 分类序号 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 实施单位 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 至2008年底完成投资 | 2009年计划投资 | 1-1月累计完成资金工作量 | 本月完成资金工作量 | 1-2月累计完成资金工作量 | 占年计划（%） | 立项 | 环评 | 规划 | 土地 | 建设 | 形象进度情况 | 备注 | 归口单位 | 备注 |  |  | 归口部门
181 | -162 | 17 | 房地产 | 镇村农民公寓建设 | 朱林龙溪新村总投资1200万元，2009年计划1200万元 | 朱林镇政府 | 新建 | 2006-2011 | 1200 | 0 | 1200 | [11 empty] | 直溪镇朱林镇尧塘镇 |  |  |  | 朱林镇
1 | 6 | 1 | 农林水利 | 彩叶观赏苗木基地 | 建800亩花卉苗木(彩叶杨)基地 | 常州冠霖现代农业园 | 新建 | 2009 | 3000 | 0 | 1500 | [11 empty] | 朱林镇 |  |  |  | 朱林镇
105 | 1 | 1 | 基础设施 | 工业集中区基础设施 | 金西工业园 | 朱林镇政府 | 新建 | 2009-2013 | 30000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 朱林镇 |  |  |  | 朱林镇
139 | 新增 | 1 | 市场旅游 | 朱林集镇开发（农贸市场及住宅楼） | 朱林农贸市场及住宅楼 | 朱林镇政府 | 新建 | 2009-2012 | 3000 | 0 | 1000 | [11 empty] | 朱林镇 |  |  |  | 朱林镇
127 | 3 | 3 | 社会事业 | 直溪文体中心 | 文化娱乐设施 | 直溪镇政府 | 新建 | 2009 | 1050 | 0 | 1050 | [11 empty] | 直溪镇 |  |  |  | 直溪镇
140 | 新增 | 2 | 市场旅游 | 翠平观光农业休闲 | 垂钓、休闲、观光农业（莫翠平） | 金坛市水乡垂钓休闲有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 3000 | 1500 | 1500 | [11 empty] | 直溪镇 |  |  |  | 直溪镇
141 | 新增 | 3 | 市场旅游 | 建昌农业休闲 | 休闲、观光农业 | 金坛天荒湖畔生态农业观光园 | 续建 | 2008-2009 | 2000 | 1000 | 1000 | [11 empty] | 直溪镇 |  |  |  | 直溪镇
142 | 新增 | 4 | 市场旅游 | 溪城农贸市场 | 溪城农贸市场 | 直溪镇政府 | 新建 | 2009 | 1100 | 0 | 1100 | [11 empty] | 直溪镇 |  |  |  | 直溪镇
181 | -162 | 17 | 房地产 | 镇村农民公寓建设 | 直溪溪城嘉园总投资21100万元，2009年计划8500万元 | 直溪镇政府 | 续建 | 2006-2011 | 21100 | 5200 | 8500 | [11 empty] | 直溪镇朱林镇尧塘镇 |  |  |  | 直溪镇
7 | 新增 | 7 | 农林水利 | 常州优质鸡工程技术研究中心 | 优质鸡研究 | 常州立华家禽有限公司 | 新建 | 2009 | 7000 | 0 | 7000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
106 | 2 | 2 | 基础设施 | 工业集中区基础设施 | 金东工业园 | 尧塘镇政府 | 新建 | 2009-2013 | 30000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
121 | 24.8333 | 17 | 基础设施 | 尧塘中心大街一期工程 | 道路、征地拆迁 | 尧塘镇政府 | 新建 | 2009 | 6000 | 0 | 6000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
122 | 26.3333 | 18 | 基础设施 | 农村改水工程 | 管泵站改造 | 尧塘镇政府 | 新建 | 2009 | 1000 | 0 | 1000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
143 | 新增 | 5 | 市场旅游 | 常州田华公路花园（三期） | 商务楼3万平方米 | 常州田华公路花园置业有限公司 | 新建 | 2009 | 10000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
144 | 新增 | 6 | 市场旅游 | 花木市场二期 | 营业交易用房、商住楼 | 尧塘花木有限公司 | 新建 | 2009 | 8000 | 0 | 8000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
145 | 新增 | 7 | 市场旅游 | 水北商业一条街建设 | 道路、农贸市场 | 尧塘镇政府 | 新建 | 2009-2010 | 5000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
146 | 新增 | 8 | 市场旅游 | 钱湖生态观光园 | 生态观光 | 金坛市华云服装厂 | 新建 | 2009-2010 | 5000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
181 | -162 | 17 | 房地产 | 镇村农民公寓建设 | 尧塘农民公寓三期总投资13000万元，2009年计划5000万元。 | 尧塘镇政府 | 续建 | 2006-2011 | 13000 | 8000 | 5000 | [11 empty] | 直溪镇朱林镇尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
147 | 新增 | 9 | 市场旅游 | 宝盛园 | 园林式的文化产业中心、旅游中心及休闲会务中心建设 | 常州市宝盛园 | 续建 | 2008-2011 | 27000 | 6000 | 10000 | [10 empty] | 08年结转 | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
148 | 新增 | 10 | 市场旅游 | 紫云湖旅游休闲中心 | 占地1600亩、建筑面积近30万平米的餐饮、娱乐及配套旅游设施 | 上海盘固投资发展有限公司 | 续建 | 2008-2010 | 20000 | 7000 | 5000 | [10 empty] | 08年结转 | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
149 | 新增 | 11 | 市场旅游 | 江南茶都 | 茅山茶叶市场的扩建、茶叶制作、包装、销售、茶文化的研发及庄园建设(茅山茶叶市场东侧) | 香港傲采有限公司设立新台资企业 | 续建 | 2008-2010 | 15000 | 1500 | 3000 | [10 empty] | 08年结转 | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
150 | 新增 | 12 | 市场旅游 | 盛天农业生态观光园（二期） | 农业生态观光、健身休闲度假 | 盛天农业发展有限公司 | 续建 | 2007-2010 | 12000 | 3000 | 4000 | [10 empty] | 07年结转 | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
151 | 新增 | 13 | 市场旅游 | 百十里生态园 | 养生度假、运动、休闲等场馆建设。 | 未注册 | 新建 | 2009-2011 | 3000 | 0 | 500 | [11 empty] | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
152 | 新增 | 14 | 市场旅游 | 白鹭生态园 | 接待中心、酒店、度假屋 | 江苏九牛实业有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 2000 | 500 | 1500 | [11 empty] | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
126 | 新增 | 2 | 社会事业 | 朱林卫生院搬迁 | 卫生院搬迁、设备 | 市卫生局、朱林镇政府 | 新建 | 2009 | 1100 | 0 | 1100 | [11 empty] | 卫生局 |  |  |  | 卫生局
128 | 新增 | 4 | 社会事业 | 新建中心卫生院 | 新建大楼6000平方米 | 市卫生局、尧塘镇政府 | 新建 | 2009-2010 | 2000 | 0 | 1000 | [11 empty] | 卫生局 |  |  |  | 卫生局
129 | 3 | 5 | 社会事业 | 城东医院和二院移址搬迁 | 城东医院和二院移址搬迁 | 金坛市卫生局 | 新建 | 2009-2010 | 7000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 卫生局 |  |  |  | 卫生局
130 | 新增 | 6 | 社会事业 | 常州市水上运动项目训练基地 | 训练场、训练房、教学用房、船库、食堂及配套水、电、气等公共设施 | 金坛市体育局 | 续建 | 2008-2009 | 1500 | 700 | 800 | [10 empty] | 08年结转 | 体育局 |  |  |  | 体育局
2 | 3 | 2 | 农林水利 | 小水库除险加固 | 斜角、杭山、长山凹、蚂蚁坝、茅东、瓦沟、方山、头棚、唐庄、大唐坝、龙口、花园坝、建国水库等加固 | 薛埠镇、茅东水库 | 新建 | 2009-2010 | 6100 | 0 | 3000 | [11 empty] | 水利局 |  |  |  | 水利局
3 | 4 | 3 | 农林水利 | 小型农田水利 | 农田水利工程 | 各相关镇 | 新建 | 2009 | 2800 | 0 | 2800 | [11 empty] | 水利局 |  |  |  | 水利局
125 | 3 | 1 | 社会事业 | 城南新区市行政办公 | 市行政中心、行政服务中心、行政办公用房等(市政府) 总投资12700万元，09年计划5000万元；市财税服务中心(财政局) 总投资8000万元，09年计划4000万元；市民广场人防工程、防空林公园(人防办) 总投资12000 万元，09年计划1000万元；人防指挥中心(人防办) 总投资3500万元，09年计划2000万元；公安指挥中心及配套设施(公安局) 总投资8000万元，09年计划4000万元；警务综合楼 车管所、城区中队、事故报警中心及配套设施(公安局) 总投资2500万元，09年计划2500万元；青少年活动中心(教育局) 总投资3000万元，09年计划2000万元；市图书馆(文化局) 总投资3000万元，09年计划1500万元。 | 市政府、财政局、人防办、公安局、教育局、文化局 | 新建 | 2009-2011 | 52700 | 0 | 22000 | [11 empty] | 市政府及相关职能部门 |  |  |  | 市政府及相关职能部门
153 | 新增 | 15 | 市场旅游 | 儒林水城 | 酒店、博物馆、沙滩浴场、洮湖渔家、水产品交易市场等 | 儒林水城商务服务有限公司 | 续建 | 2007-2011 | 80000 | 37000 | 20000 | [10 empty] | 07年结转 | 儒林镇 |  |  |  | 儒林镇
154 | 新增 | 16 | 市场旅游 | 金坛市国际文化生态园 | 建成五个区：湿地生态区、休闲娱乐服务区、旅游观光区、科普基地、储光羲纪念馆（09年建成） | 宜兴市新艺蝶宾馆 | 新建 | 2009-2011 | 15000 | 0 | 6000 | [11 empty] | 儒林镇 |  |  |  | 儒林镇
155 | 新增 | 17 | 市场旅游 | 金坛市长荡湖农副产品交易中心 | 建成营业用房5000平方米 | 宜兴市新艺蝶宾馆 | 新建 | 2009 | 1800 | 0 | 1800 | [11 empty] | 儒林镇 |  |  |  | 儒林镇
4 | 1 | 4 | 农林水利 | 长荡湖生态修复与保护 | 长荡湖生态修复、渔业增殖、部分围网拆除 | 湖管会 | 新建 | 2009 | 12000 | 0 | 12000 | [11 empty] | 农业局 |  |  |  | 农林局
123 | 27.8333 | 19 | 基础设施 | 农村绿化 | 农村绿化年内实施儒林、指前、朱林镇和77个村庄绿化达标工程。 | 金坛市农林局 | 新建 | 2009 | 6000 | 0 | 6000 | [10 empty] | 等常州统一部署以后再定 | 农林局 |  |  |  | 农林局
124 | 29.3333 | 20 | 基础设施 | 农村生活污水处理 | 污水处理装置、管网连接 | 金坛市农林局 | 新建 | 2009 | 1000 | 0 | 1000 | [11 empty] | 农林局 |  |  |  | 农林局
131 | 3 | 7 | 社会事业 | 金坛市社会福利中心 | 华达福利中心建设老年寄养、护理、康复及娱乐等服务设施，09年计划投入6500万元；政府福利中心建设五保、孤儿及重点优抚对象收养等服务设施，09年计划投入1500万元。 | 常州华达房地产开发有限公司 | 续建 | 2007-2010 | 18100 | 3000 | 8000 | [10 empty] | 07年结转 | 民政局 |  |  |  | 民政局
132 | 新增 | 8 | 社会事业 | 华商管理科学院金坛分院 | 培训中心、生态园及康复中心 | 北京华商管理科学院金坛分院 | 续建 | 2008-2009 | 28000 | 16000 | 12000 | [10 empty] | 08年结转 | 开发区 |  |  |  | 开发区
133 | 3 | 9 | 社会事业 | 开发区服务中心 | 开发区服务中心 | 江苏省金坛经济开发区 | 新建 | 2009-2010 | 8000 | 0 | 4000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 开发区
156 | 新增 | 18 | 市场旅游 | 纺织服装城 | 纺织服装城 | 常州融锦置业发展有限公司、江苏欧华置业有限公司 | 续建 | 2008-2011 | 120000 | 8000 | 40000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 开发区
157 | 新增 | 19 | 市场旅游 | 万和奥特莱斯购物公园 | 32万米商品房,近2800个标准铺位 | 江苏万和国际商贸有限公司 | 续建 | 2006-2010 | 50000 | 40000 | 8000 | [10 empty] | 06年结转 | 开发区 |  |  |  | 开发区
158 | 新增 | 20 | 市场旅游 | 晨风国际会议中心 | 接待中心、酒店及配套设施 | 晨风集团 | 新建 | 2009-2010 | 15000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 开发区
159 | 新增 | 21 | 市场旅游 | 建筑机械租赁 | 建筑机械租赁 | 江苏正和达丰机械租赁有限公司 | 新建 | 2009-2010 | 10000 | 0 | 5000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 开发区
8 | 1 | 1 | 工业 | 多晶浇注切片、电池组装 | 多晶浇注切片、电池组装 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 续建 | 2006.3-2010.12 | 230000 |  | 50000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 800 |  | 经贸局
9 | 2 | 2 | 工业 | 年产1000万台新型空调换热器 | 年产1000万台新型空调换热器 | 江苏康泰热交换器工程有限公司 | 续建 | 2008.3－2010.10 | 100000 |  | 30000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 280 | 280 | 经贸局
10 | 3 | 3 | 工业 | 年产30万吨纸管用原纸 | 年产30万吨纸管用原纸 | 金坛市兴辉纸业有限公司 | 新建 | 2009.1-2011.12 | 80000 | 0 | 20000 | [11 empty] | 开发区 |  | 168 | 160 | 经贸局
11 | 4 | 4 | 工业 | 真空制盐 | 真空制盐 | 中盐（金坛）盐化责任有限公司 | 续建 | 2008.11-2010.5 | 30000 |  | 20000 | [11 empty] | 开发区 |  | 30 | 30 | 经贸局
12 | 5 | 5 | 工业 | 新型合金材料 | 新型合金材料 | 常州（凡登）新型金属材料技术有限公司 | 新建 | 2008.11-2010.12 | 30000 | 0 | 20000 | [11 empty] | 朱林镇 |  |  |  | 经贸局
13 | 6 | 6 | 工业 | 年产100万只无极灯 | 年产100万只无极灯 | 江苏正晖照明科技有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 20000 | 0 | 20000 | [11 empty] | 直溪镇 |  | 10 | 10 | 经贸局
14 | 7 | 7 | 工业 | 灯饰灯具五金餐具 | 灯饰灯具五金餐具 | 常州市嘉霖灯饰有限公司 | 续建 | 2007.3-2010.12 | 50000 |  | 18000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 30 | 30 | 经贸局
15 | 8 | 8 | 工业 | ITO导电玻璃生产线 | ITO导电玻璃生产线 | 金坛市康达克光电科技有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 16000 | 0 | 16000 | [11 empty] | 开发区 |  | 100 | 0 | 经贸局
16 | 9 | 9 | 工业 | 四氢双环戊二烯生产 | 四氢双环戊二烯生产 | 江苏春江润田科技有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 16000 | 0 | 16000 | [11 empty] | 开发区 |  | 120 | 120 | 经贸局
17 | 10 | 10 | 工业 | 兽药生产 | 兽药生产 | 江苏威凌生物科技有限公司 | 新建 | 2009.1--2010.12 | 25000 | 0 | 15000 | [11 empty] | 开发区 |  | 9.7 | 9.7 | 经贸局
18 | 11 | 11 | 工业 | Φ108机组生产线 | Φ108机组生产线 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 续建 | 2006-2009 | 70000 |  | 15000 | [11 empty] | 开发区 |  | 96.5 | 96.5 | 经贸局
19 | 12 | 12 | 工业 | 新型陶瓷 | 新型陶瓷 | 江苏欧泊尚家新型陶瓷有限公司 | 续建 | 2007.5－2010.12 | 40000 |  | 12000 | [11 empty] | 薛埠镇 |  | 29 | 10 | 经贸局
20 | 13 | 13 | 工业 | 瓦斯烤炉 | 瓦斯烤炉 | 台湾爱烙达有限公司 | 新建 | 2009.3-2011.8 | 28000 | 0 | 12000 | [11 empty] | 朱林镇 |  | 16.8 | 16.8 | 经贸局
21 | 14 | 14 | 工业 | 风能发电机及配件 | 风能发电机及配件 | 常州天尊风能高新技术有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 12000 | 0 | 12000 | [11 empty] | 金城镇 |  |  |  | 经贸局
22 | 15 | 15 | 工业 | 脚手架自动锁扣 | 脚手架自动锁扣 | 金坛茅迪钢结构制造有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.8 | 12000 | 0 | 12000 | [11 empty] | 薛埠镇 |  | 200 | 40 | 经贸局
23 | 16 | 16 | 工业 | 标准厂房13万平米 | 标准厂房13万平米 | 金坛宏达阳光置业有限公司 | 续建 | 2007.1－2009.12 | 65000 |  | 10000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 44 | 44 | 经贸局
24 | 17 | 17 | 工业 | 年产100万只喷墨打印头 | 年产100万只喷墨打印头 | 江苏杰泰克打印器材有限公司 | 新建 | 2009.1－2010.12 | 30000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 直溪镇 |  | 30 |  | 经贸局
25 | 18 | 18 | 工业 | 单晶炉扩产项目 | 单晶炉扩产项目 | 常州华盛天龙机械制造有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 25000 |  | 10000 | [11 empty] | 开发区 |  | 15 | 15 | 经贸局
26 | 19 | 19 | 工业 | 汽车弹簧 | 汽车弹簧 | 江苏双弟机械有限公司 | 新建 | 2009.1－2010.12 | 20000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 13.5 | 13.5 | 经贸局
27 | 20 | 20 | 工业 | 精密五金注塑件 | 精密五金注塑件 | 常州咏捷精密五金科技发展有限公司 | 新建 | 2009.4-2009.12 | 13000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 指前镇 |  | 124 | 124 | 经贸局
28 | 21 | 21 | 工业 | 年产200万件套工艺制品 | 年产200万件套工艺制品 | 常州港华丝娟工艺制品有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 10000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 直溪镇 |  | 56 | 56 | 经贸局
29 | 22 | 22 | 工业 | 医用敷料 | 医用敷料 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 10000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 直溪镇 |  | 80 |  | 经贸局
30 | 23 | 23 | 工业 | 拉单晶切片 | 拉单晶切片 | 江苏正信新能源科技有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 10000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 直溪镇 |  | 60 | 60 | 经贸局
31 | 24 | 24 | 工业 | 单晶硅切片 | 单晶硅切片 | 常州美晶太阳能材料有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 50000 |  | 8000 | [11 empty] | 开发区 |  | 150 | 50 | 经贸局
32 | 25 | 25 | 工业 | 年产50万套轨道交通组合灯 | 年产50万套轨道交通组合灯 | 常州赛尔交通器材有限公司 | 新建 | 2008-2009 | 18000 |  | 7800 | [11 empty] | 开发区 |  | 10 | 10 | 经贸局
33 | 26 | 26 | 工业 | 电杆、基础桩 | 电杆、基础桩 | 常州易荣达水泥制品有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 15000 |  | 6000 | [11 empty] | 开发区 |  | 80 | 0 | 经贸局
34 | 27 | 27 | 工业 | 光伏 | 光伏 | 常州晶晶光伏科技有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 15000 |  | 6000 | [11 empty] | 开发区 |  | 35 | 35 | 经贸局
35 | 28 | 28 | 工业 | 焊接剂、表面处理剂 | 焊接剂、表面处理剂 | 江苏海翔化工有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 18000 |  | 5000 | [11 empty] | 开发区 |  | 10 | 10 | 经贸局
36 | 29 | 29 | 工业 | 铸造 | 铸造 | 常州贝斯塔有限公司 | 新建 | 2009.1-2010.12 | 10000 | 0 | 5000 | [11 empty] | 指前镇 |  | 40 | 40 | 经贸局
37 | 30 | 30 | 工业 | 年产1000万件（套）服装 | 年产1000万件（套）服装 | 金坛市帛华服装有限公司 | 续建 | 2007.1－2009.12 | 16000 |  | 4000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 210 | 210 | 经贸局
38 | 31 | 31 | 工业 | 照相机多棱镜用光学仪器 | 照相机多棱镜用光学仪器 | 金坛市坛华光学器件厂 | 续建 | 2008.1-2010.12 | 12000 |  | 4000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 201 | 130 | 经贸局
39 | 32 | 32 | 工业 | 电池 | 电池 | 百泽（常州）新能源科技有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 20000 |  | 3800 | [11 empty] | 开发区 |  | 5 | 5 | 经贸局
40 | 33 | 33 | 工业 | LED光源项目 | LED光源项目 | 常州市天顺能源科技有限公司 | 续建 | 2007.3-2010.8 | 30000 |  | 2000 | [11 empty] | 朱林镇 |  | 19 | 19 | 经贸局
41 | 34 | 34 | 工业 | 单晶硅切片 | 单晶硅切片 | 常州益鑫新能源科技有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 9800 |  | 2000 | [11 empty] | 开发区 |  | 26 | 26 | 经贸局
42 | 35 | 35 | 工业 | 制冷铜管生产加工 | 制冷铜管生产加工 | 常州永宝铜材有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 7500 | 0 | 7500 | [11 empty] | 儒林镇 |  |  |  | 经贸局
43 | 36 | 36 | 工业 | 年产500万件塑胶制品 | 年产500万件塑胶制品 | 江苏宝联化工科技有限公司 | 新建 | 2009.1-2009.12 | 7000 | 0 | 7000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 15 | 0 | 经贸局
44 | 37 | 37 | 工业 | 金属护栏 | 金属护栏 | 常州帝安福金属科技有限公司 | 新建 | 2009.1-2009.12 | 6000 | 0 | 6000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 12 | 0 | 经贸局
45 | 38 | 38 | 工业 | 茶叶机械 | 茶叶机械 | 金坛市茅山茶叶有限公司 | 续建 | 2008.3－2009.7 | 6000 |  | 3000 | [11 empty] | 薛埠镇 |  | 40 | 40 | 经贸局
46 | 39 | 39 | 工业 | 复合木地板 | 复合木地板 | 常州翰林木业有限公司 | 续建 | 2008.1-2009.8 | 6000 |  | 3000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 33 | 10 | 经贸局
47 | 40 | 40 | 工业 | 纺织品拉绒 | 纺织品拉绒 | 常州莱宁植绒制品有限公司 | 续建 | 2008.2-2009.12 | 6000 |  | 3000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 23 | 5 | 经贸局
48 | 41 | 41 | 工业 | 有机肥 | 有机肥 | 常州立华生物肥料有限公司 | 续建 | 2007.12-2009.8 | 6000 |  | 2000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 30 | 30 | 经贸局
49 | 42 | 42 | 工业 | 年产1000万平米防渗土工膜 | 年产1000万平米防渗土工膜 | 江苏成松防水材料有限公司 | 续建 | 2007.1－2009.12 | 5600 |  | 3200 | [11 empty] | 金城镇 |  | 25 | 25 | 经贸局
50 | 43 | 43 | 工业 | 年产八千吨钢结构 | 年产八千吨钢结构 | 金坛市安普钢结构有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 5500 | 0 | 5500 | [11 empty] | 金城镇 |  | 23 | 8 | 经贸局
51 | 44 | 44 | 工业 | 锂锰电池三条自动化生产线 | 锂锰电池三条自动化生产线 | 金坛市超创电池有限公司 | 新建 | 2009.2－2009.9 | 5500 | 0 | 5500 | [11 empty] | 薛埠镇 |  | 15 | 15 | 经贸局
52 | 45 | 45 | 工业 | 码头吊机 | 码头吊机 | 无锡吊机 | 新建 | 2009.1－2009.11 | 5200 | 0 | 5200 | [11 empty] | 薛埠镇 |  | 10 | 5 | 经贸局
53 | 46 | 46 | 工业 | 年产七千吨铸工材料 | 年产七千吨铸工材料 | 金坛市鑫昇贸易有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 5000 | 0 | 5000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 15 | 15 | 经贸局
54 | 47 | 47 | 工业 | 产品提升改造 | 产品提升改造 | 江苏利步瑞服装有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 5000 | 0 | 5000 | [11 empty] | 开发区 |  | 18 | 18 | 经贸局
55 | 48 | 48 | 工业 | 年产高精度硬质合金10吨 | 年产高精度硬质合金10吨 | 金坛凯迪刀具有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 5000 | 0 | 5000 | [11 empty] | 开发区 |  | 20 | 20 | 经贸局
56 | 49 | 49 | 工业 | 单晶硅、太阳能电池片生产 | 单晶硅、太阳能电池片生产 | 常州裕鑫光伏科技有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 5000 | 0 | 5000 | [11 empty] | 开发区 |  | 20 | 20 | 经贸局
57 | 50 | 50 | 工业 | 时装生产线 | 时装生产线 | 常州泽巨时装有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 5000 | 0 | 5000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 10 | 10 | 经贸局
58 | 51 | 51 | 工业 | 光伏玻璃 | 光伏玻璃 | 金坛市昉德纺织有限公司 | 新建 | 2009.3-2009.12 | 5000 | 0 | 5000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 经贸局
59 | 52 | 52 | 工业 | 投资厂房设备 | 投资厂房设备 | 金坛市华舜印染有限公司 | 新建 | 2009.3-2010.12 | 5000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 15 | 0 | 经贸局
60 | 53 | 53 | 工业 | 铜触媒水净化设施 | 铜触媒水净化设施 | 金坛市恒旭科技有限公司 | 续建 | 2008.3-2009.12 | 5000 |  | 2000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 76 |  | 经贸局
61 | 54 | 54 | 工业 | 精密冲压电子 | 精密冲压电子 | 江苏华兴电子有限公司 | 新建 | 2009.1-2010.12 | 4800 | 0 | 4800 | [11 empty] | 指前镇 |  | 20 | 20 | 经贸局
62 | 55 | 55 | 工业 | 年产50万件汽车配件 | 年产50万件汽车配件 | 金坛市朝阳客车配件厂 | 新建 | 2009.1-2009.12 | 4500 | 0 | 4500 | [11 empty] | 金城镇 |  | 20 |  | 经贸局
63 | 56 | 56 | 工业 | 汽车防盗器、节能灯 | 汽车防盗器、节能灯 | 台商汽车防盗器、节能灯 | 新建 | 2009.1－2009.3 | 4500 | 0 | 4500 | [11 empty] | 薛埠镇 |  |  |  | 经贸局
64 | 57 | 57 | 工业 | 吸尘设备更新 | 吸尘设备更新 | 盘固水泥集团有限公司 | 新建 | 2009.3-2009.11 | 4500 | 0 | 4500 | [11 empty] | 薛埠镇 |  | 200 | 108 | 经贸局
65 | 58 | 58 | 工业 | 一次性采血器 | 一次性采血器 | 金坛市康宇塑胶器械厂 | 新建 | 2009.1－2010.10 | 4500 | 0 | 3000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 20 | 20 | 经贸局
66 | 59 | 59 | 工业 | 铸造件制造 | 铸造件制造 | 金坛市恒威精密铸造有限公司 | 续建 | 2008.3－2009.12 | 4500 |  | 2000 | [11 empty] | 儒林镇 |  | 13 |  | 经贸局
67 | 60 | 60 | 工业 | 年产100万件电器配件 | 年产100万件电器配件 | 金坛市方能电力电器有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 4000 | 0 | 4000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 100 |  | 经贸局
68 | 61 | 61 | 工业 | GMP车间及附属用房 | GMP车间及附属用房 | 江苏丰登农药有限公司 | 新建 | 2009.1-2009.12 | 4000 | 0 | 4000 | [11 empty] | 直溪镇 |  | 60 |  | 经贸局
69 | 62 | 62 | 工业 | 电工布 | 电工布 | 金坛市华荣绝缘厂 | 新建 | 2009.1-2010.12 | 3800 | 0 | 3800 | [11 empty] | 指前镇 |  | 95 | 30 | 经贸局
70 | 63 | 63 | 工业 | 年产三千套油咀总成 | 年产三千套油咀总成 | 金坛市精诚动力工程有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 3500 | 0 | 3500 | [11 empty] | 金城镇 |  |  |  | 经贸局
71 | 64 | 64 | 工业 | 服装生产线 | 服装生产线 | 金坛市天浩服饰有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 3500 | 0 | 3500 | [11 empty] | 开发区 |  | 45 |  | 经贸局
72 | 65 | 65 | 工业 | 塑胶制品 | 塑胶制品 | 常州远泰塑胶制品有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 3000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
73 | 66 | 66 | 工业 | 衬衣流水线一条 | 衬衣流水线一条 | 江苏晨风集团股份有限公司 | 新建 | 2009.3-2009.12 | 3000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
74 | 67 | 67 | 工业 | 生产装载机械配件 | 生产装载机械配件 | 金坛博耐杰机械有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 3000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
75 | 68 | 68 | 工业 | 纺织 | 纺织 | 金坛市友美纺织有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 3000 |  | 3000 | [11 empty] | 开发区 |  | 808 | 400 | 经贸局
76 | 69 | 69 | 工业 | 胰岛素注射器 | 胰岛素注射器 | 江苏康友医用器械有限公司 | 新建 | 2009.2-2009.11 | 3000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 450 | 200 | 经贸局
77 | 70 | 70 | 工业 | 通讯信号线 | 通讯信号线 | 常州市昊强电线电缆有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 2800 | 0 | 2800 | [11 empty] | 儒林镇 |  |  |  | 经贸局
78 | 71 | 71 | 工业 | 电线电缆 | 电线电缆 | 常州市旺旺线缆有限公司 | 续建 | 2008.1－2009.12 | 2800 |  | 1500 | [11 empty] | 儒林镇 |  | 20 | 20 | 经贸局
79 | 72 | 72 | 工业 | 年产1000吨铁粉 | 年产1000吨铁粉 | 金坛市鑫豪铁粉有限公司 | 续建 | 2008.1－2009.8 | 2600 |  | 1700 | [11 empty] | 金城镇 |  | 20 | 20 | 经贸局
80 | 73 | 73 | 工业 | 年产10万件机械配件 | 年产10万件机械配件 | 金坛市倍合德机械有限公司 | 续建 | 2008.1－2009.12 | 2600 |  | 1000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 45 | 27 | 经贸局
81 | 74 | 74 | 工业 | 机械制造 | 机械制造 | 金坛澳蓝特机械有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 2500 | 0 | 2500 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
82 | 75 | 75 | 工业 | 玻璃制品生产 | 玻璃制品生产 | 常州建宝玻璃制品有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 2500 | 0 | 2500 | [11 empty] | 开发区 |  | 15 | 15 | 经贸局
83 | 76 | 76 | 工业 | 矿山机械 | 矿山机械 | 常州澳瑞矿山机械有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 2500 | 0 | 2500 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
84 | 77 | 77 | 工业 | 年产7000万只药用滴眼瓶 | 年产7000万只药用滴眼瓶 | 金坛市民康医疗器械有限公司 | 续建 | 2008.3－2009.10 | 2500 |  | 1100 | [11 empty] | 金城镇 |  |  |  | 经贸局
85 | 78 | 78 | 工业 | 年产20万件机械配件 | 年产20万件机械配件 | 金坛市华勋机械有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 2400 | 0 | 2400 | [11 empty] | 金城镇 |  |  |  | 经贸局
86 | 79 | 79 | 工业 | 变压器扩产项目 | 变压器扩产项目 | 江苏巨变变压器有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 2300 | 0 | 2300 | [11 empty] | 儒林镇 |  | 700 | 100 | 经贸局
87 | 80 | 80 | 工业 | 年产五千件水泥制品 | 年产五千件水泥制品 | 金坛市兴通路桥工程有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 2000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 300 | 70 | 经贸局
88 | 81 | 81 | 工业 | 汽车内饰材料注塑 | 汽车内饰材料注塑 | 江苏源力汽车内饰件有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.6 | 2000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 金城镇 |  | 200 |  | 经贸局
89 | 82 | 82 | 工业 | 机械配件 | 机械配件 | 常州澳创机械制造有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 2000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 开发区 |  | 100 |  | 经贸局
90 | 83 | 83 | 工业 | 年产织布150万米 | 年产织布150万米 | 金坛市经纬布业有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 2000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
91 | 84 | 84 | 工业 | 灯具 | 灯具 | 金坛市中科钢架灯具厂 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 2000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
92 | 85 | 85 | 工业 | 机械配件 | 机械配件 | 常州沃普森机械有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 2000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
93 | 86 | 86 | 工业 | 电子产品扩产项目 | 电子产品扩产项目 | 常州龙泰线缆有限公司 | 新建 | 2009.2-2009.12 | 2000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 朱林镇 |  | 58.4 | 58.4 | 经贸局
94 | 87 | 87 | 工业 | 医药中间体 | 医药中间体 | 常州赛拓生物科技有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 2000 |  | 1000 | [11 empty] | 开发区 |  | 150 |  | 经贸局
95 | 88 | 88 | 工业 | 乙醇机械制造 | 乙醇机械制造 | 常州市冬弘乙醇机械有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.9 | 1800 | 0 | 1800 | [11 empty] | 儒林镇 |  | 60 |  | 经贸局
96 | 89 | 89 | 工业 | 工程机械配件 | 工程机械配件 | 常州帕卓工程机械有限公司 | 续建 | 2008.11-2009.11 | 1800 |  | 1400 | [11 empty] | 朱林镇 |  |  |  | 经贸局
97 | 90 | 90 | 工业 | 年产50万只旅游包装袋 | 年产50万只旅游包装袋 | 金坛市晟辉服饰有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 1500 | 0 | 1500 | [11 empty] | 金城镇 |  | 25 |  | 经贸局
98 | 91 | 91 | 工业 | 年修350辆汽车 | 年修350辆汽车 | 金坛市金沙汽车修理厂 | 新建 | 2009.1-2009.12 | 1500 | 0 | 1500 | [11 empty] | 金城镇 |  |  |  | 经贸局
99 | 92 | 92 | 工业 | 年产100万件塑料制品 | 年产100万件塑料制品 | 金坛市春威进出口有限公司 | 新建 | 2009.1-2009.12 | 1500 | 0 | 1500 | [11 empty] | 金城镇 |  |  |  | 经贸局
100 | 93 | 93 | 工业 | 迁建木地板项目 | 迁建木地板项目 | 金坛市吉利木业有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 1500 | 0 | 1500 | [11 empty] | 开发区 |  |  |  | 经贸局
101 | 94 | 94 | 工业 | 教学仪器 | 教学仪器 | 常州蒙特仪器制造有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 1500 | 500 | 1000 | [11 empty] | 开发区 |  | 150 |  | 经贸局
102 | 95 | 95 | 工业 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 金坛市恒裕电子有限公司 | 新建 | 2009.1－2009.12 | 1200 | 0 | 1200 | [11 empty] | 儒林镇 |  | 350 | 100 | 经贸局
103 | 96 | 96 | 工业 | 电子医疗器械 | 电子医疗器械 | 金坛晨辉电子有限公司 | 新建 | 2009.1-2010.12 | 1000 | 0 | 1000 | [11 empty] | 指前镇 |  | 45 | 45 | 经贸局
104 | 97 | 97 | 工业 | 大功力模块 | 大功力模块 | 常州瑞华电力电子器件有限公司 | 新建 | 2009.1-2010.12 | 1000 | 0 | 1000 | [11 empty] | 指前镇 |  | 20 | 20 | 经贸局
5 | 7 | 5 | 农林水利 | 现代化万头猪场 | 万头猪场基础设施及养殖 | 常州美农农牧技科技有限公司 | 新建 | 2009-2010 | 1500 | 0 | 1000 | [11 empty] | 金城镇 |  |  |  | 金城镇
160 | 新增 | 22 | 市场旅游 | 酒店餐饮 | 星级酒店及配套设施 | 江苏润澳花园大洒店 | 续建 | 2007-2010 | 40000 | 28000 | 8000 | [10 empty] | 07年结转 | 金城镇 |  |  |  | 金城镇
161 | 新增 | 23 | 市场旅游 | 数码机电设备综合市场 | 数码机电设备综合市场 | 常州中大投资发展有限公司 | 新建 | 2009-2011 | 18000 | 0 | 10000 | [10 empty] | 项目前期准备。 | 金城镇 |  |  |  | 金城镇
162 | 新增 | 24 | 市场旅游 | 休闲观光农业 | 20-80年代农村、农具博物馆，餐饮、娱乐设施、休闲观光景点 | 金坛市芦家湾农业观光园 | 新建 | 2009-2014 | 5000 | 0 | 1500 | [10 empty] | 项目前期准备。 | 金城镇 |  |  |  | 金城镇
108 | 5.3333 | 4 | 基础设施 | 丹金溧漕河改线工程 | 丹金溧漕河改线工程 | 金坛市交通局 | 续建 | 2008-2011 | 170000 | 24500 | 20000 | [11 empty] | 交通局 |  |  |  | 交通局
109 | 6.8333 | 5 | 基础设施 | 241省道北段 | 一级公路9公里 | 金坛市交通局 | 新建 | 2009-2010 | 16000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 交通局 |  |  |  | 交通局
110 | 8.3333 | 6 | 基础设施 | 农桥改造 | 80座农桥改造 | 金坛市交通局 | 新建 | 2009 | 3000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 交通局 |  |  |  | 交通局
111 | 9.8333 | 7 | 基础设施 | 航道驳岸 | 通尧河航道驳岸三期 | 金坛市交通局 | 新建 | 2009 | 1500 | 0 | 1500 | [11 empty] | 交通局 |  |  |  | 交通局
107 | 4 | 3 | 基础设施 | 城市绿化 | 新河道绿化：下塘河三期（纬六路－南二环）、电胜河三期绿化、愚池公园二期画舫工程及配套设施；公园绿化：南洲公园、４Ａ景区公共配套用房；新建道路绿化：环湖北路、下塘河滨河路、汇贤路（金武路－环湖北路）、南一环（东二环－下塘河滨河路）、文化路（老城西医院门前）、城市道路绿化改造：北环西路（金沙大桥－老镇广路）。 | 金坛市建设资产经营有限公司 | 新建 | 2009 | 6000 | 0 | 6000 | [10 empty] | 等常州统一部署以后再定 | 建设局 |  |  |  | 建设局
112 | 11.3333 | 8 | 基础设施 | 区域供水工程 | 中部乡镇联网供水工程，包括：金城镇（洮西、涑渎、白塔）；指前镇（指前）；直溪镇（直溪、建昌、登冠）；朱林镇（西岗、唐王）。建设内容：10万立方米／日规模常金增压水厂；约70公里DN300-1000管道。实施西部乡镇供水工程，具体包括：指前镇（社头）；朱林镇（朱林）；薛埠镇（薛埠、罗村、花山、茅麓、西阳）。建设内容：1.2万立方米／日规模朱林增压站与0.6万立方米／日规模直溪增压站；约50公里DN300-800管道。 | 金坛市新城建设投资发展有限公司 | 续建 | 2008-2010 | 42000 | 9000 | 20000 | [10 empty] | 08年结转项目 | 建设局 |  |  |  | 建设局
113 | 12.8333 | 9 | 基础设施 | 城市道路建设 | 一、市政道路建设工程：文化路(城西医院门口)，西门大街延伸（至新镇广线），东一环(金武路~环湖路)，环湖北路13座桥梁栏杆装饰，其它市政提升完善改造项目：南一环（东二环~下塘河滨河路）、 经八路（华城中路~金武路）、下塘河滨河路(华城中路~南二环)、丹阳门中路（西门大街~老常金路)(白改黑)、东一环(东门大街~北环路)(白改黑)，城市道路养护维修，二、城市配套设施：路灯、交通标牌、标志等，三、市河整治：金花河开挖及驳岸。 | 金坛市建设资产经营有限公司（开发区、金城镇） | 新建 | 2009 | 13190 | 0 | 13190 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
114 | 14.3333 | 10 | 基础设施 | 污水管网 | 开发区河头工业园区沿常溧线至二污厂，下塘河截污完善工程，经九路、河头等四座污水泵站。 | 金坛市建设资产经营有限公司 | 新建 | 2009 | 2500 | 0 | 2500 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
115 | 15.8333 | 11 | 基础设施 | 城市天然气工程 | 川气东送门站及７公里高压管网建设、直溪至朱林段７公里高压管网建设、城市２０公里中压管网建设。 | 金坛港华燃气有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 6800 | 1800 | 5000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
165 | 14 | 1 | 房地产 | 碧水华庭 | 商住楼 | 金坛房屋建设开发有限公司 | 续建 | 2007-2011 | 100000 | 40000 | 20000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
166 | 3 | 2 | 房地产 | 金谷华城 | 金谷华城商品房51万平方米 | 金坛金谷房地产集团有限公司 | 续建 | 2005-2010 | 84340 | 53000 | 5000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
167 | -8 | 3 | 房地产 | 翠堤湾 | 住宅楼 | 金坛市金昇房地产开发有限公司 | 续建 | 2008-2012 | 60000 | 15000 | 10000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
168 | -19 | 4 | 房地产 | 金江苑一村、三村 | 拆迁安置房 | 开发区强鑫房地产开发有限公司 | 续建 | 2006-2011 | 55000 | 8000 | 33000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
169 | -30 | 5 | 房地产 | 景潭城南花园 | 商品房 | 金坛市华城房产开发有限公司 | 新建 | 2009-2012 | 50000 | 0 | 15000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
170 | -41 | 6 | 房地产 | 左邻右里 | 住宅楼 | 金坛汇景房地产开发有限公司 | 续建 | 2007-2012 | 48000 | 15000 | 8000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
171 | -52 | 7 | 房地产 | 老纺织地块 | 商品房建设 | 常州华毅房地产开发有限公司 | 续建 | 2008-2010 | 40000 | 10000 | 25000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
172 | -63 | 8 | 房地产 | 美地蓝庭 | 商品房建设 | 金坛市美地奇房产开发有限公司 | 续建 | 2008-2012 | 38000 | 15000 | 15000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
173 | -74 | 9 | 房地产 | 香格里拉 | 住宅楼 | 金坛市嘉福置业有限公司 | 续建 | 2008-2011 | 38000 | 9000 | 15000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
174 | -85 | 10 | 房地产 | 风凰城 | 商住楼 | 金坛宏达阳光置业有限公司 | 续建 | 2006-2011 | 36000 | 10000 | 16000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
175 | -96 | 11 | 房地产 | 半岛花园 | 商住楼 | 南京城开集团常州置业有限公司 | 续建 | 2008-2011 | 36000 | 11000 | 5000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
176 | -107 | 12 | 房地产 | 汇贤苑 | 拆迁安置房 | 开发区强鑫房地产开发有限公司 | 续建 | 2008-2012 | 35000 | 4000 | 10000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
177 | -118 | 13 | 房地产 | 金福万象城 | 商住楼 | 常州金福房地产开发有限公司 | 续建 | 2006-2011 | 30000 | 15000 | 10000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
178 | -129 | 14 | 房地产 | 颐和世家 | 住宅楼 | 金坛市金昇房地产开发有限公司 | 续建 | 2008-2012 | 30000 | 13000 | 5000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
179 | -140 | 15 | 房地产 | 华城商业广场 | 商住楼 | 金坛房屋建设开发有限公司 | 续建 | 2006-2009 | 28000 | 21000 | 5000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
180 | -151 | 16 | 房地产 | 愚池湾高层住宅 | 中、高层住宅6憧，6万平米 | 金坛市城建开发总公司 | 新建 | 2009-2011 | 20000 | 0 | 11000 | [11 empty] | 建设局 |  |  |  | 建设局
134 | 新增 | 10 | 社会事业 | 办公、办案专业技术用房 | 办公用房及其配套设施 | 金坛市检察院 | 新建 | 2009-2010 | 5000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 检察院 |  |  |  | 检察院
6 | 新增 | 6 | 农林水利 | 万亩良田建设工程 | 指前镇东浦和建春的整村搬迁及农田基础设施建设 | 金坛市国土局 | 新建 | 2009-2010 | 16800 | 0 | 5000 | [11 empty] | 国土局 |  |  |  | 国土局
135 | 3 | 11 | 社会事业 | 市国土服务中心 | 国土服务中心 | 金坛市国土局 | 新建 | 2009-2010 | 8000 | 0 | 4000 | [11 empty] | 国土局 |  |  |  | 国土局
136 | 新增 | 12 | 社会事业 | 数字电视整体平移工程 | 有线电视、数字电视整体转换 | 金广电网络有限公司 | 续建 | 2007-2010 | 9000 | 5000 | 4000 | [10 empty] | 07年结转 | 广电局 |  |  |  | 广电局
137 | 3 | 13 | 社会事业 | 数字电视双向网改造工程 | 用4年左右时间完成全市数字电视双向网改造工程 | 金广电网络有限公司 | 新建 | 2009-2012 | 6000 | 0 | 1000 | [11 empty] | 广电局 |  |  |  | 广电局
138 | 新增 | 14 | 社会事业 | 有线电视户户通工程 | 完成全市3万多户有线电视入户工作 | 金广电网络有限公司 | 新建 | 2009-2010 | 3000 | 0 | 1000 | [11 empty] | 广电局 |  |  |  | 广电局
116 | 17.3333 | 12 | 基础设施 | 220千伏茅山（殷庄）输变电工程 | 占地53.4亩，新增2台180MVA主变，强化江东化工主供电源，对周围电网网络进行优化调整。 | 江苏省电力公司 | 续建 | 2008-2009 | 34000 | 28000 | 6000 | [11 empty] | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
117 | 18.8333 | 13 | 基础设施 | 35千伏儒林变升压改造工程 | 35KV儒林变升压为了110KV儒林变电所,新增一台6.3万KVA主变. | 金坛市供电公司 | 续建 | 2008-2009 | 5720 | 3000 | 2720 | [10 empty] | 08年结转项目 | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
118 | 20.3333 | 14 | 基础设施 | 220千伏金方线改造工程 | 对220千伏金方线全线改造，新线路大部分尚建西公路建设. | 金坛市供电公司 | 续建 | 2008-2009 | 5000 | 3000 | 2000 | [11 empty] | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
163 | 新增 | 25 | 市场旅游 | 虹桥农贸改造 | 虹桥菜场改造 | 市集贸市场中心 | 新建 | 2009-2010 | 5000 | 0 | 4000 | [11 empty] | 工商局 |  |  |  | 工商局
164 | 新增 | 26 | 市场旅游 | 北水关农贸市场改造 | 北水关市场改造 | 市集贸市场中心 | 新建 | 2009-2010 | 1200 | 0 | 800 | [11 empty] | 工商局 |  |  |  | 工商局
119 | 21.8333 | 15 | 基础设施 | 垃圾填埋与粪便处理场建设 | 扩建沈渎垃圾填埋场(日处理300吨)与新建粪便处理场(日处理50吨)建设工程 | 金坛市城管局 | 续建 | 2008-2010 | 7800 | 1000 | 4000 | [11 empty] | 城管局 |  |  |  | 城管局
120 | 23.3333 | 16 | 基础设施 | 环卫设施 | 垃圾转运站(日转运300吨生活垃圾) | 金坛市城管局 | 新建 | 2009 | 3700 | 0 | 3700 | [11 empty] | 城管局 |  |  |  | 城管局
填报人: 联系电话: 单位主要领导: 联系电话: 填报时间: 单位公章:
新增:
| 7 |  | 农林水利 | 长荡湖生态修复与保护 | 长荡湖生态修复、渔业增殖、部分围网拆除 | 湖管会 | 新建 | 2009 | 12000 | 0 | 12000 | [11 empty] | 农业局 |  |  |  | 农业局
| 1 |  | 工业 | 多晶浇注切片、电池组装 | 多晶浇注切片、电池组装 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 续建 | 2006.3-2010.12 | 230000 |  | 60000 | [11 empty] | 尧塘镇 |  | 800 |  | 尧塘镇
| 4 |  | 工业 | 年产30万吨纸管用原纸 | 年产330万吨纸管用原纸 | 金坛市兴辉纸业有限公司 | 新建 | 2009.1-2011.12 | 80000 | 0 | 40000 | [9 empty] | 准备动工 |  | 开发区 |  | 168 | 160 | 开发区
| 16 |  | 工业 | 兽药生产 | 兽药生产 | 江苏威凌生物科技有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 25000 | 0 | 25000 | [9 empty] | 规划设计阶段 |  | 开发区 |  | 9.7 | 9.7 | 开发区
| 39 |  | 工业 | 光伏 | 光伏 | 常州晶晶光伏科技有限公司 | 续建 | 2008-2009 | 9800 |  | 4800 | [9 empty] | 项目在建 |  | 开发区 |  | 35 | 35 | 开发区
|  |  | 工业 | 衬衫流水线 | 衬衫流水线 | 晨风集团
| 7 |  | 农林水利 | 长荡湖清淤工程 | 长荡湖清淤工程 | 湖管会 | 新建 | 2009 | 12000 | 0 | 12000 | [11 empty] | 水利局 |  |  |  | 水利局
| 1 |  | 农林水利 | 彩叶观赏苗木基地 | 建800亩花卉苗木(彩叶杨)基地 | 常州冠霖现代农业园 | 新建 | 2009 | 3000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 朱林镇 |  |  |  | 朱林镇
|  |  | 市场旅游 | 数码机电设备综合市场 | 数码机电设备综合市场 | 昆山客商 | 新建 | 2009-2011 | 15000 | 0 | 5000 |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | 项目前期准备。 | 金城镇 |  |  |  | 金城镇
|  |  | 市场旅游 | 花木市场二期 | 营业交易用房、商住楼 | 江苏尧塘花木有限公司 | 新建 | 2009 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 7310 | 730 | [7 empty] | 项目前期准备。 | 尧塘镇 | 尧塘镇 |  |  | 尧塘镇
修改：
| 24 |  | 工业 | 新型合金材料 | 新型合金材料 | 常州（凡登）新型金属材料技术有限公司 | 新建 | 2008.11-2010.12 | 18000 |  | 10000 | [9 empty] | 一期用地350亩,规划建筑11.63万平米 |  | 朱林镇 |  |  |  | 朱林镇
| 24 |  | 工业 | 新型合金材料 | 新型合金材料 | 常州（凡登）新型金属材料技术有限公司 | 新建 | 2008.11-2010.12 | 18000 | 0 | 10000 | [9 empty] | 一期用地350亩,规划建筑11.63万平米 |  | 朱林镇 |  |  |  | 朱林镇
| 18 |  | 基础设施 | 沈渎垃圾填埋场扩建工程 | 沈渎垃圾填埋场扩建工程 | 金坛市城管局 | 续建 | 2008-2009 | 3000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 手续全部完成,现在进入招投标阶段，争取今年11月份进场开工建设 |  | 城管局 |  |  |  | 城管局
| 22 |  | 市场旅游 | 晨风国际会议中心 | 接待中心、酒店及配套设施 | 晨风集团 | 新建 | 2009-2010 | 15000 | 0 | 3000 | [9 empty] | 项目前期准备。 |  | 开发区 |  |  |  | 开发区
| 2 |  | 基础设施 | 白塔——黄庄道口(大广线)、快速通道 | 白塔——黄庄道口(大广线)、快速通道 | 金坛市交通局 | 续建 | 2007-2010 | 45000 | 30000 | 9000 | 7300 | 1000 | 8300 | 92.22% | [5 empty] | 完成快速通道、大广线部分工程 |  | 交通局 |  |  |  | 交通局
删除：
| 17 |  | 房地产 | 老政府周边地块 | 商品房建设20万平方米 |  | 新建 | 2009-2010 | 120000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 前期准备工作。 |  | 建设局 |  |  |  | 建设局
| 18 |  | 房地产 | 新行政中心地块 | 商品房建设100万平方米 |  | 新建 | 2009-2010 | 220000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 前期准备工作。 |  | 建设局 |  |  |  | 建设局
| 19 |  | 房地产 | 下塘桥周边地块 | 商品房建设12万平方米 |  | 新建 | 2009-2010 | 45000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 前期准备工作。 |  | 建设局 |  |  |  | 建设局
| 11 |  | 工业 | 铸造 | 铸造 | 常州中天钢铁有限公司 | 新建 | 2009.1-2010.12 | 35000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 指前镇 |  | 24.5 | 24.5 | 指前镇
| 9 |  | 工业 | 年产切割钢丝1.2万吨 | 年产切割钢丝1.2万吨 | 常州得一光伏科技有限公司 | 新建 | 2009--2010 | 40000 | 0 | 10000 | [9 empty] | 项目前期准备 |  | 开发区 |  | 40 |  | 开发区
| 33 |  | 工业 | 电子元器件 | 电子元器件 | 金坛丹鹤电子有限公司 | 新建 | 2009.1--2009.12 | 10000 | 0 | 10000 | [11 empty] | 开发区 |  | 230 | 230 | 开发区
| 40 |  | 工业 | 起重机外壳 | 起重机外壳 | 江阴起重机项目(鼎立机械) | 新建 | 2009.1－2009.6 | 8500 | 0 | 8500 | [9 empty] | 十月份签约 |  | 薛埠镇 |  | 113 | 20 | 薛埠镇
| 20 |  | 基础设施 | 城市道路配套设施建设 | 路灯标牌及其它配套设施建设 | 金坛市建设资产经营有限公司、金坛市供电公司 | 新建 | 2009 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 建设局 、供电公司 |  |  |  | 建设局 、供电公司
| 6 |  | 农林水利 | 河道、河塘清淤 | 35个行政村415个塘清淤，4条河道18.5公里清淤 | 各有关镇 | 新建 | 2009 | 850 | 0 | 850 | 3300 | 0 | 3300 | 388.2% | [6 empty] | 另700万清水待定 | 水利局 |  |  |  | 水利局
| 3 |  | 市场旅游 | 本草园 | 中药种植、保健等 | 香港惠腾公司 | 新建 | 2009-2012 | 60000 | 0 | 10000 | [9 empty] | 项目正在洽谈，香港投资方主营外贸，受美国次贷影响。 | 新增 | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
| 16 |  | 市场旅游 | 环湖花园度假酒店 | 综合楼、总统别墅、休闲楼、娱乐楼、餐饮楼、贵宾楼 | 江苏九牛实业有限公司 | 新建 | 2009-2010 | 6000 | 0 | 2000 | [11 empty] | 金城镇 |  |  |  | 金城镇
| 2 |  | 农林水利 | 金坛市动物疫病预防控制中心（农业综合服务中心） | 建筑面积1万平方米及配套设施工程建设 | 金坛市农业局 | 新建 | 2009 | 3000 | 0 | 3000 | [9 empty] | 投资定待 |  | 农业局 |  |  |  | 农业局
| 19 |  | 工业 | 抗癌新药一期 | 年产30万支脂质体盐酸阿霉素注射液 | 常州金远药业制造有限公司 | 续建 | 2008-2011 | 20000 | 4500 | 5000 | [9 empty] | 项目在建 |  | 开发区 |  | 12 |  | 开发区
| 11 |  | 工业 | 车载导航系统、电源适配器 | 车载导航系统、电源适配器 | 常州为高科技有限公司 | 新建 | 2009.1－2010.12 | 30000 | 0 | 10000 | [9 empty] | 开始建围墙 |  | 金城镇 |  | 25 | 25 | 金城镇
|  |  | 农林水利 | 金坛市动物疫病预防控制中心（农业综合服务中心） | 建筑面积1万平方米及配套设施工程建设 | 金坛市农业局 | 新建 | 2009 | 3000 | 0 | 3000 | [11 empty] | 农业局 |  |  |  | 农业局
删 除：
| 15 |  | 市场旅游 | 镇农贸市场改造 | 直溪镇、薛埠镇农贸市场改造 | 市集贸市场中心 | 新建 | 2009 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 目前与乡镇商谈中征地问题。 |  | 工商局 |  |  |  | 工商局
| 新增 |  | 市场旅游 | 立华物流 | 物流、商场平台 | 立华养殖有限公司 | 新建 | 2009 | 1000 | 0 | 1000
| 3 |  | 市场旅游 | 盐湖开发 | 商务接待、海滩风情、盐湖漂浮、娱乐运动、休闲康体等主题场馆。 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 续建 | 2009-2011 | 20000 | 0 | 6000 | [9 empty] | 项目前期准备。 | 新增 | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
| 4 |  | 市场旅游 | 东赢旅游 | 民族风情馆、影视城 | 英国东赢公司 | 新建 | 2009-2011 | 20000 | 0 | 5000 | [9 empty] | 项目前期准备。 | 新增 | 薛埠镇 |  |  |  | 薛埠镇
| 20 |  | 市场旅游 | 儿童乐园 | 儿童游艺设施（愚池公园与下坵河间） | 台湾谊林公司 | 新建 | 2009-2010 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 调整用地影响了台方的投入，目前正在积极协调。 |  | 旅游局 |  |  |  | 旅游局
| 2 |  | 农林水利 | 长荡湖清淤工程 | 长荡湖清淤工程 | 湖管会 | 新建 | 2009 | [12 empty] | 投资额待定 |  | 水利局 |  |  |  | 水利局
| 18 |  | 市场旅游 | 花卉博览园 | 盆花种植、批发 | 台湾客商 | 新建 | 2009-2011 | 15000 | 0 | 4000 | [9 empty] | 项目前期准备。 | 新增 | 朱林镇 |  |  |  | 朱林镇
| 17 |  | 社会事业 | 市规划馆 | 规划馆 | 金坛市规划局（人防办） | 新建 | 2009-2010 | 2000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 方案征询阶段。待政府规划 |  | 规划局 |  |  |  | 规划局
|  |  | 市场旅游 | 常州九洪生态观光园 | 农业观光 | 常州九洪生态观光园 | 新建 | 2009 | 300 |  | 300 | [11 empty] | 尧塘镇 |  |  |  | 尧塘镇
4 | 5 | 4 | 农林水利 | 乡镇河道护岸 | 香草河、薛埠河河道护岸 | 薛埠、直溪、指前、朱林等镇 | 新建 | 2009 | 1200 | 0 | 1200 | 2850 | 0 | 2850 | 237.5% | [5 empty] | 项目前期准备。 |  | 水利局 |  |  |  | 水利局
10 | 3 | 3 | 工业 | 年产200MW太阳能薄膜电池 | 年产200MW太阳能薄膜电池 | 常州帅能光电有限公司 | 新建 | 2009.1－2012.12 | 100000 | 0 | 30000 | [9 empty] | 11月28日举行开工典礼 |  | 直溪镇 |  | 60 |  | 直溪镇
112 | 7 | 7 | 基础设施 | 县道改造 | 建西（建昌－西岗）线南段、洮西－西岗、赵尧线、水皇线 | 金坛市交通局 | 新建 | 2009 | 7000 | 0 | 7000 | 13500 | 2568 | 16068 | 229.5% | [5 empty] | 项目前期准备。 |  | 交通局 |  |  |  | 交通局
137 | 14 | 6 | 社会事业 | 市游泳馆、健身中心 | 游泳馆建设 | 金坛市体育局 | 新建 | 2008-2009 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 调整的方案待最后确定，需要落实资金。 | 08年结转 | 体育局 |  |  |  | 体育局
107 | 3 | 3 | 基础设施 | 市民广场人防工程 | 防空林公园 | 金坛市人防办 | 新建 | 2009-2011 | 12000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 初步设计工作基本完成 | 2008年结转项目 | 人防办 |  |  |  | 人防办
135 | 13 | 4 | 社会事业 | 市图书馆 | 图书馆 | 金坛市文化局 | 新建 | 2009-2010 | 3000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 已列入市政府建设规划。 |  | 文化局 |  |  |  | 文化局
139 | 3 | 8 | 社会事业 | 市行政中心 | 行政办公用房、行政服务中心等 | 市政府 | 新建 | 2009-2011 | 12700 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 前期准备工作。 |  | 市政府 |  |  |  | 市政府
140 | 11 | 9 | 社会事业 | 人防指挥中心 | 人防指挥中心 | 金坛市人防办 | 续建 | 2008-2009 | 3500 | 1500 | 2000 | 380 | 0 | 380 | 19% | [5 empty] | 前期工作完成，已奠基，本月正式开工。 | 08年结转 | 人防办 |  |  |  | 人防办
144 | 12 | 13 | 社会事业 | 青少年活动中心 | 青少年活动中心 | 金坛市教育局 | 新建 | 2009-2010 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 待政府规划设计。 |  | 教育局 |  |  |  | 教育局
150 | 8 | 19 | 社会事业 | 公安指挥中心 | 公安指挥中心及配套设施 | 金坛市公安局 | 新建 | 2009-2010 | 8000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 项目前期准备。 |  | 公安局 |  |  |  | 公安局
151 | 9 | 20 | 社会事业 | 警务综合楼 | 车管所、城区中队、事故报警中心及配套设施 | 金坛市公安局 | 续建 | 2009 | 2500 | 550 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 项目前期准备。 |  | 公安局 |  |  |  | 公安局
152 | 7 | 21 | 社会事业 | 市财税服务中心 | 财税服务中心 | 金坛市财政局 | 新建 | 2009-2010 | 8000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 正在设计，前期准备。 |  | 财政局 |  |  |  | 财政局
删除：
123 | 27.8333 | 19 | 基础设施 | 110千伏薛埠变增容工程 | 在110千伏薛埠变电所内新建110千伏GIS站．增容2台80MVA主变 | 金坛市供电公司 | 新建 | 2009-2010 | 7800 | 0 | 800 | [9 empty] | 正在报省发改委立项核准。变电所设计进入可研审查阶段。 |  | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
118 | 20.3333 | 14 | 基础设施 | 220千伏河头输变电工程 | 变电所位于经十一路以东、南环二路延伸段以北，占地67.4亩，主要为光伏产业园及其周围企业供电，同时对周围电网进行优化调整。本期新增1台240MVA主变，进出线主要沿南环二路架设。 | 金坛市供电公司 | 新建 | 2009-2010 | 14000 | 0 | 570 | 240 | 60 | 300 | 52.63% | [5 empty] | 规划、环评、土地规划调整已完成，正在开展土地预审，报省发改委立项核准。完成可研设计。 |  | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
119 | 21.8333 | 15 | 基础设施 | 220千伏洮湖开关站 | 变电所位于丹金溧漕河以西，水洮路以北，占地64.58亩，先行建成220千伏开关站，以加强220千伏金坛变、水北变、方麓变之间的联系，将金坛220千伏电网形成环网，完善电网网架结构。本期不上主变压器，仅安装220千伏配电装置。220千伏进线共6条，主要沿水洮路、建西路架设。 | 金坛市供电公司 | 新建 | 2009-2010 | 15000 | 0 | 750 | 1010 | 310 | 1320 | 176% | [5 empty] | 规划、环评、土地规划调整已完成，正在开展土地预审，报省发改委立项核准。完成可研设计。 |  | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
121 | 24.8333 | 17 | 基础设施 | 110千伏五联输变电工程 | 变电所位于新340省道以北，金西工业园东北角，占地8.88亩。该变电所主要向朱林镇金西工业园及朱林镇供电，本期新增1台80MVA主变，进线主要沿扬溧高速东侧架线。 | 金坛市供电公司 | 新建 | 2009-2010 | 5750 | 0 | 470 | 320 | 160 | 480 | 102.1% | [5 empty] | 规划、环评、土地规划调整已完成，正在开展土地预审，报省发改委立项核准。省公司已下达项目。 |  | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
118 | 20.3333 | 14 | 基础设施 | 220千伏河头输变电工程 | 变电所位于经十一路以东、南环二路延伸段以北，占地67.4亩，主要为光伏产业园及其周围企业供电，同时对周围电网进行优化调整。本期新增1台240MVA主变，进出线主要沿南环二路架设。 | 金坛市供电公司 | 新建 | 2009-2010 | 17000 | 0 | 2000 | 240 | 60 | 300 | 15% | [5 empty] | 规划、环评、土地规划调整已完成，正在开展土地预审，报省发改委立项核准。正在开展可研设计。 |  | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
119 | 21.8333 | 15 | 基础设施 | 220千伏洮湖开关站 | 变电所位于丹金溧漕河以西，水洮路以北，占地64.58亩，先行建成220千伏开关站，以加强220千伏金坛变、水北变、方麓变之间的联系，将金坛220千伏电网形成环网，完善电网网架结构。本期不上主变压器，仅安装220千伏配电装置。220千伏进线共6条，主要沿水洮路、建西路架设。 | 金坛市供电公司 | 新建 | 2009-2010 | 20000 | 0 | 4000 | 1010 | 310 | 1320 | 33% | [5 empty] | 规划、环评、土地规划调整已完成，正在开展土地预审，报省发改委立项核准。正在开展可研设计。 |  | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
121 | 24.8333 | 17 | 基础设施 | 110千伏五联输变电工程 | 变电所位于新340省道以北，金西工业园东北角，占地8.88亩。该变电所主要向朱林镇金西工业园及朱林镇供电，本期新增1台80MVA主变，进线主要沿扬溧高速东侧架线。 | 金坛市供电公司 | 新建 | 2009-2010 | 5600 | 0 | 3600 | 320 | 160 | 480 | 13.33% | [5 empty] | 规划、环评、土地规划调整已完成，正在开展土地预审，报省发改委立项核准。变电所设计进入可研审查阶段。 |  | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
123 | 27.8333 | 19 | 基础设施 | 110千伏薛埠变增容工程 | 在110千伏薛埠变电所内新建110千伏GIS站．增容2台80MVA主变 | 金坛市供电公司 | 新建 | 2009-2010 | 7800 | 0 | 3800 | [9 empty] | 正在报省发改委立项核准。变电所设计进入可研审查阶段。 |  | 供电公司 |  |  |  | 供电公司
[9 empty] | 50400 | 0 | 13400