附表：

金坛市国土资源系统3月底前主要工作任务分解表

| 工作类别 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 协助人 | 时序进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 | 1、拟定《2009年度国土资源工作目标考核实施意见》 | 办公室 组织人事科 监察室 | 潘政权 | 孙 豹 | 3月上旬 |
|  | 2、制定出台《国土资源系统2009年度宣传工作计划》 |  | 潘政权 | 王 科 | 2月底 |
|  | 3、制定《进一步加强全系统物业管理的通知》，并定期开展检查活动 |  | 杨晓亮 | 吴宝强 | 3月上旬 |
|  | 4、出台《金坛市国土资源系统“创新发展”主题年活动意见》，并组织开展全系统创新思路交流 |  | 潘政权 | 王 科 | 3月上旬 |
|  | 5、会同市档案局对基层所档案工作进行检查指导 |  | 杨晓亮 | 徐建春 | 3月底 |
|  | 6、制定《全系统党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，明确全年纪检监察活动计划 |  | 杨晓亮 | 吴宝强 | 3月上旬 |
|  | 7、制定《全系统进一步加强学习型机关创建活动的意见》，明确全年学习计划 |  | 孙 豹 | 栾克贵 | 3月上旬 |
| 财务管理 | 1、制定《进一步加强国土所财务管理实施意见》 | 财务科 有关科室 | 刘玉华 | 苗 健、孙宁华 | 3月上旬 |
|  | 2、完成全系统各单位财务收支预算审核工作 |  | 刘玉华 | 苗 健 | 3月上旬 |
|  | 3、会同有关科室做好相关业务准备，迎接审计检查 |  | 刘玉华 | 苗 健 | 3月上旬 |
|  | 4、研讨并拟定《进一步加强局机关、事业单位财务收支管理的办法》 |  | 刘玉华 | 苗 健 | 3月上旬 |
| 耕地保护 | 1、完善“万顷良田”建设工程方案，市政府批准后报上级国土部门审查论证 | 耕保科 各镇国土所 经发区分局 | 王 文 | 朱励军、刘 军 | 3月上旬 |
|  | 2、推进2009年度占补平衡项目和基本农田保护示范区一期整理项目建设 |  | 王 文 | 朱励军、吴建辉 | 3月份 |
|  | 3、完成2009年度挂钩项目论证、入库工作 |  | 王 文 | 朱励军 | 3月上旬 |
|  | 4、完成2008年度挂钩项目验收 |  | 王 文 | 朱励军 | 3月上旬 |
| 利用管理 | 1、代政府拟定《进一步加强闲置土地处置的意见》 | 利用科 | 王爱群 | 徐彬华 | 3月上旬 |
|  | 2、制定《开展创建“土地节约集约利用先进镇（区）”活动的通知》 |  | 王爱群 | 徐彬华 | 3月下旬 |
|  | 3、制定《全年土地出让供应和土地收储计划》 |  | 王爱群 | 陈 频、张益平 | 3月上旬 |
|  | 4、开展经营性用地推介工作 |  | 陈 频 | 赵 辉 | 3月上旬 |
|  | 5、建立建设用地批后土地监管机制 |  | 曹丽华 | 徐彬华 | 3月上旬 |
| 地矿管理 | 1、编制绿色矿山创建方案，启动绿色矿山创建工作 | 矿管科 | 倪嘉曾 | 宋云飞 | 3月底 |
|  | 2、完成2009年度矿山环境整治项目立项工作 |  | 倪嘉曾 | 朱 谷 | 3月上旬 |
|  | 3、全面推进2008年度结转的矿山环境整治项目 |  | 倪嘉曾 | 朱 谷 | 3月份 |
|  | 4、拟定《2009年度采矿权出让方案》 |  | 倪嘉曾 | 宋云飞、张继胜 | 3月底 |
| 执法监察 | 1、开展全市窑业用地管理规划审查和审批工作，召开全市窑业用地管理工作会议 | 法规科 监察大队 | 潘洪军 | 梁小东、陈 坤 | 3月中旬 |
|  | 2、召开全市土地执法监察信访工作会议 |  | 曹小平 | 潘洪军 | 3月底 |
|  | 3、制定《进一步加强国土资源信访工作意见》 |  | 曹小平 | 汤正平 | 3月底 |
|  | 4、对如何深化和巩固“三级联创”创建成果进行专题调研 |  | 潘洪军 | 钱国良 | 3月底 |
|  | 5、启动土地动态监管系统建设，逐步实现移动执法 |  | 潘洪军、孙云清 | 各镇国土所所长经发区分局局长 | 3月底 |
| 基础管理 | 1、完善二次土地调查成果，报部核查 | 地籍科 信息中心 相关国土所 | 王立兴 | 桂卫华、谢永良 | 3月底 |
|  | 2、制定《推进地籍管理规范化、信息化、现代化的实施意见》 |  | 王立兴、孙云清 | 桂卫华、梁玲芳 | 3月底 |
|  | 3、启动集体建设用地清查工作 |  | 王立兴 | 桂卫华、谢永良 徐秋萍、梁玲芳 | 3月底 |
|  | 4、对六个镇区的城镇地籍数据进行转换并建立新的管理系统 |  | 孙云清 | 桂卫华、梁玲芳 | 3月底 |