## Sheet1
金坛市2007年小康社会水环境质量考核断面达标工程任务分解表
断面名称 | 所在河流 | 水质目标 （2007年） | 现状及影响达标的因素 | 挂钩领导 | 达标工程项目 | 责任部门 | 责任人 | 配合部门 | 完成时间
太平桥 | 尧塘河 | Ⅴ | 2006年以来，超标因子主要是氨氮，最高超标8.5倍。主要原因一是上游水质较差，二是沿河农业面源污染及分散的排污口较多，三是由于断面位于溪南及夏溪镇上，受到两集镇生活污染的影响 | 奚文彪 | 尧塘河沿岸及水面的保洁，清除垃圾及水面漂浮物 | 开发区、尧塘镇 | 刘东升、冯锁强 |  | 全年
[5 empty] | 尧塘镇至二污厂污水收集管网及泵站的建设 | 建设局 | 张明方 | 尧塘镇 | 2007年8月底前
[5 empty] | 尧塘镇区污水收集管网及泵站的建设，对所有生产废水和生活污水完成接管 | 尧塘镇 | 冯锁强 | 建设局、环保局 | 2007年10月底前
[5 empty] | 河头集镇至二污厂管网建设 | 建设局 | 张明方 | 开发区 | 2007年12月底前
[5 empty] | 加强对汤庄区域工业企业监管，确保稳定达标排放 | 环保局 | 梅锁留 | 尧塘镇 | 全年
[5 empty] | 加快开发区生产废水及生活污水的接管 | 开发区 | 刘东升 | 建设局、环保局 | 全年
[5 empty] | 加快二污厂改造,确保其正常运行及达标排放 | 建设局 | 张明方 | 环保局 | 全年
[5 empty] | 下塘河截污工程及电胜河截污工程的完善 | 建设局 | 张明方 | 环保局 | 2007年10月底前
[5 empty] | 对丹金溧漕河至连珠桥段实施清淤 | 水利局 | 冯明洪 | 开发区 | 2007年10月底前
南新桥 | 丹金溧漕河 | Ⅳ | 三个断面均不达标，超标因子主要是氨氮，且浓度变化总体趋势由黄埝桥、南新桥、五工区至指前桥逐步升高，且黄埝桥来水的氨氮超标，2007年明显高于2006年，加上沿河农业面源污染严重，过往船只较多，另外，南新桥断面还受市区生活污水漏排及溢流的影响，五工区断面受社桥河及通济河汇入的影响，而指前桥断面则受集镇生活污水及附近白石港等死水区长期存在的影响 | 袁月冬 | 严格监控上游来水水质，及时向上级环保部门及上级政府反映水质情况 | 环保局 | 梅锁留 |  | 全年
[5 empty] | 加强对过往船舶及其油水分离的监管 | 交通局 | 蔡留海 |  | 全年
[5 empty] | 及时清除丹金溧漕河沿岸及水面漂浮物 | 交通局、城管局、金城镇 | 蔡留海、朱德明、孟敖祥 |  | 全年
[5 empty] | 完善城区丹金溧漕河两岸截污，防止雨季污水溢流 | 建设局 | 张明方 |  | 全年
[5 empty] | 结合航道管护，采取措施确保丹金溧漕河南新桥、五工区、指前桥三个水质监测断面的畅流 | 交通局 | 蔡留海 | 金城镇、指前镇 | 全年
五工区 | 丹金溧漕河 | Ⅳ |  | 赵钢超 | 加强对白龙荡化工企业的监管，确保稳定达标排放 | 环保局 | 梅锁留 | 金城镇 | 全年
[5 empty] | 确保市第一污水处理厂正常运行及达标排放 | 建设局 | 张明方 | 环保局 | 全年
[5 empty] | 社桥河截污工程 | 建设局 | 张明方 | 金城镇 | 2007年10月底前
指前桥 | 丹金溧漕河 | Ⅳ（CODMn6.0mg/l 氨氮1.9mg/l） |  | 邓行 | 全面清除丹金溧漕河两岸的垃圾及水面漂浮物 | 金城镇、指前镇 | 孟敖祥、游诸林 |  | 全年
[5 empty] | 实施指前镇污水处理厂及其污水收集管网的建设，对丹金溧漕河指前镇区段两岸截污，对所有生产废水和生活污水完成接管，并投入试运行 | 指前镇 | 游诸林 | 建设局、环保局 | 2007年10月底前
湖头桥 | 北干河 | Ⅲ | 超标因子主要有生化需氧量、氨氮、石油类等，影响因素一是由于进、出入湖的河道淤塞或封堵，造成北干河滞流、甚至倒流，二是断面附近水产市场、竹木市场及加油站的生产、经营活动，三是湖区过量的围网养殖及餐饮服务，四是湖底淤泥的释放 | 王生大 | 对湖区餐饮业的规范化整治，做到集中设置、控制数量、限制规模，并加强物业管理 | 湖管会 | 陈洪富 | 卫生局、工商局、环保局 | 2007年10月底前
[5 empty] | 削减围网养殖面积至4万亩 | 湖管会 | 陈洪富 | 农林局 | 2007年12月底前
[5 empty] | 迁出位于湖头桥附近的加油站 | 发改局 | 赵国平 | 公安局、安监局、工商局、交通局 | 2007年10月底前
[5 empty] | 迁出位于湖头桥北侧河岸边的竹材市场及其停留的机动船只 | 儒林镇 | 陈国荣 | 工商局 | 2007年10月底前
[5 empty] | 水产市场搬迁，并对新建市场的污水进行收集处理 | 儒林镇 | 陈国荣 | 环保局 | 2007年10月底前
[5 empty] | 有计划对方洛港、新河港、大浦港、白石港、仁河港、庄阳港、清水渎港及湟里河等主要入湖、出湖河道实施疏通，清除封堵，在确保水流畅通的基础上，采取措施控制因上、下游水质的恶化对湖区的影响 | 水利局 | 冯明洪 | 金城镇、尧塘镇、儒林镇、指前镇 | 全年
[5 empty] | 对儒林河实施整体清淤 | 儒林镇 | 陈国荣 | 水利局 | 2007年10月底前
[5 empty] | 实施儒林镇污水处理厂及其污水收集管网的建设,对所有生产废水和生活污水完成接管，并投入试运行 | 儒林镇 | 陈国荣 | 建设局、环保局 | 2007年10月底前
涑渎桥 | 涑渎河 | Ⅳ | 水质状况较好，但涑渎集镇区生活污染是最大的隐患 | 徐国庆 | 全面清除河道(丹金溧漕河至方洛港)两岸的生活垃圾及水面漂浮物，严禁沿河倾倒各种垃圾 | 金城镇 | 孟敖祥 |  | 全年
[5 empty] | 对涑渎河涑渎集镇段两岸所有污水实施截污，并处理达标后排放 | 金城镇 | 孟敖祥 | 环保局 | 2007年12月底前
[5 empty] | 对涑渎河沿河所有排污企业整治达标排放 | 环保局 | 梅锁留 | 金城镇 | 全年
张塘村 | 湟里河 | Ⅲ | 溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮等指标均超标，水质较差。主要原因一是长期滞流，二是水北集镇所有污水尚未截污接管，生活污染严重，三是自湟里河出湖口的河道由于清淤不彻底，底泥的影响也较大。 | 徐国庆 | 水北集镇至二污厂污水收集管网及泵站的建设 | 建设局 | 张明方 | 尧塘镇 | 2007年8月底前
[5 empty] | 水北集镇区污水收集管网及泵站的建设，对湟里河水北段两岸进行截污，对所有生产废水和生活污水完成接管 | 尧塘镇 | 冯锁强 | 建设局、环保局 | 2007年10月底前
[5 empty] | 全面清除湟里河两岸的生活垃圾及水面漂浮物，严禁沿河倾倒各种垃圾 | 尧塘镇 | 冯锁强 |  | 全年
[5 empty] | 长荡湖出湖口至望家墩桥段实施清淤 | 水利局 | 冯明洪 | 儒林镇、尧塘镇 | 2007年10月底前