A

坛发改复〔2018〕第4号

关于对区政协十届二次会议委员提案

第20号的答复

吴炜栋委员：

你提出的关于加快推进金坛压缩空气储能产业化的提案收悉，现答复如下：

金坛盐穴压缩空气储能发电项目是国内第一个商业化开发利用的盐穴压气储能发电项目，2017年5月被国家能源局列入国家试验示范能源项目。项目的试验示范意义重大，受到国家能源局的高度关注。2018年1月19日、2月28日，国家能源局两次派调研组来坛调研该项目。

一、项目基本情况

为进一步开拓盐穴储能有效利用与市场建设，中盐金坛公司与华能国际电力股份有限公司、清华大学强强合作，成立了江苏井井储能科技有限公司建设本项目。项目采用清华大学非补燃压缩空气储能技术（世界顶先），建设并运行1套60MW储能发电系统，储能能力为300MWH，投资规模为5亿元，电换电效率可达60%以上。

二、项目进展情况

2017年5月27日，中盐金坛公司取得了国家能源局关于同意开展压缩空气储能国家试验示范工作的复函。随后各项工作有序开展。2017年9月19日，该项目通过了电力规划设计总院主持的可研报告评审。2017年12月19日，电力规划设计总院正式发布关于该项目可研报告的评审意见。意见高度肯定了压缩空气储能发电技术，并要求建设单位充分利用本项目所在地区的盐穴资源，推动压缩空气储能技术进步，并带动相关产业的升级和发展。2018年2月6日，中盐金坛公司、华能国际、清华大学成立了领导组、协调组、技术组三个小组共同推动本项目

下一步研究人员将根据电力规划设计总院评审要求，召开设备和系统专题研讨会。目前设备技术规范书正在编制中，初步设计已经开始。随后将完成各项设备的招标等工作。

本项目计划于2018年开工建设，并于2019年年底投产发电。

三、压缩空气储能发展规划

金坛盐穴目前已有300万m3可用于压气蓄能项目，一期项目建造完成后，江苏井井储能科技有限公司将开展二期350MW和三期600MW项目的研发和建造工作，预计可建系统规模为1000MW以上，争取未来将金坛盐穴打造成百万级储能基地。形成金坛区域优势产业集群，有效拉动地方经济发展。

由于该项目在国内尚属首例，无相关政策和标准可以借鉴。因此，在项目推进过程中遇到一些问题，例如盐穴空气储能电站电价政策、调度机制及经济运行模式、收益预期等方面需要进一步明确和论证。该试验示范项目正是地下盐穴压缩空气储能产业化进程中关键性的一步。

金坛盐盆是我国东部地区综合指标最佳的大型盐矿，拥有丰富的盐穴资源，发展盐穴压缩空气储能的条件得天独厚。目前，《金坛区能源专项规划（2018-2020）》已启动编制。《规划》从全局谋划，在摸清全区产业特色、能源地域特点、能源发展现状和问题的基础上，理清思路、对未来五年金坛的能源发展提出新要求，谋划新发展。

下一步，我区政府也将充分发挥各参与方的积极性，协调解决工作中遇到的困难和问题，积极推进项目实施。

感谢您对我们工作的关心和支持！

签发人：郭小剑

经办人：李建霞

联系电话：82888856

常州市金坛区发展和改革委员会

2018年7月10日

抄送：区政府办公室综合五科、区政协提案委。