直政发〔2016〕67号

关于印发镇村公有资金投资工程建设

管理办法的通知

各村（社区），养殖场，机关各部门：

经研究，决定将《镇村公有资金投资工程建设管理办法》的文件印发给你们，请认真对照执行。

直溪镇人民政府

直溪镇人民政府 2016年7月1日印发

2016年7月1日

镇村公有资金投资工程建设管理办法

为了进一步加强镇、村公有资金投资工程项目的规范化管理，节约成本，提高公有资金投资的效益，保证工程质量，营造公开、公平、公正的建设市场竞争环境，推进我镇工程项目廉政建设。根据上级有关规定，结合我镇实际情况，特制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于以镇政府、镇属事业单位、村（组）集体为建设主体的工程建设和管理活动。

二、镇村公有资金投资工程建设组织管理

为确保本办法顺利实施，成立镇、村工程建设监督管理工作领导小组（以下简称领导小组），由徐飞同志任组长，钱国祥、王和平、周君华、陈锁平、谢晓贤、罗斌同志为组员，全面负责镇、村工程建设管理和监督，领导小组下设三个工作组。

（一）招投标工作组

组长：钱国祥；组员：招投标办及相关人员。

招投标工作组负责组织本地区所属镇、村两级招投标管理范围内建设工程项目招投标活动。负责招投标资料整理工作，并按规范立卷建档等。

（二）工程建设管理组

组长：陈锁平；组员：建设、财政、农经、水利、国土现场负责人、监理及相关职能部门人员。

工程建设管理组负责项目申报审批、施工监管、质量安全、工程量变更监管及建设工程档案。负责工程合同管理、竣工验收、预决算及工程款支付等。

（三）工程监督组

组长：周君华；组员：监察室及相关人员。

工程监督组负责监督招投标流程规范、工程款支付、工程竣工验收审计及工程项目廉政建设等。

三、公开招标范围

（一）凡全部使用或部分使用公有资金投入3万元人民币以上（含3万元）100万元人民币以下的房屋建筑、公路工程、水利水电、市政公用、园林绿化、装修装饰、机电安装及服务咨询等工程项目。投入3万元以下项目实行备案审批制度。

（二）需采用邀请招标的工程项目需符合招标法规定的条件，或专业性、时间性较强的工程项目经镇通案审查小组研究同意后方可组织实施。

（三）正常公开招投标2次流标后，在招标要求及招标文件不变的前提下可由招投标工作组报领导小组同意后直接发包。

（四）公有资金投资3万元人民币以上、20万人民币以下的工程项目，符合下列情形之一的，经通案审查小组同意后可议标或直接发包。

1.项目技术复杂或有特殊要求的；

2.发生了不可预见的紧急情况，采用公开招投标所需时间不能满足紧急需要的；

3.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；

4.在建工程追加的附属小型工程（追加投资低于原投资总额的10%）或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；

5.国家规定的其他特殊情形。

（五）公有资金投资100万元人民币及以上的工程项目，由建设单位立项，经镇人民政府批准后报区招标投标办公室进行招投标。

四、招投标立项管理

（一）凡拟建项目按规定必须公开招投标的，由项目立项单位提出，镇村工程对应的职能部门负责确定施工方案、工程量清单，建设单位填写招投标项目立项申报表，经领导小组批示同意，招投标工作组按程序组织实施。

（二）限额单价合同估算价3万元以下工程建设项目，由立项单位按招标限额以下项目申请立项，由对应的职能部门参照工程计价标准或市场价格标准，编写工程量清单及各项目单价，经分管领导审核，报镇领导小组同意后方可组织实施。

（三）向上争取财政专项资金补助的项目需提供上级主管部门规划论证意见及镇规划、农口、国土、水利等部门技术审核资料。

（四）所有建设项目一律按实际工作量立项招标。

（五）工程立项不准有弄虚作假、有意规避招标、未批先建等违规行为。一经发现，项目主管部门一律不予竣工验收，镇财政所、农经站一律不予工程结算。同时，严格追究申请立项单位负责人相关责任。

五、招投标程序

（一）项目立项后，进入招投标程序前，招投标工作组按规定选择招标代理机构。由代理机构依据现场核实工程量，负责编制项目工程招标说明、招标文件及工作量，招标文件及控制价由项目主管部门及分管领导审核后，经通案审查小组确定。公有资金投资的房屋建筑工程、桥梁、泵站等，必须经有相应资质的单位设计，并严格按设计图纸施工，如需变更图纸或增减工程量，须经原设计单位和领导小组同意并出具变更通知单，并由原设计人员、监理人员、建设单位、施工单位签字。

（二）由招标代理按规定组织工程项目的招投标活动，根据招标文件中评标办法，确定中标候选人。中标公告在政府公告栏等相关地点进行公示，公示时间不少于3天。公示无异议后，发出中标通知书。招标代理按规定收取投标保证金。

六、标后管理及要求

（一）项目分管领导及管理部门负责招标工程的监管，工作职责有：

1.合同签订。在工程施工前，建设单位必须根据合同法及招标文件、投标书及相关规定，与中标人签订施工合同。中标人按规定交纳履约保证金。合同签订前必须通过分管领导审核后签订，签订后交招标办和相关部门归档。并报纪委、监察室备案。

2.负责招投标工程项目质量、安全、进度的日常建设管理。

3.严格控制招标文件外的项目工程量增减，未经政府主要领导批准，不能变更合同内容及工程规模。

4.做好工程量的编制审核工作，加强工程隐蔽部位的验收，认真复核隐蔽工程量，负责项目竣工验收、决算工作。

5.负责工程项目的补偿、拆迁，协处施工矛盾，确保工程项目按期按质完工。

（二）项目变更管理

各村、各部门在建设项目实施过程中，要严格控制工程规模、资金量，确需变更的，及时向政府分管领导、主要领导书面请示同意后方可组织实施。

（三）建设单位和建设主管责任部门必须严格加强工程进度的管理，确保按期完工。

（四）项目完工一个月内，施工企业完成自验的基础上，必须申请验收，验收组成人员由各条线分管领导确定，参加验收人员严格按图、按项目规划设计的要求进行验收。对3万元以下备案审核项目和特殊项目采用抽查的方式进行验收。镇领导小组对已验收工程进行抽验。

（五）招标人在报送工程项目决算审计时，应根据具体情况按需提供以下资料：

1.工程设计图纸或装修设计图纸、概算及审批文件；

2.工程中标通知书、招投标文件或竞争性谈判资料等；

3.工程承包合同、施工结算、工程设计变更及认定的竣工图；

4.由建设单位审核签字盖章的工程决算和竣工验收证明；

5.建设单位和施工单位双方签字确认的隐蔽工程签证和建设单位提供材料清单。

（六）各村、各部门要认真做好工程竣工后的决算工作，采用固定投标总价招标的工程，按照合同及批准的工程增加项目（隐蔽工程）申报单、工程竣工决算单结算工程款；采用单价招标的工程，做到按实验收、按实结算；工程款结算以审计结果为准。没有工程竣工决算审计单的工程一律不得与施工单位结清工程尾款。审计前所付款额不得超过合同金额的60%，待审计后按审计工程造价结算审定书与施工单位结算工程款。

（七）镇财政所、农经站依据工程合同、工程竣工决算审定单按实结算，负责监督相关村按实支付工程款。

七、政府采购项目：参照本办法执行，具体采购方案由领导小组研究确定。

八、规范管理行为

负责镇村工程建设项目监督管理的有关人员在实施监督检查中违反规定滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、视情节分别给予处理。情节严重的要追究法律责任。

九、凡国家有关法律、法规有明确规定的，一律按照法律法规执行。法律、法规无明确规定的，按照本规定实施。

十、本规定自2016年7月1日起执行。

附件：1.镇级招投标项目立项申报单

2.镇级招投标项目招标限额以下项目备案审核申请表

3.镇级招投标项目邀请招标审核表

4.村级招投标项目立项申报单

5.村级招投标项目招标限额以下项目备案审核申请表

6.工程验收记录

7.工程增加项目（隐蔽工程）申报单

8.工程竣工决算单

附件1

镇级招投标项目立项申报单

立项单位（盖章）                      2016年  月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  | 工期要求 |  |
| 预算投资总额 |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |
| 项 目 简 介： |  |  |  |
| 建设主管部门（盖章） （签名）： 年 月 日 |  | 分管领导意见： （签名）： 年 月 日 |  |
| 镇主要领导意见： （签名）： 年 月 日 |  | 招投标工作组意见： （签名）： 年 月 日 |  |

附：项目工程量预算。

附件2

镇级招投标项目招标限额以下项目备案审核申请表

备案编号：

立项单位（盖章）                      2016年  月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  | 工期要求 |  |
| 预算投资总额 |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |
| 项 目 简 介： |  |  |  |
| 建设主管部门（盖章） （签名）： 年 月 日 |  | 分管领导意见： （签名）： 年 月 日 |  |
| 镇主要领导意见： （签名）： 年 月 日 |  |  |  |

附：项目工程量预算。

附件3

镇级招投标项目邀请招标审核表

立项单位（盖章）                      2016年  月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  | 工期要求 |  |
| 预算投资总额 |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |
| 项 目 简 介： |  |  |  |
| 建设主管 部门意见： 年 | 依据施工单位的资质条件、施工经验及信誉等因素，建议邀请以下几家单位： 建设主管部门（盖章） 负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 分管领导意见： （签名）： 年 月 日 |  | 镇通案小组审查意见： （签名）： 年 月 日 |  |

附：项目工程量预算。

附件4

村级招投标项目立项申报单

立项单位（盖章）                      2016年  月   日

| 项目 名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 地点 |  |  | 工期要求 |  |  |  |
| 预算投资总额 |  |  |  |  |  |  |
| 资金 来源 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 简 介： |  |  |  |  |  |  |
| 驻村领导意见 |  | 分管条线领导意 见 |  |  | 分管农经领导意 见 |  |
| 建设主管部门（盖章） （签名）： 年 月 日 |  |  |  | 分管建设领导意见： （签名）： 年 月 日 |  |  |
| 镇主要领导意见： （签名）： 年 月 日 |  |  |  | 招投标工作组意见： （签名）： 年 月 日 |  |  |

附：项目工程量预算。

附件5

村级招投标项目招标限额以下项目备案审核申请表

立项单位（盖章）                      2016年  月   日

| 项目 名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 地点 |  |  | 工期要求 |  |  |  |
| 预算投资总额 |  |  |  |  |  |  |
| 资金 来源 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 简 介： |  |  |  |  |  |  |
| 驻村领导意见 |  | 分管条线领导意 见 |  |  | 分管农经领导意 见 |  |
| 建设主管部门（盖章） （签名）： 年 月 日 |  |  |  | 分管建设领导意见： （签名）： 年 月 日 |  |  |
| 镇主要领导意见： （签名）： 年 月 日 |  |  |  | 招投标工作组意见： （签名）： 年 月 日 |  |  |

附：项目工程量预算。

附件6

工 程 验 收 记 录

年   月   日

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 承包单位 |  |  |  |
| 工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人 |  |  |  |  | 工程监管人 |  |  |
| 监管部门 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本验收记录一式三份、建设单位、承包人、监管部门各执一份。

| 建设单位 |  |  | 工程名称 |  |  | 工程地点 |  | 工程工期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 内 容 | 分项工程项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 计算式 |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 小 计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人(公司名称) |  |  |  |  |  | 承包人签字 |  |  |  |  |
| 工程监管人员意见 |  |  |  |  |  | 监管部门意见 |  |  |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  |  |  | 主要领导批示 |  |  |  |  |

附件7

工程增加项目（隐蔽工程）申报单

此表一式六份，签字方各一份。                                                        年     月     日

说明：1.施工单位认真、准确填写此单后报监管部门，分管领导、主要领导批准同意后方可施工。

2.工程结算的总价不允许超过此表核定的范围，结算时根据竣工图、结合现场签证和设计变更等进行审核。

附件8

工程竣工决算单

年    月   日

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 合同价款 |  |  |  |
| 增减工作量 |  |  |  |
| 核准增加量 |  |  |  |
| 竣工决算金额 |  |  |  |
| 承包人 |  | 工程监管人员 |  |
| 监管部门 |  |  |  |
| 分管领导 |  |  |  |
| 主要领导 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

本单一式五份，建设单位、承包人、财政所、农经站、监管部门各一份。