常州市金坛区粮食行业安全生产大检查实施方案

为认真贯彻落实常州市安委会《关于开展安全生产大检查的通知》（常安〔2018〕16号）和常州市粮食局《常州市粮食行业安全生产大检查实施方案》（常粮产发〔2018〕83号）文件精神，切实加强粮食行业安全生产管理，结合我区粮食行业安全生产工作实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平总书记、李克强总理等中央领导同志有关安全生产的重要指示批示精神为指引，按照全国安全生产电视电话会议、全省安全生产重点工作推进会和常州市安委会全体会议及常州市粮食局有关精神，依据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，组织开展全面深入的粮食行业安全生产大检查。以“安全生产标准化创建”活动为抓手，全面落实企业安全生产主体责任，有效遏制行业重特大事故，达到“除隐患、防事故、保安全”的工作目标，为全行业营造稳定的安全生产环境。

二、大检查范围和内容

对照常州市市安委办《关于开展安全生产大检查的紧急通知》和常州市粮食局《常州市粮食行业安全生产大检查实施方案》要求，以行业“一规定两守则”为抓手，检查我区企业各项工作部署落实情况。

1.安全生产责任制的落实。重点检查《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出的党委7条职责、政府8条职责落实情况以及主要负责人履职情况；落实行业管理和部门监管责任，强化安全生产责任措施情况；安全生产目标管理责任书签订情况。

2.安全生产的严格监管。重点检查开展安全生产标准化建设情况；夏季高温粮食行业安全监管情况；“安全生产月”活动开展情况；从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；严格落实整改措施情况。

3.安全防范制度措施的落实。重点检查安全生产巡查发现问题和隐患整改落实情况；针对汛期、夏季等安全生产工作特点，组织开展安全风险辨识、分级管控和隐患排查治理情况；防范遏制重特大事故各项责任措施落实情况。

4.深入开展专项治理情况。重点检查危险化学品安全综合治理、电气火灾综合治理开展情况；库区作业机动车辆、建筑施工、消防、涉爆粉尘等安全专项治理情况。

5.应急管理情况。重点检查应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；加强岗位应急培训情况。

三、工作步骤

从2018年8月至10月，集中3个月时间开展安全生产大检查，分三个阶段进行。

（一）全面部署，广泛动员，自查自改。（8月31日前）

1．动员部署。要结合实际制定具体实施方案，明确大检查的主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，层层动员部署，广泛宣传发动。

2.自查自改。要按照大检查部署要求，组织力量对照检查内容深入开展自查自改。

3.隐患排查。要通过安全大检查全面排查安全风险点和隐患，制定风险防控措施，建立安全隐患清单和整改清单，落实安全整改责任，彻底整改隐患。

（二）深入检查，严格执法，集中整治。（9月1日至9月20日）

1．严格检查。结合工作的实际制定检查表，详细列明检查事项、具体内容和检查标准，在自查自改的基础上，区局组织检查组深入库点、企业开展对表检查。

2.隐患整治。对大检查发现的每一项事故隐患，要严格落实整改责任，制定整改措施，立即整改。对重大事故隐患重点督办，确保整改到位。

常州市粮食局9月21日起将组织对各辖市区局、各有关部门开展综合督查，同时对各地开展大检查各项任务措施落实情况进行综合考评，考评结果作为年度安全评优评先工作考核的重要依据。

四、工作要求

（一）加强组织领导。要成立相应的领导机构，并制定符合各自特点的具体实施方案，单位主要负责人要亲自部署安排，靠前指挥，分管负责人要集中力量，亲力亲为。企业主要负责人切实履行安全生产第一责任人的职责，确保安全生产大检查取得实效。

（二）严格督查检查。要认真贯彻落实大检查活动要求，坚持问题导向，做到边检查边整改、以督查促整改，真正找到制约安全生产的问题和症结。企业要全面落实安全生产主体责任，切实履行法定职责，深入开展隐患治理。

（三）加强舆论宣传。要采取多种形式，对安全生产大检查进行广泛宣传发动，营造浓厚的舆论氛围，教育引导广大员工进一步增强做好安全生产工作的主动性和自觉性。

请各企业自8月份起，每月20日前将开展大检查情况和集中整治等阶段性情况报区粮食局产业发展（监督检查）科。检查内容详见附表1和附表2。

各企业要及时分析大检查工作中存在的突出问题，制定并落实整改措施，于9月20日前报送区粮食局产业发展（监督检查）科，10月15日前将大检查总结报告报送区粮食局产业发展（监督检查）科。

联系人：周  晨             电话：82395916