金坛区治理畜禽养殖污染专项行动

2017年工作计划

2017年是全面推进“两减六治三提升”专项行动开局之年，为全面贯彻落实《江苏省畜禽养殖污染及农业面源污染治理专项行动实施方案》、《常州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》和《金坛区“两减六治三提升”专项行动实施方案》,切实推进全区以畜禽养殖污染治理为重点的农业面源污染防治工作，现制订治理畜禽养殖污染专项行动2017年工作计划。

一、总体要求和目标

（一）总体要求：坚持生态优先、循环发展的基本原则，以绿色生态为导向，以国家现代农业示范区建设为契机，按照《金坛区治理畜禽养殖污染专项行动实施方案》部署，全力推进畜禽养殖污染治理为重点的农业面源污染防治工作，促进生态环境持续改善、农业可持续发展。

（二）主要目标：

1、全区畜禽养殖实行分区管理，规范畜禽养殖行为。

2、优化畜禽养殖业布局，推进禁养区畜禽养殖场关闭搬迁，清理整顿不符合规范标准的养殖场（小区）、养殖专业户。

3、全区规模化养殖场（小区）治理率达到70%、规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到96%。

4、严控湖泊网围养殖面积，拆除长荡湖网围养殖面积1.7万亩。

5、推进农药化肥减量行动，2017年全区化肥施用量比2015年削减2%，化学农药施用量实现零增长。

6、推进生态循环农业建设，打造一批生态循环农业示范点。

- 主要任务

- 开展现状基本情况调查工作

1、现状调查分析行动。启动新一轮畜禽养殖调查摸底与分析工作。对目前存在的养殖场（户），从名称、分布区域、养殖品种、存栏量、备案、环评、防疫条件、用地、治污等方面进行调查建档和分析工作；排出禁养区还确需关闭搬迁的畜禽养殖场(小区)、养殖专业户清单；引导畜禽养殖向非禁养区养殖密度较低区域转移，完善规模养殖场备案管理。对粮油生产、园艺业化肥、化学农药2015年度使用情况摸清底数。对池塘养殖现状进行调查摸底（区农林局牵头，区国土局、区环保局配合）。

- 加快推进禁养区畜禽养殖场关闭搬迁

2、禁养区养殖场关闭搬迁行动。按照区政府2016年出台的整治文件，对已列入应关闭任务清单内的畜禽养殖场，以及在新一轮畜禽养殖调查中排出的禁养区内还确需关闭搬迁的养殖场，要加快关闭进度，提高关闭整治质量。（区畜禽养殖污染防治及综合利用工作领导小组办公室牵头，各镇（街道）负责落实；以下均需各镇（街道）落实，不再列出）

（三）优化畜禽养殖业布局

3、畜禽养殖禁养区划定完善行动。对照《畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规、生态红线区域保护、畜禽养殖发展与污染防治等规划、环保部和农业部印发的《畜禽养殖禁养区划定技术指南》等文件，对已划定的畜禽养殖禁养区进行完善调整。划定方案及其配套图件报市环保局备案，2017年3月底前完成。（区环保局牵头，区农林局配合）

4、畜禽养殖布局优化行动。按照我区出台的《金坛区畜牧业绿色发展规划》，要统筹畜产品保供需求、土壤地势、农作物种植品种、种养结合畜地平衡、畜禽粪便就近利用与异地消纳和污染减排等要求，科学确定畜禽养殖总量、品种和规模，合理规划养殖业布局，科学确定养殖业用地，2017年6月底前完成本区域畜禽养殖布局调整优化方案制定，并报市农委、市环保局、市国土局备案。（区农林局牵头，区环保局、区国土局配合）

（四）强化畜禽养殖场治理改造

5、养殖场养殖污染治理行动。落实养殖场养殖污染治理的主体责任，建立规模养殖场废弃物产生、综合利用和污染排放等情况的登记备案，列出确需治理改造的畜禽养殖场(小区)、养殖专业户清单，制定年度治理方案与实施计划，定期汇总报送市环保局和市农委。督促新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场严格执行污染防治设施与主体工程建设“三同时”制度。2017年，规模化养殖场（小区）治理率应达到70%。（区环保局牵头，区农林局、区国土局、区发改委配合）

6、规模养殖场改造行动。推进规模养殖场设施设备改造升级，实施节水养殖，实行雨污分离、固液分离，实现源头减量，配套堆粪存储、厌氧发酵和工程处理等设施，实行资源化利用。（区农林局牵头，区国土局、区发改委配合）

（五）规范畜禽养殖行为

7、规模养殖场完善行动。对目前保留的但不符合治理条件的养殖场继续实施关闭搬迁；对目前保留的能够整治提升的规模养殖场，在用地备案、环评、动物防疫条件审核等手续条件，要依法完善，保护养殖合法权益；加强小散养猪场户粪污治理，通过“改、扩、转、退”等，引导小散养殖场户有序退出。（区农林局牵头，区国土局、区环保局配合）

8、规模养殖场质量提升行动。大力推进生态健康养殖，深入开展畜牧业绿色发展示范县、农业部畜禽养殖标准化示范场、省级畜牧生态健康养殖示范创建；鼓励现有和适养区尤其是种植业为主的各类农业园区新建养殖场，开展农牧结合型、清洁生态型、生态健康型养殖场建设。2017年，全市生猪大中型养殖比重达到76%。（区农林局牵头，区国土局、区环保局配合）

9、病死动物无害化处理行动。建立健全病死动物无害化收集处理体系，完善病死动物无害化处理设施和长效运行机制，2017年底完成试运行。（区农林局牵头，区国土局、区环保局配合）

（六）推行种植业清洁生产

10、种植业化肥减量化行动。加强农业清洁化生产技术的研究和攻关，加快推进清洁生产技术的转化应用，大力推广种养结合、加强粪肥还田、增施有机肥、测土配方精确施肥、种植绿肥、滴灌施肥、喷灌施肥、水肥一体化技术等措施与技术。2017年全区化肥施用量（折纯）较2015年分别削减2%。（区农林局牵头，区发改委、区供销社配合）

11、种植业农药零增长行动。加强重大病虫疫情监测预警，建设各类标准化监测站（观测圃）、植物疫情监测点等，强化重大病虫害防控指导服务；全面提高科学用药水平，推广高效低毒低残留农药，推广高效植保机械及先进施药技术。集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，建设一批绿色防控示范区。加强技术创新，不断提升主要农作物农药利用率，确保农药使用量零增长。（区农林局牵头、区发改委、区供销社配合）

（七）开展湖泊网围养殖整治

12、网围养殖整治行动。开展湖泊网围养殖整治，2017年，长荡湖网围养殖面积压缩1.7万亩。（区长管会牵头）

（八）扩大畜禽养殖场粪便资源化利用

13、畜禽养殖场粪便资源化利用行动。推进规模养殖场沼气工程及其配套的沼渣沼液循环利用工程建设，推广“畜—沼—种植”生态种养模式；建立健全畜禽养殖场（户）粪污收集和处置利用体系，对不实施粪便统一收集的规模化养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施；鼓励开展畜禽粪便就近利用、种养结合；实施以本地畜禽粪便为原料的有机肥生产应用，因地制宜推广养殖粪污“零排放”技术。2017年规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到96%。（区农林局牵头，区发改委、区国土局、区环保局配合）

（九）发展生态循环农业

14、以即将颁布的《常州市生态循环农业发展规划》为指导，以提高畜禽规模养殖粪便综合利用率、秸秆回收利用率、农膜等田间废弃物回收率为主要内容，以畜禽养殖整治提升为重点，兼顾种植业开展粮经轮作、间作套种、林下生产、稻鸭共作等生态循环农业模式和推广池塘标准化健康养殖技术，倡导以地定畜，农牧渔对接，合理配套种养业。打造农业生态循环主体，以点扩面，从源头上控制畜禽养殖污染，实现种养结合主体小循环；依托镇、村、各类农业园区以及农业废弃物资源化利用企业，在一定区域范围构建农业资源循环链，加大农业废弃物的收集、储运和利用力度，实现片区中循环；以省级农业园区、镇为单位，统筹布局农业产业、构建农业废弃物资源化利用服务体系，实现区域大循环。（区农林局牵头，区国土局、区环保局、区发改委、区供销社配合）

三、保障措施

（一）加强组织推进。按照“党政同责、齐抓共管，属地管理、责任到人”的原则，加快形成高位推动、部门联动的工作格局。各镇（街道）要切实发挥主导作用，将农业面源污染防治统一部署、专项推进，制定具体实施方案，明确责任分工，加大督查考核力度。农林、环保、国土、发改、财政、供销、科技等部门要加强沟通协作，建立工作例会制度，定期研究解决农业污染防治的共性问题和突出问题，形成工作合力。（区农林局牵头，区环保局、区国土局、区发改委、区财政局、区供销社、区科技局、区统计局等配合）

（二）加大政策扶持。建立以绿色生态为导向的资金支持制度，加大对农业污染防治的投入力度，积极争取各级各方面资金投入农业生态环境建设，聚焦畜禽养殖场关闭搬迁、农业治污设施改造提升、种养结合循环农业、农业废弃物资源化利用、有机肥替代化肥、绿肥种植等重点环节，发挥资金导向作用。加强对农药化肥减量增效的政策支持，加强覆盖重点作物的病虫监测网络建设，加强大中型植保机械购置、重大病虫统防统治、低毒生物农药使用补贴力度，鼓励利用农业废弃物生产有机肥。强化农业投入品包装物等田间废弃物回收利用的政策支持。（区财政局牵头，区金融办、区农林局、区环保局等配合）

统筹禁养区关闭搬迁养殖场依法取得的养殖用地，原则上按照“拆一补一”，优先支持适养区畜禽生产；支持农牧结合设施用地和畜禽养殖场污染治理设施建设，所需土地纳入农用地管理。（区国土局牵头，区财政局、区农林局、区环保局等配合）

（三）突出科技支撑。充分利用省内外科研院校的科技力量，鼓励引导农业企业、农业废弃物利用企业开展多形式的产学研结合，组织开展农业面源污染综合防治前瞻性、关键性技术攻关，加快已有科技成果转化应用，切实提高科技支撑水平。在节肥节药绿色生产技术、农业面源污染防治、农业废弃物综合利用、农机农艺融合等重点领域，形成一批可复制、可推广的技术模式。（区科技局牵头，区农林局、区财政局等配合）

（四）加强绩效管理。将污染治理年度目标任务分解落实到各镇（街道）和各有关部门，对目标执行情况进行自评价、核实查验与综合考评。（区农林局牵头，区环保局、区财政局等配合）

（五）强化监管执法。建立健全畜禽养殖场污染排放监测体系，进一步加强规模化畜禽养殖场监测，建设规模化畜禽养殖场污染监测、评价、预报和预警体系及重点污染源档案和污染源信息数据库，为畜禽养殖污染监测与治理等标准和技术规范提供科学依据；强化畜禽养殖污染执法，加大污染防治日常依法监管力度。（区环保局牵头，区农林局、区公安局等配合）

依法规范化肥、农药、兽（渔）药、饲料及饲料添加剂等农业投入品市场秩序，打击非法制售和使用违禁药物的行为。（区农林局牵头，区公安局、区供销社等配合）

- 注重宣传引导。充分利用报纸、广播、电视、新媒体等途径，加强农业污染防治的科学普及、舆论宣传和技术推广，推广普及化害为利、变废为宝的清洁生产技术和污染防治措施，切实提高农民节约资源、保护环境的自觉性和主动性。大力宣传农业污染防治工作的意义，深入开展生态文明教育培训，让广大群众理解、支持、参与到农业面源污染防治工作，营造全社会共同关注农业环境保护的良好氛围。（区委宣传部牵头、区农林局、区环保局等配合）

- 附表：金坛区治理畜禽养殖污染专项行动2017年度目标任务分解表

- 常州市金坛区农林局

- 2017年4月28日

- 附件：

- 金坛区治理畜禽养殖污染专项行动2017年度目标任务分解表

| - 序号 | - 工作目标 | - 主要任务 | - 牵头单位 | - 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 到2017年3月底前，完成现状基本情况调查分析工作 | - 启动新一轮养殖业调查摸底与分析工作，对目前存在的养殖场（户），从名称、分布区域、养殖品种、存栏量、备案、环评、防疫条件、用地、治污等方面进行调查建档和分析工作；排出禁养区还确需关闭搬迁的畜禽养殖场(小区)、养殖专业户清单，全面完成禁养区关闭搬迁的任务；引导畜禽养殖向非禁养区养殖密度较低区域转移，完善规模养殖场备案管理。建立健全台账资料。 | - 局“263”专项行动领导小组办公室 | - 局畜牧兽医科 |
|  |  | - 对粮油生产化肥2015年度使用情况摸清底数，建立健全台账资料。 | - 局土肥站 | - 各镇（街道）农服站 |
|  |  | - 对粮油生产化学农药2015年度使用情况摸清底数，建立健全台账资料。 | - 局植保站 | - 各镇（街道）农服站 |
|  |  | - 对园艺业化肥、化学农药2015年度使用情况摸清底数，建立健全台账资料。 | - 局园艺科 | - 各镇（街道）农服站 |
|  |  | - 对池塘养殖现状进行调查摸底，建立健全台账资料。 | - 局水产科 | - 各镇（街道）农服站 |
| - 2 | - 到2017年5月底前，全面完成已列入任务清单的畜禽养殖场关停取缔工作 | - 按照区政府2016年出台的整治文件，对已列入应关闭任务清单内的畜禽养殖场，要加快关闭进度，提高关闭整治质量。建立健全台账资料。 | - 区畜禽养殖污染防治及综合利用工作领导小组办公室 | - 各镇（街道） |
| - 3 | - 到2017年3月底前，畜禽养殖“三区”划定方案及其配套图件报市环保局备案 | - 对照《畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规、生态红线区域保护、畜禽养殖发展与污染防治等规划、环保部和农业部印发的《畜禽养殖禁养区划定技术指南》等文件，对已划定的畜禽养殖禁养区进行完善调整。建立健全台账资料。 | - 区环保局 | - 局畜牧兽医科 |
| - 4 | - 优化畜禽养殖布局。到2017年6月底前，完成本区域畜禽养殖布局调整优化方案制定，并报市农委、市环保局、市国土局备案 | - 按照常州市出台的《常州市畜牧业绿色发展规划》，统筹畜产品保供需求、土壤地势、农作物种植品种、种养结合畜地平衡、畜禽粪便就近利用与异地消纳和污染减排等要求，科学确定畜禽养殖总量、品种和规模，合理规划养殖业布局，科学确定养殖业用地，建立健全台账资料。 | - 局畜牧兽医科 | - 各镇（街道）畜牧兽医站 |
| - 5 | - 强化畜禽养殖场治理改造。2017年，规模化养殖场（小区）治理率达到70% | - 一是开展养殖场养殖污染治理行动。落实养殖场污染治理主体责任，规模养殖场废弃物产生、综合利用和污染排放等情况实行登记备案，排查确定需治理改造的规模养殖场清单，制定年度治理方案与实施计划并定期汇总报市环保局和市农委。二是开展规模养殖场改造行动。推进规模养殖场设施设备改造升级，实施节水养殖，实行雨污分离、固液分离，实现源头减量，配套堆粪存储、厌氧发酵和工程处理等设施，实行资源化利用。建立健全台账资料。 | - 局畜牧兽医科 | - 各镇（街道）畜牧兽医站、局能源办 |
|  |  | - 督促新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场严格执行污染防治设施与主体工程建设“三同时”制度。 | - 区环保局 | - 局畜牧兽医科 |
| - 6 | - 规范畜禽养殖行为。2017年，全区生猪大中型养殖比重达76%。2017年底前，建立健全病死动物无害化收集处理体系，病死动物无害化处理中心年底前完成试运行 | 一是开展规模养殖场完善行动。对目前保留的能够整治提升的规模养殖场，要依法完善用地备案、环评、动物防疫条件审核等手续条件，保护养殖合法权益；加强小散养猪场户粪污治理，通过“改、扩、转、退”等，引导小散养殖场户有序退出。二是开展规模养殖场质量提升行动。大力推进生态健康养殖，深入开展畜牧业绿色发展示范县、农业部畜禽养殖标准化示范场、省级畜牧生态健康养殖示范创建；鼓励现有和适养区尤其是种植业为主的各类农业园区新建养殖场，开展农牧结合型、清洁生态型、生态健康型养殖场建设。三是开展病死动物无害化处理行动。病死动物无害化处理中心年底前完成试运行。建立健全台账资料。 | - 局畜牧兽医科 | - 各镇（街道）畜牧兽医站、局能源办、局动物卫生监督所 |
|  |  | 2017年底前建立健全病死动物无害化收集处理体系，建立健全台账资料。 | - 局动物卫生监督所 | - 各镇（街道）畜牧兽医站 |
| - 7 | - 推行种植业清洁生产，2017年全区化肥施用量（折纯）较2015年消减2%，确保化学农药使用量较2015年零增长 | 加快推进清洁生产技术的转化应用，大力推广增施有机肥、测土配方精确施肥、种植绿肥等技术。建立健全台账资料。 | - 局土肥站 | - 各镇（街道）农服站 |
|  |  | 加强重大病虫疫情监测预警，建设各类标准化监测站（观测圃）、植物疫情监测点等，强化重大病虫害防控指导服务；全面提高科学用药水平，推广高效低毒低残留农药，推广高效植保机械及先进施药技术。集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，建设一批绿色防控示范区。加强技术创新，不断提升主要农作物农药利用率，确保农药使用量零增长。建立健全台账资料。 | - 局植保站 | - 各镇（街道）农服站 |
|  |  | 加快推进清洁生产技术的转化应用，大力推广滴灌施肥、喷灌施肥、水肥一体化技术等措施与技术。全面提高科学用药水平，推广高效低毒低残留农药，推广高效植保机械及先进施药技术。集成推广绿色防控技术，建设一批绿色防控示范区，建立绿色防控技术推广机制。加强技术创新，不断提升园艺业农药利用率，确保农药使用量零增长。建立健全台账资料。 | - 局园艺科 | - 各镇（街道）农服站 |
| - 8 | - 推广池塘标准化健康养殖技术，严格执行太湖流域池塘养殖水排放标准 | 推广池塘标准化健康养殖技术，严格执行太湖流域池塘养殖水排放标准，推广养殖尾水达标排放技术，有效控制水产养殖业污染。建立健全台账资料。 | - 局水产科 | - 各镇（街道）农服站 |
| - 9 | - 2017年，长荡湖围网养殖面积压缩1.7万亩 | 开展湖泊围网养殖整治，建立健全台账资料。 | - 局“263”专项行动领导小组办公室 | - 区长管会 |
| - 10 | - 扩大畜禽养殖场粪便资源化利用。2017年，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到96% | 推进规模养殖场沼气工程及其配套的沼渣沼液循环利用工程建设，推广“畜—沼—种植”生态种养模式；建立健全畜禽养殖场（户）粪污收集和处置利用体系，对不实施粪便统一收集的规模化养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施；鼓励开展畜禽粪便就近利用、种养结合；实施以本地畜禽粪便为原料的有机肥生产应用，因地制宜推广养殖粪污“零排放”技术。建立健全台账资料。 | - 局能源办 | - 各镇（街道）畜牧兽医站、农服站 |
| - 11 | - 发展生态循环农业，建设生态循环农业示范点。2017年，建设农业投入品田间废弃物回收示范点，各镇10个左右，各街道5个左右 | 各镇、街道依托统防统治合作组织、家庭农场、各类园区、种植大户等，回收不可降解的农业投入品田间废弃物。以即将颁布的《常州市生态循环农业发展规划》为指导，以提高畜禽规模养殖粪便综合利用率、秸秆回收利用率、农膜等田间废弃物回收率为主要内容，以畜禽养殖整治提升为重点，兼顾种植业开展粮经轮作、间作套种、林下生产、稻鸭共作等生态循环农业模式和推广池塘标准化健康养殖技术，倡导以地定畜，农牧渔对接，合理配套种养业。打造农业生态循环主体，以点扩面，从源头上控制畜禽养殖污染，实现种养结合主体小循环；依托镇、村、各类农业园区以及农业废弃物资源化利用企业，在一定区域范围构建农业资源循环链，加大农业废弃物的收集、储运和利用力度，实现片区中循环；以省级农业园区、镇为单位，统筹布局农业产业、构建农业废弃物资源化利用服务体系，实现区域大循环。建立健全台账资料。 | - 局能源办 | - 各镇（街道）农服站 |
| - 12 | - 做好农业投入品市场监管工作 | 做好农业投入品的的市场监管工作，规范市场秩序，依法依规查处违法相关行为。建立健全台账资料。 | - 局执法大队 | - 局各相关科站 |
| - 13 | - 配合做好农用地土壤污染状况详查相关工作 | 配合做好农用地土壤污染状况详查相关工作。建立健全台账资料。 | - 局土肥站 | - 各镇（街道）农服站 |
| - 14 | - 农业环境网格化监管 | 做好健全区网格化环境监管体系方面相关工作。建立健全台账资料。 | - 局能源办 | - 局各相关科站 |