附件

金坛市敬老院机构2014—2016年提升工程项目建设推进表

| 序号 | 单位名称 | 2014年提升建设项目 | 2015年提升建设项目 | 2016年提升建设项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金城镇白塔敬老院 | 将3个敬老院合并，新建1所社会福利中心。用地面积1.9万平方米，建筑面积1.5万平方米，设置床位数438张。年内完成项目规划、建筑设计方案等前期工作。 | 按照国家《养老设施建筑设计规范》标准建设，年底前完成主体建筑。 | 完成该项目整体建设、内外装修、环境绿化、项目验收等；视情投入运营，五保人员入住。 |
| 2 | 金城镇后阳敬老院 |  |  |  |
| 3 | 金城镇洮西敬老院 |  |  |  |
| 4 | 儒林镇敬老院 | 完成火灾报警、视频监控系统和冷暖空调建设，添置被服等。 | 完成敬老院整体提升改造，完善配套设施建设，同时将原有老年大学迁出。 | 强化机构管理，提升服务水平。 |
| 5 | 尧塘镇敬老院 | 完成火灾报警、视频监控系统和冷暖空调建设；对院舍整体出新，征地12亩以备扩建。 | 完成与开发区敬老院合并工作；拟定扩建方案，完成项目规划设计、审批手续。 | 完成项目整体建设。 |
| 6 | 直溪镇敬老院 | 完成火灾报警系统、视频监控系统和冷暖空调建设；新建门位以及线路改造。 | 完成敬老院北侧地块征地用于扩建，年内完成项目规划、设计等前期工作。 | 完成项目整体建设。 |
| 7 | 朱林镇敬老院 | 完成火灾报警、视频监控系统和冷暖空调建设；完成1幢老年大学综合大楼主体建设。 | 完成综合大楼相关功能配套设施、环境美化等建设。 | 强化机构管理，提升服务水平。 |
| 8 | 薛埠镇敬老院 | 完成火灾报警系统、视频监控系统、冷暖空调建设、连廊建设、房屋维修等。 | 完成茅麓敬老院与薛埠镇敬老院合并工作，新建相关配套功能设施。 | 完成项目整体建设。 |
| 9 | 薛埠镇茅麓敬老院 |  |  |  |
| 10 | 指前镇敬老院 | 将2个敬老院合并为1所综合福利院，完成对原指前镇小学校舍改建工程，建筑面积8382平方米，改造面积3829平方米。 | 完成敬老院合并工作以及环境美化绿化、功能配套建设。 | 强化机构管理，提升服务水平。 |
| 11 | 指前镇社头敬老院 |  |  |  |
| 12 | 开发区敬老院 | 完成与尧塘镇敬老院合并的准备工作。 | 完成与尧塘镇敬老院合并工作。 | 强化机构管理，提升服务水平。 |