附件一：

金坛市环保局秋季秸秆禁烧巡查工作方案

2013年是我省实施秸秆全面禁烧的第一年。为切实做好我市秋收季节秸秆禁烧工作，有效遏制秸秆焚烧的环境违法行为，确保全市不因大面积焚烧秸秆和秸秆下河引发重大环境污染事故，根据市环委会关于《金坛市2013年秋季秸秆禁烧巡查工作方案》要求，特制定本方案。

一、巡查时段

2013年10月21日至11月20日

巡查时间：夜间17:30至22:00

二、巡查范围

秸秆禁烧范围为全市范围内所有区域。

严格禁烧区域为：1、高速公路、省道、出入城区主要公路两侧纵深2公里、茅山风景名胜区周边5公里范围内；2、西气东输地下储气库、加油站（油库）、粮库、通讯和电力设施等重点防火区域；3、集中式饮用水源保护区、居民集中区、党政机关、学校、医院和文体设施及城市重点公用设施等敏感区域周边。

一般禁烧区域为上述严格禁烧区域之外的所有区域。

三、职责分工

1.市环境监察大队负责牵头组织我局秸秆禁烧工作，制定秸秆禁烧工作方案和巡查方案，建立巡查网络并牵头组织巡查工作。负责火点统计，定期编制《秸秆禁烧工作简报》并及时上报。牵头组织对各镇（区）的秸秆禁烧工作开展督查考核。

2.宣教法制科负责秸秆禁烧工作的舆论宣传引导，组织新闻单位开展禁烧工作宣传，会同教育部门开展“小手拉大手”活动，通过多种形式营造秸秆禁烧的舆论氛围。

3.市环境监测站密切监控环境空气质量变化，及时对环境空气污染的原因及变化趋势进行分析。

4.局办公室负责后勤保障工作，统一安排人员用餐和车辆加油。

5.局各科室按照统一部署，参与秸秆禁烧巡查和现场处置工作。

四、工作措施

（一）组织领导

1.成立局秸秆禁烧工作领导小组。吴寅同志任组长，陈云、曹志荣、戴卫忠、钱炜、薛金华同志任副组长，各科室、直属单位负责人为成员。领导小组下设办公室，钱炜同志兼任局秸秆禁烧办公室主任，杨年庆、尹虹琰同志兼任副主任，倪友华、林丽丽同志担任联络员。秸秆禁烧办公室负责秸秆禁烧和巡查工作的统一协调和日常工作，定期召开碰头会,准确掌握工作进度,及时调整工作部署。

2.成立局巡查小组。全局人员参与，每天组成6个巡查小组（每组2人，人员及车辆安排详见附表），负责夜间17:30至22:00全市各镇（区）秸秆焚烧情况的巡查。动员全局力量，全力以赴，巡查与督查相结合，切实做好秋季秸秆禁烧工作。

（二）巡查要求

1.每晚由一名领导总值班，加强对秸秆禁烧工作的领导和管理，当班领导随时抽调人员进行面上的督查。

2.每晚确定一名当日巡查负责人，各巡查组将每晚巡查情况进行详细记录后报当日巡查负责人汇总，当日巡查负责人在当天夜间22:00前向当班领导汇报，同时于次日上午8:30前将巡查记录报市环境监察大队综合室。各组巡查人员确保手机畅通。

3.各巡查组确定一名专职（兼职）驾驶员，驾驶员需提前协调好车辆，原则上各巡查组用车均为大队车辆，以便于GPS定位。

4.巡查人员需携带备数码相机，对巡查中发现的火点情况（火点时间、具体位置及经纬度、焚烧面积、范围等）进行如实、详细记录，并现场摄像。同时应及时通知有关镇（区）处置，并将各镇（区）的应急响应及现场处置情况做详细记录。遇到紧急情况及时向值班领导请示汇报，确保各项工作有序进行。

（三）人员值守及信息报送

1.局办公室密切关注市内重大活动并及时通报局秸秆禁烧工作小组，并加强24小时值班制度管理，确保值班电话畅通，方便群众投诉。并负责每天将值班巡查人员名单在大厅显示屏上公布。

晚确定一名当日巡查总000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000    2.市环境监察大队负责将巡查人员值班表张贴于一楼值班室，每日汇总火点情况，及时收集编发禁烧工作信息，定期编制《秸秆禁烧工作简报》，及时向常州市秸秆禁烧办公室报送相关材料及禁烧工作信息。

3.夜间及节假日值班人员在接到上级部门通报的火点信息以及焚烧秸秆的电话投诉后应及时做好记录，并立即将相关信息通知相关区域的巡查小组负责人赶赴现场处置。

附件二：

1．金坛市环保局2013年秋季秸秆禁烧夜间巡查人员安排表

| 巡查时间 | 巡查区域 | 值班人员 | 巡查车辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 10月21日、10月26日 - 10月31日、11月5日 - 11月10日、11月15日 - 11月20日 | 按线路一巡查 | - ★吴耿瀚、柏文斌△ | - 苏DGB506 |
|  | 按线路二巡查 | - 徐俊△、陈辉 | - 苏DG7502 |
|  | 按线路三巡查 | - 王鑫△、柯雨 | - 苏DGB505 |
|  | 按线路四巡查 | - 钱雪莲、路易△ | - 苏DGB500 |
|  | 按线路五巡查 | 姜一斌△、刘焕 | - 苏DGA905 |
|  | 按线路六巡查 | 王震△、沈留祥 | - 苏DGC396 |
| - 10月22日、10月27日 - 11月1日、11月6日 - 11月11日、11月16日 | 按线路一巡查 | ★韩俊△、徐斌 | - 苏DGB500 |
|  | 按线路二巡查 | 于忠明△、樊堂胜 | - 苏DGB506 |
|  | 按线路三巡查 | 杨洪刚△、朱金伟 | - 苏DGB505 |
|  | 按线路四巡查 | 张成宝△、陆平 | - 苏DG7502 |
|  | 按线路五巡查 | - 邓建华△、陈泉峰 | - 苏DGA905 |
|  | 按线路六巡查 | - 赵龙△、曹宇欣 | - 苏DGC396 |
| - 10月23日、10月28日 - 11月2日、11月7日 - 11月12日、11月17日 | 按线路一巡查 | - ★倪友华△、杨磊 | - 苏DG7502 |
|  | 按线路二巡查 | - 李雨来、王俊△ | - 苏DGB506 |
|  | 按线路三巡查 | - 李旻、姚夕金△ | - 苏DGB505 |
|  | 按线路四巡查 | - 顾谢军△、刘国华 | - 苏DGB500 |
|  | 按线路五巡查 | - 王新燕、郦挺△ | - 苏DGA905 |
|  | 按线路六巡查 | - 宋云峰△、张羽 | - 苏DGC396 |
| - 10月24日、10月29日 - 11月3日、11月8日 - 11月13日、11月18日 | 按线路一巡查 | ★靳一兵△、蔡彧翔 | - 苏DG7502 |
|  | 按线路二巡查 | 史海娃、章网保△ | - 苏DGB506 |
|  | 按线路三巡查 | 蒋玉芳、孔小军△ | - 苏DGB505 |
|  | 按线路四巡查 | 陈为民、陈仲△ | - 苏DGB500 |
|  | 按线路五巡查 | 谢惠琴、陈桂生△ | - 苏DGA905 |
|  | 按线路六巡查 | 王芳、狄晶△ | - 苏DGC396 |
| - 10月25日、10月30日 - 11月4日、11月9日 - 11月14日、11月19日 | 按线路一巡查 | ★虞晖、马晨舟△ | - 苏DG7502 |
|  | 按线路二巡查 | 贲雪笙、姚卫华△ | - 苏DGB506 |
|  | 按线路三巡查 | 戴俊生、高国庆△ | - 苏DGB505 |
|  | 按线路四巡查 | 虞明△、邱金发 | - 苏DGB500 |
|  | 按线路五巡查 | 王作海、万沛文△ | - 苏DGA905 |
|  | 按线路六巡查 | 林丽丽、陈云伟△ | - 苏DGC396 |

2．金坛市环保局2013年秋季秸秆禁烧夜间值班领导安排表

| 巡查时间 | 值班领导 |
| --- | --- |
| 10月27日、11月3日、11月10日、11月17日 | 陈 云 |
| 10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日 | 曹志荣 |
| 10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日 | 戴卫忠 |
| 10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日 | 钱 炜 |
| 10月24日、10月31日、11月7日、11月14日 | - 薛金华 |
| 10月25日、11月1日、11月8日、11月15日 | 杨年庆 |
| 10月26日、11月2日、11月9日、11月16日 | 尹虹琰 |

3．巡查要求：

（1）每晚由一名领导总值班，加强对秸秆禁烧工作的领导和管理，当班领导随时抽调人员进行面上的督查。

（2）带★号为当日巡查负责人，各巡查组将每晚巡查情况进行详细记录后报当日巡查负责人汇总，当日巡查负责人在当天夜间22:00前向当班领导汇报，同时于次日上午8:30前将巡查记录报市环境监察大队综合室。各巡查人员必须确保手机畅通。

（3）带△号为专职（兼职）驾驶员，驾驶员需提前协调好车辆，原则上各巡查组用车均为大队车辆，以便于GPS定位。

（4）巡查人员需携带备数码相机，对巡查中发现的火点情况（火点时间、具体位置及经纬度、焚烧面积、范围等）进行如实、详细记录，并现场摄像。同时应及时通知有关镇（区）处置，并将各镇（区）的应急响应及现场处置情况做详细记录。遇到紧急情况及时向值班领导请示汇报，确保各项工作有序进行。

4．线路安排

线路一：环保局—东环一路—金沙大道—南州—涑渎—洮西—指前—社头—罗村—方麓—唐王—西岗—后阳—老340—环保局

线路二：环保局—北环西路—新镇广路—白龙荡—西岗—唐王—方麓—薛罗线—340—茅山服务区—茅东林场—薛埠—朱林—后阳—新340—环保局

线路三：环保局—晨风路—新340—金宜路—白塔—庄城—建昌—直溪—登冠—西阳—茅麓—邓幕—直里—坞家—沈渎—环保局

线路四：环保局—华阳路—新340—赵庄—中塘桥—金宜路—金武路—尧塘—汤庄—水北—五叶—儒林—柚山—楼下—金宜路—环保局

线路五：环保局—市政府—徐塘—水北—水洮路—王母观—三星村—后阳—建昌—直溪—马脚山—朱林—后阳—老340—环保局

线路六：沿江高速、扬溧高速、340省道、镇广路、金武路、金宜路等主要干道