附件

2014年度行政审批制度改革重点工作责任分解表

| 序号 | 重点工作名称 | 责任 单位 | 配合单位 | 进度计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理行政审批事项 | 编办、 行政服务中心 | 监察局、法制办、 具有行政审批职能的部门 | 8月底结束 |
| 2 | 对行政审批项目 实行目录化管理 | 编办 | 法制办、行政服务中心 | 8月底结束 |
| 3 | 继续推进向开发区 下放审批权限 |  | 开发区、法制办、行政服务中心 | 6月份调研，8月份完善到位 |
| 4 | 探索建立统一规范的 公共资源交易平台 | 政府办 | 编办、监察局、行政服务中心 | 全年 |
| 5 | 完善行政权力 网上公开透明运行 | 法制办 | 编办、监察局、行政服务中心 | 全年 |
| 6 | 开展行政审批 制度改革督查 | 监察局 | 相关部门 | 全年 |
| 7 | 规范行政审批收费 | 发改委 财政局 | 各收费主体 | 全年 |
| 8 | 探索改革社会 组织管理制度 | 民政局 | 相关部门 | 全年 |
| 9 | 继续推进行政审批 “三集中、三到位” | 行政服务中心 | 监察局、法制办、 具有行政审批职能的部门 | 全年 |
| 10 | 完善项目 全程代办制度 |  | 各镇区、发改委、住建委、 环保局、国土局、规划局、 工商局、消防大队 | 6月份制定方案，7月底实施 |
| 11 | 完善企业 设立并联审批 |  | 公安局、质监局、工商局、 国税局、地税局 | 6月份制定方案，7月底实施 |
| 12 | 规范建设项目 审批“绿色通道” |  | 发改委、住建委、国土局、 环保局、水利局、民防局、 规划局、消防大队、 |  |
| 13 | 完善中介机构管理 |  | 相关部门及行业协会 | 5月份公布2013年的信用评价结果，不断巩固完善中介机构管理 |
| 14 | 服务中心标准化建设 |  | 监察局、 具有行政审批职能的部门 | 6月份制定方案，8月份实施，年内到位 |

抄送：市委各部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院，市人武部。

金坛市人民政府办公室	2014年6月3日印发