直政发〔2016〕49号

关于印发直溪镇2016年夏季消防安全大检查

工作方案的通知

各事业单位，机关各部门：

为切实做好我镇2016年夏季消防安全工作，全面落实安全管理措施，坚决防范和遏制各类安全事故发生，确保人民群众生命财产安全，特制定印发《直溪镇2016年夏季消防安全大检查工作方案》，现将该方案发给你们，请对照相关要求，认真抓好落实。

直溪镇人民政府

直溪镇人民政府 2016年5月26日印发

2016年5月26日

直溪镇2016年夏季消防安全大检查工作方案

为切实做好我镇2016年夏季消防安全大检查工作，扎实做好夏季火灾防控工作，全力确保全镇火灾形势持续平稳，坚决遏制重特大火灾事故发生，镇政府决定，从即日起组织开展夏季消防安全大检查专项行动。

一、检查时段

自即日起至9月20日。

二、检查重点

1、经贸办：重点检查工业企业；重点检查集贸市场、消费品市场，查处生产、销售假冒伪劣消防产品违法行为；

2、文体站：重点检查中小学校、幼儿园和其他教育培训机构；重点检查公共文化场所、公共娱乐场所、文物古建筑、重大文化活动；

3、镇派出所：重点检查消防安全重点单位和人员聚集的出租房屋；

4、民政办：重点检查养老院、敬老院、儿童福利院等社会福利机构；

5、建管站：重点检查建设工程施工现场和居民小区物业服务公司的行业消防安全管理；

6、招商局：重点检查大型商场、超市、餐饮等商贸服务业；

7、卫生院：重点检查医院、诊所及其他医疗卫生单位；

8、安监站：重点检查易燃易爆化学物品生产、储存、经营场所；

9、旅游办：重点检查旅游景区、旅游景点、旅行社企业等。

其他各部门也要结合自身特点，有针对性地组织开展本部门、本行业、本系统夏季消防安全大检查。

三、检查内容

主要检查消防法律法规和消防安全技术标准执行，单位消防安全责任制落实，员工消防安全教育培训，日常检查巡查开展，消防设施运行和维护保养，人员安全疏散，建筑装修装饰材料，违章搭建易燃夹芯彩钢板建筑，用火用电管理，违规住人，灭火应急预案制定和组织演练等情况。

四、工作措施

（一）强化组织领导，严格落实责任。

为保证夏季消防安全大检查工作顺利开展，镇政府成立由镇长任组长、分管副镇长为副组长，各成员单位分管负责人为成员的夏季消防安全大检查领导小组。领导小组下设办公室，设在镇安全环保办，具体负责检查活动的日常组织，协调以及督查指导工作。各相关单位、部门作为消防工作的第一责任主体，同时组建消防责任网络，要把检查目标和措施具体细化分解，确保消防责任到岗、到人。要通过召开会议、签订消防安全责任状等形式，进一步落实单位消防安全主体责任，督促单位开展隐患自查自纠。对检查中出现的工作不到位、责任不落实、整改不彻底，造成火灾事故的，将按照责任倒查要求，严肃追究相关责任人的责任。

（二）加强部门协作，形成检查合力。

镇派出所、安监站、文体站、镇卫生院、工商局、供电局等部门，一方面要在本部门、本行业、本系统有针对性地开展自查自纠活动，确保检查效果；另一方面要密切配合，按照各自的职责分工和业务范围，重点抓好商场市场、宾馆饭店、学校、医院、公共娱乐场所、劳动密集型企业、出租房屋、文物建筑等单位和场所的检查。要建立部门联动执法机制，互通执法信息，加大对消防违法行为的联合查处力度。

（三）认真督促整改，确保消防安全。

对排查出的消防违法行为和火灾隐患，各部门要督促落实整改措施。能立即改正的隐患，要立即改正；不能立即改正的，要制定整改方案，明确整改时间，落实整改责任、整改措施、整改资金，并做好整改期间的防范措施，确保消防安全。

（四）定期检查督导、落实长效管理。

各部门要定期组织对本辖区、本行业系统工作开展情况进行检查督导。结合重大节日安全保卫、重点工作检查督导；加强消防安全专项督察。要将夏季消防安全大检查情况纳入本部门、本行业、本系统综合考评内容。镇政府将适时组织开展联合检查定期组织工作调度，通报各部门工作进展情况。

各部门夏季消防安全大检查工作情况，每月底前报领导小组办公室。