金坛市2014年度农村河道疏浚整治项目

实 施 方 案

金 坛 市 水 利 局

金 坛 市 财 政 局

二○一四年一月二十日

目  录

第一章 概  述	1

第一节 基本情况	1

一、 自然条件	1

二、 社会经济	2

第二节 农村河道现状	3

一、 农村河道基本现状	3

二、 工程实施情况	8

三、 存在的主要问题	9

第二章 开展工程建设的必要性与可行性	11

第一节 实施农村河道疏浚整治的必要性	11

第二节 实施农村河道疏浚整治的可行性	12

第三章 农村河道轮浚规划情况	14

第四章 项目建设标准	17

第五章 项目建设内容	18

第一节 建设目标	18

第二节 工程内容	18

第三节 工程定位	19

第四节 典型设计	20

一、 工程设计	20

二、 典型设计	21

第六章 资金筹措及管理	29

第一节 投资估算	29

一、 编制依据	29

二、 投资概算	29

第二节 投资机构及资金筹措方案	30

第三节 资金管理	31

第四节 施工组织	31

一、 施工条件	31

二、 主要施工方法	31

第七章 预期效益及环境评价	33

第一节 预期效益分析	33

一、 社会效益	33

二、 经济效益	34

第二节 环境评价	34

第八章 项目组织及建设管理	36

第一节 组织领导	36

一、 组织机构	36

二、 责任落实	36

第二节 资金筹措	36

第三节 项目管理	37

第四节 技术措施	37

第九章 工程长效管护	38

- 附表：

1、金坛市2014年度乡级河道疏浚整治计划表

2、金坛市2014年农村河道疏浚整治效益统计表

3、设计概算

- 附图：

1、2014年计划疏浚整治乡级河道位置图

2、实施方案设计图

# 概  述

## 基本情况

### 自然条件

#### 地理位置概况

金坛市位于江苏省南部，是常州市的一个县级市，属太湖流域湖西地区，西枕茅山与镇江句容市为界，东与常州武进区相连，南与溧阳市接壤，东南与无锡宜兴市、西北及东北分别与镇江丹徒区和丹阳市毗邻，地理位置在北纬31°33′42″至31°53′22″、东经119°17′45″至119°44′59″之间。

#### 地形地貌概况

金坛市属长江下游冲积平原的太湖湖西平原，地形呈马鞍型，西部为低山丘陵；中部南、北属地势低洼的水网地带；东部为高亢平原，地面高程一般在4.0~9.0米之间。全市总面积976.7平方公里，耕地面积50.64万亩，农田有效灌溉面积48.3万亩。

金坛地势呈东西高，中间低的格局。境内古为海湾泻湖，遗留水面较大，历史上有“百里之邑，水属其四”之说。丹金溧漕河贯穿金坛南北，丹金溧漕河以西包括金城、直溪、朱林、薛埠等4个乡镇，总面积659.3平方公里，占全市总面积67.5％。地形以丘陵山区和圩区为主；丹金溧漕河以东包括开发区、尧塘、儒林及指前等4个乡镇，总面积317.4平方公里，占全市总面积32.5％，地形以圩区、平原为主。境内地基土浅部主要为第四系全新统冲湖相粉质粘土或粘土，粉土，淤泥质土（间夹粉土），一般具水平层理构造，以下则为第四系上更新统海侵地层，主要为粉质粘土或粘土、粉土（间夹粉质粘土）；下部则为第四系下更新统残坡积土层，下伏第三系渐新统三垛组钙质粉砂岩，粉砂质岩和白垩系上统赤山组砖红色粉砂岩。

#### 水文气候概况

金坛地区属亚热带季风型气候，雨水充沛，日照充足，气候温和，无霜期长，一年四季分明，冬季寒冷少雨，夏季多雨且炎热，春秋两季为冬夏季风交替时期，天气冷暖干湿多变。

本地区降雨年度变化较大，全年有三个明显的多雨期，3～5月为桃花雨，6～7月为梅雨期，8～9月为台风雨。降雨量多年平均为1078毫米，最大年降雨量在1991年，达到1850.3毫米，1978年降雨量最小，仅555.8毫米。区域年平均无霜期226天，相对湿度80%，平均风速3.5米，平均日照2033小时，日照率46%。本地区年平均蒸发量1382.5毫米，略高于降水量，蒸降比为1.30。

### 社会经济

#### 行政区划情况

金坛市是常州市的二级中心城市，处于苏锡常都市圈之中。现辖区内有7个建制镇和一个省级经济开发区，150个村民委员会，30个居委会。2012年末，在册户数20.94万户，总人口55.31万人，其中农业人口24.36万人。劳动力20.33万人，其中农林牧渔业5.41万人，占26.6%；工业7.05万人，占34.68%；建筑业4.38万人，占21.54%；交通运输、邮电业0.87万人，占4.3%；商业、饮食业、物资供销和仓储业1.36万人，占6.7%，金融、保险事业0.05万人，占0.25%。

#### 社会经济情况

据金坛市2013年统计年鉴，2012年末金坛市全年实现国内生产总值373.81亿元，比上年增长2.9%，其中第一产业完成增加值27.09亿元，增长4.5%，占地区生产总值的比重为7.2%，第二产业是全市经济发展的主要推动力量，完成增加值198.36亿元，增长2.6%，占地区生产总值的比重为53.06%，第三产业完成增加值148.36亿元，增长3.1%，占地区生产总值的比重为39.69%；人均国内生产总值超过67129元；农民人均纯收入16829元；全年完成财政总收入73.56亿元，同比增长9.5%。

全年实现农业总产值51.84亿元，增长12.8%。其中农、林、牧、渔和农业服务业产值分别为22.5亿元、0.33亿元、10.98亿元、15.24亿元和2.79亿元。以高效规模为主要特征的现代农业迅速发展，全市新增高效设施农业面积2.32万亩，总面积达10.62万亩，占耕地面积比重为21.09%，加强农业标准化建设，新增省地方农业标准3个，成功创建国家级茶叶、长荡湖河蟹和省级优质稻米农业标准化示范区，全市已建成国家级农业标准化示范区3个，省级农业标准化示范区7个。农业机械化水平不断提高，年末拥有农业机械总动力38.58万千瓦。

## 农村河道现状

### 农村河道基本现状

#### 流域（区域）水系概况

金坛地区历来易旱易涝，素有“洪水走廊”之称。境内古为海湾泻湖，遗留水面较大，历史上有“百里之邑，水属其四”之说。金坛市境内河流分属太湖水系，全市水系以丹金溧漕河为总纲，西部的薛埠河、环绕城区西部和北部的通济南河和通济河、东部的尧塘河、下塘河、出湖港口北干河、湟里河是市域内的主要河道。现部分适于航运，多数用于排洪及引灌。全市河湖沟塘水面37万亩，占全市总面积的21%，县级主要河道有23条，总长度为181.1公里，乡级河道116条，长度为390.68公里，村庄河塘（含村级河道）4122处。

金坛市主要的湖泊有长荡湖（洮湖）、钱资荡及南天荒，其水面积约为93平方公里，占金坛市总面积的9%。丹金漕河水流主要通过尧塘河汇入滆湖及下游通过金城镇及指前镇方洛港、新河港、大浦港、白石港、仁和港、清水渎港、庄阳港等7个入湖港口向东汇入长荡湖，经北干河、中干河、湟里河等出湖港口汇入滆湖。

#### 河道概况

##### 县级河道现状

（1）通济河：发源于句容县高骊山南麓，流经丹徒县，从三岔河至紫阳桥为金坛、丹徒两县界河，紫阳桥以下全入金坛县境，在原登冠乡东溪村汇简渎河，至直溪桥汇西阳石马河，于舍田桥一分为二，从舍田桥向南称通济南河，正流从舍田桥向东，通济河长25.88公里，平均河底宽4米，平均底高程0米，排涝控制面积100平方公里，有效灌溉面积52平方公里，目前水质Ⅳ级。2006-2009年共计清淤4.35公里，土方8.16万方。

（2）庄城河：庄城河北起庄城桥，南至通济河，流经吕坵，分水墩排涝站，王家桥入通济河，全长4.5公里，排涝控制面积80平方公里，有效灌溉面积46平方公里，水质Ⅳ级。2006年清淤4.5公里，土方15万方。

（3）上新河：上新河西起望仙桥，东至庄城桥，全长8公里，排涝控制面积30平方公里，有效灌溉面积11平方公里，水质V级。

（4）简渎河：简渎河北起望仙桥，南至直溪镇河头，全长5.4公里。排涝控制面积26平方公里，有效灌溉面积12平方公里，水质V级。

（5）香草河：从三岔河与通济河相交，然后东伸至丹阳与大运河会合。我市县境内的河段只有三岔河至紫泥涵之间1.3公里，是金坛与丹阳的界河，全长1.3公里。排涝控制面积10平方公里，有效灌溉面积6平方公里，水质Ⅳ级。

（6）通济南河：通济河从舍田桥向南称通济南河，经铜板桥于东丘桥汇薛埠北河后，折向东南经昆仓桥入白龙荡，全长11.06公里。排涝控制面积65平方公里，有效灌溉面积18平方公里，水质Ⅳ级。2006、2009年共计清淤12.56公里，土方25.58万方。

（7）薛埠河：发源于大茅峰南麓，到薛埠镇成为通航河道，从薛埠向东，经唐王镇，在高桥接纳罗村河，经夏家口汇入丹金溧漕河。全长19.34公里。排涝控制面积160平方公里，有效灌溉面积28平方公里，水质Ⅳ级。2004年清淤7.886公里，土方41.56万方。

（8）涑渎河：起于钱资荡，入洮湖，全长5.75公里。排涝控制面积10平方公里，有效灌溉面积1.0平方公里，水质V级。2007年清淤9.5公里，土方32.82万方。

（9）尧塘河：尧塘河又名夏溪河，位于金坛市东部，西起金坛城北祁巷口的丹金溧漕河，经中塘桥、河头、尧塘至武进县的夏溪、嘉泽入隔湖，全长24.4公里。夏溪以西属金坛，长17.3公里，夏溪以东属武进。夏溪，尧塘、河头之间原均为断头浜，东西不通水。1970年金坛开通河头至尧塘、尧塘至夏溪两段新河，全河始贯通。排涝控制面积10平方公里，有效灌溉面积8平方公里，水质Ⅳ级。2004、2007、2010年共计清淤21.35公里，土方78.4万方。

（10）湟里河：湟里河因武进县湟里镇得名，位于金坛市东南方向。西起洮湖下汤港，经水北、武进的湟里，从安欢汇入隔湖，全长19公里。其中金坛县境内长度为9.38公里。排涝控制面积110平方公里，有效灌溉面积41平方公里，水质IV级。2007、2010年共计清淤20.71公里，土方33.9万方。

（11）新建河：新建河北起钱资荡，南止洮湖，全长3.88公里，排涝控制面积10平方公里，有效灌溉面积1.0平方公里，水质Ⅳ级。2011年清淤10.67公里（含支河），土方14.96万方。

（12）后漫河：后漫河西起溧阳界，东止金溧河，流经高家圩、东浦、陆家，全长4.5公里，排涝控制面积10.5平方公里，有效灌溉面积5平方公里，水质Ⅳ级。2007年清淤4.5公里，土方10.5万方。

（13）社头南北大河：西起薛埠河，东止九里湾，途经白塔桥、马口桥、社头集镇，至红庙头，与九里湾河相连汇入丹金河，全长8.87公里，排涝控制面积55平方公里，有效灌溉面积38平方公里，水质Ⅳ级。2006、2010年共计清淤16公里，土方23.18万方。

（14）社头芦溪河：芦溪河西起薛埠镇山蓬村，全长5.75公里，排涝控制面积60平方公里，有效灌溉面积13平方公里，水质Ⅳ级。2009年清淤3.05公里，土方6.8万方。

（15）社头北大河：西起东村桥，东至金溧河，流经北梗、北阡。全长5公里。排涝控制面积50平方公里，有效灌溉面积16平方公里，水质Ⅳ级。

（16）下塘河：北起中桥，南至钱资荡，流经下塘桥、思慕桥、陆善堂桥。全长6.5公里。排涝控制面积85平方公里，有效灌溉面积11平方公里，水质Ⅲ级。2003、2004年清淤6.5公里，土方39.31万方。

（17）薛埠北河：西起钱家岸，东至东坵，流经赵庄桥、五岔河、朱林双桥，全长2.265公里。排涝控制面积35平方公里，有效灌溉面积14平方公里，水质Ⅳ级。

（18）罗村河：西起罗村南站，东至小高桥，流经罗村，白塔桥，礼富圩，全长4.1公里，排涝控制面积55平方公里，有效灌溉面积15平方公里，水质Ⅳ级。

（19）山蓬河：西起薛埠镇山蓬村，东止芦溪桥，全长6.2公里，排涝控制面积95平方公里，有效灌溉面积28平方公里，水质Ⅳ级。2008年清淤5.59公里，土方5.43万方。

（20）河口河：西起大砂，东至双桥，流经河口村、迎风桥，全长4.04公里，排涝控制面积45平方公里，有效灌溉面积17平方公里，水质Ⅳ级。

（21）北干河：在中干河之北，西起洮湖的北湖头桥，经宜兴市新建乡向南汇入中干河，金坛境内全长6.6公里，排涝控制面积80平方公里，有效灌溉面积21平方公里，水质Ⅳ级。2007年清淤2.364公里，土方2.91万方。

（22）中干河：一段在洮湖边，北河口在大涪山北麓，长2.86公里，南河长3.17公里，两河相会后，东行0.8公里至羌庄桥入溧阳市界。一段在儒林镇蒋庄村南，与滆湖相望，长0.85公里。全长7.68公里，排涝控制面积90平方公里，有效灌溉面积25平方公里，水质Ⅳ级。

（23）儒林河：北起北干河，流经云住桥、儒林镇、南溪桥，南至中干河，全长7.84公里，排涝控制面积95平方公里，有效灌溉面积25平方公里，水质Ⅳ级。2007年清淤7.84公里，土方14.47万方。

##### 乡级河道现状

据统计，我市乡级河道现有116条390.68公里，总排涝能力2930.5m3/s，水质Ⅲ～Ⅴ级。由于多年泥沙淤积、水草丛生，加之沿线居民向河中倾倒生活垃圾等原因，使得这些河道断面缩小、淤塞严重，大大地降低了这些河道的引排水能力，汛期涝水不能及时迅速排出，严重影响人民的生命财产安全和物质文化生活。

### 工程实施情况

#### 项目完成情况

2003年度以来，我市全面实施农村河道疏浚整治工程，及早规划，层层发动，落实措施。2003-2013年我市计划疏浚整治县级河道21条（段、次），长度168.94公里，疏浚土方349.9方，乡级河道360条（段、次），长度17.35公里，疏浚土方813.33万方，村庄河塘（含村级河道）疏浚4337处，疏浚土方1119.99万方。按照规划确定的目标任务，扎实推进年度工程的实施，截止目前，全市县乡河道清淤已完成尧塘河、湟里河等县级河道21条，长度143.9公里，疏浚土方386.08万方；完成儒林河、水沟河、庄阳港、仁河港（清水渎港）、山蓬河、柘荡河等乡级河道382条（段），长580.29公里，疏浚土方818.38万方，完成村庄河塘（含村级河道）疏浚4414处，疏浚土方1108.37万方，超额完成河道清淤任务。

2003年以来我市总投资11016万元，其中省级补助1070.7万元，市县财政6032万元，乡镇及群众投入3913.3万元。

#### 建设管理情况

为保证农村河道疏浚整治工程质量，我市严格执行计划、资金、建设及竣工验收等各个管理环节，推行和完善项目公示制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制和县级报账制等管理制度，规范项目建设管理程序，做到程序管理到位、合同管理到位、计划管理到位。骨干河道疏浚工程由所在镇负责组织实施，实行公开招标，村级及村庄河塘疏浚由所在村负责组织实施。监理由具备相应监理资质的单位进行监理，由实施主体直接委托或招投标确认。项目实施期间，各水利站、镇财政所分别对项目进行工程质量和资金使用监督管理。项目完成后，各镇（区）先进行自验，并完成竣工验收报告及财务决算报告等相关验收资料。市水利、财政部门在各镇（区）自验的基础上组织市级验收，最后报请省、市验收。

市政府出台相关政策文件，为工程建设保驾护航，针对河道河塘疏浚整治项目，市政府出台制定项目管理及资金管理办法等相关规章制度。明确河道整治的补助原则、组织方式、资金的使用以及疏浚后的管理等等，使该项目管理工作规范化和制度化。2003年以来，分别下发了《关于加快开展镇村河道清淤工作的意见》（坛政发[2003]65号）、《关于二轮市镇河道清淤及村庄河塘疏浚整治的实施意见》（坛政发[2006]84号）、《关于开展整治村庄环境、共建小康家园专项行动的实施意见》（坛委发[2007]48号）、《关于印发金坛市水环境专项整治行动方案的通知》（坛委发[2007]41号）以及《关于分解下达农村五件实事——清水工程等项任务的通知》（坛水字[2007]72号）等一系列文件，使全市的河道清淤工作有条不紊的进行。

### 存在的主要问题

目前，我市河道清淤工程虽然取得了一定成绩，但从前几年河道河塘疏浚工程完成情况看，实施过程中也存在一些问题。

（1）工程外观总体质量不高。从近几年的施工情况来看，县级河道大部分都采用了机械施工，工程质量总体较好，但部分工程外观质量较差；对乡级河道及村庄河塘仅是达到了疏通目的，土方堆放较乱，河堤不成形，河坡不平整，在雨季极易引起冲刷，造成水土流失和新的淤积。

（2）经济社会发展与水环境承载能力关系不协调，水污染严重。由于经济的迅猛发展，产业布局和生产发展对水环境产生较大影响，加之水环境意识淡薄，行政交叉、监管不到位，河道水污染时有发生。目前全市钱资荡、茅东水库、海底水库、东进水库、向阳水库等9个重点水功能区除茅东、海底、东进水库水质达到Ⅱ类外，其余三处水质均为Ⅲ类水标准，部分乡镇人畜饮水水源受到影响。广大的农村地区，由于污染源控制和环境管理力度不足，河道水环境面貌较差。

（3）河道疏浚投入不足，建筑物不配套。近年来，在省厅和常州市局的支持下，省市财政对县乡河道疏浚资金补助有了较大的提高，但是，由于地方财力有限，目前很多农村半数以上的劳力均外出打工或经商，县以下的配套和群众自筹资金筹集十分困难，因此不少地方仅能对淤积堵塞严重、影响当地经济发展和群众生产生活的河道进行了疏浚，有的地方疏浚标准较低，有的地方仅仅是对河道的局部进行疏浚。同时，由于投入的不足，沿线泵站、涵闸、跌水、护坡等配套建筑物没有跟上，长效管理措施也没有能及时落实到位，河道疏浚后淤积速度不能得到有效控制，致使河道的整体效益不能得到有效发挥。

（4）管护资金不落实，长效管理不到位。河道面广量大，地点分散，由于部分地区管理经费不落实，致使管理措施不到位，乱倒生活垃圾、建筑垃圾、庄稼秸秆的现象时常可见，前清后脏的情况依然存在，尤其是水花生泛滥成灾，严重侵蚀河道疏浚整治的成果。

# 开展工程建设的必要性与可行性

## 实施农村河道疏浚整治的必要性

近些年的农村河道疏浚工作取得了一定成效，但依然有部分河道淤积或回淤现象较重，目前这些河道排涝能力较低、灌溉能力下降，影响农业的高产稳产、农民增收、农业发展，影响环境面貌的改善及生态环境的修复，同时也制约了社会主义新农村建设的步伐。因此对这些农村河道进行轮浚是十分必要和紧迫的。

##### 防洪除涝必要性分析

农村河道承担着水系范围的灌溉排涝任务。经过多年的运行，部分河道淤积严重，过水断面缩小，过水流量降低，导致河道的灌溉排水能力不断下降，影响农田的灌溉和涝水的排出，制约了农业增产、农民增收，农村发展，对淤积严重的河道进行轮浚整治，恢复其引排能力是十分必要的。

##### 水环境必要性分析

目前，我市农村还存在水系不畅通，水质不清，水环境差等不良状况，尤其由于一些村庄河塘主要靠降雨补给，因河塘之间以及与河道未沟通。与外界无法交换流动，河塘水自净能力很差，加之河塘内乱倒生活垃圾，导致农村水环境较差，这与新农村建设和环境综合整治要求不适应，急需整治农村河道。

##### 饮水水源地必要性分析

我市水资源保护工作始终按照国家、省、市有关精神，积极加强水污染治理和水环境综合整治。目前基本无污废水排入，水质达标。但受到化工厂等工业污水影响，个别时段水质不达标，只有保障排水河道的水系畅通才能及时污水下泄，因此河道整治也是保护饮用水源地的必然要求。

##### 灌溉供水必要性分析

粮食问题始终是我国经济社会发展中的头等大事，确保国家粮食安全是保持国民经济平稳较快增长和社会稳定的重要基础。通过农村河道的疏浚整治，疏通灌溉水系，保障农业生产必要的灌溉用水，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，对农业向稳产、高产、高质方向的稳步推进起到积极有效的作用。为提高灌溉供水保障程度，确保粮食稳产和高产，加快整治河道轮浚整治也是十分必要和迫切的。

## 实施农村河道疏浚整治的可行性

##### 领导高度重视，组织措施到位。

我市市委、市政府主要领导对农村河道疏浚整治高度重视，在项目争取、组织保障、资金计划等方面给予了大量的关注和支持，并已与财政局、水利局及项目所在镇区主要领导进行了协商，达成了共识，我市将成立农村河道疏浚整治领导小组，建立有效工作机制，明确分工，落实责任，抓好项目组织实施工作，确保工程进度和质量。

##### 部门密切配合，形成工作合力。

农村河道疏浚整治得到了市财政、水利、国土、审计、镇政府等相关部门的配合支持，在市领导协调组织下，各部门之间分工明确，相互配合，市水利局负责项目规划、设计、建设管理和技术指导，督促落实河道实施后的长效管护，市财政局负责专项资金的管理、监督，审计、监察部门负责对工程的跟踪审计与监督检查，镇政府负责当地群众矛盾协调等，以确保项目顺利完工。

##### 资金落实到位，确保足额配套。

在市委市政府主要领导的亲自过问下，目前市财政局已承诺该项目需要的财政配套资金将足额配套到位。另外，镇政府主要领导也已表态将落实好镇村自筹资金，确保工程建设自筹资金到位。

##### 建设管理经验丰富，长效管护体制健全。

我市通过多年来的实践，使得农村河道疏浚整治项目在设计、施工、质量监督、长效管护等方面积累了很多宝贵的经验。同时，项目完成后，将及时落实有关管护主体，明确专管人员，订立长效管护责任制及合同，以保证工程效益正常发挥。

综上所述，该项目在我市的实施既是十分必要的，也是可行的。

# 农村河道轮浚规划情况

在2003-2012年期间农村河道疏浚整治工程取得成效的基础上，为进一步巩固全市农村河道疏浚整治成果，按照江苏省水利厅、财政厅《关于组织开展江苏省县级2013-2015年农村河道轮浚规划编制工作的通知》（苏水农[2012]18号）有关文件精神，结合我市实际，《2013-2015年金坛市农村河道轮浚规划》由金坛市水利勘测规划设计室于2012年底修改编制完成，并经常州市专家评审审查，已报金坛市政府审批。

据统计，金坛市2013-2015年农村河道轮浚规划计划疏浚总土方474.26万方，总投资3121万元。其中疏浚乡级河道14条，长度49.25公里，疏浚土方71.1万方，投资793万元；疏浚整治121个行政村，村庄河道、河塘790座，水面积5043亩，土方量403.16万方，投资2328万元，资金主要由省、市、县、镇等四级财政承担，详见表3-1。

2013年度已经完成了庄城河、儒林中河、主干河、指前中河、大木桥河、水北南河网化、谢甲河、建春中河等县乡级河道清淤8条，清淤长度21.75公里、土方36.43万方，投入资金约332万元，完成村庄河塘疏浚整治424个，土方113万方，投入资金约558万元，超额完成2013年规划建设任务。

原拟定2014年度完成尧塘河网化、井庄河、东大圩内河、陆家中河、南埂河等5条乡级河道的轮浚整治工程，现由于地方原因计划对2014年轮浚规划河道进行调整。直溪镇中鲍塘河部分河道淤积严重，且河道曲折，已远不能满足上游大流量泄洪的要求，为配合周边河道周边规划，疏浚时部分裁弯取直，以利水流畅通；薛埠镇曙光支河河道淤积严重、且配套水利建筑物年久失修，已不能满足农村防洪排涝的要求，亟需整治。因此2014轮浚规划河道调整为中鲍塘河、尧塘河网化、东大圩内河、南埂河、曙光支河等5条乡级河道。

|  | 表3-1 2013-2015年金坛市农村河道疏浚整治规划汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡、镇别 |  | 县级河道 |  |  |  |  | 乡级河道 |  |  |  |  | 村庄河塘 |  |  |  |
|  | 投资（万元） | 疏浚河道条数 （条） | 疏浚河道长度 (千米) | 疏浚 土方 (万方) | 更新改造建筑物 （座） | 投资(万元) | 疏浚河道条数 （条） | 疏浚河道长度 (千米) | 疏浚 土方 (万方) | 更新改造建筑物 （座） | 投资(万元) | 行政村个数 （个） | 疏浚 土方 (万方) | 更新改造建筑物 （座） | 投资(万元) |
| 合计 | 3121 |  |  |  |  |  | 14 | 49.25 | 71.1 | 22 | 793 | 121 | 403.16 | 4 | 2328 |
| 开发区 | 14.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3.72 |  | 14.9 |
| 金城镇 | 161.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 29.01 |  | 161.3 |
| 薛埠镇 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 31.018 |  | 154 |
| 尧塘镇 | 398 |  |  |  |  |  | 3 | 22.5 | 27 | 0 | 225.5 | 21 | 34.58 |  | 173 |
| 直溪镇 | 1131 |  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 17.06 | 8 | 161 | 19 | 161.71 |  | 970 |
| 朱林镇 | 209 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 5.45 | 0 | 80.66 | 13 | 28.466 |  | 128 |
| 指前镇 | 921 |  |  |  |  |  | 6 | 17.25 | 21.593 | 14 | 326 | 15 | 96.755 | 4 | 595 |
| 儒林镇 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 17.9 |  | 131.5 |

# 项目建设标准

参照前三轮县乡河道及村庄河塘治理标准，结合实际，进一步明确防洪除涝、灌溉排水、水质、环境、建筑物配套、管理等方面标准。

##### 灌溉、除涝标准

灌溉保证率：达到90%以上；

防洪除涝标准：县乡河道道达到二十年一遇标准。

##### 水质、环境标准

实现“河势稳定、河道通畅、水面清洁、岸坡整洁、绿化到位”的目标，做到河道内基本无水草、漂浮物。按照水功能区划要求做好治理，主要河道水质标准普遍提高一个等级，河道管理范围内绿化、水土保持措施到位。

##### 工程标准

县乡河道排涝标准达到20年一遇标准，县乡河道引水灌溉的面积扩大20%以上，县乡河道引水灌溉保证率达到90%以上。

##### 河道建筑物配套标准

农村河道疏浚整治后，及时更新改造河道建筑物，做到桥、涵、闸、站、护坡、跌水等全面配套，一般河坡进行植物防护，重点部位做好工程防护，做到河坡、沟头稳定。

# 项目建设内容

## 建设目标

在2003-2013年期间农村河道疏浚整治工程取得成效的基础上，按照农村河道水功能划分的总体目标，对淤积严重的农村河道进行轮浚整治，实现农村河道水系通畅，河面堤坡整洁，河道功能正常发挥，水环境面貌显著改善的目标，努力形成环境优美、生态宜居的乡村美景。同时，进一步落实农村河道管护工作，建立健全管护制度，建立管护队伍，落实管护经费，推动河道管理工作正常化。

## 工程内容

2014年农村河道疏浚整治项目包括中鲍塘河、尧塘河网化、东大圩内河、南埂河、曙光支河等5条乡级河道15.56公里，总土方约32.05万方。其中：

（1）中鲍塘河位于直溪镇，属乡级河道，具有灌溉排涝、沟通水系的作用，因原河道曲折、且淤积严重，已不能满足上游大流量泄洪的要求，同时为配合周边河道规划，因此需进行裁弯取直，重新规划河道。其主要工程内容为①开挖河道1.52km，开挖土方量约103257m3，回填土方量约67268m3；②因在桩号0+079处新建中鲍塘闸，为引导水流平顺进入闸室，防止冲刷两岸边坡，拟在0+000～0+079两岸新建挡土墙驳岸，总长为184m。

（2）尧塘河网化位于尧塘镇，属乡级河道，具有灌溉排涝的作用，因原河道淤积，使其灌溉排涝能力降低，且影响河道环境整体形象，因此对河道进行疏浚整治。其主要工程内容为河道清淤，清淤河道长5.0km，清淤土方量约59563m3。

（3）东大圩内河位于朱林镇，属乡级河道，具有灌溉排涝、沟通水系的作用，因原河道淤积严重，早已失去其原有功能，因此对河道进行疏浚整治。其主要工程内容为河道清淤，清淤河道长1.0km，清淤土方量约48508m3.

（4）南埂河位于指前镇，属乡级河道，具有灌溉排涝、沟通外河的作用，因原河道淤积，排涝能力降低，危及圩区的安全，因此对其进行疏浚整治。其主要工程内容为河道清淤，清淤河道长6.05km，清淤土方量约45312m3。

（5）曙光支河位于薛埠镇，包括曙光支河、曙光新河及响水坝三条主要河道，均为乡级河道，具有灌溉防洪排涝，沟通外河的作用，因河道淤积，岸坡严重冲刷，原有水利设施老化，因此对其进行疏浚整治。其主要工程内容为①河道清淤、圩堤加固及裁弯取直，清淤河道长1.99km，清淤土方量45092m3，圩堤加固及裁弯取直土方量为18800m3，其中曙光支河清淤土方量18554m3，圩堤加固1200m3，曙光新河清淤土方量10686m3，圩堤加固3075m3，响水坝清淤土方量15852m3，圩堤加固及裁弯取直11000m3，另薛埠大河圩堤加固3525m3；②新建节制闸8座，为浆砌块石砌筑，配1m×1m铸铁闸门，其中曙光支河两座，响水坝4座，薛埠大河2座；③曙光新河原三孔水闸拆建为盖板涵结构的滚水坝，堰型选用薄壁堰，涵孔净宽6m，净高1.48m，为钢筋混凝土结构，下游设1:3.0斜坡段和10m长挖深式消力池。

## 工程定位

2014年我市共疏浚整治5条乡级河道，主要分布在直溪镇、尧塘镇、朱林镇、指前镇、薛埠镇。详见表5-1.

表5-1    工程定位表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 桩号 | GPS定位 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起点 | 终点 |  |  |
| 一 | 中鲍塘河 | 直溪 | 0+000～1+518.1 | 31°16.819′，119°27.232′ | 31°46.762′，119°28.156′ | m | 1518.1 |
| 二 | 尧塘河网化 | 尧塘 |  |  |  | m | 5000 |
| 1 |  |  | 0+000～4+000 | 31°41.002′，119°43.515′ | 31°42.283′，119°44.090′ | m | 4000 |
| 2 |  |  | 4+000～5+000 | 31°43.802′，119°44.084′ | 31°43.589′，119°44.545′ | m | 1000 |
| 三 | 东大圩内河 | 朱林 | 0+000～1+000 | 31°41.841′，119°31.182′ | 31°41.947′，119°30.754′ | m | 1000 |
| 四 | 南埂河 | 指前 |  |  |  | m | 6050 |
| 1 |  |  | 0+000～3+500 | 31°31.192′，119°29.585′ | 31°37.479′，119°27.262′ | m | 3500 |
| 2 |  |  | 3+500～4+000 | 31°37.571′，119°27.710′ | 31°37.428′，119°28.084′ | m | 500 |
| 3 |  |  | 4+000～4+150 | 31°37.480′，119°28.045′ | 31°37.436′，119°28.087′ | m | 150 |
| 4 |  |  | 4+150～6+050 | 31°37.488′，119°28.081′ | 31°38.374′，119°27.738′ | m | 1900 |
| 五 | 曙光支河 | 薛埠 |  |  |  |  | 1990 |
| 1 | 曙光支河 |  | 0+000～0+930 | 31°42.669′，119°23.058′ | 31°42.860′，119°23.329′ | m | 930 |
| 2 | 曙光新河 |  | 0+930～1+640 | 31°42.472′，119°22.983′ | 31°42.591′，119°23.233′ | m | 710 |
| 3 | 响水坝 |  | 1+640～1+990 | 31°42.522′，119°23.450′ | 31°42.593′，119°23.283′ | m | 350 |
| 合 |  |  |  |  |  | m | 15558.1 |

## 典型设计

### 工程设计

（1）中鲍塘河。

①河道标准断面如下：

0+000～0+079：河高程4.00m（吴淞，下同），河底宽8m，两岸边坡1:2.5，两岸新建挡土墙驳岸；

0+079～1+518.1：河底高程1.5m，河底宽4m，两岸边坡1:2.5。

②桩号0+000～0+079两岸新建挡土墙驳岸，长184m，驳岸底高程4.7m，顶高程7.8m。

（2）尧塘河网化。拟采用泥浆泵进行清淤。清淤标准断面如下:

河底高程为4.0m，河底宽3m，两岸边坡为1:2.0，堤顶高程为8.5m；

（3）东大圩内河。拟采用泥浆泵进行清淤。清淤标准断面如下：

河底高程为1.0m，两岸边坡为1:2.5。

（4）南埂河。拟采用挖泥船进行清淤。清淤标准断面如下：

0+000～3+500：河底高程为0.8m，河底宽6m，两岸边坡为1:3.0

3+500～6+050：河底高程为0.8m，河底宽3m，两岸边坡为1:3.0。

（5）曙光支河。①拟采用泥浆泵进行清淤。清淤标准断面如下：

曙光支河：河底高程为1.0m（假定），河底宽10m，两岸边坡1:3.0。

曙光新河：河底高程为4.0m（假定），河底宽8m，两岸边坡1:3.0;

响水坝：河底高程为4.0m（假定）河底宽25m，两岸边坡1:3.0。

②新建节制闸采用1m×1m铸铁闸门，配QLB-20型螺杆式启闭机，闸室结构采用浆砌块石砌筑。

③曙光新河水闸改造为盖板涵结构的滚水坝，堰型选用薄壁堰，涵孔净宽6m，净高1.48m，为钢筋混凝土结构，下游设1:3.0斜坡段和10m长挖深式消力池。

### 典型设计

项目工程设计内容主要包括河道清淤、挡土墙驳岸、节制闸及滚水坝，现仅对河道边坡稳定、挡土墙驳岸稳定及滚水坝稳定做典型设计。

- 河道边坡稳定分析。

工程共涉及5条河道，现选取最危险边坡做稳定分析，选取尧塘河网化河道标准断面。典型设计断面如图5-1。

采用理正岩土软件进行计算：

[物理参数]

土体重度:18（kN/m3）

粘聚力：25（kpa）

内摩擦角：10（度）

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

最不利滑动面:

滑动圆心        = (2.800,7.800)(m)

滑动半径        = 8.287(m)

滑动安全系数    = 2.147

查《堤防工程设计规范》表3.2.3 土堤边坡抗滑稳定安全系数为1.15，计算结果表明河道边坡满足稳定要求。

- 挡土墙驳岸稳定分析。

现选择中鲍塘河新建挡土墙驳岸做稳定分析，典型设计断面如图5-2。

采用理正岩土软件进行计算：

[物理参数]:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.500

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

挡土墙类型: 一般挡土墙

墙后填土内摩擦角: 35.000(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 19.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

地基土容重: 18.000(kN/m3)

修正后地基土容许承载力: 500.000(kPa)

地基土容许承载力提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.500

地基土类型: 土质地基

地基土内摩擦角: 30.000(度)

土压力计算方法: 库仑

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 123.010(kN),滑移力 = 31.126(kN)。

滑移验算满足: Kc =  3.952 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 152.599(kN-M),倾覆力矩 = 32.163(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 4.745 > 1.500

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.171 <= 0.250*2.380 = 0.595(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=71.029 <= 600.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=28.271 <= 650.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=49.650 <= 500.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.151 <= 0.300*2.380 = 0.714(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 66.975 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 150.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -6.318 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= 0.252 <= 0.300*1.380 = 0.414(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 91.772 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 4.242 <= 150.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -6.146 <= 110.000(kPa）

计算结果表明挡土墙驳岸满足稳定要求。

- 滚水坝稳定分析。

（1）基本资料。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），该滚水坝工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。根据调查资料得知，滚水坝地基为壤土，设计流量为20m3/s，上游水位5.9m（假定高程，同图纸），下游水位2.9m。交通桥按公路Ⅱ级设计，桥面净宽5.0m。本次设计不考虑地震效应。

（2）孔口计算。堰型判断为薄壁堰，其堰流公式如下：

B=Qεm02gH32，

m0=0.403+0.053HP1+0.0007H

H—堰顶水头，取1.3m；

P1—上游堰高，取0.6m；

Q—设计流量，取20m3/s；

ε—侧收缩系数,取0.983；

经计算得孔口净宽B=5.98，取6m。

（3）消能防冲设计。因滚水坝下游连接曙光支河，受地形限制，若需设消力池，消力池只能布置在曙光支河内，设计采用挖深式消力池。消力池深度应满足下列条件：

d=σ0hc} } }  - h rSub { size 8{s} }  rSup { size 8{'} }  - Δz} {

hc3−T0hc2+αq22gφ2=0

Δz=αq22gφ2h's2−αq22gh}   rSub { size 8{c} }  rSup { size 8{2} } } } } } {

d—消力池深度，m；

σ0—为水跃淹没系数，可采用1.05～1.10；

hc} } } {—为跃后水深，m；

hc—为收缩水深，m；

α—为水流动能校正系数，取1.0；

q—为过闸单宽流量，m3/（s*m）；

T0—为由消力池底板顶面算起的总势能，m；

Δz—为出池落差，m；

hs'—为出池河床水深，m；

φ—为流速系数，取0.95。

①判断是否需要消力池。按迭代法求hc,

α=q22gφ2=2062×9.8×0.952=0.628;

hc=αT0−αT0−αT0=0.6284.9−0.6284.9−0.6284.9=0.372；

因Fr2=q2ghc3=3.3329.8×0.3723=21.95；查共轭水深与弗劳德数关系表得η1=6.17，故得：

hc} } =η rSub { size 8{1} } h rSub { size 8{c} } =6 . 17 times 0 . 372=2 . 298m>h rSub { size 8{s} } =1 . 9m} {，故需设消力池。

②试求池深。令d=σ0hc} }  - h rSub { size 8{s} } =1 . 05 times 2 . 298 - 1 . 9=0 . 513} {，取池深0.6m，此时T=4.9+0.6=5.5m，通过迭代法计算和查表，得

hc} } =2 . 375} {

Δz=αq22gφ2h's2−αq22gh}   rSub { size 8{c} }  rSup { size 8{2} } } } } = {  {3 . 33 rSup { size 8{2} } }  over  {2 times 9 . 8 times 0 . 95 rSup { size 8{2} }  times 1 . 9 rSup { size 8{2} } } }  -  {  {3 . 33 rSup { size 8{2} } }  over  {2 times 9 . 8 times 2 . 375 rSup { size 8{2} } } } =0 . 073} {    ③验算淹没安全系数。

σ0=d+hs+ΔZhc} } } } = {  {0 . 6+1 . 9+0 . 073}  over  {2 . 375} } =1 . 084} {，满足Δz=1.05～1.10的要求。

④计算消力池长。自由水跃长Lj=6.9(hc} }  - h rSub { size 8{c} }  \) =6 . 9 times  \( 2 . 375 - 0 . 35 \) =13 . 97} {，

消力池长βLj=0.7×13.97=9.78，取10m。

（4）渗流计算。采用改进阻力系数法进行计算，计算结果如表5-2。

表5-2    渗流计算汇总表

|  |  | Si（m） |  | T（m） |  | L（m） | ξ | h（m） | 修正后h（m） | H（m） | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 进口段 | 1.10 |  | 10.50 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 2.92 |  |
| Ⅱ | 内部铅直段 | 0.50 |  | 9.90 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 2.86 |  |
| Ⅲ | 水平段 | 0.50 | 0.50 | 9.90 |  | 5.50 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 2.34 | 0.09 |
| Ⅳ | 内部铅直段 | 0.50 |  | 9.90 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 2.28 |  |
| Ⅴ | 水平段 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |  | 1.05 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 2.15 | 0.12 |
| Ⅵ | 内部铅直段 | 0.40 |  | 9.80 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 2.10 |  |
| Ⅶ | 倾斜段 | 0.40 | 0.50 | 9.40 | 6.50 | 9.80 | 1.16 | 1.33 | 1.45 | 0.65 | 0.15 |
| Ⅷ | 内部铅直段 | 0.50 |  | 6.50 |  |  | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.57 |  |
| Ⅸ | 水平段 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  | 0.50 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.47 | 0.19 |
| Ⅹ | 出口段 | 0.90 |  | 6.90 |  |  | 0.51 | 0.59 | 0.46 | 0.01 | 0.52 |
| ∑ξ |  |  |  |  |  |  | 2.62 |  | 3.00 |  |  |

现依据《水闸设计规范》(SL265-2001)的规定，壤土的允许渗流坡降值为，水平段[Jx]=0.35，出口段[J0]=0.60，计算结果均小于规定数值，符合规范要求。

- 稳定计算。

控水段稳定计算。计算结果如表5-3。

表5-3    控水段荷载计算表

| 部位 | 垂直力G（kN） |  | 水平力H（kN） |  | 力臂（m） | 力矩M（kN.m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | → | ← |  | → | ← |
| 底板 | 1273.10 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 堰 | 49.50 |  |  |  | 2.70 |  | 133.65 |
| 两侧桥台 | 810.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公路桥 | 410.30 |  |  |  |  |  |  |
| 护轮带 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |
| 栏杆 | 32.44 |  |  |  |  |  |  |
| 土重 | 993.60 |  |  |  |  |  |  |
| 水压力 |  |  | 10.80 |  |  | 0.80 | 8.64 |
|  |  |  | 75.90 |  | 0.05 |  | 3.80 |
| 浮托力 |  | 50.92 |  |  |  |  |  |
| 渗透压力 | 1626.90 |  |  |  | 0.27 |  | 439.26 |
|  | 137.81 |  |  |  | 2.70 | 372.08 |  |
|  | 5411.55 | 50.92 | 86.70 | 0.00 |  | 372.88 | 585.35 |
|  | 5360.62 |  | 86.70 |  |  | 212.47 |  |

偏心距e=MG=212.475360.62=0.04,

基地应力pminmax=GA±MW=GA×(1±6×eL)=5360.6211.6×6×(1±6×0.046)=80.0773.97(kPa)

不均匀系数η=pmaxpmin=80.0773.97=1.08<[η]=1.5，满足规范要求。

抗滑稳定安全系数Kc=fGH=0.25×5360.6286.70=15.46>[Kc]=1.2，满足规范要求。

# 资金筹措及管理

## 投资估算

### 编制依据

（1）《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2012年版）；

（2）《江苏省水利工程概算定额》（2012年版）；

（3）《新点（智慧）水利概算》软件（2012年版）

（5）材料预算价格：按2013年9月份常州地区的《工程造价信息》建筑材料价格，并结合工程的具体情况综合考虑,主要材料预算价格见表6-1。

表6-1    主要材料预算价格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 预算单价(元) | 动态基价(元) | 价差(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 P.C32.5级 | t | 330.00 | 270.00 | 60.00 |
| 2 | 水泥 42.5级 | t | 380.00 | 290.00 | 90.00 |
| 3 | 黄砂 | t | 95.00 | 38.00 | 57.00 |
| 4 | 碎石 | t | 73.00 | 40.00 | 33.00 |
| 5 | 块石 | t | 78.00 | 36.00 | 42.00 |
| 6 | 板枋材 三等 | m3 | 2500.00 | 1300.00 | 1200.00 |
| 7 | 钢筋 | kg | 4.07 | 3.00 | 1.07 |
| 8 | 组合钢模板 | kg | 4.38 | 5.30 | -0.92 |
| 9 | 沥青 | kg | 6.58 | 3.50 | 3.08 |
| 10 | 汽油 | kg | 11.39 | 4.20 | 7.19 |
| 11 | 柴油 | kg | 9.28 | 3.50 | 5.78 |
| 12 | 电 | kWh | 1.00 | 0.80 | 0.20 |

### 投资概算

2014年疏浚整治农村乡级河道总长15.56km，总投资400.80万元。其中建筑工程363.53万元，临时工程7.13万元，独立费用30.15万元。详见表6-2。

表6-2    项目投资估算表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  | 363.53 |
| （一） | 中鲍塘河 |  |  |  | 180.65 |
| 1 | 土方工程 | m3 | 103257 | 14.32 | 147.91 |
| 2 | 驳岸工程 | m | 184 | 1779.30 | 32.74 |
| (二） | 尧塘河网化 |  |  |  | 25.17 |
| 1 | 土方工程 | m3 | 59563 | 4.23 | 25.17 |
| (三） | 东大圩内河 |  |  |  | 20.50 |
| 1 | 土方工程 | m3 | 48508 | 4.23 | 20.50 |
| (四） | 南埂河 |  |  |  | 52.44 |
| 1 | 土方工程 | m3 | 45312 | 11.57 | 52.44 |
| (五） | 曙光支河 |  |  |  | 84.76 |
| 1 | 清淤工程 | m3 | 18554 | 9.26 | 17.18 |
| 2 | 裁弯取直、圩堤加固 | m3 | 4725 | 44.09 | 20.83 |
| 3 | 节制闸 | 座 | 4 | 58382.25 | 23.35 |
| 4 | 滚水坝 | 座 | 1 | 233955.00 | 23.40 |
| 二 | 临时工程 |  |  |  | 7.13 |
| （一） | 围堰 |  |  |  | 7.13 |
| 1 | 尧塘河网化 | m3 | 1782 | 4.87 | 1.01 |
| 2 | 东大圩内河 | m3 | 1371 | 5.96 | 0.78 |
| 3 | 曙光支河 | m3 | 9384 | 8.98 | 5.34 |
| 三 | 独立费用 |  |  |  | 30.15 |
| （一） | 项目建设管理费 | % | 1.88 | 3706539 | 6.97 |
| （二） | 工程建设监理费 | % | 2.38 | 3706539 | 8.84 |
| （三） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 13.01 |
| 1 | 工程勘测费 | % | 1.35 | 3706539 | 5.00 |
| 2 | 工程设计费 | % | 2.16 | 3706539 | 8.01 |
| （四） | 工程审计费 | % | 0.36 | 3706539 | 1.33 |
| 合计 |  |  |  |  | 400.80 |

## 投资机构及资金筹措方案

农村河道疏浚整治工程资金主要由省级补助、市级补助、县配套等几部分组成。本次工程总投资400.80万元，其中省级财政100万元，常州市级财政100万元，市县财政配套200.80万元。

## 资金管理

农村河道是公益性基础设施，河道疏浚整治投入主要由市、县（市）、乡财政承担，常州市、金坛市财政将专项安排农村河道疏浚整治资金，省给予适当补助。乡、村要充分运用“一事一议”政策，引导群众筹资筹劳做好河道疏浚工作。并积极探索运用市场机制，拓宽河道疏浚资金投入渠道。

## 施工组织

### 施工条件

1、水文气象条件。项目区地处北亚熟带季风气候区，全年平均平均气温 15.3℃，七月平均气温最高，一月平均气温最低。无霜期约228天。光照充足，日照时数年平均为2033.8小时左右。

2、交通运输条件。项目区内交通便利，乡（镇）地方公路广布，河堤顶多做交通道路使用可通农用车，材料、设备等运输基本有保障。指前项目区水网密布，可通挖泥船。

3、建筑材料供应条件。工程所需建筑材料包括水泥、木材、油料等可就近购买，块石、土料可在工程附近购买。

4、人力、水、电等资源条件。项目区内人口稠密，农业比较发达，基础水利设施丰富，地方电力公司供电网络覆盖全区，可为工程设施提供充足的劳动力、水源、电力、生活物质与住房条件。施工用水、用电均可就近取用或架接。

### 主要施工方法

1、中鲍塘河为新开挖河道工程，拟采用反铲式挖掘机施工，开挖土方可就近回填、压实作为河堤。

2、尧塘河网化、东大圩内河、曙光支河清淤拟采用泥浆泵施工，弃土区与施工现场较近，淤泥可通过排泥管直接运至弃土区。

3、南埂河清淤拟采用抓斗式挖泥船进行施工，因项目区条件限制，拟将所清淤泥就近堆放，以便做圩堤加固使用。

# 预期效益及环境评价

## 预期效益分析

### 社会效益

通过河道轮浚整治，可以提高河道的灌溉、排水和蓄滞水能力，充分发挥各类工程应有的效益，改善全市的农业生产条件，提高全市防洪保安、灌溉引水和排涝抗灾能力。这是一项建设“人水和谐”新农村的基本工程，工程的实施对安定群众生产生活，改善人民群众的生活质量，推动地方和整个地区的社会经济快速发展有着重要的意义。

##### 改善农业生产条件方面

项目实施后，可以新增排涝面积3.5万亩，新增有效灌溉面积0.45万亩，新增旱涝保收田0.93万亩，灌溉保证率达到90%。项目区农业生产条件将大大改善，能够满足项目区范围内农田的正常灌溉和排涝需要，充分发挥农村水利工程为农业生产服务的作用。

##### 增加农产品生产能力方面

项目的实施，将改善农田的灌排条件，降低农业生产成本，提高农作物抗御自然灾害的能力，为农业稳产、高产提供有力保障，有效促进农业增效、农民增收和农村稳定。

##### 改善生态环境方面

通过河道疏浚等水环境治理措施，充分发挥河道工程的灌溉排水、观光休闲、生态保护等多种综合作用，实现人水和谐相处，水生态环境的良性循环，增加水资源的可利用量，进一步提高水体的自净能力和水环境容量。河道疏浚实施后，不仅可达到水土保持的目的，还可创造优美的亲水环境，重现水清、岸绿、景美的自然风光，提高河道的景观和生态功能，形成良好的河流景观和水环境。

### 经济效益

##### 粮食增产经济效益

项目区共有4.76万耕地面积，项目实施后，水稻单产可达655公斤/亩，比前三年平均亩产增加5公斤，增幅3.6%；小麦单产可达370公斤，比前三年平均亩产增6公斤，增幅达5.8%。项目区每年共可增收粮食52.36万公斤，每年累计增加经济效益105万元。

##### 经济作物经济效益

项目区内经济作物面积约0.3万亩，项目实施后，经济作物每亩增收100元，每年经济作物经济效益增加30万元。

##### 农民增收经济效益

综上所述，每年增加经济效益共135万元，本项目受益群众约1.5万人。

## 环境评价

根据本次治理分析，农村河道疏浚对环境产生的影响主要是对生态环境、土壤环境的影响。通过疏浚河道淤积，清理河道水生植物，做好河坡水土保持，能够创造良好的河道水环境，有利于维系和保护生态环境向良性循环方向发展。通过农村河道疏浚，能够有效提高农田引、排、降能力，为土壤环境提供有利条件。将清淤和积肥结合，还可以有效提高土壤肥力。河道疏浚增加了农村河道调蓄水能力，提高了水体交换能力，河道纳污和自净能力增强，能够为有效改善河道水质提供良好的工程条件。

农村河道疏浚对环境的不利影响，主要来自于土地压废、施工排水、尾气和噪声的影响。由于县乡河道疏浚工作主要在农村，施工场地开阔，居住人口分散，且一般河道疏浚仅在日间施工，因此，施工尾水、尾气排放和施工噪声对环境影响不大。土地压废问题可以通过河道疏浚土方和筑圩、土地复垦、农田积肥相结合等方法，变废为宝，尽量减少河道疏浚产生的农田压废。
    综上所述，农村河道疏浚能有效改善农村水环境、改善农田土壤生态环境，对农村生态环境将产生较积极影响，是可行的。

# 项目组织及建设管理

## 组织领导

### 组织机构

金坛市政府成立农村河道轮浚整治指挥机构，由市分管领导任指挥，水利、发改、财政、国土、农林、城建等部门参加，负责规划制订、资金筹集、组织实施、检查验收等重大事宜。指挥机构下设办公室，办公室设在水利局，按照将县乡河道疏浚列入政府为民办实事项目，明确责任，保证河道疏浚工作顺利进行，按计划完成任务。

### 责任落实

一是根据项目建设年度实际安排项目，组织编制实施方案，并在开工前对项目建设内容投资构成、建设工期等在当地进行公示。二是层层签订责任状，细化任务，落实责任，强化措施，真抓实干，形成工作有人管、责任有人负、任务有人抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是建立有效工作机制。落实领导责任和部门责任，加强检查督促，定期通报情况，严格考核奖惩，切实把农村河道疏浚整治的各项工作落实到实处。

## 资金筹措

农村河道是公益性基础设施，河道轮浚整治投入要由县、乡两级政承担，省市给予补助。村充分运用“一事一议”政策，引导群众筹资筹劳做好河道疏浚工作。并且积极探索运用市场机制，拓宽河道疏浚资金投入渠道。

## 项目管理

农村河道轮浚整治工作按照省财政厅、水利厅制定下发农村河道疏浚项目及资金管理的意见、农村河道疏浚整治项目资金管理办法等政策要求，严格计划管理、资金管理、建设管理及竣工验收等各个环节，推行和完善项目公示制、工程招标制、工程监理制和财政报帐制等管理制度，进一步规范农村河道轮浚整治的项目和资金管理。同时，充分引导群众参与，接受社会监督。

农村河道疏浚整治工程以金坛市为单位编制实施方案，由金坛市水利局、财政局集中进行项目申报，并按乡镇分为5个片区实行项目法人制管理模式，项目法人由乡镇人民政府组建。农村河道疏浚整治由财政局、水利局共同负责管理，其中财政局负责河道疏浚整治工程资金管理，实行财政补助经费县级财政报账制，负责工程概决算审核及工程绩效评估等；水利局负责河道疏浚整治年度计划的编制、审定，配合财政部门审核安排财政补助资金，负责实施工程组织管理、技术指导与质量监督及工程验收等。

农村河道疏浚整治实行工程竣工验收制，工程验收包括检查档案资料、现场抽查河道疏浚整治情况、走访群众三方面。

## 技术措施

推广机械化施工技术，降低成本、确保质量。坚持常年施工。综合运用水土保持技术。将河道疏浚与圩提加高加固相结合，与填塘固基相结合，与河道清障相结合，与积肥造田相结合，与农田林网化相结合，与护岸工程相结合。

为确保工程质量，委托监理单位进行监理，市水利局技术人员分片指导，同时要求各水利站安排专业技术人员入驻现场协调矛盾，给施工提供便利等。

# 工程长效管护

进一步落实农村河道疏浚机制和长效管理机制，完善管理制度，落实管理责任、人员、经费，促进农村河道良性运行。根据市水利局、财政局联合出台的《金坛市河道长效管护绩效考评办法》，从机构、队伍、资金、制度等方面保障农村河道清淤工程有效运行和长期发挥效益。一是明确河道管理主管部门。金坛市水利局是河道管理的主管部门，乡镇政府、村委对辖区内河道长效管护负总责。二是建立农村河道长效管护队伍。由各镇政府对疏浚整治后的河道，明确落实管护责任人。在管护过程中做到“管理内容，管理标准，管理人员，管理责任，管理报酬”五个到位，管护后的河道基本达到“河底无淤积阻碍，引水畅通，河道无乱垦乱种，水质不差于五类”的标准。各乡镇、村落实管护监督员，监督河道管护的正常运行。三是建立河道长效管护标准化管理制度。为加强农村河道长效管护的标准化、规范化和制度化建设，市水利局已着手制订河道规范化管理标准，包括宣传《水法》并落实。同时，将会同市级有关部门评选农村河道管护标准化示范村，颁发“农村河道管护标准示范村”牌子，并给予一定资金奖励。通过建章立制，典型示范，推动全市农村河道管护标准化管理。四是建立财政补助和地方筹资制度。为解决管理经费不足的问题，市财政建立了专项资金补助制度，并逐年增加。同时，激励各乡镇、村和农村建立管护专项经费制度，从资金上确保河道长效管护的持续性。五是建立考核奖励制度。由市财政专门安排考核奖励资金。市水利局会同有关部门组成考核小组，对乡镇、行政村、管理员和监督员进行考核，对先进单位和个人给予表彰和奖励。