| 2015年金坛市商务局重点工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 进度安排 | 工作措施 | 责任人 | 责任单位 | 配合单位 |
| 1 | 行政服务效能提质增效 | 1.建章立制，强化机关内部管理，提高机关服务效能，加快服务型机关建设。 2.强化激励机制，推行机关、事业单位绩效考核机制改革。 | 2月份完成机关内部管理实施规则和财务管理制度的完善； 3月份完成机关、事业单位绩效考核办法制定； 按季度公布考核实绩。 | 1.进一步巩固群众路线教育实践活动成效，加快完善机关内部管理实施规则，加强财务管理制度，确保工作运行平稳有序。 2.制定机关事业单位工作考核激励机制，采用定性和定量相结合的办法，将局工作纳入年度综合考评体系之中，不断强化服务意识，加强日常评比监督，力争在全局范围内进一步营造争先创优、积极向上的氛围。 | 宗 华 虞青平 | 办公室 | 机关各科室 各直属事业单位 |
| 2 | 加强招商引资 体系建设 | 1.整合招商资源，加强信息渠道建设，突破项目数量、提升项目质量，力争全年新增渠道5个以上，为镇区新提供有效项目信息10条以上。 2.精心组织全市境内外招商活动，积极实施产业链招商，进一步提升我市知名度和影响力，提高招商活动实效。 | 全年 | 1.组织好年内6场境内招商活动、5场境外招商活动以及多批次接待活动，主动对接意向企业，突出每场活动的针对性和实效性，突破重大、外资等项目招商。 2.深化与中介机构合作，拓展招商人脉，加快招商网络、招商代理建设，进一步优选协办单位，精选客商和项目。 3.加强与市发改、经信、住建、台办等部门联动，优势互补，联合招商。 4.积极与镇区招商部门联动，资源共享，取长补短，提升招商成效。 5.建立健全企业服务体系，积极开展外商企业家协会活动，定期走访全市重点“三外”企业，加强政企联系和沟通，拓展信息渠道，做好以外引外，以商引商。 | 朱颖涛 | 招商中心 | 外资科 |
| 3 | 夯实招商引资 基础工作 | 1.建立健全全市招商项目信息及时汇总、分析、反馈机制。 2.加强对全市招商人员队伍培训工作，全年培训200人次以上。 3.更新充实招商宣传资料内容，提升城市产业宣传实效。 4.加强对全市主要产业发展现状的研究，深入分析潜在重点目标对象，为招商工作提供有效指引。 | 2月份完成全市和镇区招商手册资料的内容更新； 一季度完成招商项目信息库的优化调整； 每季度安排一场全市招商人员培训活动。 | 1、通过健全项目信息审核机制、项目联审机制、项目跟踪机制和项目督查机制等“四种机制”，规范全市招商项目信息数据统计。 2.年内组织全市招商人员培训不少于4场，重点培训招商技能、产业知识等。 3.更新制作《2015年金坛投资环境报告》和相关推介PPT，进一步完善招商资料，提高推介宣传效果。 4.完善金坛投资网、招商宣传片等宣传资料，多层次、多渠道的展示金坛城市面貌和产业基础，提升城市知名度。 5.创新工作方法，成立产业研究小组，加强产业分析，为更好获取有效项目信息提供保障。 | 朱颖涛 | 招商中心 | 外资科 |
| 4 | 利用外资 加快发展 | 1.保持利用外资总量不断增长，外资结构有所优化，制造业和生产性服务业比重达到70%以上，服务业利用外资有较大突破。 2.加快突破重大外资项目。力争新增协议注册外资超3000万美元项目力争达6个，总投资超亿美元项目数力争有所突破。 | 全年 | 1.简化审批流程，压缩审批时限，按照“清单化审核，备案化管理”快速审批方式，创建服务品牌，提升项目服务效能。 2.依托全市招商引资网络平台，完善外资项目流转共享机制，加强与各板块招商引资工作协同配合，全程跟踪服务项目推进，促进更多外资项目落户我市。 3.加强对现有企业、在建项目走访，联合相关部门深入企业开展服务活动，为企业排忧解难，优化企业发展环境，引导企业增资扩股，扩大利用外资规模。 4.积极拓展引资领域，引导有条件的镇区、街道加快服务业利用外资步伐，提升生产性服务业利用外资比重。 | 虞青平 | 外资科 | 招商中心 |
| 5 | 对外贸易 转型升级 | 1.全市外贸总量达到16亿美元，增长5%左右，实现进出口贸易均衡发展。 2.新兴市场出口占比提升3个百分点以上。 3.重点企业对全市外贸贡献份额增加3个百分点以上。 | 外贸进出口 按月达到序时进度 | 1.继续加强形势研判，营造外贸发展新环境。密切监测进出口运行，开展市场和业务调研，加强重点行业、重点企业跟踪服务。 2.深入贯彻政策措施，提供外贸发展新保障。贯彻落实国家和地方出台的各项扶持外贸政策。 3.深化部门沟通协作，加强贸易政策与财税、货币、金融政策的协调。加强政策培训服务，编写《涉外业务指南一本通》工作手册，根据外贸企业进出口流程，联合海关、商检、中信保、人行等部门，制定详细的培训计划，全年组织3场以上政策培训活动。 4.大力推进改革创新，争取外贸发展新突破。联合有关部门抓紧研究外贸综合服务体系、电子商务、综合保税物流园区等试行工作方案，完善贸易发展环境，支持企业加快发展，探索发展新型贸易方式。 | 杨颐华 | 外贸科 | 外资科 外经科 |
| 6 | 外经发展 再创新亮点 | 1.境外投资中方协议投资额同比增长10%。 2.新签外经合同额和营业额保持稳定增长。 3.“走出去”企业带动外贸出口增长率高于全市外贸出口增长5个百分点以上。 4.落实和争取“走出去”扶持政策，争取各级“走出去”扶持资金有所增长。 | 一季度配合常州市组织好乌兹别克斯坦投资推介会 | 1.重点服务好金昇集团乌兹别克斯坦投资1亿美元新办棉纺企业项目的报批及建设，全力推进金坛市杰中杰建设工程有限公司在斯里兰卡总投资680万美元新办宾馆项目的建设和江苏圣通在阿尔及利亚对外承包工程的转型升级项目。 2.会同有关部门，对“走出去”企业进行分类指导和培训，关注国家、省级等各级外经合作扶持政策。 3.加强推进实施重点企业联系制度、月度季度通报分析制度、突出问题现场会办制度和外经工作督查制度等；实现核准、管理和促进的高效服务。 4.组织外派劳务宣传日活动，宣传外派劳务正规渠道、接受咨询和投诉；严格执行出国劳务网络备案制度。 | 杨颐华 | 外经科 | 商务行政执法大队 |
| 7 | 推进商业网点 规划实施 | 1.完成商业网点规划的第二稿审核工作，并协调相关职能部门进行研讨。 2.对商业网点规划第三稿进行修订，并提请规委会和相关专家进行评审，修订后提交市政府审核。 | 2月份完成第二稿审核工作； 3月份完成第三稿审核工作； 上半年完成整个规划审核。 | 1.加强与相关职能部门进行沟通协调，广泛征求相关职能部门意见和建议，为完善规划第三稿打好基础。 2.协调并督促上海同济大学团队推进工作进度，确保规划质量和规划的科学性。 | 杨颐华 | 贸易市场科 | 商务行政执法大队 |
| 8 | 提高市场运行 监测分析水平 | 1.全年社会消费品零售总额增幅达12%左右。 2.实现商务部监测网络体系信息上报率达100%，及时率达98%。 3.加强应急商品保供工作落实。 | 社会消费品零售指标按月达到序时进度。 | 1.加强与统计部门的协调衔接，做好社零指标的分析跟踪、督查工作。 2.制定市场运行监测分析工作考核办法，提高全市市场运行监测分析水平。 3.加强对现有4家重点流通企业的跟踪服务，及时掌握市场供求变化情况。 | 杨颐华 | 贸易市场科 | 商务行政执法大队 |
| 9 | 菜市场长效 管理考核 | 1.拟订全市菜市场长效管理考核办法，并通过相关职能部门共同审核。 2.在模拟试行的基础上，推进实施考核办法。 3.确保数字化城管考核达标。 | 上半年完成全市菜市场长效管理考核办法； 下半年正式组织实施考核。 | 1.拟制方案，组织相关职能部门进行研讨论证，修订成稿。 2.按照属地管理原则，组织相关单位和企业进行学习，联合职能部门进行模拟考核。 3.继续实施菜市场督查制度，按照 “月报告、季检查、年考核”的总体要求，协调解决突出问题。 | 杨颐华 | 贸易市场科商务行政执法大队 |  |
| 10 | 加强机关文化建设，提升服务能力 | 1.分解落实党风廉政建设责任制，加强干部教育，提升履职能力。 2.加强机关文化建设，营造积极向上、风清气正的工作氛围。 | 全年 | 1.强化“学习日”制度，建设“商务书屋”，推进学习型机关建设。 2.开展商务讲坛系列活动，加强信息和调研工作，推进业务知识培训，提升商务工作能力。 3.加强对外宣传报道工作，提升商务工作的影响力和知晓度。 4.围绕加强党风廉政教育，严格执行党风廉政责任制，通过廉政短信、展板宣传、基地教育等多种形式，强化勤廉意识，不断完善反腐倡廉惩防体系。 5.强化执行力建设，增强纪律意识、协作意识、创新意识。 | 宗 华 杨颐华 虞青平 | 办公室 | 机关各科室 各直属事业单位 |