附件一：

江苏省省级水利工程维修项目管理卡（试行）

（         年度）

项 目 名 称：　    应与省级下达经费计划项目名称一致

批 准 文 号：　省级下达经费计划文号、市县配套经费计划文号

批 复 经 费：　    万元（其中省级  万元，市县配套  万元）

项目负责人：　　  项目管理单位的项目负责人签字

技术负责人：      项目管理单位的技术负责人签字

验 收 时 间：

项目管理单位（盖章）

填  写  说  明

1、为规范省级水利工程维修项目管理，省级水利工程维修项目从实施准备起要按单项项目建立“维修项目管理卡”。项目管理卡一式两份，一份留存在项目管理单位备查，一份（可用复印件）留存在上一级主管单位。

2、项目实施方案审批表。按照审批权限确定审批单位，实施方案作为审批表的附件一并上报，项目验收时一并归档备查。审批单位业务部门意见由审批单位工管处（科、站）填写，单位意见由审批单位的负责人填写并签字确认，加盖审批单位印章。审批可以采用表格或公文形式。如按照权限由市审批实施方案、县组织实施的项目，该审批表为县级初审表，并作为报请市审批的公文的附件。审查重点为项目实施内容与下达的项目经费计划是否一致、技术方案是否合理、质量控制措施是否完善、设计标准及主要工程量是否调整、预算与实施内容是否对应以及资金来源情况等。

3、项目预算编制。可参照现行的水利定额、房屋修缮定额、市政工程定额和市场造价信息等，按实编制。表三为项目实施方案中预算表的参考格式，编制时可依据不同的项目内容及定额要求对本表的格式进行适当调整；除主要材料和设备费等可单列外，其它无需分列，单价指的是综合单价，即包括人工、材料、机械、利润、税金等。

4、开工报告备案表。一般应在签订施工合同后7日内报备，由项目管理单位向上一级主管单位进行报备。如该项目实施涉及到防汛、工程安全等重要内容的，由备案单位提出备案意见，其他项目备案单位可不填写备案意见。在报备时需提供以下附件：1、招投标等确定施工单位材料（本单位自行实施的可不附）；2、施工组织设计（投标文件如有可不另报送）；3、施工图（如不需要可不附）；4、合同原件。备案表一式两份，一份归入项目管理卡，一份留上一级主管单位。

5、项目管理大事记。项目管理单位的管理人员应记录项目实施过程中的主要事件，包括项目采购（招投标）、项目开工、项目合同内容及价格变更、阶段验收、隐蔽工程的验收、上级主管单位检查监督情况、存在问题的整改情况、试运转、技术方案变更以及施工技术难点的处理等，表述应简明扼要，抓住重点。

6、质量检查及验收汇总表。按照《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334.1）和其它行业相关质量检测评定标准进行质量管理，重点加强关键工序、关键部位和隐蔽工程的质量检测管理，必要时可委托第三方检测，质量分项检验记录作为附件。

7、工程量核定表。是双方最终结算支付的依据，结算工程量由项目管理单位的单位负责人、项目负责人、技术负责人、施工单位的施工负责人、监理单位的监理工程师（如有）等共同见证核定。审核的依据参照双方确认的竣工图、现场测量数据等资料。工程竣工前，项目管理单位应组织施工单位、监理单位（如有）等先对送审的工程量进行核定，三方签字确认，并填写工程量核定表。

8、项目竣工决算表。由项目管理单位填写，主要包括合同内工程量完工结算、双方补充协议结算以及勘察、设计、检测等与本项目相关的其它合理费用。工程量确认后，施工单位应及时报送结算表交项目管理单位审核。调增原有合同总价及单项结算价格的，必须附书面纪要。报送的结算表原件应一式两份，一份交财务部门支付使用，一份归入项目管理卡。结算书作为本表的附件存档。

9、项目完工后，应及时对项目建设管理、质量控制、经费使用和维修效果等情况进行总结，撰写总结报告。内容主要包括：（1）工程概况（2）完成的主要内容或工程量；（3）项目建设管理情况；（4）项目施工进度情况；（5）施工队伍选择、设备选用以及采购招标情况等；（6）采用的主要施工技术和施工工法；（7）技术方案变更调整情况（如有）；（8）质量控制与管理；（9）安全生产情况；（10）采用的新技术、新工艺、新材料等（如有）；（11）项目合同完成情况。（12）遗留的问题（如有）；（13）维修效果；（14）其它需要说明的情况。

10、竣工验收表。填写主要包括三个方面内容，基本情况、验收意见和签名表。在完成项目管理单位项目负责人质量自评、并通过财务部门审计后（可另附财务审计报告），验收委员会再签署验收意见或形成验收纪要。

11、竣工验收的组织。维修工程项目完成后，项目管理单位应及时编制项目管理卡，并及时向竣工验收组织单位申请报验，但在申请验收前必须完成财务审计。通过审计后，验收组织单位应及时组织工管、财务、纪检、项目管理、设计（如有）、监理（如有）、施工等有关部门和单位进行项目竣工验收，签署验收意见或纪要。验收通过后，项目管理单位应按有关科技档案要求将“维修项目管理卡”及时归档。竣工验收组织单位一般由项目实施方案审批单位担任。

12、招标投标资料、合同协议、材料设备质保书、质量检验资料、产品说明书、技术图纸、验收报告等与工程实施有关的资料应作为管理卡附件全部整理归档。

13、如维修项目的类型为采购设施设备或技术服务类，项目管理卡的形式和内容可适当简化。

14、填写“维修项目管理卡”须认真规范，签名一律采用黑色墨水笔。

15、本项目管理卡由省水利厅工管处负责解释。

目　　录

一、项目实施方案审批表

二、项目实施方案

三、预算表

四、开工报告备案表

五、项目管理大事记

六、质量检查及验收汇总表

七、工程量核定表

八、竣工决算表

九、项目竣工总结

十、竣工验收表

十一、附件

一、项目实施方案审批表

项目实施方案审批单位 ： 根据 省级下达经费计划文号、市县配套经费计划文号 下达我单位的“ 项目名称 ”项目计划及通知要求，我单位已明确 为项目负责人、 为技术负责人，并编制了项目实施方案，请予审查批准。 单位负责人（签字）： 项目管理单位（盖章）： 年 月 日

审批单位业务部门审批意见： 重点审查项目实施内容与下达的项目经费计划是否一致、技术方案是否合理、设计标准及主要工程量是否调整、预算与实施内容是否对应、资金来源情况等。 业务部门负责人（签字）： 年 月 日

审批单位意见： 单位负责人（签字）： 审批单位（盖章）： 年 月 日

注：按照审批权限确定审批单位；审批单位业务部门意见由审批单位工管处（科、站）填写，单位意见由审批单位的负责人填写并签字确认，加盖审批单位印章。审批可以采用表格或公文形式。如按照权限由市审批实施方案、县组织实施的项目，该审批表为县级初审表，并作为报请市审批的公文的附件。

二、项目实施方案

一、项目概况 （一）工程基本概况。工程位置、功能、特征参数、近年来的运用情况等。 （二）实施方案编制主要依据。工程调度运行要求、设计及施工使用的规范、工程规范化管理技术文件等。 （三）工程维修部位、维修缘由及维修内容 1、维修部位。（1）河道类维修项目要说明维修具体起止桩号、维修部位，无桩号的应用相对某固定位置描述，有条件的可提供河道起止坐标。如维修××河左堤××段迎水坡护坡，桩号××至××米，高程××至××米（××高程系），坐标（××，××）。（2）水闸、泵站、水库类维修要说明维修的水工建筑物、机电设备、金属结构的名称、编号及具体部位。如维修××水闸下左第×节翼墙，××泵站×号机组主机泵。 2、维修缘由。包括现状情况、存在问题及原因、维修必要性等。 3、维修内容。包括项目主要实施内容，具体工程量（例如块石护坡维修，要有维修面积、堤防长度）。 二、项目组织和建设管理 （一）组织管理。项目管理机构，明确项目负责人、技术负责人和质量、安全、经费及档案管理人员（可兼职）。 （二）质量管理。1、质量管理责任制；2、质量检查内容及评定方法（参照《水利工程施工质量检验与评定规范》或其他相关行业的质量检验标准和技术规定；3、施工质量控制措施。 （三）安全管理。1、安全管理责任制；2、现场安全设施和措施。 （四）经费管理。1、根据相关规定对项目进行资金管理，按照项目进行专账核算，确保专款专用。2、投资控制管理。 （五）档案管理。1、档案管理责任制；2、档案收集、整理（一式两份，可参照《科学技术档案案卷构成的一般要求》和水利厅《江苏省水利厅基本建设项目（工程）档案资料管理规定》）；3、档案归档和移交（项目管理单位必须存档）。 三、项目实施安排 （一）项目实施前的准备工作（包括现场调查及调查情况，委托设计、监理等）。 （二）项目设计。如委托设计单位设计，设计报告可作为附件，本段描述项目设计概要。 （三）施工单位或更新设备的选择选用计划（采用招标、集中采购、比价或管理单位自行实施的方案）；部分采购的项目要区分自行实施的内容和采购的内容。 （四）施工方案（包括项目施工条件、施工内容和程序，施工管理等）。 （五）技术创新。应用新技术、新材料、新工艺情况（没有可不写）。 四、项目实施进度安排 制定实施进度计划，包括实施前准备、招标、开工、完工及验收等时间节点。明确工程进度上报的要求。 五、施工期间对工程运行的影响及采取的措施 施工期间对工程运行的影响程度，对工程运用的要求（包括水情调度方案的要求），消除或减轻影响采取的应对措施。 六、资金筹措和项目预算 （一）资金筹措。说明项目经费计划批复情况。如有市县及管理单位自筹配套经费，应说明筹措比例及金额、列支渠道和到位计划。 （二）分项工程预算金额及预算总金额。不列项目预备费。项目预算定额采用《江苏省水利工程养护修理预算定额修理分册（试行）》、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2012年版）、《江苏省水利工程概算定额》（2012版）、《江苏省水利工程概算定额2012年动态基价表》及其它相关定额。材料价格按实施方案编制前一季度或前一个月的《江苏省工程建设材料价格信息》或《各市工程建设材料价格信息》中的价格水平考虑。 七、附件（如以批文形式报送和批复，应包括以下四项内容；如以表格形式） （一）预算表（要有编制人和审核人签字，主要项目要附单价分析表和工程量计算表） （二）附图（如设计图纸，没有不附） （三）照片（工程现状照片、需维修部位照片） （四）其他（酌情提供相关设计报告、地勘报告、检测（监测）报告、会议纪要等） 项目负责人（签字）： 技术负责人（签字）：

三、预 算 表（参考格式）

项目名称：

| 序号 | 定额编号 | 分项工程名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 经费（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 复价 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人（签字）：                           技术负责人（签字）：

注：项目预算编制时可参照现行的水利定额、房屋修缮定额、市政工程定额和市场造价信息等，按实编制。本表为项目实施方案中预算表的参考格式，编制时可依据不同的项目内容及定额要求对本表的格式进行适当调整；除主要材料和设备费等可单列外，其它无需分列，单价指的是综合单价，即包括人工、材料、机械、利润、税金等。

四、开工报告备案表

报备日期：  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 维修部位 |  |  |  |  |  |  |
| 维修内容 |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |
| 合 同 价 | 设计： ；施工： ；检测： ； 监理： ；设备： ；其它： 。 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 检测单位 |  |  |  |
| 确定施工单位 形式 | 如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、比价或自行实施等方式 |  |  |  |  |  |
| 备案单位意见： 单位负责人（签字）： 备案单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

项目管理单位负责人（签字）：            项目管理单位（盖章）：

注：项目开工报告备案表由项目管理单位向上一级主管单位进行报备。如该项目实施涉及到防汛、工程安全等重要内容的，由备案单位提出备案意见，其他项目备案单位可不填写备案意见。在报备时需提供以下附件：1、招投标等确定施工单位材料（本单位自行实施的可不附）；2、施工组织设计（投标文件如有可不另报送）；3、施工图（如不需要可不附）；4、合同原件。

五、项目管理大事记

项目管理单位的管理人员应记录项目实施过程中的主要事件：包括项目采购（招投标）、项目开工、项目合同内容及价格变更、阶段验收、隐蔽工程的验收、上级主管单位检查监督情况、存在问题的整改情况、试运转、技术方案变更以及施工技术难点的处理等，表述应简明扼要，抓住重点。 技术负责人（签字）： 记录人（签字）：

六、质量检查及验收汇总表

| 序号 | 检验内容 | 检验时间 | 检验结果 | 检查人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 附质量分项 检验记录 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

项目负责人（签字）：                        技术负责人（签字）：

注：按照《水利工程施工质量检验与评定规范》和其它行业相关质量检测评定标准进行质量管理，重点加强关键工序、关键部位和隐蔽工程的质量检测管理，必要时可委托第三方检测，质量分项检验记录作为附件。

七、 工程量核定表（参考格式）

日期：     年   月   日

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 合同工程量 | 结算工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 合同内项目 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 用简图、计算公式 或文字说明 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 二、 | 新增项目（如有） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：            项目负责人（签字）：            技术负责人（签字）：            施工负责人（签字）：           监理工程师（签字）：

注：工程量审核的依据参照双方确认的竣工图、现场测量数据等资料。本表由项目管理单位的单位负责人、项目负责人、技术负责人、施工负责人和监理工程师（如有）共同签字见证核定，核定的结算工程量作为双方最终结算依据。

八、 竣工决算表

项目名称：

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 经费（元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 复价 |  |
| 一、 | 合同内项目结算 |  |  |  |  | 附结算表原件、合同编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 新增项目结算（如有） |  |  |  |  | 附结算表原件、合同编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 其他费用（勘察、设计、检测、监理等）（如有） |  |  |  |  | 附结算表原件、合同编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：         项目负责人（签字）：         技术负责人（签字）：

注：在表七的结算工程量确认后，施工单位应及时报送结算表交项目管理单位审核，报送的结算表原件应一式两份，一份交财务部门支付使用，一份归入项目管理卡。结算书作为本表的附件存档。调增原有合同总价及单项结算价格的，必须附书面纪要。

九、项目竣工总结

项目竣工总结应包含以下内容：（1）工程概况（2）完成的主要内容或工程量；（3）项目建设管理情况；（4）项目施工进度情况；（5）施工队伍选择、设备选用以及采购招标情况等；（6）采用的主要施工技术和施工工法；（7）技术方案变更调整情况（如有）；（8）质量控制与管理；（9）安全生产情况；（10）采用的新技术、新工艺、新材料等（如有）；（11）项目合同完成情况。（12）遗留的问题（如有）；（13）维修效果；（14）其它需要说明的情况。 项目负责人（签字）： 技术负责人（签字）：

十、竣工验收表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准经费 |  |  |
| 维修内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  | 工 期 |  |  |
| 经费完成情况 |  |  | 设计： ；施工： ；检测： ； 监理： ；设备： ；其它： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查自评意见： 对项目的施工质量和维修效果以及遗留问题等进行客观评价。 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目审计意见： 项目验收之前应该通过审计，对项目的资金使用情况进行客观评价。可另附审计报告。 审计负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收意见： 可另附竣工验收纪要或验收报告 验收负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组成员签名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  |  | 工 作 单 位 |  |  |  | 职务/职称 |  | 签 名 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：竣工验收表填写主要包括三个方面内容，基本情况、验收意见和签名表。在完成项目管理单位项目负责人质量自评、并通过审计后（可另附审计报告），由竣工验收组织单位组织财务、工管、纪检、项目管理、设计（如有）、监理（如有）、施工等有关部门和单位组成验收组，对项目进行验收，签署验收意见或形成验收纪要。

十一、附件

项目完工后，需将项目实施方案、开工报告备案表的相关附件以及以下资料（如有）作为项目管理卡附件备查，统一装订归入项目管理卡。

1、项目计划下达、实施方案批复文件；

2、技术变更资料；

3、试验、检测、检验资料；

4、质量分项检验记录；

5、竣工图纸；

6、工程款支付证书；

7、结算表；

8、竣工验收纪要或验收报告；

9、主要产品、材料、设备的技术说明书、质保书；

10、项目维修部位实施过程中以及竣工后照片；

11、资产增加明细清单；

12、其它资料。