直政发〔2016〕17号

关于在全镇继续开展殡葬管理活动的通知

各村（社区），养殖场：

改革丧葬习俗，反对愚昧迷信丧事活动，是我国社会主义精神文明建设的一个组成部分，是提高人民素质、净化社会风气、促进社会全面进步的一个重要任务。根据省、市、区有关殡葬管理的文件精神，结合《金坛区殡葬管理实施细则》的具体规定，我镇自开展殡葬管理综合治理以来，全镇殡葬管理工作取得了阶段性成果，但仍不彻底，特别是近期又出现了不按规定殡葬的苗头，如坟头复垒、新丧骨灰不入公墓、不进入指定区域深埋且仍筑坟头等。为杜绝乱埋乱葬的现象发生和做好清理坟头复垒工作，巩固近年来的殡葬管理成果，促进我镇殡葬管理工作规范化、法制化、文明化运作，经研究，决定在全镇范围内继续开展殡葬管理活动。现将有关事项通知如下：

一、加强领导，组织到位

为加强领导，确保全镇殡葬管理活动的顺利开展，镇成立殡葬管理活动工作领导小组，成员名单如下：

组  长：韩巧生

副组长：尹冬妹

组  员：王和平   王锡生   栾留康   谢晓贤    王治中  徐彬华   刘百超   王洪生   李小留    张锁明  蔡留发   褚  茂   王正平  欧阳云发   孟国强  虞冬雷   王金平   巫中卫   李国和    王才林  邓中一   庄小罗

领导小组下设办公室于镇民政办，王治中同志兼任办公室主任，负责殡葬管理活动的日常工作，联系电话：82441150。

二、殡葬管理活动的时间及具体措施

（一）活动时间：3月11日—4月12日

（二）具体措施：

1、建立镇、村（社区）两级管理体系，由镇民政办、村委会、社区居委会和养殖场具体负责督查丧户的殡葬行为。

2、进一步巩固平坟还田成果，对原来未平整到位的老坟头和复垒坟头，各村（社区）和养殖场必须组织力量，成立平坟还田突击队，予以彻底清除，不留死角。

3、严禁乱埋乱葬，所有新丧骨灰必须统一安放到公墓，对要求深埋的，必须到陈家山公墓、建昌陵园、前亭公墓进行深埋。对仍然实行乱埋乱葬并不按规定执行的丧户，一经发现，镇殡葬管理活动工作领导小组将严肃处理，一切后果由丧户自负。

三、奖惩措施

为激励广大干群开展殡葬管理活动的积极性，镇政府将对本次殡葬管理活动中涌现的先进村（社区）进行奖励，对未能完成任务的，按直溪镇2016年度农村工作考核办法的通知条款予以扣分。

附件：直溪镇2016年殡葬管理活动方案

直溪镇人民政府

直溪镇人民政府 2016年3月10日印发

2016年3月10日

| 阶段 | 时间 | 内 容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织准备 | 3月11日 ～ 3月17日 | 1、镇成立殡葬管理活动工作领导小组。 2、拟制文件、公告、计划。 | 民政办 |
| 宣传发动 | 3月18日 ～ 3月28日 | 1、召开殡葬管理活动动员会议。 2、发放文件、计划。 3、张贴标语、公告，悬挂横幅。 4、各村（社区）、养殖场召开殡葬管理活动动员会议。 | 民政办 村委会 社区居委会 养殖场 |
| 组织实施 | 3月29日 ～ 4月8日 | 1、各村（社区）、养殖场成立平坟还田突击队，并切实行动起来，突击队名单报民政办。 2、对所有坟头予以彻底消除，不留死角。 3、所有新丧骨灰安放公墓。 | 民政办 村委会 社区居委会 养殖场 |
| 验收评比 | 4月9日 ～ 4月12日 | 对各村（社区）、养殖场平坟情况进行检查验收，评比考核。 | 民政办 |

附件
直溪镇2016年殡葬管理活动方案