2017年渔业科技入户工程实施方案

为更好地做好2017年全区渔业科技入户工作，加大科技创新和科技成果转化力度，提升全区渔业综合生产能力和渔民综合素质，深入推进渔业供给侧结构性改革，确保渔业增效渔民增收，现根据江苏省海洋与渔业局文件精神，结合我区渔业科技入户实际，特制定如下实施方案。

一、指导思想和目标任务

1、指导思想

以科学发展观为指导，以建设高效、特色、生态、安全、外向渔业为目标，以科技示范户能力建设为核心，以河蟹养殖这个我区主导产业为重点，狠抓主导品种、新技术推广和主体培训等关键措施，进一步整合资源与创新服务运行机制，通过政府推动、市场拉动、项目带动、科技人员与示范户联动，建立健全科技成果快速转化长效机制，不断提升我区渔业综合生产能力和从业者的科技素质，实现渔业持续增效、农民持续增收。

2、目标任务

2017年我区渔业科技入户工程继续在指前、金城、直溪、朱林、儒林、薛埠6个镇，尧塘、西城、东城3个街道，63个村、1个养殖场组织实施，示范户数400户，示范面积16409亩，共辐射带动2155户，辐射面积42771亩。我区以培植渔业科技的先行者、带头人和传播源为目标，积极抓好示范户队伍建设，通过强化入户指导、技术培训等措施，确保示范户养殖产量、经济效益较周边养殖户有明显提高，同时，按照示范户带动周边养殖户的技术服务方式，加大新技术、新品种、新模式的辐射推广，使周边养殖户产量、效益得到同步提升。

二、工作原则

1、整合资源、创新机制的原则。通过渔业科技入户项目实施，进一步整合我区渔业科技力量，构建形成政府组织推动，市场机制牵动，推广机构带动，专业合作经济组织拉动，专家、指导员、示范户和辐射户互动的新型渔业科技网络，创新渔业技术推广与服务机制，提高我区渔业科技资源利用率。

2、重点突出、讲求实效的原则。结合优势产业发展的实际，突出主推品种、主推技术，大力开展主体培训，加强专家、技术指导员和科技示范户“三支主力队伍”建设，尊重养殖户意愿，满足渔农民需求，突破养殖关键环节，抓亮点，创特色，在政策、信息、技术等方面为示范户提供实实在在的服务，以示范户的能力建设为重点，提高科技入户的辐射带动效应。

3、强化管理、奖优罚劣原则。按照“公开、公平、公正”的原则，统筹规划、规范管理，积极探索项目实施的有效办法和模式。对专家、技术指导员和科技示范户进行绩效考核，并将工作实绩与年终考核、评优评先挂钩。

三、实施步骤

（一）组建专家组

渔业科技入户工程技术工作由科技入户工程专家组承担，实行专家负责制。根据工作需要，区农林局聘请王桂民、王小兵、罗明、张金彪、周威5人为金坛区渔业科技入户工程专家组成员，王桂民同志为首席专家。专家组办公室设在区水产技术指导站，在农林局的统一领导下开展工作，主要负责拟订渔业科技入户工程技术实施方案，筛选确定主导品种和主推技术，协助遴选示范户，审核技术指导单位的技术工作方案，落实各项技术管理措施，指导、检查、督促技术指导单位和指导员开展工作，并接受省、市专家组的指导，深入养殖户进行技术指导和培训，解决具体技术难题。

（二）确定技术指导单位和技术指导员

1、确定技术指导单位。区农林局招聘区水产站为渔业科技入户工程技术指导单位。技术指导单位在区农林局和科技入户工程专家组的指导下负责技术指导和指导员的选拔、监督检查、管理和培训工作，参与渔业科技入户工程绩效评价。

2、选拔技术指导员。技术指导单位按照技术指导员条件和科技入户任务要求，在全区公开、公正、公平招聘20名有较高技术水平和丰富的农村工作实践经验、熟悉技术推介工作和示范户技术需求、有较强工作责任心和工作能力、能承担示范户技术指导任务的水产养殖专业技术骨干为科技入户技术指导员。技术指导员在技术指导单位和专家组的指导下开展工作，每名技术指导员负责20名示范户，在相对应挂钩专家的指导下开展技术指导与服务工作。

（三）推介发布主导品种和主推技术

根据省海洋与渔业局筛选主导品种和主推技术的要求，结合我区水产养殖实际，把河蟹这个我区农业优势产品确定为主导品种，把蟹池微孔管道增氧生态高效养殖技术和循环水生态高效养殖技术确定为主推技术，着重推广亩产河蟹100公斤、青虾50公斤或青虾和塘鳢50公斤（其中青虾30公斤和塘鳢20公斤）、亩效益5000元以上的综合优质高效生态养殖技术。根据主导品种和主推技术，技术指导单位制定标准化生产技术方案并组织实施，开展主体技术培训。技术指导员按照示范户建设内容和要求，对每个示范户分别制定相应的分户技术指导方案。

（四）示范户的遴选和管理

1、科技示范户的遴选

在河蟹养殖较为密集的镇（街道）村将技术水平和经济效益较高，生产经营规模较大，具有初中以上文化程度，拥护党在农村的方针政策，明礼诚信，遵纪守法，乐于帮助和带动周边养殖户依靠科技发展生产，群众公认并有一定影响力的河蟹养殖大户吸收到示范户行列中来。按照“公开、公平、公正”的原则，采取自愿报名，村组推荐相结合的方法，在同等条件下，优先选择《职业渔民证书》、《新型农民培训工程培训证书》获得者和各类渔技推广项目示范户，经区主管部门批准后要在本村范围内公示，报省海洋与渔业局备案。全区共遴选示范户400户。

2、示范户的管理

加强对科技示范户的管理，建立专门档案，填写《科技入户工程示范户登记表》，档案注明示范户的基本信息、技术服务、政府补贴、经济效益、辐射带动等情况。技术指导员负责技术服务和示范户的信息采集，经专家组核实后录入示范户的技术服务档案。对在工程实施过程中示范作用明显、带动能力较强的，积极引导他们争创星级示范户，因故不能履行职责的示范户，由技术指导单位（区水产站）提出建议，经区农林局局长会同专家组、示范户所在镇政府、街道办审核后，取消其示范户资格。实施过程中需增补的示范户按示范户遴选条件和程序进行。

（五）开展技术指导与服务。技术指导单位和技术指导员根据技术指导方案和养殖户的需求，开展技术指导、培训和信息服务，不断提高示范户的综合学习能力、自我发展能力和辐射带动能力。

1、入户指导。技术指导员必须经常与示范户联系，抓住河蟹养殖的清塘、种草、投螺、投饵、增氧、调节水质、病害防治等关键技术环节，及时分赴各个示范户塘口开展技术指导。在河蟹生长旺季，提高指导员入户指导频率，利用电话、短信、网络等形式开展指导服务为示范户提供生产、技术和市场信息服务，切实解决示范户遇到的生产实际问题，每次入户必须在示范户手册上记载，确保主推品种覆盖率、主推技术普及率均在90%以上。

2、技术培训。根据河蟹养殖实际，及时开展集中或分散式培训，依据一本技术手册、一期工作简报、一张明白纸、一张培训卡，确定培训重点，明确培训内容，做到课堂教学与现场培训、相互交流相结合，将培训进入村组、搬到塘头、办到示范户的家门口，使示范户对新品种、新技术能够看得见，听得懂，学得会，用得好，每次培训必须在指导员手册、示范户手册上记录。

3、信息服务。借助多种媒体，广泛宣传各种技术信息，通过在金坛电视台开辟渔业科技电视专栏，“三电合一”（电视、电话、电脑）等多种方式举办讲座，以“金蟹宝”服务系统、物联网养殖系统为平台，建立渔业科技入户工作组手机联系群，为养殖户提供及时、准确、权威的信息服务。并在农林局、水产站信息网为示范户搭建科技服务专栏，技术指导员在示范户集中区建立渔业技术服务宣传栏，营造示范户学技术、用技术的良好氛围。

（六）实行“物化技术”补贴。根据我区实际情况，围绕河蟹养殖新品种、新技术、新设备、新成果，以技术“物化”的方式将部分补贴配送给示范户，不断拓宽渔业科技入户的内涵，调动渔农民学科技、用科技、依靠科技致富的积极性和主动性。按照政府给补助、专家开“处方”、渔民出收据、财政一笔支的方法，把主导品种、新型渔药、优质饲料、水质改良剂等物化技术补贴优先提供给示范户。

（七）做好两本手册的记录。按照生产实际，及时编写《金坛区渔业科技入户工程示范户手册》、《渔业科技入户指导员手册》，经编号和填写有关内容后发给每个技术指导员和示范户。加强两本《手册》记录技术指导和生产情况，建立示范户塘口记录，为科学养殖提供资料基础。两本《手册》与科技入户工程数据库管理衔接配套，作为绩效评价和示范户领取政府相关补贴和年底考核工作的重要依据。

（八）建立工作报告制度。区技术指导单位与技术指导员、技术指导员与示范户之间分别签订技术指导与服务协议，明确各方的责任、权利和义务。技术指导单位、专家组每季度末向区农林局报告技术指导工作情况；区农林局按季度向常州市农委报告项目进展情况。

（九）实行信息公开，开展绩效评价。

采用省、市（区）统一的计算机数据库软件对渔业科技入户工程实行网络化动态管理，对工程实施中的有关信息，除保密需要外均向社会公开。年底按照《江苏省渔业科技入户工程管理办法》组织自评，形成自评报告，迎接省海洋与渔业局检查验收。

四、实施步骤

2017年我区渔业科技入户工程主体分三个阶段进行。

第一阶段：筹备阶段（2017年1月至4月）。组建专家组、遴选示范户、确定技术指导单位和招聘技术指导员，建立渔业科技入户信息网络，推介发布主导品种和主推技术，制定科技入户工程实施方案，编制技术指导方案、编写《科技示范户手册》、《渔业科技入户指导员手册》、技术资料，举行启动仪式。

第二阶段：入户指导阶段（2017年2月至11月）。

1、开展渔业科技入户行动。借助春季培训，积极开展大型送科技下乡活动，组织专家、技术指导员深入示范户开展技术指导和服务，掀起渔业科技入户春季、夏季行动的热潮。具体通过“四定、五落实”（即定放养、定成本、定产量、定效益；思想落实、政策落实、组织落实、任务落实、措施落实），提供相应的物化技术补贴。拟在6月底向示范户发放物化补贴。

2、开展主推技术培训。针对河蟹这个主导品种，制定地方性河蟹生态高效养殖标准，针对生产中关键环节和关键技术，及时编印相关技术资料，组织专家、技术指导员深入开展培训和入户指导；拟在高温季节组织开展现场交流会。同时，举办青虾、塘鳢等高效养殖技术培训班，真正让渔农民从科技中得到实惠。

3、技术指导员定期巡回。每个指导员指导20个示范户，积极开展现场指导科学养殖和技术指导与服务，对养殖大户实施跟踪检查、指导，切实做到技术人员到塘、主推技术到户、技术要领到人。

4、开展检查和督促。拟在5月、8月、9月组织专家组成员对技术指导员的培训和入户指导情况进行督查，重点检查技术服务是否到位、技术手册和技术资料等发放是否到位、物化补贴是否到位。

第三阶段：总结阶段（2017年10月至12月）。自下而上逐级报告，及时进行检查和督促，并形成总结报告。

五、保障措施

（一）加强领导，广泛宣传。成立由农林局局长任组长，副书记、副局长任副组长，监察室、科教科负责人为组员的领导小组，加强对此项工作的领导，并定期召开领导小组、专家组、技术指导员和实施单位人员联席会议。同时，通过金坛电视台、简报、网络多种形式宣传渔业科技入户工程，让全社会了解、支持、重视渔业科技入户工作，重点开展渔业科技入户实效、对全区渔业经济发展有重大贡献的典型事例、先进人物的宣传报道等，扩大社会影响，积极营造科技入户工程的社会氛围，吸引广大养殖户踊跃参与，确保科技入户工作取得实效。

（二）认真规划，制订方案。根据上级有关要求，进一步明确工作重点，理清工作思路，围绕打造十亿元河蟹产业，因地制宜地制订渔业科技入户工程实施方案，遴选示范户，招聘指导员，开展“四个一”服务，即向每位指导员发放一本工作手册，向每个示范户发放一份河蟹养殖技术操作规程、一本示范户手册、一块标志牌。

（三）加强培训，抓好指导。为切实提高技术指导员和科技示范户的技术水平，采取“请进来，走出去”的办法，认真开展好各类技术培训，特别在入户指导的关键时期，邀请省内外水产专家进行岗位培训，有针对性地举办各种培训班。在河蟹生长的关键时期，每个指导员应经常到户指导，并建立指导员与示范户联系制度，确保技术指导具体到户，关键环节主动入户，突发情况及时入户，技术咨询随时入户，良种良法配套到塘，塘口参谋细化到位。

（四）加强督促，强化考核。

一是由示范户根据《科技示范户手册》对入户指导员的指导、培训等工作内容适时进行记录和评价；二是由技术指导员根据《技术指导员手册》对其挂钩的示范户进行评价和总结；三是由各镇（街道）、特色村专家对其对应的技术指导员进行总结和评估；四是通过电话、实地检查等方式对技术服务质量进行督查；五是配合财政部门监督项目实施，确保项目资金专款专用。对技术指导员实行包户责任制、管理合同制、考核百分制的考核办法，对表现突出的专家组成员、技术指导员给予奖励，对绩效不明显、示范户不满意的专家组成员、技术指导员予以淘汰。对绩效显著的示范户给予表彰，对示范作用差、周边农户不满意的示范户，经调查核实后取消资格。同时，保持信息畅通，及时通报工作进度，对新方法、好经验及时宣传推广，对不良情况和问题及时加以解决，确保全区情况透明，进展均衡。