附表1

金坛区全面推开营改增试点工作安排表

| 序号 | 工作内容 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以领导小组办公室名义召开协商会，商议征管衔接方案和需提请区政府决定的事项 | 财政局 | 国税局 地税局 | 3月16日 | 已完成 |
| 2 | 向区委、区政府汇报财政部、国家税务总局全面推开营改增通知精神并提出初步工作建议 | 财政局 | 国税局 地税局 | 3月21日 | 已完成 |
| 3 | 研究讨论数据移交口径，提交数据移交需求，根据数据移交需求完成数据移交工作 | 国税局 | 地税局 财政局 | 3月下旬 | 已完成 |
| 4 | 召开区营改增领导小组（扩大）会议 | 政府办 | 领导小组 成员单位 | 3月24日 | 已完成 |
| 5 | 提请区政府调整区营改增领导小组成员名单 | 财政局 | 领导小组 成员单位 | 3月下旬 | 已完成 |
| 6 | 草拟全面推开营改增工作方案，包括领导小组及其办公室成员名单、工作职责，办公室下设相关工作组的责任分工，时间安排表等 | 财政局 | 领导小组 成员单位 | 4月中旬 | 已完成 |
| 7 | 召开区营改增试点工作领导小组会议，审定试点工作方案 | 政府办 | 领导小组 成员单位 | 4月中旬 | 已完成 |
| 8 | 印发试点工作方案和征管衔接方案 | 财政局 | 领导小组 成员单位 | 4月中旬 |  |
| 9 | 测算营改增后对财政收入的影响情况，并作好应对准备 | 财政局 | 国税局 地税局 | 4月下旬 |  |
| 10 | 完成新上税控系统试点纳税人（不含个体工商户）“三证合一”、“一照一码”换照工作和纳税人确认工作 | 国税局 | 市场监管局 | 4月25日前 |  |
| 11 | 组织做好新老税制政策衔接工作 | 国税局 | 财政局 地税局 | 4月底前 |  |
| 12 | 研究完善全面营改增后城建税、教育费附加和地方教育附加等附属税种的征管机制 | 地税局 | 国税局 财政局 | 4月底前 |  |
| 13 | 组织做好营改增政策和业务操作培训工作 | 国税局 | 财政局 地税局 | 4月底前 |  |
| 14 | 做好全面推开营改增相关征管准备工作，包括：征管信息系统、纳税服务系统、税控系统等软硬件升级调试，发票发售，二手房交易征收管理和申报征收等准备工作 | 国税局 | 地税局 | 4月底前 |  |
| 15 | 做好全面营改增政策效应分析工作，掌握改革对我区相关产业和财政收入的影响，收集纳税人问题，适时向区委区政府及市财政局、国税局、地税局报告 | 财政局 | 国税局 地税局 | 全年及时 |  |
| 16 | 通过各种传媒和平台跟进宣传营改增情况，视情况召开新闻发布会，及时发布扩大营改增的政策变化、影响、成效等，密切关注舆情，及时做好舆情应对 | 宣传部 | 领导小组 成员单位 | 全年及时 |  |

附表2

金坛区营改增试点工作领导小组成员单位职责分工表

| 单位 | 职责分工 |
| --- | --- |
| 政府办 | 明确领导小组及其办公室的成员单位和工作职责，建立部门间和工作小组间协调配合机制，协调解决试点工作中出现的主要问题。 |
| 宣传部 | 牵头做好营改增试点宣传工作，正确引导社会舆论，及时做好舆情应对。 |
| 财政局 | 发挥领导小组办公室牵头作用，贯彻落实领导小组的各项决定、意见，牵头制定试点工作方案与国地税征管业务衔接方案，测算营改增对地方收入及财力的影响情况，做好试点前后我区财政体制相关衔接和保障工作，牵头对试点效果进行跟踪评估，扎口对外发布营改增相关信息。 |
| 国税局 | 组织实施营改增试点的各项征管工作，具体包括：试点纳税人管户识别、确认和登记，税控系统推行，发票发行，开展内外培训，在规定时间内完成纳税申报软件以及征管系统改造业务，组织申报，税款入库，监控分析试点前后税源流动情况等。 |
| 地税局 | 全面梳理营业税纳税人档案，根据区国税局提出的数据接收业务需求，将纳税人相关征管数据在规定时间内移交给区国税局，并与区国税局共同处理好发票管理、定额管理、欠税管理等事项的衔接与过渡。配合做好全面推开营改增对我区财政收入影响的分析。抓好税制转换前营业税征收和清缴欠税工作，研究完善附加税费征管流程。 |
| 发改委 | 摸清我区服务业尤其是现代服务业的发展状况和税负水平，分析全面营改增对我区相关服务行业的影响，反映现代服务业改革存在的问题，并对改革效果进行跟踪评估。 |
| 经信局 | 摸清我区物流业、软件和信息服务业等生产性服务业以及融资性担保公司的发展状况和税负水平，分析全面营改增对物流业、软件和信息服务业等生产性服务业以及融资性担保公司发展的影响，反映相关纳税人在试点中存在的问题，并在试点后对改革效果进行跟踪评估。 |
| 公安局 | 加强与地税系统的配合，将自然人纳税人相关征管数据的信息进行共享，及时、完整的交换数据。 |
| 国土资源局 | 加强与国税系统的配合，进一步完善土地出让金的征收管理。 |
| 住建委 | 摸清我区建筑业发展状况和税负水平，分析全面营改增对我区建筑业发展状况的影响，进一步规范行业管理，反映相关纳税人在试点中存在的问题，并在试点后对改革效果进行跟踪评估。 |
| 交通运输局 | 对我区交通运输业营改增效果进行跟踪评估，分析全面营改增对交通运输业的影响，反映交通运输企业在试点中存在的问题。 |
| 商务局 | 摸清我区商贸服务业和融资租赁公司、典当行、商业保理公司的发展状况和税负水平，分析全面营改增对商贸服务业和融资租赁公司、典当行、商业保理公司发展的影响，反映相关纳税人在试点中存在的问题，并在试点后对改革效果进行跟踪评估。 |
| 文广体局 | 摸清我区文化业发展状况和税负水平，研究全面营改增对文化产业发展的影响，反映相关纳税人在试点中存在的问题，并在试点后对改革效果进行跟踪评估。 |
| 市场监管局 | 配合区国税局做好试点纳税人（不含个体工商户）“三证合一”、“一照一码”的换照工作。研究全面营改增对生活服务业中个体工商户的影响，及时反映个体工商户在试点中存在的问题，并在试点后对改革效果进行跟踪评估。 |
| 旅游局 | 摸清我区旅游业发展状况和税负水平，研究全面营改增对旅游业发展的影响，反映相关纳税人在试点中存在的问题，并在试点后对改革效果进行跟踪评估。 |
| 政管办 | 为国税部门增设行政服务窗口，为市民做好营改增业务在行政服务大厅内的宣传和指引。 |
| 金融办 | 摸清我区小额贷款公司、担保公司、要素交易市场的发展状况和税负水平，研究全面营改增对上述公司发展的影响，反映相关纳税人在试点中存在的问题，并在试点后对改革效果进行跟踪评估。 |
| 人民银行 | 组织全区国库做好营改增预算科目调整及税收入库工作，配合区国税局做好营改增税收电子缴库“三方协议”的签订等相关工作。摸清我区银行业发展状况和税负水平，研究全面营改增对银行业发展的影响，反映相关纳税人在试点中存在的问题，并在试点后对改革效果进行跟踪评估。 |