附件1

金坛区深入推进电镀行业环保整治工作方案

为贯彻落实国家大气、水、土壤污染防治行动计划，进一步提升我区电镀行业发展水平，促进太湖流域水质进一步改善，根据省环保厅、经济和信息化委《关于深入推进太湖流域电镀行业环保整治的通知 》（苏环办〔2017〕385号）和《市环保局 市经信委关于深入推进电镀行业环保整治的通知》(常环总〔2018〕9 号)，决定集中开展电镀行业环保整治工作。

一、整治目标

规范电镀企业环境管理，生产工艺设备、污染防治、应急管理水平明显提升；持续推进重点重金属排放量削减，达到国家和省有关要求，重金属环境风险得到有限管控。

- 整治重点

全区所有电镀企业，分别为：常州市金坛白塔电镀厂、常州市金坛唐王五金装饰有限公司、常州市金坛宏达电镀有限公司、常州市金坛汤庄电镀有限公司。

- 整治任务及要求

电镀企业对照《电镀行业企业环保整治要求》（见附件3）进行自查，制定有针对性、符合实际的综合整治方案，落实资金，开展整治工作。及时修编企业突发环境事件应急预案，提升应急管理水平。

四、时间安排

（一）排查阶段（2018年4月底前）

对电镀企业进行全面排查，填写《电镀企业信息排查统计表》（附件4），督促电镀企业编制整治方案。

（二）整治阶段（2018年11月底前）

环保部门会同经信部门督促企业开展整治，定时报送工作进度，按期完成整治任务。

（三）总结阶段（2019年2月底前）

2019年2月底前，全面完成电镀企业的整治工作验收，形成工作总结报常州市环保局、经信委。

五、职责分工

金坛环保局、区经信局负责组织推进全区电镀企业环保整治工作，督促、指导企业开展专项整治。对电镀企业进行排查，督促编制整治方案，方案审查以及整治完成后的验收等。

其中，环保局负责落实企业执行环保政策、环境防护距离、厂区生产环境、废水处理、废气处理、固体废物管理、清洁生产审核、应急管理、日常环保管理等方面的整治要求；经信局负责落实企业符合国家产业政策、地方行业准入条件、落后产能淘汰以及工艺装备水平等方面的整治要求。

相关镇、园区负责督促企业按时完成整治工作，落实网格化环境管理，规范企业环境行为。

六、保障措施

（一）加强组织领导

切实加强对电镀行业环保整治工作的组织领导，明确部门职责、整治内容、时间安排和工作要求。环保、经信部门、相关镇、园区在全面排查电镀企业的基础上，加强工作推进，定期督促工作进展，做好电镀企业整治检查、总结工作。

（二）强化监管措施

加强网格化环境管理，对电镀企业整治情况进行定期巡查，及时跟踪掌握整治工作进展。加强环境执法，对污染严重、群众反映强烈、长期未得到解决的问题依法严厉查处，对涉嫌环境犯罪的，及时依法移送公安机关。建立长效管理机制，确保整治成果的巩固提升。

（三）严格考核问责

将电镀企业环保整治工作列入相关镇、园区的“263”专项行动目标责任书，明确工作任务和要求，进行定期督查和考核，确保按期保质完成整治任务。