## 工程项目明细
地市 | 县（市、区） | 项目类别Ⅰ | 序号 | 项目类别Ⅱ | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体 | 目标断面 | 计划总投资(万元） | 年度建设目标 | 责任单位 | 进度-年月 | 进度-状态 | 进度-COD削减（吨/年） | 进度-NH3N削减（吨/年） | 进度-TP削减（吨/年） | 进度-TN削减（吨/年） | 进度-其他削减（吨/年） | 进度-中央及省级资金补助（万元） | 进度-已完成投资（万元）
常州市 | 金坛区 | 产业结构调整项目 | 1 | 重点区域化工企业关停并转迁项目 | 关闭小化工 | 关闭小化工企业10家以上 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 |  | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 20000 | 2018:完工 | 金坛区经信局 | 2018-05-01 | 前期 | [5 empty] | 0 | 0
常州市 | 金坛区 | 工业污染治理项目 | 2 | 重点工业企业废水深度处理和中水回用项目 | 印染行业专项整治 | 5家印染生产企业通过对废水处理设施的升级改造，确保废水稳定达标排放 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 |  | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 260 | 2018:完工 | 金坛区环保局 | 2018-05-01 | 在建 | [5 empty] | 0 | 0
常州市 | 金坛区 | 城镇生活污染治理项目 | 3 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 污水管网建设 | 完成污水管网建设17公里 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 |  | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 2500 | 2018:完工 | 金坛区住建委 | 2018-05-01 | 在建 | [5 empty] | 0 | 400
常州市 | 金坛区 | 农业农村污染治理项目 | 4 | 覆盖拉网农村环境综合整治项目 | 农村生活污水处理 | 完成30个规划发展村生活污水处理设施及配套管网建设 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 |  | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 3000 | 2018:完工 | 金坛区住建委 | 2018-05-01 | 前期 | [5 empty] | 0 | 30
常州市 | 金坛区 | 船舶港口污染防治项目 | 5 | 船舶污染防治项目 | 长荡湖船舶生活污水处理工程 | 开展船舶生活污水处理设施改造工程，对长荡湖湖区及出入湖河道、迎丰河、湿地区内废旧船只进行清理 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 长荡湖 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 1000 | 2018:完工 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假区管委会 | 2018-05-01 | 完工 | [5 empty] | 0 | 1000
常州市 | 金坛区 | 年度工程项目root | 6 | 水生态保护项目 | 新孟河延伸拓浚工程 | 拓浚延伸河道89.87公里，建设堤防工程、入湖段及支河口门建筑物、跨河桥梁和调整相关河道水系 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 京杭运河 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 103084 | 2018:在建 | 金坛区水利局 | 2018-05-01 | 在建 | [5 empty] | 56000 | 65300
常州市 | 金坛区 | 水生态保护项目 | 7 | 清淤疏浚项目 | 长荡湖生态清淤工程（一期）工程 | 清淤9.93平方公里，土方173.7万方。清淤9.93平方公里，土方173.7万方 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 长荡湖 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 18985 | 2018:完工 | 水利局 | 2018-05-01 | 完工 | [5 empty] | 0 | 18985
常州市 | 金坛区 | 能力建设项目 | 8 | 环境风险防控与应急系统建设项目 | 常州市金坛区沈渎垃圾填埋场渗滤液应急处置工程项目 | 1.沈渎生活垃圾卫生填埋场积存约6万吨渗滤液，用槽罐车密封转移至有资质处理单位处置。2.填埋场作业库区用大于1.5mmHDPE膜整体加盖，有效阻断雨水混合。3.建设渗滤液应急调节池。 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 长荡湖 | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 1340 | 2018:完工 | 金坛区城管局 | 2018-05-01 | 在建 | [5 empty] | 0 | 937.26
常州市 | 金坛区 | 年度工程项目root | 9 | 城乡污水处理和垃圾处理处置项目 | 金坛区直溪镇环卫所垃圾综合处理站 | 建设日处理垃圾60吨中转站1座，购置相关设备，新压缩机1+1套（包括改建一套）、清洗机、运输车辆2辆； | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 |  | 常州市金坛区长荡湖、丹金溧漕河 | 250 | 2018:在建 | 金坛直溪镇政府 | 2018-05-01 | 前期 | [5 empty] | 0 | 50

## 工程项目明细 (2)
金坛区2018年度水污染防治项目
序号 | 项目类别Ⅰ | 项目类别Ⅱ | 项目名称 | 建设内容、规模 | 计划总投资(万元） | 年度建设目标 | 责任单位 | 进度-状态 | 进度-已完成投资（万元）
1 | 产业结构调整项目 | 重点区域化工企业关停并转迁项目 | 关闭小化工 | 关闭小化工企业10家以上 | 20000 | 2018:完工 | 金坛区经信局 | 前期 | 0
2 | 工业污染治理项目 | 重点工业企业废水深度处理和中水回用项目 | 印染行业专项整治 | 5家印染生产企业通过对废水处理设施的升级改造，确保废水稳定达标排放 | 260 | 2018:完工 | 金坛区环保局 | 在建 | 0
3 | 城镇生活污染治理项目 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 污水管网建设 | 完成污水管网建设17公里 | 2500 | 2018:完工 | 金坛区住建委 | 在建 | 400
4 | 农业农村污染治理项目 | 覆盖拉网农村环境综合整治项目 | 农村生活污水处理 | 完成30个规划发展村生活污水处理设施及配套管网建设 | 3000 | 2018:完工 | 金坛区住建委 | 前期 | 30
5 | 船舶港口污染防治项目 | 船舶污染防治项目 | 长荡湖船舶生活污水处理工程 | 开展船舶生活污水处理设施改造工程，对长荡湖湖区及出入湖河道、迎丰河、湿地区内废旧船只进行清理 | 1000 | 2018:完工 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假区管委会 | 完工 | 1000
6 | 年度工程项目 | 水生态保护项目 | 新孟河延伸拓浚工程 | 拓浚延伸河道89.87公里，建设堤防工程、入湖段及支河口门建筑物、跨河桥梁和调整相关河道水系 | 103084 | 2018:在建 | 金坛区水利局 | 在建 | 65300
7 | 水生态保护项目 | 清淤疏浚项目 | 长荡湖生态清淤工程（一期）工程 | 清淤9.93平方公里，土方173.7万方。清淤9.93平方公里，土方173.7万方 | 18985 | 2018:完工 | 水利局 | 完工 | 18985
8 | 能力建设项目 | 环境风险防控与应急系统建设项目 | 常州市金坛区沈渎垃圾填埋场渗滤液应急处置工程项目 | 1.沈渎生活垃圾卫生填埋场积存约6万吨渗滤液，用槽罐车密封转移至有资质处理单位处置。2.填埋场作业库区用大于1.5mmHDPE膜整体加盖，有效阻断雨水混合。3.建设渗滤液应急调节池。 | 1340 | 2018:完工 | 金坛区城管局 | 在建 | 937.26
9 | 年度工程项目root | 城乡污水处理和垃圾处理处置项目 | 金坛区直溪镇环卫所垃圾综合处理站 | 建设日处理垃圾60吨中转站1座，购置相关设备，新压缩机1+1套（包括改建一套）、清洗机、运输车辆2辆； | 250 | 2018:在建 | 金坛直溪镇政府 | 前期 | 50