## 2018年
2018年度金坛区重点产业项目实施计划清单
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 主要建设内容及2018年计划建设内容 | 建设 期限 | 计划总投资（单位：亿元） |  |  | 项目实施主体
[6 empty] | 至2017年底已累计投资 | 2018年 计划投资
共236个项目，其中新建156个、续建80个 |  |  |  |  | 1620.96 | 208.6724 | 340.98
一、工业项目（共216个项目，其中新建145个、续建71个） |  |  |  |  | 1178.45 | 101.7324 | 247.1
（一）项目推进责任主体：开发区管委会（共72个项目，其中新建48个、续建24个） |  |  |  |  | 337.51 | 30.0124 | 64.05
1 | ▲☆★北电爱思特三元材料高性能动力锂电池（一期） | 新建 | 用地面积500亩，其中，一期用地面积250亩，建设3条动力电池极片生产线和5条组装与分容化成生产线。2018年，建设厂房13.34万平方米，订购部分设备并安装调试。 | 2018.4-2019.12 | 100 | 0 | 10 | 北电爱思特（江苏）科技有限公司
2 | ▲☆★海目星激光智能装备 | 新建 | 用地面积500亩，购置激光干涉仪、双向精密准直仪、三次元测量仪等设备。2018年，建设厂房17.5万平方米，订购部分设备并安装调试。 | 2018.5-2022.10 | 30 | 0 | 5 | 海目星激光智能装备（江苏）有限公司
3 | ★通讯光芯片产品 | 新建 | 租赁腾创科技园A区6号厂房，年产激光器芯片2400万个、探测器芯片600万个、发端T0组件400万个、收端T0组件600万个。2018年，完成1.39万厂房装修，订购部分设备并安装调试。 | 2018.3-2018.11 | 13.8 | 0 | 3 | 江苏索尔思通信科技有限公司
4 | ★智能装备和机器人创新中心 | 新建 | 用地面积200亩，购置卧式机床、数控机床、摇臂钻床等设备。2018年，建设厂房3.9万平方米，订购设备并安装调试。 | 2018.6-2021.10 | 10 | 0 | 2.5 | 江苏礼途智能技术研究院有限公司（西）、创盛（常州）智能科技有限公司（东）
5 | ★智能自动化设备 | 新建 | 用地面积120亩，购置数控加工中心、五轴车铣复合中心等设备。2018年，建设厂房6.4万平方米，订购设备并安装调试。 | 2018.6-2020.3 | 6 | 0 | 2 | 江苏美轩智能科技有限公司
6 | ★智能刀库系统基地 | 新建 | 用地面积70亩，建设智能刀库系统。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.8-2019.12 | 5.3 | 0 | 0.6 | 自然人陈亮
7 | 新能源汽车电控 | 新建 | 用地面积150亩，购置电子控制单元（ECU)生产线5条。2018年，建设厂房6万平方米，订购部分设备并安装调试。 | 2018.9-2019.11 | 5 | 0 | 1 | 常州易控汽车电子有限公司
8 | 金仕达汽车零部件总部基地 | 新建 | 用地面积112亩，建设生产基地和研发中心，从事汽车零部件冲压、焊接、精加工、产品研发和五金加工。2018年，建设厂房6万平方米，订购部分设备并安装调试。 | 2018.7-2019.11 | 5 | 0 | 1.5 | 常州金仕达汽配科技有限公司
9 | ★高档饰面材料 | 新建 | 用地面积60亩，建设生产微晶石饰面板。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.7-2019.11 | 5 | 0 | 0.5 | 佛山市创瓷窑炉有限公司
10 | ★汽车精密钢管 | 新建 | 用地面积90亩，年产汽车精密钢管4万吨。2018年，建设厂房3.2万平方米，订购部分设备。 | 2018.5-2018.11 | 4 | 0 | 1 | 江苏精达制管有限公司
11 | ★核高基OLED微显芯片 | 新建 | 租赁国际工业城标准厂房0.3万平方米，预征用地200亩。建设核高基OLED微显芯片。2018年，完成厂房装修，订购部分设备并安装调试。 | 2018.4-2020.5 | 3.32 | 0 | 1 | 湖畔光电科技（江苏）有限公司
12 | ★汽车用高分子燃料油箱生产 | 新建 | 用地面积50亩，购置中控机、多点焊接机、冷水定型机等设备。2018年，建设厂房2.5万平方米，订购部分设备。 | 2018.5-2019.11 | 3 | 0 | 1 | 江苏亨泰汽车零部件有限公司
13 | ★汽车车灯及汽车电子产品 | 新建 | 用地面积50亩，购置注塑机、车灯自动化生产线等设备。2018年，建设厂房7万平方米，订购部分设备。 | 2018.9-2021.2 | 3 | 0 | 1 | 江苏思伟奇智能科技有限公司
14 | 晨风时尚创意产业园 | 新建 | 用地面积187亩，建筑面积10万平方米，形成与服装生产相配套的服装设计、面辅料开发、基础研发和行业培训等。2018年，建设创意园主体建筑，订购部分设备。 | 2018.9-2019.7 | 2.6 | 0 | 1 | 晨风（江苏）服装有限公司
15 | 自动化设备及工业型材生产 | 新建 | 用地面积50亩，购置挤压机、喷砂机等设备。2018年，建设厂房2.7万平方米，订购部分设备。 | 2018.5-2018.12 | 2.5 | 0 | 0.5 | 江苏宝财自动化装备有限公司
16 | 服装生产及综合配套改建 | 新建 | 改建服装生产车间6.8万平方米，购置空调机组、配电设施、服装裁剪、缝制及后整理等设备2175套。2018年，建设厂房2.9万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.8 | 2.5 | 0 | 0.5 | 江苏利步瑞服装有限公司
17 | ★五轴数控机床和汽车连接器线束 | 新建 | 用地面积50亩，购置数控龙门加工中心、导轨磨床等设备。2018年，建设厂房4.2万平方米，订购部分设备。 | 2018.5-2019.11 | 2.5 | 0 | 1 | 江苏澋润数控科技有限公司、江苏和平新能源科技有限公司
18 | ★智能传感器 | 新建 | 用地面积50亩，购置自动化装配线10条，各类综合监测试验等设备。2018年，建设厂房2.8万平方米，订购设备。 | 2018.5-2019.11 | 2.3 | 0 | 1 | 常州普宸电子有限公司
19 | ★年产2万吨TOTM、1万吨非PVC弹性医用材料、1万吨腹膜透析专用原料及血液专用透析用原料 | 新建 | 用地面积70亩，购置挤出造粒生产线、医用弹性体生产线、制品生产线等设备。2018年，建设厂房4.8万平方米，订购部分设备，安装调试并部分投产。 | 2018.6-2020.1 | 2 | 0 | 0.4 | 常州恒方大高分子材料有限公司
20 | ★特种建材 | 新建 | 用地面积47亩，购置雕刻机、数控折弯机、空压机、开槽机等设备。2018年，建设厂房2万平方米，订购部分设备。 | 2018.8-2019.12 | 2 | 0 | 0.4 | 江苏铭创互联幕墙新材料有限公司
21 | ★汽车零部件 | 新建 | 用地面积41亩，建设汽车消音材料。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.9-2020.3 | 2 | 0 | 0.3 | 常州前进电子科技有限公司
22 | ★汽车车灯基地 | 新建 | 用地面积35亩，建设汽车车灯。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.9-2020.3 | 1.95 | 0 | 0.3 | 常州市亚能车业有限公司
23 | ★干法拉伸锂电池隔膜生产 | 新建 | 用地面积43亩，购置PE流延机8条、PE锂电池膜试验线1条等设备。2018年，建设厂房1.9万平方米，订购部分设备。 | 2018.9-2019.12 | 1.5 | 0 | 0.4 | 常州市方顺新材料科技有限公司
24 | ★降噪设备 | 新建 | 用地面积29亩，购置切割机、行车、焊接机、车床等设备。2018年，建设厂房1.3万平方米，订购设备。 | 2018.7-2019.12 | 1.5 | 0 | 0.4 | 江苏丰泰节能环保科技有限公司
25 | ★大吨位精密冷室压铸机 | 新建 | 用地面积34亩，建设大吨位精密冷室压铸机。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.8-2019.8 | 1.5 | 0 | 0.5 | 常州悦马特机械制造有限公司
26 | ★高性能微泡棉产品基地 | 新建 | 用地面积23亩，购置放卷、混合、干燥、收卷和分切等设备。 2018年，建设厂房1.17万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.11 | 1.25 | 0 | 0.4 | 迈特斯新材料科技（常州）有限公司
27 | ★电控单体泵 | 新建 | 用地面积23.5亩，建设电控单体泵。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.9-2019.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 自然人李留琴
28 | 植保机研发生产 | 新建 | 利用现有厂区闲置土地，建设植保机生产车间、仓储、研发大楼。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.7-2018.12 | 1.1 | 0 | 0.1 | 江阴华理防腐涂料有限公司
29 | 汽车零部件（底盘联接件及塑料件） | 新建 | 用地面积22亩，购置冲压机、注塑机等设备。2018年，建设厂房1.1万平方米，订购部分设备。 | 2018.9-2019.8 | 1 | 0 | 0.2 | 中悦汽车部件（江苏）有限公司
30 | ★医用级弹性绷带基地 | 新建 | 用地面积21亩，建设医用级弹性绷带。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.7-2019.9 | 0.875 | 0 | 0.3 | 常州佳力体育用品有限公司
31 | ★供水设备生产 | 新建 | 用地面积15亩，产年产200套供水设备、污水处理设备。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.7-2019.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 江苏舜禹供水设备制造有限公司
32 | ★数控机床 | 新建 | 用地面积15.6亩，建设数控机床。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.7-2019.9 | 0.75 | 0 | 0.3 | 常州拓普森数控机械有限公司
33 | ★汽车模具基地 | 新建 | 用地面积18亩，购置数控加工中心设备、模压机设备、铣床等设备。2018年，建设厂房1万平方米，订购部分设备。 | 2018.6-2018.12 | 0.6 | 0 | 0.3 | 江苏泉锐精密机械有限公司
34 | 高性能陶瓷材料 | 新建 | 用地面积15.5亩，购置超细粉体混合机10台、喷雾造粒机2台、气压烧结炉4台热等静压机2台套、自动加工设备150台套。2018年，建设厂房1万平方米，订购部分设备。 | 2018.6-2019.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 江苏金盛陶瓷科技有限公司
35 | ★年产包裹料及天然植物油脂副产品综合利用 | 新建 | 用地面积15亩，建设1万吨包裹料及6500吨天然植物油脂副产品综合利用。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.4-2019.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 常州市金坛区维格生物科技有限公司
36 | ★机械加工 | 新建 | 租赁国际工业城8号厂房0.3万平方米，建设动车、风力发电、传动机械、减速机、汽车零部件、医疗器械等零部件。2018年，完成厂房装修，订购部分设备并安装调试。 | 2018.3-2019.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 江苏戴兹乐机械科技有限公司
37 | ★1万台（套）智能电网终端设备生产 | 新建 | 租用长凯电力厂房0.5万平方米，建设1万台（套）智能电网终端设备。2018年，完成厂房装修，订购部分设备并安装调试。 | 2018.5-2019.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 南京长凯电力自动化设备有限公司
38 | ★3万台（套）电网特高压电力金具生产 | 新建 | 用地面积18.59亩，建设3万台（套）电网特高压电力金具加工。2018年，建设主体厂房，订购部分设备。 | 2018.7-2018.12 | 0.5 | 0 | 0.3 | 自然人徐同民
39 | ★3万吨新型管材生产 | 新建 | 购置厂房生产，建设3万吨新型管材生产。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.10 | 0.5 | 0 | 0.2 | 自然人刘奶洪
40 | ★汽车内饰材料 | 新建 | 租用厂房生产，建设汽车内饰材料。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.10 | 0.5 | 0 | 0.2 | 上海聚盈高分子新材料有限公司
41 | ★工业纸质包装 | 新建 | 租用厂房生产，建设工业纸包装。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.10 | 0.5 | 0 | 0.15 | 常州万荣包装有限公司
42 | ★CNAS国家实验室 | 新建 | 租用国际工业城13号厂房0.19万平方米，购置平板硫化机、万能试验拉力机等设备。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2019.8 | 0.5 | 0 | 0.15 | 常州德博新材料科技有限公司检测中心
43 | ★高档地板PVC膜 | 新建 | 租赁厂房面积0.45万平方米，建设高档地板PVC膜。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.4-2019.8 | 0.5 | 0 | 0.15 | 自然人张学春
44 | 光电仪器基地 | 新建 | 用地面积13亩，购置调试检测设备、可靠性实验设备、钻床等设备。2018年，建设厂房0.6万平方米，设备安装调试。 | 2018.3-2019.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 常州沃克光电仪器有限公司
45 | ★薄膜加工机械设备 | 新建 | 租用厂房生产，从事薄膜加工机械设备的生产销售和零部件的采购。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.6-2018.12 | 0.414 | 0 | 0.2 | 德国康普机械制造股份有限公司
46 | ★电成型模具及工具 | 新建 | 租用厂房生产，从事搪塑模具的生产和零部件的采购。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.5-2018.12 | 0.351 | 0 | 0.1 | 格瓦诺模具常州有限公司
47 | ★激光刻蚀防伪标识 | 新建 | 租用开发区国际工业城13号厂房0.26万平方米。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.5-2018.12 | 0.3 | 0 | 0.2 | 常州衡继安全技术有限公司
48 | ★空压机转子设备 | 新建 | 租赁腾创科技园C区17号厂房0.25万平方米，建设空压机转子设备。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.4-2019.8 | 0.3 | 0 | 0.15 | 常州百实特特殊钢有限公司
49 | ☆大唐热电联产 | 续建 | 用地面积280亩，建筑面积2.9万平方米，拟建设4台400MW级（F级）天然气热电联产。2018年，完成燃机、汽机主体厂房和燃机、汽机基座基础浇筑。 | 2016.9-2018.10 | 28 | 12.08 | 9.4 | 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司
50 | 环氧丙烷、聚醚多元醇 | 续建 | 用地面积660亩，购置环氧丙烷反应器、加氢反应器、脱氧塔、精馏塔、产品分离塔、丙烯储罐、双氧水储罐、甲醇储罐、环氧丙烷储罐等。2018年，安装环氧丙烷剩余设备、试车，正式投产；订购双氧水设备。 | 2016.9-2018.12 | 20 | 5.15 | 1 | 江苏蓝色星球环保新材料有限公司
51 | 铝型材生产制造 | 续建 | 用地面积202亩，购置10条2600USTON镁铝合金太阳能光伏框架生产线设备、20条自动边框生产线。2018年，完成设备调试。 | 2016.11-2018.12 | 10 | 5.15 | 1 | 永臻科技（常州）有限公司
52 | 沃尔核材智能供配电电线电缆 | 续建 | 用地面积140亩，购置拉丝机、镀锡机、双绞机等设备。2018年，建设办公及附属用房，设备安装调试。 | 2017.2-2018.12 | 10 | 1.58 | 1 | 常州市沃尔核材有限公司
53 | ★金刚线及研发中心 | 续建 | 用地面积78.48亩，建设金刚线生产线800条，购置开刃机、重绕机、切片机等设备。2018年，建设办公及研发中心1.2万平方米，订购设备并安装。 | 2017.6-2019.6 | 6.5 | 0.2 | 1 | 盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司
54 | 合金材料 | 续建 | 用地面积104亩，建设专有设备生产线10条，年产纳米复合铜箔和合金材料3万吨。2018年，建设厂房5万平方米，设备安装调试并试生产。 | 2017.5-2018.12 | 5 | 0.45 | 0.8 | 江苏华旺新材料有限公司
55 | 汽车零部件 | 续建 | 用地面积93.75亩，购置冲压机、网带炉、转炉、装配机等设备。2018年，建设厂房2.3万平方米，设备安装调试并试生产。 | 2017.10-2019.10 | 3.4 | 0.57 | 1.2 | 雷诺德（中国）传动产品有限公司
56 | ★机械隔音设备生产总部基地 | 续建 | 用地面积90亩，购置大型激光切割机、数控剪折弯机、声学半消声室、噪声频谱分析仪等设备。2018年，建设厂房及辅助用房2.5万平方米，设备安装调试并试生产。 | 2017.9-2018.12 | 3 | 0.18 | 1 | 江苏欧意环保设备有限公司
57 | ★智能家居、自动化设备 | 续建 | 用地面积65亩，购置激光切割机、自动焊接机、数控冲床等设备。2018年，建设厂房3万平方米，设备安装调试并试生产。 | 2017.9-2018.9 | 3 | 0.48 | 0.8 | 江苏捷尔特智能气动系统有限公司
58 | ★装配式建筑构件（PC）生产基地 | 续建 | 租用厂房2.1万平方米，购置网焊机、数控钢筋液压剪切生产线、新型墙体材料自动化生产线、布料机、养护窑。2018年，完成厂房装修，部分设备安装调试。 | 2017.10-2020.10 | 3 | 0.4 | 0.5 | 中盈远大（常州）装配式建筑有限公司
59 | 新能源汽车铝合金结构件研发及产业化 | 续建 | 用地面积248亩，引进压铸机、加工中心等设备32台，配置压铸机、熔炼炉、立式加工中心等国产设备95台。2018年，安装剩余设备；建设二期主体厂房。 | 2014.9-2018.12 | 2.2 | 1.76 | 0.5 | 江苏顺丰铝业有限公司
60 | 汽车座椅表皮材料及功能件 | 续建 | 用地面积30亩，购置复合生产线2条，注塑机10台等设备。2018年，建设厂房1.8万平方米，订购部分设备。 | 2017.1-2018.5 | 1.5 | 0.2524 | 0.2 | 江苏艾龙森汽车部件有限公司
61 | 汽车内饰新材料 | 续建 | 用地面积20亩购置湿法生产线、分切机、模压机等设备。2018年，建设厂房0.9万平方米，订购部分设备。 | 2017.12-2018.6 | 1 | 0 | 0.3 | 常州久正汽车内饰科技有限公司
62 | 内饰新材料 | 续建 | 用地面积23亩，购置硫延机、成型机、覆膜机等设备。2018年，建设厂房1.8万平方米，订购设备。 | 2017.6-2018.8 | 1 | 0.36 | 0.4 | 常州易嘉装饰科技有限公司
63 | ★纺织机械 | 续建 | 用地面积25亩，购置高速剑杆机，高速整形机，搓须机，烘箱等设备。2018年，建设厂房2万平方米，订购设备。 | 2017.12-2019.6 | 1 | 0.19 | 0.5 | 常州宸宜纺织有限公司
64 | 电机生产 | 续建 | 用地面积19.6亩，购置数控车床、高速冲床、精密磨床、自动化检测等设备。2018年，建设厂房1.1万平方米，订购设备。 | 2017.12-2018.12 | 1 | 0.1 | 0.3 | 常州市松亚机电有限公司
65 | ★湿法黑硅切片生产 | 续建 | 租用国电兆晶光电江苏有限公司厂房进行生产，租赁面积为0.9万平方米，建设年产6亿片湿法黑硅切片生产项目。2018年，厂房装修完成，设备安装调试并投产。 | 2017.12-2018.11 | 1 | 0.27 | 0.2 | 常州嘉谷光伏科技有限公司
66 | ★金刚线切片生产项目 | 续建 | 租用国电兆晶切片生产车间，建设20条金钢线切片生产线。2018年，完成10条金钢线切片生产设备安装调试。 | 2017.12-2018.11 | 1 | 0.31 | 0.2 | 常州鸣阳新能源科技有限公司
67 | 节能门窗 | 续建 | 用地面积18亩，购置双头切割机、加工中心、组合冲床等设备。2018年，建设厂房1.1万平方米，设备安装调试。 | 2017.12-2019.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 苏骊节能科技（江苏）有限公司
68 | 锂电池PACK | 续建 | 用地面积20亩，购置装配组装生产线5条。2018年，建设厂房0.8万平方米，订购部分设备。 | 2017.1-2018.6 | 0.6 | 0.22 | 0.3 | 常州威彻尔斯智能设备有限公司
69 | 包装机械生产 | 续建 | 用地面积20亩，购置剪板机、折弯机、数控车床等设备。2018年，建设厂房0.85万平方米，订购部分设备。 | 2017.5-2018.6 | 0.6 | 0.04 | 0.3 | 常州京九机械科技有限公司
70 | 工业废弃物的综合利用及处置 | 续建 | 用地面积56亩，购置废液综合利用处置设备6套、含铅含汞利用设备各1套、残渣残液焚烧炉1套、环保治理设施1套。2018年，建设厂房2万平方米，设备安装调试。 | 2017.2-2018.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 常州市和润环保科技有限公司
71 | 充电桩 | 续建 | 用地面积17亩，购置功率分析仪、电能质量分析仪、浪涌发生器等设备。2018年，建设厂房0.6万平方米，订购部分设备。 | 2017.8-2018.5 | 0.5 | 0.04 | 0.3 | 常州金昇电力科技发展有限公司
72 | 高档围巾织造 | 续建 | 用地面积12亩，购置剑杆机、整经机、拉毛机、整烫机等设备。2018年，建设厂房0.6万平方米，竣工并投产。 | 2017.11-2019.5 | 0.3 | 0.03 | 0.15 | 常州创拓纺织有限公司
（二）项目推进责任主体：华科园管委会（共10个项目，其中新建5个、续建5个） |  |  |  |  | 335.2 | 44.48 | 61.3
73 | ▲☆★飞荣达高性能导电导热材料 | 新建 | 用地520亩，建设厂房41.5万平方米，购置精密冲床、慢走丝线切割机等设备。2018年，建设部分主体厂房，订购部分设备。 | 2018.6-2020.2 | 36 | 0 | 2 | 飞荣达科技（江苏）有限公司
74 | ★同方威视实验基地 | 新建 | 用地450亩，建筑面积44.8万平方米，购置设备包括防辐射屏蔽机房、起重运输设备、工业炉自动焊机、机加工机床、试验检验设备、空分空压设备。2018年，完成部分主体厂房，订购部分设备。 | 2018.8-2019.11 | 30 | 0 | 2 | 同方威视科技（江苏）有限公司
75 | ★厚生锂离子电池隔膜 | 新建 | 用地面积280亩，建设湿法隔膜生产线12条。2018年，建设厂房4.37万平方米，设备安装调试。 | 2018.6-2020.12 | 20 | 0 | 4 | 江苏厚生新能源科技有限公司
76 | ★6万吨高性能铝锌合金材料生产 | 新建 | 租用厂房生产，购置50T加热炉2台，25T加热炉2台，50T保温炉1台，50T成型机1台以及其他辅助设备。2018年，设备安装调试并部分投产。 | 2018.3-2019.10 | 2.5 | 0 | 0.5 | 常州亿和新材料有限公司
77 | ★高端精密金属新材料 | 新建 | 租用厂房生产，建设高端精密金属新材料。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.4-2018.10 | 1 | 0 | 0.3 | 自然人严献忠
78 | ☆中航锂离子动力电池（二期） | 续建 | 用地面积1049亩，建筑面积60万平方米，产能120亿瓦时。2018年，建设9幛单体厂房10.4万平方米，预计12月试生产。 | 2016.1-2018.12 | 125 | 26.69 | 14 | 中航锂电（江苏）有限公司
79 | ☆信维通信射频模组及零部件 | 续建 | 用地面积1095亩，建筑面积82万平方米，从事天线及声学组件、连接器、精密五金件、射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品，无线通信和物联网软硬件、自动化生产设备的研发、制造。2018年，建设厂房27万平方米和14万平方米办公楼、研发楼及宿舍竣工。 | 2017.9-2020.9 | 62 | 9.7 | 20 | 信维通信（江苏）有限公司
80 | ▲☆贝特瑞高性能锂离子电池材料 | 续建 | 用地面积575亩，建筑面积25万平方米，建高性能高性能正、负极材料。2018年，正极、负极材料车间投产。 | 2017.4-2020.12 | 52 | 5.72 | 15 | 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司
81 | ▲中航锂电技术研究院 | 续建 | 用地面积176亩，建筑面积10万平方米，建设研发楼、研制基地、试验室、员工餐厅和活动室等。2018年，建设中试基地并投产。 | 2017.2-2019.4 | 5 | 2.28 | 3 | 中航锂电技术研究院有限公司
82 | ★RFID芯片吊牌 | 续建 | 租赁厂房0.5万平方米，购置织唛机，印唛机，印刷机等设备。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2017.8-2019.10 | 1.7 | 0.09 | 0.5 | 江苏西文晨风服饰有限公司
（三）项目推进责任主体：金科园管委会（共27个项目，其中新建26个、续建1个） |  |  |  |  | 195.59 | 0.49 | 28.3
83 | ★当升科技锂电新材料产业基地 | 新建 | 用地面积1640亩，先启动5万吨锂电池正极材料。2018年，建设一期道路和部分厂房。 | 2018.3-2023.12 | 60 | 0 | 3 | 北京当升材料科技股份有限公司
84 | ★鹏辉锂离子动力电池及系统 | 新建 | 用地面积650亩，建设10Gwh锂离子动力电池和5Gwh锂离子动力电池。2018年，建设厂区道路和部分厂房。 | 2018.6-2023.6 | 58 | 0 | 2 | 鹏辉能源常州动力锂电有限公司
85 | ★德国胜伟策封装电路板 | 新建 | 用地面积214亩，从事封装电路板的研发、生产与销售。2018年，建设厂区道路和部分厂房。 | 2018.5-2020.5 | 18.63 | 0 | 2 | 胜伟策电子（江苏）有限公司
86 | ★一鸣乳业全产业链 | 新建 | 用地面积231亩，引进国外先进的杀菌系统、稀奶油储存、原奶接收与储存、巴氏奶待装、酸奶配料系统、CIP清洗系统、灌装系统、恒温搅拌机、自动和面机、自动成型机、自动包装机等设备1000余台（套）。2018年，建设牧场5.6万平方米。 | 2018.5-2019.12 | 10 | 0 | 3 | 江苏一鸣食品有限公司
87 | ★江苏沛丰装配式绿建 | 新建 | 用地面积176亩，购置新增预制构件自动化生产线、固定模台生产线、自动化钢筋线、砂浆生产线、混凝土搅拌站、吊装设备、信息化管理系统等设备50余条（套）。2018年，建设厂房5.5万平方米，订购设备安装调试。 | 2018.1-2019.6 | 10 | 0 | 3 | 江苏沛丰绿建工程科技有限公司
88 | ★小微企业科技创业园 | 新建 | 用地面积121.4亩，建设56栋企业总部或研发制造厂、4栋服务配套楼。2018年，建设厂房7.81万平方米。 | 2018.4-2019.12 | 10 | 0 | 2.2 | 常州金博通实业投资有限公司
89 | ★氮甲基吡咯烷酮回收液提纯 | 新建 | 用地面积121亩，从事NMP回收液提纯及循环再利用。2018年，建设主体厂房。 | 2018.7-2020.7 | 3 | 0 | 1 | 天津市天环生态环保产业园开发有限公司
90 | 移址扩建年产8万立方米新型发泡材料 | 新建 | 用地面积89亩，新增EPDM自动化生产线3条、NBR自动化生产线2条、硅橡胶自动化生产线2条。2018年，建设厂房8万平方米。 | 2018.4-2019.5 | 3 | 0 | 1.2 | 常州广裕橡塑科技有限公司
91 | 高档面料织染印花移址迁建 | 新建 | 用地面积80亩，建筑面积7万平方米，引进德国THIES节水环保染色机、日本ICHINOSE印花机、德国BRUCKNER定型机、台湾铕信工艺废气集成处理系统等流水生产线6条，购置国内一流污水处理系统。2018年，建设厂房7万平方米，安装部分设备。 | 2018.4-2019.6 | 2.5 | 0 | 1.1 | 江苏东宝印染有限公司
92 | 生物医学研究园 | 新建 | 用地面积60亩，建筑面积3.5万平方米，购置摇床、生物反应器、发酵罐、培养箱、生化培养箱、二氧化碳培养箱、高压灭菌锅、循环冷却水机、空压机等。2018年，建设厂房3.5万平方米，订购部分设备。 | 2018.3-2019.5 | 2.5 | 0 | 2 | 江苏中瑞牛津生物科技园有限公司
93 | ★HW06类废有机溶剂处置再利用 | 新建 | 用地面积30亩，购置废四氢呋喃回收处置装置、废N-甲基吡咯烷酮处置装置等。2018年，建设厂房0.6万平方米厂，设备安装调试并投产。 | 2018.8-2020.3 | 2.1 | 0 |  | 常州市展翅环保有限公司
94 | ★PVC添加剂生产 | 新建 | 用地面积50亩，建设PVC添加剂生产，从事PVC和其他化学添加剂、化工原料的生产、研发、批发、进出口。2018年，办理前期手续，建设部分厂房。 | 2018.9-2020.6 | 2.07 | 0 | 0.5 | 开米森聚合物-助剂股份有限公司
95 | ★智能化线缆设备 | 新建 | 用地面积42亩，从事智能线缆设备研发、制造与销售。2018年，建设基础设施和厂房。 | 2018.7-2019.12 | 2 | 0 | 0.8 | 上海鸿盛鸿机电科技有限公司
96 | ★环保新型建筑防水材料(二期) | 新建 | 用地面积50亩，购置自粘高分子防水卷材生产线、混合机、有机热载体炉等设备。2018年，建设厂房1.6万平方米，订购部分设备。 | 2018.9-2020.9 | 1.5 | 0 |  | 江苏宏源中孚防水材料有限公司
97 | ★汽车零配件（各类密封件） | 新建 | 盘活闲置厂房，从事汽车、高铁、电器密封件的生产。2018年，完成土地、厂房等过户，新建厂房0.65万平方米，竣工并投产。 | 2018.6-2019.6 | 1.3 | 0 | 0.5 | 常州勤创汽车配件有限公司
98 | 砂芯及环保覆膜砂 | 新建 | 用地面积50亩，购置砂芯自动化生产单元20套、6吨覆膜砂生产线2条。2018年，建设厂房3万平方米，订购设备安装调试。 | 2018.3-2019.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 重庆长江造型材料常州有限公司
99 | 超高纯湿法微电子化学品、有机硅系列化学品、环保助剂 | 新建 | 用地面积30亩，建设厂房4.71万平方米，购置生产设备，监测设备等。2018年，建设部分厂房，订购部分设备。 | 2018.9-2019.11 | 1 | 0 | 0.3 | 江苏晶久微电子材料有限公司
100 | 催化剂 | 新建 | 用地面积20亩，年产1450吨镍系列催化剂、50吨钯碳催化剂及回收废钯碳催化剂。2018年，建设厂房1万平方米，订购部分设备。 | 2018.5-2019.11 | 1 | 0 | 0.5 | 江苏飞马催化剂有限公司
101 | 废酸碱综合利用 | 新建 | 用地面积35亩，购置废液综合利用处置设备12套、清洗包装容器设备2套、工业废弃物焚烧炉2套、含锌废物利用设置1套、干燥设备1套。2018年，建设厂房4万平方米，订购部分设备。 | 2018.4-2019.12 | 1 | 0 | 0.5 | 江苏维达环保科技有限公司
102 | 成套净水设备 | 新建 | 用地面积25亩，购置折弯机、剪板机、检测设备等。2018年，建设厂房1.5万平方米，订购部分设备。 | 2018.4-2018.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 常州诚达环保科技有限公司
103 | ★特种不锈钢制品 | 新建 | 购置凤凰城工业园厂房0.48万平方米。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.12 | 0.67 | 0 | 0.67 | 常州金坛金云不锈钢制品有限公司
104 | ★年加工15万吨软盐水 | 新建 | 租用厂房0.12万平方米，建设年加工15万吨软水盐。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.4-2019.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 庸德盐业（江苏）有限公司
105 | ★年产2万吨无机纳米复合材料 | 新建 | 租赁厂房0.48万平方米。从事先进纳米粉体材料的研发、生产与销售。2018年，完成厂房装修，订购设备。 | 2018.5-2018.12 | 0.5 | 0 | 0.5 | 上海格瑞芬纳米科技股份有限公司
106 | ★灯具制造 | 新建 | 购置白塔工业集中区存量厂房生产，从事灯具制品的研发、生产和销售。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.4-2018.12 | 0.35 | 0 | 0.35 | 自然人刘波
107 | ★医疗器械 | 新建 | 购置凤凰城工业园厂房0.47万平方米。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.12 | 0.35 | 0 | 0.35 | 江苏卫护医疗科技有限公司
108 | ★环保建筑保温材料制造及保温工程施工 | 新建 | 购置白塔工业集中区闲置厂房，从事环保型保温材料的生产及保温。2018年，完成产权变更和厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.12 | 0.32 | 0 | 0.32 | 江苏欧兰特新材料有限公司
109 | ★高分子膜材研发、生产、销售 | 续建 | 租赁五州厂房1.8万平方米，购置高精度涂布线、高精度制膜设备、环保空气燃烧净化设备等生产线14条。2018年，完成厂房装修，设备安装调试。 | 2017.11-2018.10 | 1.3 | 0.49 | 0.81 | 江苏创客新材料科技有限公司
（四）项目推进责任主体：薛埠镇（共28个项目，其中新建15个、续建13个） |  |  |  |  | 58.2 | 1.19 | 16.25
110 | ★压气储能电站 | 新建 | 用地面积360亩，建设1套60MW基于盐穴压缩空气智能电网储能系统国家示范项目。2018年，启动一期建设。 | 2018.3-2020.10 | 15 | 0 | 3 | 江苏井井储能科技有限公司
111 | ★新能源环保设备生产线 | 新建 | 用地面积100亩，建筑面积4.1万平米，购置自动化生产线16条，各类机器人、检测设备50多（台）套。2018年，完成0.6万平方米的租用厂房装修，设备安装调试。 | 2018.3-2019.6 | 6 | 0 | 0.6 | 瀚润特环保设备（苏州）有限公司
112 | ★SF双层油罐及橇装加油装置生产 | 新建 | 用地面积60亩，购置卷板机（自动）生产线1条，埋弧焊接成套设备、行车、玻璃钢自动旋转台车、滚轮架等70余台（套）。2018年，建设厂房3.11万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.6 | 5 | 0 | 1.5 | 安普特防爆科技常州金坛有限公司
113 | 工业用结构性新型材料 | 新建 | 用地面积350亩，购置中频炉2套、延压生产线1条。2018年，建设厂房6万平方米，订购设备。 | 2017.11-2019.6 | 3 | 0 | 1 | 常州市金坛华能机械装备有限公司
114 | ★多晶硅、单晶硅铸锭炉生产 | 新建 | 用地面积55亩，购置大型加工中心，加热炉、探伤室、激光切割、水切割机、数控车床等50台（套）。2018年，建设厂房1.5万平方米，订购设备。 | 2018.9-2019.6 | 3 | 0 | 0.8 | 常州松瓷机电有限公司
115 | ★不锈钢光亮精密材料生产 | 新建 | 用地面积52亩，购置剥皮机、拉拨机、超声探伤设备、热处理炉50台（套）。2018年，建设厂房3.6万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.5 | 2.5 | 0 | 0.8 | 上海亿科金属材料有限公司
116 | 化妆品包装 | 新建 | 用地面积48亩，购置电脑控制纳入注塑机64套、涂装专用设备4台套以及其他专用设备50多套。2018年，建设厂房1.5万平方米，订购设备。 | 2018.5-2019.10 | 1.2 | 0 | 0.5 | 大力新科技（江苏）有限公司
117 | ★汽车零部件生产 | 新建 | 用地面积25亩，购置车床、冲床、组装线、数控机床100多台（套）。2018年，建设厂房1万平方米，订购设备。 | 2018.1-2019.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 常州铭泽汽车部件有限公司
118 | ★商品模具和汽车冲压件生产 | 新建 | 用地面积30亩，购置冲床，自动化机床80多台（套）。2018年，建设厂房2万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.11 | 1 | 0 | 0.4 | 自然人衡友泳
119 | ★高低压柜、变压器生产 | 新建 | 用地面积30亩，购置绕线机、胶带机、磨磁芯机、测试仪等100多台（套）。2018年，建设厂房1.3万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.5 | 1 | 0 | 0.4 | 常州腾程电力成套设备有限公司
120 | ★车床配件生产 | 新建 | 用地面积30亩，购置加工中心、双螺杆机、机床制造工作母机50多台（套）。2018年，建设厂房1.2万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.5 | 1 | 0 | 0.4 | 自然人樊国祥
121 | ★游艇生产 | 新建 | 用地面积30亩，购置车间行车、电焊机、打磨设备20多台（套）。2018年，建设厂房1.3万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.5 | 1 | 0 | 0.5 | 江苏万邦船舶科技发展有限公司
122 | ★新能源汽车电池配件生产 | 新建 | 用地面积30亩，购置CNC车床、加工中心、深孔钻等设备50多台（套）。2018年，建设厂房2.5万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.6 | 1 | 0 | 0.4 | 江苏钧盈精密机械有限公司
123 | ★ETPU新材料产品 | 新建 | 租用标准厂房0.32万平方米，购置ETPR塑料机械设备，成型机，自动化设备都30多台（套）。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.11 | 0.7 | 0 | 0.5 | 思凯特国际贸易（上海）有限公司
124 | ★印染设备生产 | 新建 | 用地面积10亩，购置数控车床、冲床、加工中心、焊接机等30多台（套）。2018年，建设厂房0.5万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 自然人李敏芝
125 | 太阳能、医疗设备生产 | 续建 | 用地面积24亩，购置数控等离子/氧乙炔焰组合式切割机、数控龙门镗铣床、立式钻铣加工中心等设备100台（套）。2018年，建设厂房1.5万平方米，订购设备。 | 2017.8-2019.9 | 2 | 0.1 | 0.5 | 常州四杰机械科技有限公司
126 | ★铝单板生产 | 续建 | 用地面积50亩，购置雕刻机、剪板机、冲床、空压机、拆边机、刨床机等90余台（套）。2018年，建设厂房2.85万平方米，订购设备。 | 2017.7-2019.6 | 2 | 0.01 | 0.5 | 江苏特朗美铝单板有限公司
127 | 纺织布料生产 | 续建 | 用地面积50亩，购置膜裂长丝纤维生产线、牵伸长丝生产线15条。2018年，建设厂房2.5万平方米，订购设备。 | 2017.9-2019.8 | 2 | 0.15 | 0.3 | 常州圣和千纺织有限公司（万容二期）
128 | 太阳能屋顶发电及组件生产 | 续建 | 租用厂房屋顶面积10万平方米，购置发电生产组件生产线4条。2018年，完成3万平方米房屋铺设，安装2条发电生产组件。 | 2017.11-2019.6 | 1.8 | 0.06 | 0.5 | 常州顺耀能源开发有限公司
129 | 扣式锂锰电池生产 | 续建 | 用地面积18亩，建筑面积1.5万平方米，购置电池组装线20条、干燥系统2套。2018年，建设厂房0.85万平方米，订购设备。 | 2017.11-2019.6 | 1.5 | 0.02 | 0.5 | 常州金坛超创电池有限公司
130 | 生物制造 | 续建 | 用地面积20亩，购置不锈钢真空干燥箱、灭菌柜、冷冻离心机、液压机等设备30台（套）。2018年，建设厂房1万平方米，订购设备。 | 2017.6-2019.12 | 1.2 | 0.12 | 0.4 | 江苏恩莫阿赛生物技术有限公司
131 | 防水建筑材料 | 续建 | 用地面积48.5亩，建筑面积2.4万平米，购置调速分散机、卧式砂磨机、液压机等设备80台（套）。2018年，建设厂房和厂区道路，订购设备。 | 2017.1-2019.10 | 1.2 | 0.45 | 0.3 | 江苏和宇新材料有限公司
132 | ★农用机械生产 | 续建 | 用地面积25亩，建筑面积1.5万平方米，购置激光切割机、数控折弯机、数控加工机床、剪板机等50台（套）。2018年，建设厂房1万平方米，订购设备。 | 2017.8-2019.8 | 0.8 | 0.01 | 0.4 | 常州卡夫迪机械有限公司
133 | ★汽车精密部件生产 | 续建 | 用地面积18亩，置数控车床、弯管机、管端成型等设备80多台（套）。2018年，建设厂房1万平方米，订购设备。 | 2017.10-2019.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 常州安得兴机械制造有限公司
134 | 汽车座椅生产 | 续建 | 用地面积18亩，购置热压机、梳理机、针织机、压板生产线等设备30多台（套）。2018年，建设厂房1.2万平方米，订购设备。 | 2017.11-2019.10 | 0.6 | 0.01 | 0.3 | 江苏浩发新材料有限公司
135 | ★生物燃料 | 续建 | 租用标准厂房0.66万平方米，购置压缩机、制粒机、压块机、输送机50多台（套）。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2017.9-2018.8 | 0.5 | 0.01 | 0.3 | 常州金坛区金木林生物能源有限公公司
136 | 机械制造 | 续建 | 用地面积10亩，购置冲床，打磨机，自动化设备50多（套）。2018年，建设厂房1万平方米，订购设备。 | 2017.12-2019.6 | 0.5 | 0.01 | 0.3 | 常州嘉宥柴油机零部件有限公司
137 | 屋面电站生产 | 续建 | 租用大力新科技厂房屋顶面积3万平方米，建设3兆瓦屋面电站。2018年，竣工发电。 | 2017.11-2018.11 | 0.3 | 0.04 | 0.25 | 常州市金坛中盛清洁电力有限公司
（五）项目推进责任主体：直溪镇（共24个项目，其中新建17个、续建7个） |  |  |  |  | 91.8 | 7.01 | 39.35
138 | ▲☆★光伏组件和光伏电池片生产线 | 新建 | 用地面积750亩，建设光伏组件及电池片生产基地。2018年，建成各3GW的电池片及组件。 | 2018.1-2019.12 | 50 | 0 | 25 | 东方日升（常州）新能源有限公司
139 | ★焊带、漆包线 | 新建 | 用地面积88亩，购置拉丝机、焊带机、镀锡及、一体机等100台（套）。2018年，建设厂房6万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.12 | 5 | 0 | 1.75 | 江苏泰力松新材料有限公司
140 | ★再生活性炭 | 新建 | 用地面积90亩，购置活性炭再生设备。2018年，建设厂房6万平方米，订购设备。 | 2018.10-2020.12 | 3 | 0 | 1.1 | 江苏金翌涛瑞环保新材料有限公司
141 | ★渔光互补 | 新建 | 利用466亩水面，建设40MW渔光互补发电站。2018年，渔光互补发电站竣工发电。 | 2018.1-2018.12 | 3 | 0 | 1.5 | 常州亿晶光电科技有限公
142 | ★汽车内饰件新材料科技产业园项目（配件周转盘） | 新建 | 用地面积80亩，从事汽车配件周转盘板材及周转盘生产和研发。2018年，建设厂房5.3万平方米。 | 2018.9-2020.12 | 2.5 | 0 | 0.87 | 江苏铁牛汽车零部件有限公司
143 | ★电动汽车电机外壳 | 新建 | 购置厂房1.4万平方米，购置机械设备。2018年，完成厂房装修，订购设备。 | 2018.5-2019.6 | 2 | 0 | 0.7 | 上海欧砻机械设备有限公司
144 | ★石墨烯多栅光伏组件 | 新建 | 利用正信电力三号车间，购置石墨烯多栅电池片组件。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.1-2018.6 | 1 | 0 | 0.35 | 常州正信电力科技有限公司
145 | ★汽车零配件 | 新建 | 用地面积25亩，购置全自动机器人生产线2条、激光切割机、焊接机、进口喷涂设备等20台（套）。2018年，建设厂房0.9万平方米，设备安装调试并试生产。 | 2018.4-2018.12 | 1 | 0 | 0.35 | 江苏沐春智能科技有限公司
146 | ★汽车安全带、工业吊装 | 新建 | 用地面积36.2亩，购置织带机60台（套）、配套纱架+自动流水线1条、高温高压自动染色流水线3条，包装线30条。2018年，建设厂房2.4万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.6 | 1 | 0 | 0.35 | 常州米特汽车零部件有限公司
147 | ★高分子材料 | 新建 | 租赁擎洲光电厂房，购置高分子材料生产线5条。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.1-2018.6 | 1 | 0 | 0.35 | 常州斯威克新材料科技有限公司
148 | ★微型变电器 | 新建 | 用地面积50亩，购置微型变电器生产线5条。2018年，建设厂房1.6万平方米，设备安装调试。 | 2018.1-2018.12 | 0.8 | 0 | 0.3 | 自然人魏斌
149 | ★高档床垫 | 新建 | 盘活建昌集镇闲置厂房，购置高档床垫产品生产线2条。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.1-2018.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 常州凯丰
150 | ★电子集成模块 | 新建 | 租用厂房0.45万平方米，购置机器人、无人机用电子模块生产线2条。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.1-2018.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 常州汇通电子科技有限公司
151 | ★安防检测仪 | 新建 | 利用2万平方米闲置厂房，购置安检设检测设备。2018年，完成厂房装修，设备安装调试。 | 2018.3-2018.12 | 0.5 | 0 | 0.3 | 常州鑫泰安防科技有限公司
152 | ★汽车空调座椅模块 | 新建 | 盘活闲置厂房，购置空调座椅模块生产线。2018年，完成厂房装修，设备安装调试。 | 2018.6-2019.12 | 0.3 | 0 | 0.1 | 江苏玻声电子科技有限公司
153 | ★富氢水设备 | 新建 | 租用厂房1.6万平方米，购置2条净水设备生产线。2018年，完成厂房装修，设备安装调试。 | 2018.10- 2019.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 爱普沃特尔水处理科技（常州）有限公司
154 | ★道路护栏项目 | 新建 | 盘活工业集中区内的闲置房产，新上道路护栏生产线项目。2018年，盘活工业集中区内的闲置房产，新上道路护栏生产线项目。 | 2018.3-2018.12 | 0.3 | 0 | 0.1 | 江苏光茂金属制品科技有限公司
155 | 医疗用品组合包 | 续建 | 用地面积230亩，建设六幢厂房4.2万平方米，建设湿纸巾、拉管、组合包生产线。2018年，完成温纸巾、拉管、组合包生产线安装调试并投产。 | 2017.5-2018.12 | 6 | 2.77 | 1.2 | 江苏健尔康医用敷料有限公司
156 | 高分子系列产品及其辅料研发生产园区 | 续建 | 用地面积170亩，建筑面积9.8万平方米，购置EVA胶膜生产线25条。2018年，建设厂房5万平方米，安装10条生产线。 | 2016.11-2018.12 | 5 | 2.93 | 1.5 | 江苏斯威克光伏新材料有限公司
157 | SUV电动汽车 | 续建 | 用地面积135亩，建设厂房5万平米，购置冲焊一体生产线一条，焊接机器人32台。2018年，建设厂房2万平米安装1条冲焊一体生产线。 | 2017.10-2020.12 | 5 | 0.48 | 1.5 | 江苏威龙新能源汽车有限公司
158 | 太阳能支架 | 续建 | 用地面积45亩，购置多边形管材生产线5条。2018年，建设厂房3万平方米，设备安装调试。 | 2017.6-2018.12 | 1.3 | 0.67 | 0.4 | 江苏中信博新能源科技有限公司
159 | 钢结构 | 续建 | 用地面积33亩，购置钢结构生产线4条。2018年，建设厂房2万平方米，设备安装调试。 | 2017.11-2018.12 | 0.8 | 0.06 | 0.5 | 江苏君达钢结构有限公司
160 | 汽车配件 | 续建 | 用地面积30亩，建筑面积2万平方米，购置汽车大灯生产线及内饰件生产线各4条。2018年，建设厂房1.2万平方米，设备安装调试。 | 2017.10-2018.12 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 常州市盛科汽车配件有限公司
161 | CK成衣 | 续建 | 用地面积29.5亩，建筑面积1.3万平方米，购置成衣生产线5条。2018年，建设厂房0.7万平方米，设备安装调试。 | 2017.12-2018.12 | 0.5 | 0.08 | 0.33 | 常州雅迪服饰有限公司
（六）项目推进责任主体：朱林镇（共25个项目，其中新建14个、续建11个） |  |  |  |  | 46.8 | 4.34 | 13.75
162 | ★新能源电池PACK | 新建 | 用地面积150亩，购置智能电池PACK生产线4条及配套设备。2018年，完成1万平方米厂房装修，设备安装调试。 | 2018.10-2019.12 | 5 | 0 | 0.5 | 江苏智越电池动力系统有限公司
163 | ★医疗器械及卫生用品护理用品 | 新建 | 用地面积152亩，建筑面积16万平方米，购置新型孖纺干法无纺布生产线1条、护理湿巾生产线4条、医用自动包装线1条等近百台设备。2018年，建设厂房8.15万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.7 | 5 | 0 | 1.1 | 江苏成泉医疗用品有限公司
164 | ★捷能锂离子电池PACK | 新建 | 用地面积94亩，建筑面积4.5万平方米，购置智能电池PACK生产线8条及配套设备。2018年，建设厂房2万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.10 | 5 | 0 | 1.4 | 捷能新能源科技（江苏 ）有限公司
165 | ★高端锂电装备、新兴金属材料、精密机械制造 | 新建 | 用地面积40亩，购置生产高端锂电装备、新型金属材料、精密机械等生产设备。2018年，建设厂房1.1万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.12 | 3 | 0 | 0.8 | 江苏优轧机械有限公司
166 | ★节能防火系统门窗 | 新建 | 用地面积50亩，购置节能防火系统门窗整套设备3套，配套设备2套。2018年，建设厂房2.5万平方米，订购设备。 | 2018.9-2019.12 | 2.5 | 0 | 0.6 | 常州兰天大诚装饰系统工程有限公司
167 | ★智能涂装系统研发制造 | 新建 | 用地面积130亩，建筑面积12万平方米，购置萨瓦尼尼钣金柔性生产线、立体料库设备、数控激光切割机、多功能切割机等90余台生产加工设备。2018年，建设厂房5.63万平方米，订购设备。 | 2018.3-2019.6 | 2.5 | 0 | 1.3 | 天成涂装系统（常州）有限公司
168 | ★整体浴室柜 | 新建 | 用地面积40亩，购置德国数控加工中心1台、德国自动封边机1台、德国电子开料锯1台、多功能排钻2台、镂铣机3台、精密推台锯3台等19余台（套）设备。2018年，建房厂房2.71万平方米，订购设备。 | 2018. 6-2019.5 | 2 | 0 | 0.6 | 江苏法勒卫浴有限公司
169 | ★高端无纺布窗帘 | 新建 | 用地面积80亩，购置生产无纺布窗帘、环保窗帘成型生产线2条，购置配套设施3套。2018年，建设厂房1.5万平方米，订购设备。 | 2018.10-2020.10 | 2 | 0 | 0.6 | 庆丰富股份有限公司（台湾）
170 | ★玻璃制品 | 新建 | 用地面积46亩，购置德国产普白料色蓄热室马蹄焰窑炉2座（天然气）、伺服供料机8台、行列式制瓶机8台、自动码垛机2台等设备150余套。2018年，建设厂房2.8万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.1 | 1.5 | 0 | 0.45 | 常州市恒利玻璃科技有限公司
171 | ★汽车零部件 | 新建 | 用地面积45亩，购置意大利 JOBS 5轴数据机床1台、激光切割机4台、中测双悬臂检测1台、法如关节臂三坐标检测器4台、千吨以上液压机6台等设备50余台（套）设备中。2018年，建设厂房2.8万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 江苏梓源汽车科技有限公司
172 | ★新材料 | 新建 | 用地面积38亩，购置液压机10台、活性碳吸附净化装置1套、精密模具30套、万能试验机1套、粉尘吸收装备2套、耐老化仪1套、机器人2套。2018年，建设厂房2万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.3 | 1 | 0 | 0.3 | 常州日新模塑科技有限公司
173 | ★汽车部件制造 | 新建 | 租用标准厂房1.12万平方米，购置配电设施1套、压力机设备1套，购置成型生产设备1套。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.10 | 0.8 | 0 | 0.6 | 江苏梓源汽车科技有限公司
174 | ★汽车模具制造 | 新建 | 用地面积20亩，购置汽车模具制造成型生产线及配套设施2套。2018年，建设厂房0.8万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.12 | 0.6 | 0 | 0.25 | 昆山日正升模具有限公司
175 | ★光伏支架制造及汽车零部件 | 新建 | 租用9号标准厂房0.49万平方米，购置配电设施1套，生产设备2套。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 常州品禾金属制品有限公司
176 | 医疗器械、医用敷料 | 续建 | 用地面积230亩，购置医疗机械生产线3条。2018年，设备安装调试。 | 2017.2-2019.5 | 5 | 1.49 | 1.75 | 江苏健裕健康医疗器械有限公司
177 | ★汽车冲压件、冲压模具 | 续建 | 用地面积60亩，购置3米CNC加工中心10台、自动点焊机40台、千吨以上液压机20台、三坐标测量仪（GLOBAL3000*1500）2台等生产加工设备。2018年，建设厂房2.73万平方米，设备安装调试并投产。 | 2017.7-2018.10 | 2 | 0.17 | 0.6 | 江苏科诺汽车部件有限公司
178 | ★精密机械零部件、汽车零部件 | 续建 | 用地面积40亩，购置韩国斗山日式加工中心（DNM400）2台、美国哈斯立式加工中心（VF-2）4台、三坐标检测仪、双工位免缸注蜡机、低温真空快速除水系统等设备100余台（套）。2018年，建设厂房1.6万平方米，订购设备。 | 2017.12-2019.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 常州思泉汽车科技有限公司
179 | 节能门窗、附框等产品 | 续建 | 用地面积35亩，购置生产线及配套设备2套。2018年，设备安装调试并投产。 | 2017.8-2018.4 | 1.2 | 0.32 | 0.3 | 江苏科豪新材料科技有限公司
180 | ★高端无纺布 | 续建 | 用地面积30亩，购置开口喂棉机、疏棉机、水刺机等水刺无纺布生产线6条及水处理系统等环保设备。2018年，主体厂房装修，订购设备。 | 2017.9-2019.3 | 1 | 0.55 | 0.3 | 江苏东方洁妮尔新材料有限公司
181 | ★汽车内饰件 | 续建 | 盘活土地26亩，购置生产设备2套、生产流水线1条。2018年，设备安装调试并投产。 | 2017.11-2018.7 | 1 | 0.18 | 0.3 | 江苏鹏德保温包装材料有限公司
182 | 防爆灯具 | 续建 | 用地面积20亩，购置硅溶胶精密铸造生产线2条。2018年，设备安装调试并投产。 | 2016.1-2018.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 江苏亮舟防爆电器有限公司
183 | 轨道连接件 | 续建 | 用地面积25亩，购置生产设备及配套设施1套。2018年，设备安装调试并投产。 | 2017.8-2018.5 | 0.5 | 0.06 | 0.15 | 常州市利维铁路器材有限公司
184 | 充电桩压盘 | 续建 | 盘活惠尔侬公司26亩土地，购置一次性成型生产线3条。2018年，设备安装调试并投产。 | 2017.11-2018.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 恒圆电子材料有限公司
185 | ★光伏组件 | 续建 | 租用标准厂房0.6万平方米，购置光伏组件生产线2套。2018年，设备安装调试并投产。 | 2017.7-2018.10 | 0.3 | 0.12 | 0.1 | 江苏应天光电科技有限公司
186 | 光伏焊带生产（二期） | 续建 | 用地面积11亩，购置生产设备及配套设备1套。2018年，设备安装调试并投产。 | 2017.6-2018.3 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 常州辉友金属材料有限公司
（七）项目推进责任主体：指前镇（共8个项目，其中新建7个、续建1个） |  |  |  |  | 7.65 | 0.03 | 4.55
187 | 高档窗帘、浴帘 | 新建 | 用地面积45亩，购置加弹机、经编机等设备。2018年，建设厂房5.3万平方米。 | 2018.6-2019.5 | 1.8 | 0 | 0.6 | 常州凯丽纺织有限公司
188 | ★塑木生产 | 新建 | 用地面积20亩，购置塑木生产线2条，配套设备20台（套）。2018年，建设厂房0.8万平方米，订购设备。 | 2018.8-2019.5 | 1.08 | 0 | 0.8 | 常州咏捷精密五金科技有限公司
189 | ★精密铸造汽车零配件 | 新建 | 用地面积30亩，购置砂型铸造自动化生产线设备30余台（套）。2018年，建设厂房1.6万平方米，设备安装调试。 | 2018.2-2018.12 | 1.2 | 0 | 0.8 | 常州睿阳机械有限公司
190 | ★新型装饰材料（二期） | 新建 | 用地面积31亩，购置覆膜机、覆膜牵引机、折弯机等设备40台。2018年，建设厂房1.5万平方米，订购设备。 | 2018.6-2019.5 | 1 | 0 | 0.6 | 江苏金鼎新材料科技有限公司
191 | ★专业喷涂生产线制造及机器人自动化集成 | 新建 | 用地面积15亩，购置咬口机、折弯机等设备30台套。2018年，建设厂房0.9万平方米，设备安装调试。 | 2018.6-2018.12 | 0.7 | 0 | 0.5 | 江苏易帕机电有限公司
192 | ★海底改性塑料粒子生产 | 新建 | 租用指前镇标准厂房0.59万平方米，购置改性造粒机等设备30台套。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.1-2018.9 | 0.32 | 0 | 0.3 | 江苏华彬新材料有限公司
193 | ★轨道交通减振支座及机械配件生产（二期） | 新建 | 用地面积10亩，购置数控机床、打磨机、精密车床等设备20台套。2018年，建设厂房0.36万平方米，设备安装调试。 | 2018.9-2018.12 | 0.35 | 0 | 0.35 | 常州市金坛区望胜合金铸钢有限公司
194 | ★纳米自洁铝单板、保温一体节能板、蜂窝板等装饰新材料 | 续建 | 盘活原银洋胶基厂房，购置铝塑板流水线、塑板流水线、喷涂线、涂装线等设备40余台套。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2017.11-2018.8 | 1.2 | 0.03 | 0.6 | 江苏科奥新材料科技有限公司
（八）项目推进责任主体：儒林镇（共22个项目，其中新建13个、续建9个） |  |  |  |  | 105.7 | 14.18 | 19.55
195 | ★新能源应用产业园（一期） | 新建 | 用地面积1147亩，从事天之行新能源汽车及核心零部件、天之居石墨烯绿暖等产品的研发、生产。2018年，建设七通一平、配套设施及部分厂房。 | 2018.6-2023.6 | 35 | 0 | 3 | 天华阳光新能源投资有限公司
196 | ★银离子保健系列产品 | 新建 | 用地面积237亩，从事生产银离子保健系列。2018年，建设部分主体厂房。 | 2018.6-2020.12 | 12 | 0 | 1.5 | 江苏嘉投实业集团有限公司
197 | ★机械设备 | 新建 | 用地面积51亩，从事成套机械设备和机械加工机器人的研发与生产。2018年，建设厂房3.3万平方米，订购设备。 | 2018.4-2019.12 | 3.5 | 0 | 0.85 | 常州瑞凯化工装备有限公司
198 | ★汽车零部件研发和生产 | 新建 | 用地面积50亩，从事汽车零部件的研发、生产及销售。2018年，建设厂房2.6万平方米。 | 2018.3-2019.12 | 2 | 0 | 1.2 | 江苏环宇弹簧有限公司
199 | ★电子二极管及汽车电子零部件 | 新建 | 用地面积20.7亩，从事电子二极管及汽车电子零部件等。2018年，建设厂房1万平方米。 | 2018.3-2019.6 | 1 | 0 | 0.65 | 江苏顺烨电子有限公司
200 | ★无卤阻燃材料 | 新建 | 租用标准厂房0.3万平方米，从事无卤阻燃材料的研发、生产及销售。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 江苏翰盛新材料科技有限公司
201 | ★光伏屋顶分布式发电 | 新建 | 租用6万平方米标准厂房屋顶，建设6兆瓦的屋顶光伏电站。2018年，完成电站建设并网发电。 | 2018.5-2018.12 | 0.5 | 0 | 0.5 | 常州鑫睿新能源建设有限公司
202 | ★共享单车零部件 | 新建 | 租用远东木业厂房0.3万平方米，从事共享单车零部件的生产及销售。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.1-2018.6 | 0.5 | 0 | 0.35 | 常州威禾机械有限公司
203 | ★共享单车 | 新建 | 租用标准厂房1.8万平方米，从事共享单车的研发、生产及销售。2018年，完成厂房装修，设备安装调试。 | 2018.1-2018.12 | 0.5 | 0 | 0.4 | 常州洪记两轮智能交通工具有限公司
204 | ★超强复合模板 | 新建 | 租用百灵机电厂房0.6万平方米，从事超强复合模板项目的研发、生产及销售。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.1-2018.12 | 0.5 | 0 | 0.35 | 自然人曹伯其
205 | ★光伏屋顶分布式发电 | 新建 | 租用5万平方米标准厂房屋顶，建设6兆瓦的屋顶光伏电站。2018年，完成电站建设并网发电。 | 2018.1-2018.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 丹阳市鑫昇新能源建设有限公司
206 | ★石墨烯床垫、墙纸等产品研发 | 新建 | 租用标准厂房0.11万平方米，从事石墨烯床垫、石墨烯墙纸等产品的研发及销售。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.1-2018.6 | 0.35 | 0 | 0.3 | 江苏瞬炎石墨烯科技有限公司
207 | ★纳米新材料 | 新建 | 租用卓盛纳米厂房0.2万平方米，从事纳米氧化锌的研发、生产及销售。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2018.3-2018.12 | 0.3 | 0 | 0.25 | 自然人蒋培泽
208 | ☆儒嘉生物保健品 | 续建 | 用地面积437.9亩，建筑面积30万平方米，建设研发、展示、培训中心。2018年，建设二期厂房10万平方米。 | 2017.1-2019.12 | 20 | 6.92 | 3.25 | 江苏儒嘉生物科技有限公司
209 | 高科技新材料线缆产业链服务项目及铜杆拉丝 | 续建 | 用地面积213.3亩，建筑面积15万平方米，购置德国西马克梅尔公司的水平浇铸铜连铸连轧和连拉连退生产设备1套及德国尼霍夫公司生产的高端多头拉丝机10套。2018年，一期预计10月竣工投产 | 2016.6-2020.7 | 11 | 1.67 | 2 | 常州源美新材料有限公司
210 | 智能设备的研发及生产 | 续建 | 用地面积106亩，购置柔性自动装配和检测覆盖率达90%的最先进自动加工流水线12条。2018年，建设厂房5.7万平方米，设备安装调试并投产。 | 2016.4-2018.12 | 5 | 0.81 | 0.4 | 江苏瑞科投资发展有限公司
211 | 新型机械配件 | 续建 | 用地面积85亩，建筑面积5.8万平方米，购置进口加工中心、磨齿机、装配线、测试设备等100台套。2018年，订购设备。 | 2016.11-2019.12 | 5 | 3.27 | 0.25 | 常州颐发机械科技有限公司
212 | 圆盘式数控机床及汽车零部件 | 续建 | 用地面积74亩，建筑面积4万平方米，购置圆盘式数控机床生产线、压延机、挤出机、成型机、检测机等设备50台（套）。2018年，设备安装调试。 | 2016.1-2018.12 | 3 | 0.93 | 0.8 | 江苏奉献精密机械科技有限公司
213 | ★新能源汽车零部件 | 续建 | 用地面积50亩，购置材料化学性能分析仪器、半成品物理性能检测和成品检验设备等100台（套）。2018年，建设厂房3万平方米，订购设备。 | 2017.9-2019.6 | 2 | 0.05 | 1 | 常州利和新能源汽车部件有限公司
214 | ★清洗机器人 | 续建 | 租用标准厂房0.28万平方米，从事清洗机器人的研发、生产。2018年，完成厂房装修，设备安装调试并投产。 | 2017.10-2018.12 | 1 | 0.05 | 0.95 | 途赢智能装备（常州）有限公司
215 | ★岩土工程仪器 | 续建 | 盘活雄正环保15亩闲置厂房，购置加工中心、检测仪器等设备50台（套）。2018年，完成厂房装修，订购设备。 | 2017.9-2019.3 | 1 | 0.03 | 0.6 | 常州常科土木工程仪器有限公司
216 | 环保型阻燃新材料、塑料粒子 | 续建 | 建筑面积1.1万平方米，购置密炼机、双螺杆造粒机、单螺杆造粒机等设备。2018年，设备安装调试并投产。 | 2016.11-2018.5 | 0.65 | 0.45 | 0.25 | 常州威丽新材料有限公司
二、服务业项目（共19个项目，其中新建10个、续建9个） |  |  |  |  | 441.25 | 106.94 | 93.18
（一）项目推进责任主体：江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会（共10个项目，其中新建5个、续建5个） |  |  |  |  | 275.85 | 35.7 | 50.65
217 | ★恒大御湖庄园 | 新建 | 建设用地面积1255.3亩，已有用地931亩。建设会议中心、开放式公园、五星级度假酒店和度假地产等。2018年，建设会议中心、开放式公园、五星级度假酒店和度假别墅等。 | 2018.1-2023.12 | 43.8 | 0 | 8 | 江苏茅山置业投资有限公司
218 | ★同济新农科技研究院暨茅山植物园（一期） | 新建 | 建设用地面积30.4亩，建设新农植物研究院、研发中心、茅山珍稀保护植物园、精品酒店等。2018年，建设新农植物研究院、研发中心、茅山珍稀保护植物园、精品酒店等。 | 2018.2-2021.8 | 5 | 0 | 2 | 常州江东茅山植物园科技有限公司
219 | ★茅山飞行营地 | 新建 | 建设用地面积28.8亩。在东方盐湖城项目周边选址建设茅山飞行营地。建设内容包括航空体育飞行活动体验、航空体育飞行技能培训等。2018年，建设停机坪和航站楼。 | 2018.1-2018.12 | 1.6 | 0 | 1.6 | 江苏茅山通用航空有限公司
220 | ★半边山下民宿村 | 新建 | 建设基础设施改造，配套公共设施新建，辅助旅游商业设施新增以及民宿房屋租赁、茅东林场区域小景优化等精品民宿酒店提升工程。2018年，建设文旅酒店，小隐精品民宿等。 | 2017.12-2019.12 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 常州市金坛区茅东林场，常州金坛半边山旅游管理有限公司
221 | ★芥舟·长山行舍 | 新建 | 建设用地面积10亩。建设精品民宿，餐饮住宿、休闲观光、文化交流活动咨询、会议及展览等。2018年，建设茶文化交流中心、亲水平台和特色景观打造。 | 2017.7-2018.10 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | 常州金坛芥舟酒店管理有限公司
222 | ▲☆东方盐湖城·国际养生城 | 续建 | 建设用地面积4619亩，已有用地1079亩。主要分两块建设：一是东方盐湖城二期茅山源境和坎泉缘记度假酒店，以及盐泉小镇南镇部分；二是雅居乐集团旅游地产开发。2018年，开工建设茅山源境和雅居乐国际养生城D地块和E地块。 | 2017.1- 2024.12 | 180 | 20 | 20 | 常州金坛雅居乐房地产开发有限公司、东方盐湖城旅游发展有限公司
223 | 茅山颐园 | 续建 | 建设用地面积878亩，已有用地412亩，一期项目建设包括健康管理中心、老年文体中心及三号地块养老地产；二期项目建设包括CCRC老年公寓、度假酒店、后勤中心、养生阁、专家公寓、专家宿舍，以及二号地块养老地产；三期项目建设包括四号地块养老地产。2018年，建设医院和老年文体中心以及3#地块。 | 2017.3- 2020.12 | 25 | 8 | 8 | 江苏鼎轩投资有限公司
224 | 东方盐湖城国际温泉度假酒店 | 续建 | 建设用地面积117亩，建筑面积3.3万平方米。建设主体温泉度假酒店和独立式温泉度假酒店。2018年，续建主体式温泉酒店和独立式温泉度假酒店。 | 2016.5- 2018.12 | 10.25 | 2.25 | 8 | 金坛鑫峰置业有限公司
225 | 花谷奇缘旅游综合体 | 续建 | 建设用地面积29.5亩，已有用地16.3亩。建设花海公园、主题精品酒店、国医馆、商业街等。2018年，建设小型精品度假酒店等。 | 2015.10- 2019.12 | 8 | 4.5 | 2 | 江苏花谷奇缘旅游发展有限公司
226 | 茅山茶海公园 | 续建 | 建设用地面积16.3亩。建设观赏茶园、古茶树精品园、茶文化展示园以及品鉴体验园。2018年，建设园区基础设施、环形绿道、茶树种植、游客中心、商业配套等。 | 2015.10- 2018.12 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 江苏鑫品茶业有限公司
（二）项目推进责任主体：新城办（共8个项目，其中新建5个、续建3个） |  |  |  |  | 155.4 | 66.24 | 39.53
227 | 新城首府 | 新建 | 用地面积275亩，建筑面积63万平方米。2018年，二期开工建设。 | 2017.7-2019.12 | 54 | 27 | 13 | 常州新城创恒房地产开发有限公司
228 | 保利紫金公馆 | 新建 | 用地面积150亩，建筑面积30万平方米。2018年，开工建设。 | 2017.12-2019.12 | 28 | 10 | 2 | 常州常盛置业有限公司
229 | 金玺天郡 | 新建 | 用地面积133亩，建筑面积32万平方米。2018年，主体建设。 | 2017.7-2019.12 | 22 | 14.5 | 10 | 常州市金坛旭润置业有限公司
230 | 金沙科技金融中心 | 新建 | 用地面积85亩，建筑面积37.6万平方米。2018年，正式开工。 | 2017.12-2020.12 | 18.8 | 0.55 | 4 | 常州江东房地产开发有限公司
231 | 建设大厦 | 新建 | 用地面积56.5亩，建筑面积9.4万平方米。2018年，开工建设。 | 2018.1-2019.12 | 9.6 | 3.8 | 1.5 | 常州金翔房地产开发有限公司
232 | 滨湖商务中心 | 续建 | 用地面积45亩，建筑面积17万平方米。2018年，主体建设。 | 2016.12-2018.12 | 10 | 0.46 | 5 | 江苏康泰控股集团有限公司
233 | 中景华府 | 续建 | 用地面积83亩，建筑面积21.7万平方米。2018年，主体竣工验收，部分商务主体封顶。 | 2017.4-2019.5 | 8 | 6 | 3 | 常州中景房地产开发有限公司
234 | 紫玉华府 | 续建 | 用地面积63亩，建筑面积4.2万平方米。2018年，主体封顶。 | 2016.11-2019.11 | 5 | 3.93 | 1.03 | 常州致林房地产开发有限公司
（三）项目推进责任主体：老城办（共1个项目，其中续建1个） |  |  |  |  | 10 | 5 | 3
235 | 金坛·新天地 | 续建 | 用地74亩，建筑面积19.3万平方米。2018年，主体封顶，建设部分商业主体。 | 2017.2-2019.4 | 10 | 5 | 3 | 江苏崧泰置业有限公司
三、农业项目（共1个项目，其中新建1个） |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 0.7
（一）项目推进责任主体：薛埠镇（共1个项目，其中新建1个） |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 0.7
236 | 双孢蘑菇工厂化生产 | 新建 | 用地200亩，已有用地80亩。建设96间工厂化生产菇房及配套设备、设施，建成后可日产双孢菇40吨。2018年，建设46间标准工厂化生产菇房及配套设备、设施。 | 2018.1-2019.10 | 1.26 | 0 | 0.7 | 江苏宏露农业科技有限公司
注：表中带“▲”为江苏省2018年重大项目，带“☆”为常州市2018年重点项目，带“★”为金坛区2017年新签约项目。