## Sheet1
2012年水利工作目标任务分解表
序 号 | 水利工作目标任务 | 责任领导 | 责任人
（一） 规 划 基 建 | 1、抓好前期工作，搞好各项水利规划和年度实施计划，及时编报计划和设计文件，配合做好新孟河延伸拓浚工程的前期工作。年内完成金坛市水利现代化规划并报同级政府批准。配合市局完成常州市水利现代化规划、启动骨干水系规划工作。开工建设新建河整治工程。水利基建工程严格执行基建程序，确保安全生产和工程质量。及时按质做好上级要求的规划、计划、统计和质监等配合工作。 | 王卫国 | 刘长青
| 2、按照上级要求完成水利普查年度工作任务。 | 钱为民 | 姚锁洪
（二） 农 村 水 利 | 3、6月底前完成土方409万方，建设小沟以上建筑物1240座，完成疏浚乡级河道13条，完成整治村庄河塘360处，加固圩堤20公里，新建、改造机电泵站111座，维修改造渠道100公里。6月底前完成2011年度中央财政小型农田水利重点县工程建设，11月底前上报县级验收意见。切实抓好2012年重点县工程，按规划做好前期工作，年内全面启动。6月份之前完成高标准农田建设工作，7月底前完成县级验收并上报县级验收意见。全面开展村级以上河道长效管护工作。8月底前完成市级农村水利示范工程竞争立项、塘坝达标等项目的建设，上报验收资料。完成泵站长效管护试点工作。冬春水利建设时（11月至次年4月）每月底上报行动情况，及时完成各类汇总表，及时上报重点县建设进度信息，年度总结、工作计划。11月底前提供不少于10个上规模水利建设现场。 | 张建成 | 刘长青
（三） 水 政 水 资 源 | 4、严格执行建设项目水资源论证制度，所有新批取水项目均进行建设项目水资源论证。加强用水计划管理，严格执行省、市下达的地下水总量控制计划并及时分解到用水户，组织下达非农业用水户地表水用水计划，用水计划文件抄报市局。积极争取市政府出台自来水部分水资源费调价文件，启动水资源管理信息系统建设，完成省市下达的水资源费征收任务，积极做好南水北调基金征收工作。做好全市依法行政工作和法制宣传教育培训工作，积极组织参加省、市举办的法制培训班，年底有全局依法行政工作报告上报市局。有专人负责水资源管理、水务管理统计工作，及时上报各类报表。开展节水宣传工作，及时上报有关节水动态信息。做好用水报表的统计工作；逐年扩大统计范围，填写企业节水管理档案。大力推进省级节水技改项目的储备、申报、验收等工作。积极开展水平衡测试和省级节水型载体、市级节水型学校创建工作，完成省市下达的节水型社会建设任务。 | 徐小龙 | 陈息生
（四） 防 汛 防 旱 | 5、遇建国以来最大洪水，保证金坛城区及重要乡镇、重要交通干线、工矿企业的防洪安全。遇设计标准以内的洪水，保证5000亩以上大圩不决口，确保10万方以上水库不垮坝，保证其它各类水利工程安全度汛；遇超标准洪水有应急对策，把灾害损失减少到最低限度；按期完成河湖清障任务；按防汛责任状要求足额完成年度防汛物资储备任务；及时规范报送水旱灾害等突发性事件信息、统计报表和工作总结；涉及流域性或区域性河道的水利工程服从上级防指统一调度，确保调水引流顺利实施；保证视频会商系统正常运行；加强防汛急办、度汛应急等项目管理，按时完成省市下达的年度建设任务；加强防办能力建设要求，在汛前完成我市防汛防旱工作制度汇编。 | 刘海祥 朱网富 | 刘国华 彭国平
（五） 廉 政 建 设 | 6、落实党风廉政建设责任制，按照“一岗双责”要求推进党风廉政建设，无重大违法违纪案件发生；政令畅通，工作目标明确。提高政务公开透明度，认真做好信访工作。 | 陈荣斌 | 孙志龙
| 7、加强宣传工作，各类信息上报及时，每月不少于6条；开展精神文明创建及有关专项活动。规范公文运作，建立健全档案管理制度；认真做好保密工作。 | 钱为民 | 姚锁洪
（六） 工 程 管 理 | 8、加强河湖管理工作，建立骨干河道“河长制”机制，加大河湖管理监督考核力度，切实做好长荡湖日常管理、巡查和考核工作；规范涉河（湖）开发的建设项目的审批及后续监督管理工作，严格执行《江苏省河道管理范围内建设项目监管工作统一格式要求》，不新增违法涉河（湖）建设项目；开展水利工程管理单位考核和达标创建工作，加强技术培训工作，确保全年水利工程安全运行无事故。完成金坛城市防洪工程管理处创建省级水管单位验收和茅东水库创建市级水管单位验收，切实做好小型水库长效管护工作，创建1-2个省小型水库规范化管理单位；加强水利工程维修养护，按时完成省、市下达的年度建设任务，督促水管单位加强工程检查观测，做好堤防白蚁防治工作；继续深化水管体制改革，积极推进“管养分离”，公益性人员基本支出经费及维修养护经费到位率均达100%；按时完成水库移民后期扶持的各项工作任务；及时规范报送统计报表、信息、工作总结和工程管理月报。 | 刘海祥 | 荆火平 刘国华 彭国平
（七） 财 务 审 计 | 9、加强基础工作，强化水利资金管理，明确水利资金使用管理领导责任人。加大财务和内审监督力度，重点工程实行跟踪审计。年内完成2010年度薛埠、直溪、朱林重点中央专项的审计和结报工作，完成农村水利竞争立项工程的审计及结报工作。按时按质上报各类报表。 | 姚洪方 | 陈志平
（八） 水 政 执 法 | 10、执法巡查到位，有计划、有记录，有效控制各类水行政违法案件发生率；加强队伍建设，中队建设上推出一个示范中队，强化业务培训，落实规章制度，执法能力建设有成效，能熟练办理各类水行政违法案件，年内立案3起以上；深化开展水资源专项执法大检查，对存在的问题落实整改措施，完善监管台帐；加大典型水行政违法案件查处力度，对符合立案条件的做到坚决立案查处；加强与相关科室的协调配合，为相关处室履行职责提供执法支持；加强群众举报的办理，认真做好涉水纠纷的调处；执法装备逐步配备到位，切实提高执法保障能力；加强普法宣传，有计划、有方案，提升水法律法规教育社会普及率。 | 朱网富 | 荆火平