## 开工
6月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 竣工验收90-100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 111251 | 1807
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45000 | 580
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 33000 | 382
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 33000 | 382 | [9 empty] | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 544972 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 152867 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 132380 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 784129 | 7019

## 竣工
2013年保障性安居工程竣工（基本建成）项目情况表
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资 （万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数
|  | 省 | 常州
一 | 公共租赁住房 | 500 | 550 | 小计 |  |  |  | 98570 | 1822
1 |  |  |  | 青年公寓一期 | 开发区 | 政府 | 25000 | 89470 | 1669
2 |  |  |  | 南洲花园四期 | 南环二路南侧 | 政府 | 2000 | 9100 | 153
二 | 经济房 | 300 | 320 | 小计 |  |  |  | 34000 | 320
1 |  |  |  | 南洲花园四期 | 南环二路南侧 | 政府 | 6700 | 34000 | 320
三 | 棚改房 | 2300 | 2300 | 小计 |  |  |  | 346003 | 2695
1 |  |  |  | 新城东苑一期 | 南环二路南侧新城东侧 | 政府 | 37639 | 15136 | 428
2 |  |  |  | 新城东苑二期 | 新城路东侧 | 政府 | 40000 | 178000 | 1053
3 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 |  | 152867 | 1214
四 | 限价商品房 |  |  | 小计 |  |  |  | 116000 | 680
1 |  |  |  | 南洲花园四期 | 南环二路南侧 | 政府 | 23000 | 116000 | 680
| 合计 | 3100 | 3170 |  |  |  |  | 594573 | 5517

## 7月
2013年保障性住房新开工项目情况表
7月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 111251 | 1807
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45000 | 580
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 33000 | 382
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 33000 | 382
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 544972 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 152867 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 132380 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 784129 | 7019

## 8月
2013年保障性住房新开工项目情况表
8月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 111251 | 1807
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45000 | 580
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 33000 | 382
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 33000 | 382
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 544972 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 152867 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 132380 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 784129 | 7019

## 9月
2013年保障性住房新开工项目情况表
9月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 112201 | 1763
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822 | 2013.8. | 4040 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45950 | 536 | 2013.9 | 6075 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 31613 | 338
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 31613 | 338 | 2013.9 | 4455 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 544972 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 152867 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 132380 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 783692 | 6931

## 10月
2013年保障性住房新开工项目情况表
10月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 112201 | 1763
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822 | 2013.8. | 4040 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45950 | 536 | 2013.9 | 6075 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 31613 | 338
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 31613 | 338 | 2013.9 | 4455 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 544972 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 152867 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 132380 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 783692 | 6931

## 11月
2013年保障性住房新开工项目情况表
11月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 112201 | 1763
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822 | 2013.8. | 4040 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45950 | 536 | 2013.9 | 6075 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 31613 | 338
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 31613 | 338 | 2013.9 | 4455 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 602103 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 180101 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 162277 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 840823 | 6931

## 12月
2013年保障性住房新开工项目情况表
12月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 112201 | 1763
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822 | 2013.8. | 4040 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45950 | 536 | 2013.9 | 6075 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 31613 | 338
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 31613 | 338 | 2013.9 | 4455 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 602103 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 180101 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 162277 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 840823 | 6931

## 14-2
2013年保障性住房新开工项目情况表
14-2月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 112201 | 1763
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822 | 2013.8. | 4040 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45950 | 536 | 2013.9 | 6075 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 31613 | 338
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 31613 | 338 | 2013.9 | 4455 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 602103 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 180101 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 162277 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 840823 | 6931

## 14-3
2013年保障性住房新开工项目情况表
14-3月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 112201 | 1763
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822 | 2013.8. | 4040 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45950 | 536 | 2013.9 | 6075 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 31613 | 338
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 31613 | 338 | 2013.9 | 4455 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 602103 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 180101 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 162277 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 840823 | 6931

## 14-4
2013年保障性住房新开工项目情况表
14-4月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 112201 | 1763
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822 | 2013.8. | 4040 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45950 | 536 | 2013.9 | 6075 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 31613 | 338
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 31613 | 338 | 2013.9 | 4455 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 602103 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 180101 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 162277 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 840823 | 6931

## 14-5
2013年保障性住房新开工项目情况表
14-5月份
序号 | 类别 | 目标任务 |  | 项目名称 | 项目地址 | 投资性质 | 总投资额（万元） | 建筑面积 （m2） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资(万元） | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
|  | 省 | 常州 | [8 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工50℅ | 主体施工70℅ | 室外配套80℅ | 基本建成95℅ | 竣工验收100℅
一 | 公共租赁住房 | 1000 | 1500 | 小计 |  |  | 25414 | 112201 | 1763
1 |  |  |  | 常州常宝精特能源管材有限公司 | 经九路西侧，南环二路南侧 | 企业 | 2500 | 12489 | 103 | 2012.9. | 1250 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 常州市天牧家禽有限公司 | 指前镇丹金溧漕河东侧 | 企业 | 589 | 2942 | 70 | 2012.3. | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 江苏常链传动机械有限公司 | 朱林镇金西工业区 | 企业 | 278 | 1390 | 32 | 2012.9. | 222 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金坛市常鑫机械轧辊科技有限公司 | 薛埠镇工业区 | 企业 | 780 | 3846 | 108 | 2012.9. | 702 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
5 |  |  |  | 金坛凯键合金材料科技有限公司 | 薛埠镇花山村委柳庄村 | 企业 | 249 | 1245 | 20 | 2012.7. | 224 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
6 |  |  |  | 金坛市六九钛业科技有限公司 | 薛埠镇矿业路69号 | 企业 | 788 | 3940 | 72 | 2012.8. | 551 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √
7 |  |  |  | 中策轮胎 |  | 企业 | 8080 | 40399 | 822 | 2013.8. | 4040 | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √
8 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 12150 | 45950 | 536 | 2013.9 | 6075 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
二 | 经济房 | 300 | 300 | 小计 |  |  | 8910 | 31613 | 338
1 |  |  |  | 东苑四期 | 新城路东侧 | 政府 | 8910 | 31613 | 338 | 2013.9 | 4455 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
三 | 棚改房 | 2000 | 2300 | 小计 |  |  | 128963 | 602103 | 4160
1 |  |  |  | 金沙南苑 | 金沙中学西侧 | 政府 | 41274 | 180101 | 1214 | 2012.1 | 33019 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 东苑三期 | 新城路东侧 | 政府 | 35743 | 162277 | 1128 | 2013,2. | 28594 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 金江东苑 | 开发区金花河南纬六路北侧 | 政府 | 23158 | 115787 | 784 | 2012.3. | 18526 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
4 |  |  |  | 金江南苑 | 南环二路北、金江苑南侧 | 政府 | 28788 | 143938 | 1034 | 2012.7. | 23030 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
四 | 限价商品房 | 400 | 500 | 小计 |  |  | 20712 | 94906 | 670
1 |  |  |  | 水香苑 | 五叶南街西 | 政府 | 6400 | 32000 | 205 | 2013.1. | 4480 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
2 |  |  |  | 峨眉苑 | 南环一路南侧 | 政府 | 6110 | 30550 | 235 | 2013.1. | 4277 | √ | 绿卡 | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
3 |  |  |  | 邮堂庙农民公寓 | 金城镇镇广公路东，良常路北 | 政府 | 6472 | 32356 | 230 | 2013.1. | 4530 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
| 合计 | 3700 | 4600 |  |  |  | 183985 | 840823 | 6931