## 限价商品住房
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2012年4-7月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 8900 |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  | 34740.08 | 324 |  |  | 14468.16 | 122

## 8月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2012年4-8月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 10月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2012年10月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 11月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2012年11月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 12月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2012年12月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 2月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年2月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 3月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年3月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 4月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年4月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 5月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年5月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 6月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年6月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 7月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年7月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 8 月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年8月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 9月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年9月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 10.月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年10月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 11.月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年11月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 12.月
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2013年12月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 14468.16 | 122

## 14-2
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2014年2月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 38920.38 | 306
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 53388.54 | 428

## 14-3
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2014年3月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 38920.38 | 306
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 53388.54 | 428

## 14-4
表2:
限价商品住房建设进展情况月报表
（2014年4月）
报送单位（章）： .
城市 | 省下达目标任务套数 | 已完成任务套数 （新开工套数） | 新开工建设情况
|  |  | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工计划情况 |  |  | 开工计划进展情况
[6 empty] | 总投资 （万元） | 建筑 面积 （㎡） | 套数 | 实际开工年月 | 已完成 投资 （万元） | 形象进度
[11 empty] | 已开工尚未完成正负零 |  | 已完成正负零尚未主体封顶 |  | 已主体封顶尚未竣工交付 |  | 已竣工交付
[11 empty] | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 建筑 面积（㎡） | 套数 | 年月
金坛 | 400 |  | 1 | 新安花园 | 老三中地块 | 14973.3 | 34740.08 | 324 | 2011.5 | 10481 | [6 empty] | 38920.38 | 324
|  |  | 2 | 南洲花园三期 | 后歧村东侧 | 1180.5 | 5465.39 | 52 | 2010.9 | 1180.5 | [6 empty] | 5465.39 | 52
|  |  | 3 | 徐塘三期 | 徐塘村 | 2292.8 | 6556.4 | 50 | 2010.9 | 2292.8 | [6 empty] | 6556.4 | 50
|  |  | 4 | 愚池新村 | 愚池新村 | 802.3 | 2446.37 | 20 | 2010.9 | 802.3 | [6 empty] | 2446.37 | 20
合计 | [5 empty] | 19248.9 | 49208.24 | 446 |  | 13175.6 |  |  |  |  | 34740.08 | 324 | 53388.54 | 446