## 金坛区
2018年度江苏省太湖流域水环境综合治理工程项目建设清单
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 年度计划投资（万元 | 项目实施期限 | 至2017年底项目进展情况 | 2018年度建设目标 | 项目来源 | 主管部门 | 目前进展 | 目前投资
一 | 饮用水安全项目
（一） | 水源地改造和水源地保护区项目
1 | 长荡湖饮用水水源地保护工程 | 常州市 | 金坛区 | 完成一级保护区边界建设隔离防护网栅；引水管路两侧设置警示桩；一、二级保护区、准保护区内设置界标、警示牌及宣传牌；完成水质在线监测系统建设、监测及信息共享传输系统工程。 | 500 | 2018 | 拟建 | 完成 | 新增 | 住建委 | 达标保护工程建设基本完成，水质在线监测设备开展对标验收 | 450
三 | 城乡污水处理和垃圾处置项目
（一） | 生活污水处理项目
城镇污水处理厂配套管网建设工程
4 | 金坛污水管网建设工程 | 常州市 | 金坛区 | 新增污水管网 18公里 | 2500 | 2018 | 前期 | 完成 | 国家总体方案 | 住建委 | 部分管网已开展施工，完成约5公里长度 | 400
农村生活污水处置工程
3 | 农村生活污水处理设施建设 | 常州市 | 金坛区 | 完成30个规划发展村生活污水处理设施 | 3000 | 2018 | 拟建 | 完成 | 新增 | 住建委 | 已完成部分农村污水处理设施的前期设计方案工作 | 30
（二） | 垃圾处理项目
垃圾渗滤液处理与提标改造工程
| 常州市金坛区沈渎垃圾填埋场渗滤液应急处置工程项目 | 常州市 | 金坛区 | 有效处置渗滤液1.2万吨。 | 300 | 2018 | 在建 | 完成 | 结转 | 城管局 | 沈渎生活垃圾卫生填埋场积存的约3.5万吨渗滤液，每天用槽罐车密封转移至有资质处理单位予以达标处置,2018年至今已外运达标处置1.01万吨。 | 121.26
大中型垃圾转运站工程
| 金坛区直溪镇环卫所垃圾综合处理站 | 常州市 | 金坛区 | 1、建设日处理垃圾60吨中转站1座，建设垃圾中转站压缩车间、车库附属用房等建筑面积1629m²；2、购置相关设备，新压缩机1+1套（包括改建一套）、清洗机、运输车辆2辆； 3、建设相应的配套辅助设施（水、电、路、绿化工程）； 4、征地及青苗补偿。 | 250 | 2018-2019 | 拟建 | 完成主体工程 | 新增 | 直溪镇 | 完成招投标，水电已到位，已于5月10日正式开工建设 | 50
六 | 水利工程
调水引流工程
| 新孟河延伸拓竣工程（金坛段） | 常州市 | 金坛区 | 2018年完成北干河桥，尧夏路桥，水湟路桥；河道二标、三标水系调整项目。 | 15000 | 2015-2020 | 在建 | 完成年度目标 | 结转 | 水利局 | 正在办理用地手续，开展前期工作 | 1500
七 | 河网综合整治和小流域综合治理
（一） | 主要入太湖河流综合整治工程
| 长荡湖退圩（田）还湖工程 | 常州市 | 金坛区 | 在2.44万亩退圩（田）还湖实施范围内，开展西城街道、尧塘街道等境内的地形重塑工程，土方量约100万方 | 1000 | 2018 | 拟建 | 完成 | 新增 | 长管会 | 工程招标阶段 | 29.2
| 长荡湖湖区及出入湖河道废弃船只清理工程 | 常州市 | 金坛区 | 对长荡湖湖区及出入湖河道、迎丰河、湿地区内废旧船只进行清理。 | 4000 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转 | 长管会 | 所有纳入整治对象的船舶已全部评估结束，共处置4245条船只，主体工程全部结束。 | 4000
| 长荡湖入湖河道整治工程 | 常州市 | 金坛区 | 河道拓浚整治大浦港1085m、白石港1463m；仁河港1006m、庄阳港1316m。 | 9000 | 2017-2018 | 在建 | 大浦港、白石港完成；仁河港、庄阳港开工建设。 | 结转 | 水利局 | 白石港完成底板2787.6米，挡墙2787.6米，挡墙基本完成，墙后回填土及清淤完成70%，白石港灌注桩完成，桥台开始浇筑；大浦港搅拌桩完成，底板1899.24米，挡墙1899.24米，挡墙基本完成，回填土完成50%。仁和港、庄阳港施工便道完成，项目部搭建完成，围堰完成，仁和港河道开挖150米，庄阳港底板浇筑350米。 | 5100
| 金坛区长荡湖生态清淤一期工程 | 常州市 | 金坛区 | 清淤9.93平方公里，土方173.7万方 | 18985 | 2016-2017 | 完成（调整为开工建设） | 完成 | 结转 | 水利局 | 已完成

## Sheet1
2018年度江苏省太湖流域水环境综合治理工程项目建设清单
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 年度计划投资（万元 | 项目实施期限 | 至2017年底项目进展情况 | 2018年度建设目标 | 项目来源 | 项目分级
一 | 饮用水安全项目
（一） | 水源地改造和水源地保护区项目 | [8 empty] | 目前进展 | 目前投资
1 | 长荡湖饮用水水源地保护工程 | 常州市 | 金坛区 | 完成一级保护区边界建设隔离防护网栅；引水管路两侧设置警示桩；一、二级保护区、准保护区内设置界标、警示牌及宣传牌；完成水质在线监测系统建设、监测及信息共享传输系统工程。 | 500 | 2018年底 | 拟建 | 完成 | 新增
（二） | 自来水厂深度处理（改造）项目
2 | 金坛区长荡湖水厂深度处理工程 | 常州市 | 金坛区 | 深度处理建设规模20万立方米/日（长荡湖水厂部分构筑物按2030年远期30万立方米/日，一次性建成） | 4500 | 2015-2018 | 在建 | 完成 | 结转
3 | 溧阳市南渡水厂深度处理工程 | 常州市 | 溧阳市 | 改建南渡水厂，规模3万吨/日（含深度处理） | 400 | 2016-2018 | 在建 | 完成 | 结转
4 | 常州第一水厂深度处理改造工程 | 常州市 | 市区 | 在第一水厂（西石桥水厂）内进行深度处理改造，采用“臭氧+活性炭”工艺，改造后保持现有供水量（36万立方米/日） |  | 2015-2018 | 在建 | 完成 | 结转
5 | 常州魏村水厂深度处理改造工程 | 常州市 | 市区 | 在魏村水厂内进行深度处理改造，采用“臭氧+活性炭”工艺，改造后保持现有供水量（70万立方米/日） | 3600 | 2015-2018 | 在建 | 完成 | 结转
6 | 武进区礼河水厂深度处理工程 | 常州市 | 武进区 | 建设30万吨/日深度处理。建设内容预臭氧接触池、后臭氧接触池、炭滤池、臭氧发生车间及相配套的自动控制、供配电系统等 | 1000 | 2016-2018 | 前期 | 开工建设 | 结转
二 | 产业结构调整及工业污染治理
（四） | 化工、印染、电镀等关停并转迁整治工程
7 | 低端落后化工企业淘汰工程 | 常州市 | 全市 | 淘汰生产工艺和技术装备落后、达不到安全和环保要求的企业，2018年关闭化工企业110家 |  | 2018 | 在建 | 完成年度任务 | 结转
8 | 低端落后印染企业淘汰工程 | 常州市 | 全市 | 淘汰生产工艺和技术装备落后、达不到安全和环保要求的企业，其中武进区2018年完成6家 |  | 2018 | 在建 | 完成年度任务 | 结转
9 | 低端落后电镀企业淘汰工程 | 常州市 | 全市 | 淘汰生产工艺和技术装备落后、达不到安全和环保要求的企业，其中武进区2018年完成3家、溧阳市1家 |  | 2018 | 在建 | 完成年度任务 | 结转
三 | 城乡污水处理和垃圾处置项目
（一） | 生活污水处理项目
城镇污水处理厂新（改、扩）建项目
10 | 江边污水处理厂四期工程 | 常州市 | 市区 | 新建污水处理规模20万吨/日 | 3000 | 2017-2020 | 前期 | 开工建设
11 | 溧阳市南渡生活污水处理厂建设工程 | 常州市 | 溧阳市 | 建设1.5万吨/日 | 4800 | 2016-2018 | 在建 | 完成 | 结转
12 | 钟楼区邹区污水处理厂扩建工程 | 常州市 | 钟楼区 | 扩建污水处理规模1万吨/日，形成总污水处理规模达到2万吨/日 | 600 | 2016-2018 | 在建 | 完成 | 结转
13 | 武进区经发区污水处理厂一期工程（滨湖污水处理厂） | 常州市 | 武进区 | 新建污水处理规模5万吨/日 | 10000 | 2016-2018 | 在建 | 完成 | 结转
城镇污水处理厂提标改造工程
14 | 横林镇北污水处理有限公司提升改造工程 | 常州市 | 武进区 | 对现有厂区范围内污水处理设施进行续建及提升改造 | 3000 | 2018-2019 | 前期 | 开工建设
15 | 常州东方前杨污水综合处理有限公司提升改造及配套工程 | 常州市 | 武进区 | 对现有厂区范围内污水处理设施进行扩建及提升改造 | 9000 | 2018-2019 | 前期 | 完成主体工程
16 | 横山桥污水处理厂提升改造工程 | 常州市 | 武进区 | 对现有厂区范围内污水处理设施进行扩建及提升改造 | 4000 | 2018-2019 | 前期 | 开工建设
17 | 溧阳市埭头污水处理厂升级改造项目 | 常州市 | 溧阳市 | 升级改造1.5万吨/日 | 3500 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
18 | 漕桥污水处理厂提标改造工程 | 常州市 | 武进区 | 脱氮除磷工艺改造 | 400 | 2017-2018 | 前期 | 完成
19 | 太湖湾污水处理厂提标改造工程 | 常州市 | 武进区 | 脱氮除磷工艺改造 | 150 | 2017-2018 | 前期 | 完成
城镇污水处理厂配套管网建设工程
20 | 市区污水管网完善工程 | 常州市 | 市区 | 新建污水收集管网3公里 | 2500 | 2018 | 在建 | 完成 | 国家总体方案
21 | 江边污水处理厂管网完善工程 | 常州市 | 市区 | 新建污水收集管网5公里 | 300 | 2018 | 在建 | 完成 | 国家总体方案
22 | 溧阳污水管网建设工程 | 常州市 | 溧阳市 | 新增污水管网 20公里 | 2000 | 2018 | 前期 | 完成 | 国家总体方案
23 | 金坛污水管网建设工程 | 常州市 | 金坛区 | 新增污水管网 18公里 | 2500 | 2018 | 前期 | 完成 | 国家总体方案
24 | 新北区污水管网及配套附属设施建设工程 | 常州市 | 新北区 | 新建污水收集管网40公里 | 10000 | 2018 | 在建 | 完成 | 国家总体方案
25 | 武进区污水主管网工程 | 常州市 | 武进区 | 新建污水主管网40公里 | 12000 | 2017-2019 |  | 完成
|  |  |  | 前黄镇支管网10.8公里 | 1728 | 2018 |  | 完成
|  |  |  | 牛塘镇支管网25公里 | 2500 | 2017-2019 | 在建 | 新建8公里
|  |  |  | 礼嘉镇支管网15公里 | 6500 | 2017-2019 | 部分标段已完成项目招投标，其余在做前期准备工作 | 完成常发南路南、礼毛路东、镇中路、礼新路、礼乐花园、许新线、武南路、武南路南、西新路污水主管网及部分污水支管网建设。
雨污分流排水达标区建设工程
26 | 新北区小区一体式标准化截污井建设项目 | 常州市 | 新北区 | 新建新北区25个小区外部截流井和相关设备工程 | 884 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 国家总体方案
污水处理厂污泥处理处置及资源利用项目
27 | 常州市污泥焚烧中心一期工程项目（常州市市区污泥处置工程） | 常州市 | 新北区 | 一期建设400吨/日，污泥干化焚烧 | 28000 | 2017-2020 | 在建 | 具备带泥调试条件 | 结转
农村生活污水处置工程
28 | 武进区农村生活污水处理设施建设工程 | 常州市 | 武进区 | 实施100个自然村新建污水处理设施 | 10000 | 2018 | 前期 | 完成 | 新增
29 | 常州经开区农村生活污水处理设施建设工程 | 常州市 | 武进区 | 实施80个自然村新建污水处理设施 | 4000 | 2018-2019 | 前期 | 完成50% | 新增
30 | 农村生活污水处理设施建设 | 常州市 | 金坛区 | 完成30个规划发展村生活污水处理设施 | 3000 | 2018 | 拟建 | 完成 | 新增
31 | 常州市新北区农村污水管网建设工程（一期）项目 | 常州市 | 新北区 | 新北区57个村庄的污水管网及提升泵站和污水处理装置建设工程 | 14250 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 国家总体方案
32 | 钟楼区村庄生活污水治理工程 | 常州市 | 钟楼区 | 23个村庄生活污水处理设施的建设 | 2500 | 2017-2018 | 在建 | 完成
33 | 天宁区农村生活污水处置工程 | 常州市 | 天宁区 | 90个村庄生活污水治理工程，接管（村内管网）和农村分散式生活污水处理设施建设。 | 13000 | 2017-2018年 | 在建 | 完成
（二） | 垃圾处理项目
垃圾处理场新（改扩）建工程项目
34 | 新北区生活垃圾焚烧发电二期工程 | 常州市 | 新北区 | 新增处理规模为700吨/日的生活垃圾焚烧处理设施 | 25000 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
35 | 常州市生活垃圾卫生填埋三期续建工程 | 常州市 | 武进区 | 续建规模为144.4万立方米库容的生活垃圾填埋库区 | 2000 | 2017-2019 | 前期 | 开工建设
垃圾填埋场封场和环境整治工程
36 | 常州市武进区横林镇生活垃圾填埋场封场及生态修复工程 | 常州市 | 武进区 | 对横林镇生活垃圾填埋场进行封场及生态修复 | 3000 | 2018 | 前期 | 完成 | 结转
垃圾渗滤液处理与提标改造工程
37 | 常州市金坛区沈渎垃圾填埋场渗滤液应急处置工程项目 | 常州市 | 金坛区 | 有效处置渗滤液1.2万吨。 | 300 | 2018 | 在建 | 完成 | 结转
大中型垃圾转运站工程
38 | 金坛区直溪镇环卫所垃圾综合处理站 | 常州市 | 金坛区 | 1、建设日处理垃圾60吨中转站1座，建设垃圾中转站压缩车间、车库附属用房等建筑面积1629m²；2、购置相关设备，新压缩机1+1套（包括改建一套）、清洗机、运输车辆2辆； 3、建设相应的配套辅助设施（水、电、路、绿化工程）； 4、征地及青苗补偿。 | 250 | 2018-2019 | 拟建 | 完成主体工程 | 新增
39 | 常州经开区垃圾转运站建设 | 常州市 | 武进区 | 建设横林80吨/日、横山桥120吨/日垃圾转运站 | 60 | 2018 | 在建 | 完成 | 结转
城镇居民生活垃圾分类项目
40 | 溧阳市城镇生活垃圾分类试点工程 | 常州市 | 溧阳市 | 建设48个居民小区，132个单位的垃圾分类试点;建设25个行政村的垃圾分类试点。 | 1100 | 2018 | 前期 | 完成 | 新增
41 | 常州市城区生活垃圾分类体系建设 | 常州市 | 天宁、钟楼 | 2018年完成建成区118个居住小区，196个单位的垃圾分类收运处理体系建设 | 1500 | 2017-2020 | 前期 | 完成 | 新增
农村生活垃圾分类处理
42 | 常州市农村垃圾分类体系建设 | 常州市 | 天宁、钟楼 | 2018年完成8个村庄的垃圾分类收运处理体系建设 | 240 | 2017-2020 | 前期 | 完成 | 新增
四 | 面源污染治理
（二） | 生态循环农业示范区建设工程
43 | 天目湖白埂茶场生态循环农业工程 | 常州市 | 溧阳市 | 建设沼液贮存池、沼液利用池、沼渣堆积场、废弃物收集池、废弃物堆沤池、田间肥料临时贮存池；购置粪污运输车辆；安装防虫杀虫装置；构建喷滴灌设施、生态塘及生态防护林，实现种养结合，畜禽粪污资源化利用。 | 120 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
44 | 九龙山生态园有限公司生态循环农业工程 | 常州市 | 溧阳市 | 建设沼液贮存池、沼液利用池、沼渣堆积场、废弃物收集池、废弃物堆沤池、田间肥料临时贮存池；购置粪污运输车辆；安装防虫杀虫装置；构建喷滴灌设施、生态塘及生态防护林，实现种养结合，畜禽粪污资源化利用。 | 120 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
45 | 天目湖石塘坝农业生态园生态循环农业工程 | 常州市 | 溧阳市 | 建设沼液贮存池、沼液利用池、沼渣堆积场、废弃物收集池、废弃物堆沤池、田间肥料临时贮存池；购置粪污运输车辆；安装防虫杀虫装置；构建喷滴灌设施、生态塘及生态防护林，实现种养结合，畜禽粪污资源化利用。 | 120 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
46 | 天目佳生态农业有限公司生态循环农业工程 | 常州市 | 溧阳市 | 建设沼液贮存池、沼液利用池、沼渣堆积场、废弃物收集池、废弃物堆沤池、田间肥料临时贮存池；购置粪污运输车辆；安装防虫杀虫装置；构建喷滴灌设施、生态塘及生态防护林，实现种养结合，畜禽粪污资源化利用。 | 120 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
（三） | 畜禽养殖废弃物处理利用工程
畜禽养殖场关停搬迁
1 | 新北区畜禽养殖关闭工程 | 常州市 | 新北区 | 完成全区300家畜禽养殖场（户）关停。 |  | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 新增
五 | 生态保护与恢复工程
（一） | 流域湖泊生态清淤工程
太湖湖体生态清淤工程
47 | 武进区太湖生态清淤工程（第二轮第一期） | 常州市 | 武进区 | 对百渎港口及竺山湖尚未清淤的沿岸地区进行生态清淤约30万立方米 | 3000 | 2018 | 前期 | 完成
（二） | 湿地保护与恢复工程
生态湿地保护与恢复工程
48 | 溧阳天目湖国家湿地公园湿地修复工程 | 常州市 | 溧阳市 | 新建徐家园、平桥河拦河坝及中田舍河拦河坝2道 | 2550 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
49 | 溧阳市天目湖水源地退耕还林项目 | 常州市 | 溧阳市 | 新增退耕还林1500亩。 | 2000 | 2018 | 前期 | 完成 | 国家方案项目
50 | 新龙生态林二期工程-湿地工程建设 | 常州区 | 新北区 | 二期工程占地面积2198.02亩，其中湿地面积为560亩，水域面积为332.4亩。湿地主要建设内容为（1）地形塑造及生态护坡挖土方416266立方；（2）生态护坡岸边种植垂柳和水杉11063株；（3）湿地内种植芦苇、香蒲、黄菖蒲、千屈菜等水生植物265.93亩；（4）生态护坡60万平方。 | 300 | 2015-2018 | 在建 | 完成 | 结转
51 | 武进区湿地建设 | 常州市 | 武进区 | 1000亩湿地建设 | 150 | 2018 | 前期 | 完成
（三） | 渔业养殖污染治理
湖泊网围养殖治理工程
52 | 滆湖网围拆除 | 常州市 | 武进区 | 滆湖网围拆除0.94万亩 | 28000 | 2018 | 前期 | 完成 | 省实施方案
六 | 水利工程
调水引流工程
53 | 新孟河延伸拓竣工程（金坛段） | 常州市 | 金坛区 | 2018年完成北干河桥，尧夏路桥，水湟路桥；河道二标、三标水系调整项目。 | 15000 | 2015-2020 | 在建 | 完成年度目标 | 结转
54 | 新沟河延伸拓浚工程（武进段） | 无锡、常州 | 武进区 | 1、完成武进港、漕河、三山港9个河道标的施工及完工验收工作。2、完成三个标段15座桥梁施工及通车验收工作。3、基本完成马杭枢纽建设和口门与水系调整工程 | 5286 | 2013-2018 | 在建 | 完工 | 结转
55 | 新孟河延伸拓浚工程（武进段） | 无锡、常州 | 武进区 | 1、河道拓浚46.57千米（包括南延段、北干河、太滆运河、漕桥河），新筑堤防工程、堤顶防汛道路、上堤道路和护岸工程。2、新（拆）建支河桥梁、箱涵和管涵。3、新建牛塘枢纽，新建口门控制节制闸和水系调整工程 | 60000 | 2015-2020 | 在建 | 完成年度目标 | 结转
56 | 新孟河延伸拓竣工程（市区段） | 常州市 | 市区 | 拓浚河道20.88 公里；新改建支河口门节制闸19 座，拆除1 座；新建、重建、加固跨河桥梁20 座；以及水系调整等。2018 年完成省定年度任务 | 根据省目标确定 | 2015-2020 | 在建 | 完成省定目标 | 结转
七 | 河网综合整治和小流域综合治理
（一） | 主要入太湖河流综合整治工程
57 | 永安河综合整治 | 常州市 | 武进区 | 19.8 公里河道整治，沿线生态护岸等。 | 23850 | 2015-2018 | 在建 | 完工 | 结转
58 | 长荡湖退圩（田）还湖工程 | 常州市 | 金坛区 | 在2.44万亩退圩（田）还湖实施范围内，开展西城街道、尧塘街道等境内的地形重塑工程，土方量约100万方 | 1000 | 2018 | 拟建 | 完成 | 新增
59 | 长荡湖湖区及出入湖河道废弃船只清理工程 | 常州市 | 金坛区 | 对长荡湖湖区及出入湖河道、迎丰河、湿地区内废旧船只进行清理。 | 4000 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
60 | 长荡湖入湖河道整治工程 | 常州市 | 金坛区 | 河道拓浚整治大浦港1085m、白石港1463m；仁河港1006m、庄阳港1316m。 | 9000 | 2017-2018 | 在建 | 大浦港、白石港完成；仁河港、庄阳港开工建设。 | 结转
（二） | 重点区域综合整治工程
61 | 常州市新北区空港产业园（罗溪镇）水环境综合整治工程 | 常州市 | 新北区 | 新建镇区污水管网5.7km及老小区雨污分流改造工程；开展15个区域垃圾分类试点收运工程；对镇区4条河道进行清淤；关闭化工企业28家。 | 1000 | 2017-2020 | 在建 | 开工建设 | 新增
（三） | 河网综合整治
62 | 竹箦河水环境综合整治工程 | 常州市 | 溧阳市 | (1)河道清淤约1万方，加固驳岸约1公里，新增污水管网3公里。(2)完善垃圾转运系统。（3）生态修复河道1.3公里。（4）新建橡胶坝1座。 | 3000 | 2017-2019 | 在建 | 完成清淤、驳岸、污水管网建设。 | 结转
63 | 溧阳市上黄镇中干河水环境综合整治工程 | 常州市 | 溧阳市 | 主要建设内容：河道治理总长4.6km，清淤0.55公里，驳岸整治总长5.892km，生态护坡2.52万平方米、草皮护坡4.06万平方米，堤防加固5.68公里，新建莫庄排涝站等建设工程等配套工程。 | 3000 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转
64 | 2018年武进区河道清淤工程 | 常州市 | 武进区 | 对武进区22条河道实施清淤，清淤规模55万方 | 800 | 2018 | 前期 | 完成 | 新增
（四） | 黑臭水体整治
66 | 礼嘉镇黑臭河道整治工程 | 常州市 | 武进区 | 对城河浜、埌河、坂上浜、时家浜、南浜河、唐桥浜、贾家浜、木虎坝浜、赵家桥浜、西仪浜、建华河、赵家头浜等12条黑臭河道进行整治。 | 7500 | 2018 | 在建 | 完成 | 新增
67 | 牛塘镇黑臭河道整治工程 | 常州市 | 武进区 | 对乱子浜、何家浜、、姜家塘、上田浜、高家浜、朝东浜、杉木浜等黑臭河道进行整治 | 1500 | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 新增
68 | 革新河黑臭河道整治 | 常州市 | 武进区 | 实施河道控源截污、清淤活水工程。兴建截流工程截流井1座，闸门2台；换水工程闸门1座；兴建生态驳岸1573米，河道清淤16400立方米；恢复河道375米；人工湿地绿化浮岛1040平方米，景观浮岛320平方米等 | 200 | 2018 | 在建 | 完成 | 结转
八 | 资源化利用
（一） | 蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程
69 | 武进区蓝藻打捞处置及资源化利用工程 | 常州市 | 武进区 | 对太湖蓝藻进行打捞处置及资源化利用，购置相应设备 | 400 | 2018 | 前期 | 完成 | 省实施方案
九 | 节水减排
（二） | 工业尾水循环利用与节水减排工程
70 | 江苏盈天化学有限公司-常州地区工业园区高浓度废水集中处理项目 | 常州市 | 新北区 | 3万吨/年高浓度废液处理设施，配套建设600吨/d的工业污水处理设施和管网建设，以及场地防渗和初期雨水收集、净化与回用工程。 | 1000 | 2017-2018 | 在建 | 完成
（三） | 城镇污水处理厂尾水再生利用工程
71 | 新北区江边污水厂中水回用工程 | 常州市 | 新北区 | 新建5000吨/日中水处理系统 | 600 | 2015-2019 | 在建 | 完成中水车间部分设备的采购安装 | 结转
十 | 船舶与港口污染防治
十一 | 监测体系与预警系统建设
（一） | 监测预警能力建设
72 | 经开区河道水质自动监测站建设 | 常州市 | 武进区 | 经开区建设重点河道自动监测站13个 | 500 | 2018 | 前期 | 完成 | 新增
73 | 常州市太湖流域城镇污水处理监管信息平台 | 常州市 | 市区 | 进一步完善排水监控一体化系统、排水防涝调度指挥系统、污水排水远程监控系统、排水管网信息系统和水质检测信息网上查询系统,并推进各系统整合，健全市级信息平台功能机制 |  | 2017-2018 | 在建 | 完成 | 结转