## 续建
附件：
住建委、老城办2018年政府性投资项目责任分解表（续建）
序号 | 项目名称 | 责任领导 | 工作内容 |  | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 备注
1 | 汇金路（纵四路） | 汤芳 | 方案及施工图 |  | 已完成 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 立项 |  | 已完成 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 |  | 已完成 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 清障 |  |  |  |  | 江南银行临时设施未拆除
|  |  | 开工 |  | 2017.03 | 产业集团 工程部 | 姜文阳 | 可施工段雨水管道施工完毕，污水管道施工完成，水稳施工完毕，过路管施工完毕。由于中梁、中景两个小区正在施工，施工车辆进出会对路面造成破坏，目前停工中。
|  |  | 竣工 |  | 2018.12
2 | 中、西部区域供水 | 尹志文 | 涑渎片区 |  | 2018.12 | 自来水公司 | 秦湘 | 涑渎水厂未回购影响工期
|  |  | 薛埠片区 |  | 2018.12 |  |  | 薛埠镇区道路改造规划未确定，沿道路建设的总管线路无法确定。
|  |  | 罗村泵站 |  | 2018.09
|  |  | 上阮泵站 |  | 2019.02
|  |  | 九江口、茅麓、花山泵站 |  | 2018.05
|  |  | 薛埠泵站 |  | 2018.1 |  |  | 土地征用有一户矛盾没有解决
|  |  | 汇贤路DN1000主管 |  | 2018.05 |  |  | 一标段一处房屋未拆迁
|  |  | 金湖路DN500主管 |  | 2018.12 |  |  | 因绿化产权问题无法进行绿化迁移工作
3 | 滨湖南路（环湖路）桥梁 | 王一新 | 方案及施工图 |  | 已完成 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 立项 |  | 已完成 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 |  | 已完成 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 |  | 2017.11 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 古船墩桥 | 基坑土方 | 2018.3.31
|  |  |  | 下部结构 | 2018.5.25
|  |  |  | 上部结构 | 2018.6.30
|  |  | 云锦桥 | 基坑土方 | 2018.4.24
|  |  |  | 下部结构 | 2018.5.31
|  |  |  | 上部结构 | 2018.6.30
|  |  | 锦绣桥 | 基坑土方 | 2018.4.26
|  |  |  | 下部结构 | 2018.6.3
|  |  |  | 上部结构 | 2018.6.30
|  |  | 庆升桥、庆和桥 | 基坑土方 | 2018.4.25
|  |  |  | 下部结构 | 2018.5.23
|  |  |  | 上部结构 | 2018.6.30
|  |  | 附属设施 |  | 2018.09
|  |  | 竣工 |  | 2018.09
4 | 下塘河二、三期完善贯通改造 | 孙明慧 | 方案及施工图 |  | 已完成 | 园林处 | 沈钢
|  |  | 立项 |  | 已完成 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 |  | 已完成 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 |  | 2017.06 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 乔木、灌木种植 |  | 2018.4.30
|  |  | 色块、地被种植 |  | 2018.5.31
|  |  | 园路 |  | 2018.6.30
|  |  | 配套设施 |  | 2018.8.31
|  |  | 竣工 |  | 2018.12
5 | 南一环黑色化改造 | 李铁锋 | 方案及施工图 |  | 已完成 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 立项 |  | 已完成 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 |  | 已完成 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 |  | 2017.1 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 西二环----西一环 |  | 2018.11
|  |  | 西一环----南门桥 |  | 2018.11
|  |  | 南门桥----虹桥路 |  | 2018.08
|  |  | 虹桥路----东二环 |  | 2018.11
|  |  | 竣工 |  | 2018.12

## 新建
住建委、老城办2018年政府性投资项目责任分解表（新建）
序号 | 项目名称 | 责任领导 | 工作内容 | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 备注
1 | 城中村、老小区内部雨污分流改造 | 尹志文 | 方案及施工图 | 2018.05 | 排水处 | 姚耘俊
|  |  | 立项 | 2018.06 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 | 2018.07 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.09 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 土方开挖 | 2018.11 |  |  | 确定施工单位并进场后，按实际施工情况实时调整
|  |  | 管道安装 | 2018.12
|  |  | 竣工 | 2018.12
2 | 老城区雨污分流改造 （2018年完成城市花园的雨污分流工作） | 尹志文 | 方案及施工图 | 2018.05 | 排水处 | 姚耘俊
|  |  | 立项 | 2018.06 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 | 2018.07 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.09 | 产业集团 工程部 | 姜文阳 | 跨年度项目，完成时间指年内实施工程项目的完成时间。
|  |  | 土方开挖 | 2018.11
|  |  | 管道安装 | 2018.12
|  |  | 竣工 | 2018.12（2020.12）
3 | 电胜河、下塘河风光带景观亮化工程 | 王一新 | 方案 | 2018.04 | 照明处 | 李建兵
|  |  | 原图纸收集 | 2018.04
|  |  | 施工图 | 2018.05
|  |  | 招投标 | 2018.06
|  |  | 施工许可证办理 | 2018.07
|  |  | 工程交底会 | 2018.07
|  |  | 开工 | 2018.07
|  |  | 竣工手续办理 | 2018.12
4 | 滨湖新城部分新开河道绿化、亮化工程 | 王一新 | 绿化方案及施工图 | 2018.3.20 | 园林处 | 沈钢
|  |  | 亮化方案及施工图 | 2018.04 | 照明处 | 李建兵
|  |  | 立项 | 2018.3.31 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 绿化招投标 | 2018.5.25 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 亮化招投标 | 2018.06 | 照明处 | 李建兵
|  |  | 绿化开工 | 2018.5.31 | 产业集团 工程部、 照明处 | 姜文阳 李建兵
|  |  | 亮化开工 | 2018.07
|  |  | 堆坡造型 | 2018.7.31 |  |  | 确定施工单位并进场后，按实际施工情况实时调整
|  |  | 乔木 | 2018.11.30
|  |  | 灌木 | 2018.12.15
|  |  | 园路 | 2018.12.20
|  |  | 配套设施 | 2018.12.20
|  |  | 竣工 | 2018.12
5 | 电胜河绿化景观提升改造 | 王一新 | 方案及施工图 | 2018.3.15 | 园林处 | 沈 钢
|  |  | 立项 | 2018.3.31 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 | 2018.05 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.05 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 堆坡造型 | 2018.6.30 |  |  | 确定施工单位并进场后，按实际施工情况实时调整
|  |  | 乔木 | 2018.11.10
|  |  | 灌木 | 2018.11.20
|  |  | 园路 | 2018.11.15
|  |  | 配套设施 | 2018.11.15
|  |  | 竣工 | 2018.11.30
6 | 金宜路污水管网改造 （2018年完成科教路--233国道段） | 庄新民 | 方案 | 2018.4.30 | 排水处 | 姚耘俊
|  |  | 施工图 | 2018.06 | 排水处 | 姚耘俊 | 需规划局方案批复后出施工图
|  |  | 立项 | 2018.07 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 | 2018.08 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.09 | 产业集团 工程部 | 姜文阳 | 跨年度项目，完成时间指年内实施工程项目的完成时间。
|  |  | 管道安装 | 2018.11
|  |  | 一体化泵站安装 | 2018.12
|  |  | 竣工 | 2018.12（2019.12）
7 | 农村生活污水处理设施 | 庄新民 | 方案及施工图 | 2018.05 | 各镇（街道） |  | 村镇科负责督促各镇（街道）、江东环科按时间节点推进各项工作，责任人：卢科军。
|  |  | 招投标 | 2018.07
|  |  | 清障 | 2018.07
|  |  | 开工 | 2018.07
|  |  | 土建施工 | 2018.1
|  |  | 管道施工 | 2018.1
|  |  | 设备安装 | 2018.11 | 江东环科
|  |  | 调试运行 | 2018.11
|  |  | 竣工 | 2018.12 | 各镇（街道）、江东环科
8 | 薛埠、儒林污水厂建设（2018年完成前期工作后进场施工） | 庄新民 | 方案及施工图 | 2018.08 | 江东环科、 属地政府 |  | 排水处负责督促江东环科按时间节点推进各项工作，责任人：姚耘俊。
|  |  | 立项 | 2018.07
|  |  | 招投标 | 2018.11
|  |  | 清障 | 2018.04 |  |  | 由属地政府负责
|  |  | 进场施工 | 2018.12
|  |  | 土建施工 | 2020.04
|  |  | 管道施工 | 2020.05
|  |  | 设备安装 | 2020.08
|  |  | 调试运行 | 2020.09
|  |  | 配套施工 | 2020.1
|  |  | 竣工 | 2020.12
9 | 一污厂移址新建及配套管网、泵站建设（一污厂2018年完成前期工作后进场施工，配套管网及泵站只做前期工作） | 庄新民 | 方案及施工图 | 2018.08 | 江东环科 |  | 拆迁未完成，相应的项目前期工作开展困难，影响完成时间。
|  |  | 立项 | 2018.07
|  |  | 招投标 | 2018.11
|  |  | 清障 | 2018.04 |  |  | 西瑶村还有5户未拆迁（金城镇负责）
|  |  | 进场施工 | 2018.12
|  |  | 土建施工 | 2020.04
|  |  | 管道施工 | 2020.05
|  |  | 设备安装 | 2020.08
|  |  | 调试运行 | 2020.09
|  |  | 配套施工 | 2020.1
|  |  | 竣工 | 2020.12
10 | 黑臭水体整治（2018年完成运粮河、下坵河和老丹金溧漕部分截污纳管工作） | 庄新民 | 方案及施工图 | 2018.05 | 排水处 | 姚耘俊
|  |  | 立项 | 2018.06 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 | 2018.07 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.07 | 产业集团 工程部 | 姜文阳 | 跨年度项目，完成时间指年内实施工程项目的完成时间。
|  |  | 管道安装 | 2018.12
|  |  | 竣工 | 2018.12（2019.12）
11 | 九洲里邻里中心 | 李洪年 | 前期手续 | 2018.07 | 城开公司 | 吴小艺
|  |  | 施工图设计 | 已完成
|  |  | 招投标 | 2018.07 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.08 | 产业集团 房建项目部 | 史云松
|  |  | 基础施工 | 2018.11
|  |  | 主体施工 | 2019.04
|  |  | 装饰施工（含室内装修） | 2019.09
|  |  | 道路管线施工 | 2019.1
|  |  | 配套设施施工 | 2019.1
|  |  | 竣工手续办理 | 2019.12
12 | 九洲里幼儿园 | 李洪年 | 前期手续 | 2018.04 | 城开公司 | 吴小艺
|  |  | 施工图设计 | 已完成
|  |  | 招投标 | 2018.04 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.05 | 产业集团 房建项目部 | 史云松
|  |  | 基础施工 | 2018.07
|  |  | 主体施工 | 2018.1
|  |  | 装饰施工（含室内装修） | 2019.05
|  |  | 道路管线施工 | 2019.05
|  |  | 配套设施施工 | 2019.06
|  |  | 竣工手续办理 | 2019.09
13 | 岸头佳园邻里中心 | 李洪年 | 前期手续 | 2018.08 | 城开公司 | 吴小艺
|  |  | 施工图设计 | 2018.06
|  |  | 招投标 | 2018.09 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.1 | 产业集团 房建项目部 | 史云松
|  |  | 基础施工 | 2019.01
|  |  | 主体施工 | 2019.06
|  |  | 装饰施工（含室内装修） | 2019.11
|  |  | 道路管线施工 | 2019.12
|  |  | 配套设施施工 | 2019.12
|  |  | 竣工手续办理 | 2020.04
14 | 岸头佳园幼儿园 | 李洪年 | 前期手续 | 2018.08 | 城开公司 | 吴小艺
|  |  | 施工图设计 | 2018.06
|  |  | 招投标 | 2018.09 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.1 | 产业集团 房建项目部 | 史云松
|  |  | 基础施工 | 2019.12
|  |  | 主体施工 | 2019.05
|  |  | 装饰施工（含室内装修） | 2019.11
|  |  | 道路管线施工 | 2019.12
|  |  | 配套设施施工 | 2019.12
|  |  | 竣工手续办理 | 2020.04
15 | 汇贤邻里中心 | 李洪年 | 前期手续 | 2018.08 | 城开公司 | 吴小艺
|  |  | 施工图设计 | 2018.06
|  |  | 招投标 | 2018.09 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.1 | 产业集团 房建项目部 | 史云松
|  |  | 基础施工 | 2019.01
|  |  | 主体施工 | 2019.05
|  |  | 装饰施工（含室内装修） | 2019.11
|  |  | 道路管线施工 | 2020.01
|  |  | 配套设施施工 | 2020.01
|  |  | 竣工手续办理 | 2020.04
16 | 城区内涝整治 | 孙明慧 | 方案及施工图 | 2018.3.10 | 排水处 | 姚耘俊
|  |  | 立项 | 2018.03 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 招投标 | 2018.04 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 开工 | 2018.04 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 土方开挖 | 2018.05 |  |  | 确定施工单位并进场后，按实际施工情况实时调整
|  |  | 管道安装 | 2018.06
|  |  | 竣工 | 2018.07
17 | 县府路、虹桥路改造 | 李铁锋 | 方案及施工图 | 已完成 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 立项 | 2018.03 | 产业集团 工程部 | 姜文阳 | 发改委未收到2018政府性投资项目清单，经协调提前领取批复编号
|  |  | 招投标 | 已完成 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 清障 |  |  |  | 新华书店等5座建筑未拆除
|  |  | 开工 | 2018.03 | 产业集团 工程部 | 姜文阳
|  |  | 南一环---市场路 | 2018.07 |  |  | 全封闭施工方式
|  |  | 市场路---老政府转盘 | 2018.11 |  |  | 由于拆迁未到位只能半幅路面施工
|  |  | 老政府转盘---南门大街 | 2018.11 |  |  | 半封闭施工方式
|  |  | 竣工 | 2018.11 |  |  | 年前完成可施工工作面

## 前期
住建委、老城办2018年政府性投资项目责任分解表（前期）
序号 | 项目名称 | 责任领导 | 工作内容 | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 备注
1 | 盐港路改造 | 汤芳 | 方案 | 2018.06 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 施工图 | 2018.08
2 | 乌干路（横七路） | 汤芳 | 方案 | 2018.06 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 施工图 | 2018.08
3 | 老丹金溧漕河核心片区方案设计 | 汤芳 | 方案招标 | 2018.07 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
|  |  | 方案设计 | 2018.11 | 老城办综合科 | 袁亮
|  |  | 方案评审 | 2018.12
4 | 直溪污水厂二厂 | 庄新民 | 方案 | 2018.09 | 排水处负责督促江东环科按时间节点推进各项工作 | 姚耘俊
|  |  | 施工设计 | 2018.12
5 | 司马坊道路改造 | 庄新民 | 方案 | 2018.05 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 施工图 | 2018.07
6 | 金宏大桥及沿河东路工程 | 庄新民 | 方案 | 2018.7.10 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 方案评审 | 2018.9.10
|  |  | 施工图 | 2018.11.10
|  |  | 招投标 | 2018.12.30 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
7 | 南洲公园提升改造 | 庄新民 | 方案 | 2018.03 | 园林处 | 沈钢
|  |  | 方案评审 | 2018.04
|  |  | 施工图 | 2018.07
8 | 西二环 | 庄新民 | 方案 | 2018.08 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 方案评审 | 2018.09
|  |  | 施工图 | 2018.11
9 | 春风东路 | 庄新民 | 方案 | 2018.06.10 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 方案评审 | 2018.08.10
|  |  | 施工图 | 2018.09.10
|  |  | 招投标 | 2018.10.30 | 产业集团 项目部 | 钱玉琪
10 | 市场路 | 庄新民 | 方案 | 2018.08 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 方案评审 | 2018.09
|  |  | 施工图 | 2018.11
11 | 新丹金溧漕河东路 | 庄新民 | 方案 | 2018.09 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 方案评审 | 2018.1
|  |  | 施工图 | 2018.12
12 | 汇贤路 | 庄新民 | 方案 | 2018.09 | 市政处 | 蔡小强
|  |  | 方案评审 | 2018.1
|  |  | 施工图 | 2018.12
13 | 丹凤公园 | 庄新民 | 方案 | 2018.06 | 园林处 | 沈钢
|  |  | 方案评审 | 2018.07
|  |  | 施工图 | 2018.1
14 | 城乡污水一体化分区改造暨“263”老城区排水系统雨污分流改造工程 | 庄新民 | 方案 | 2018.03 | 排水处 | 姚耘俊
|  |  | 方案评审 | 2018.04
|  |  | 施工图 | 2018.05