## 规划编制计划清单
2018年度金坛区重点规划编制及策划项目计划清单
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 主要内容 | 编制期限 | 责任单位
一 | 区域类规划
1 | 金坛区综合交通运输体系发展规划 | 续编 | 包括农村公路加旅游发展规划，金坛站综合客运枢纽集疏运体系规划、高快路一体化衔接规划及金坛站综合客运枢纽地区综合开发（详细规划）及城市设计。 | 2017.10-2018.12 | 交通局
2 | 金坛区轨道交通站点枢纽及金坛大道快速化研究 | 新编 | 依据常州市轨道交通线网规划，开展轨道交通线站位项目研究，同时结合轨道交通对金坛大道快速化进行研究，缓解交通压力，提升城市形象。 | 与常州总规编制同步 | 规划局
3 | 综合交通规划修编 | 新编 | 在上一轮规划的基础上，对城市综合交通进行系统研究与完善。
4 | 金坛区空间发展总体规划暨多规合一规划 | 续编 | 确定金坛在新形势下的发展目标、性质、职能，明确城乡空间结构、各板块的规模等；统筹国民经济发展规划、城乡规划、土地利用规划与生态保护规划等协调发展。
5 | 金坛环卫设施专项规划 | 续编 | 研究金坛环卫设施需求，提出发展目标，落实各项环卫设施的布局。 | 2017.04-2018.12 | 城管局
6 | 金坛区城镇燃气专项规划 | 新编 | 研究确定燃气气源、规模、范围、方式、燃气设施布局、地下高中压燃气管线走向等内容。 | 2018.02-2018.12 | 住建委
7 | 金坛区城市绿地系统规划 | 新编 | 包括树种、城市生物多样性保护、防灾避险、古树名木保护、绿道建设、城市湿地资源保护、城市慢行系统、海绵城市等规划内容。 | 2018.03-2018.05
8 | 金坛区绿线规划 | 新编 | 在绿地系统规划的基础上划定绿线。 | 2018.03-2018.05
9 | 城市商业网点规划 | 续编 | 对我区老城区及新城区商业体系发展进行规划编制，引导我区商业发展向规模化、集约化、多元化发展，打造特色商业与差别化商业经营模式，推动商业向休闲、旅游、度假模式转型。 | 2017.03-2018.08 | 商务局
10 | 金坛区现代农业空间发展规划（2018-2025） | 新编 | 针对金坛农业主导产业，合理安排空间发展布局，划定产业功能区。 | 2018.03-2018.12 | 农林局
11 | 金坛区能源系统规划 | 新编 | 研究明确全区能源系统发展目标、需求总量及结构，统筹布局各类能源站及配套管网。 | 2018.03-2018.12 | 发改委
12 | 金坛区加油加气站及充电设施建设规划修编 | 新编 | 对原加油加气站及充电设施建设规划进行修编。 | 2018.03-2018.12
13 | 金坛电力专项规划修编 | 新编 | 对原电力专项规划进行修编。 | 2018.03-2018.12 | 供电公司
二 | 板块类规划
（一） | 滨湖新城及金沙老城
14 | 金沙老城行道树规划 | 新编 | 调研并编制金沙老城行道树规划，明确每条道路树种。 | 2018.03-2018.12 | 住建委
15 | 城市公共空间设计引导研究 | 新编 | 系统性地对滨湖新城及金沙老城公共空间进行分类、布局，提出发展目标及总体引导要求，对重点区域、重要街道、重要节点的城市公共空间进行详细研究。 | 2018.03-2018.12 | 规划局
（二） | 开发区
16 | 开发区总体规划、城市设计及控规 | 新编 | 对开发区核心区、华科园、金科园进行总体规划布局，并对开发区核心区进行城市设计，同时编制控规。 | 2018.03-2018.6 | 开发区管委会
（三） | 各镇、街道
17 | 金城镇、薛埠镇、直溪镇、朱林镇、指前镇、儒林镇村庄规划 | 新编 | 总体要求:利用两年时间编制完成镇村布局规划中所有规划发展村的村庄规划；2018年优先完成镇村布局规划中的特色村、原集镇村以及区政府确定的其他重点发展村的村庄规划。 | 2018.03-2019.12 | 各镇人民政府
18 | 东城街道、西城街道、尧塘街道村庄规划 | 新编 | 总体要求:利用两年时间编制完成镇村布局规划中所有规划发展村的村庄规划；2018年优先完成镇村布局规划中的特色村、原集镇村以及区政府确定的其他重点发展村的村庄规划。 | 2018.03-2019.12 | 开发区管委会（东城街道、尧塘街道）、西城街道
三 | 策划类规划
19 | 滨湖新城重点地块策划方案 | 新编 | 结合滨湖新城重要地块出让需求，对项目地块的建筑形态等相关要素进行研究。 | 2018.03-2018.12 | 新城开发办
20 | 开发地块策划方案 | 新编 | 各板块根据拟开发地块的具体情况及时组织策划研究。 | 2018.03-2018.12 | 各板块
四 | 其他类规划
21 | 信息化建设专项 | 新编 | 1:500、1:1000地形修补测更新；内网机房服务器虚拟化建设、电子签章软件、信息化设备等。 | 2018.03-2018.12 | 规划局

## Sheet1
100 | 100 | 130
30 | 30
445 | 244.75 | 575
50 | 50
80 | 80
80 | 80 | 197.6
69 | 69
48.6 | 48.6
390 | 390 | 390
390 | 390 | 390
50 | 50 | 757
50 | 50
120 | 120
150 | 150
150 | 150
27 | 27
210 | 210
312 | 62.4 | 1725
733 | 663
300 | 300
300 | 300
80 | 80
40 | 40 | 2603
850 | 850
200 | 200
200 | 200
1153 | 1153
80 | 80
80 | 80
90 | 90 | 90
60 | 60 | 90
30 | 30
150 | 150 | 150
80 | 80 | 125
45 | 45
500 | 500 | 600
100 | 100
500 | 500 | 1450
450 | 450
500 | 500
11 | 11 | 11
9283.6 | 8763.75 | 9283.6
Note on E7: 徐云月: